## 一覧
凡例
No. | 提出日 | ステータス | 提出者 | 確認事項・質問事項 | 回答内容 | 回答日 | 回答者 | OPEN
1 | 2023-07-24 | CLOSE | 穆政道 | 14-4機能一覧的入荷予定照会、出荷指示照会 【進捗・取込エラーを含む】 入荷和出荷的照会显示的是导入的数据。上面的【進捗・取込エラーを含む】是指的什么？ 导入数据中存在错误的提示吗？ | ご認識通りに、取り込みにエラーが発生するとき、エラー情報の表示となります。 例 業務エラー：商品はそもそも存在していない 非業務エラー：取り込んだ項目のタイプが一致しない、DB:int、項目：文字列 |  |  | CLOSE
2 | 2023-07-24 | CLOSE | 穆政道 | 14-4機能一覧的欠品伝票照会 【欠品している商品が含まれる出荷指示伝票のリスト】 欠品的概念不太理解 这个欠品数据是怎么生成的？ 1是出荷指示入力时候带过来的。 2还是引当时，预出库的数量大于库存之后更新的状态。 | 欠品は下記の二つ状況があります。 ①出庫になった時、商品がなくなった。 ②在庫引当の時、予想出庫量は在庫数量により超える時、及び閾値不足の時、欠品と認めている。
3 | 2023-07-24 | CLOSE | 穆政道 | 14-4機能一覧的出荷ラベル 生成标签的时候，需要扫码【払出先オリコンのバーコード】和【払出先の段ボールのバーコード】，这两个来源是哪，系统生成的吗？通过什么生成 | 払出先バーコードは出庫の概念となります、外部からの情報です。
4 | 2023-07-24 | CLOSE | 穆政道 | 14-4機能一覧的入庫ラベル 里面描述的和【商品ラベル】的机能重复，是否可以去掉 | 商品は商品自身の情報となり、入庫は別の情報が必要となり、例えば注文番号等、重複ではありません。
5 | 2023-07-24 | OPEN | 穆政道 | 14-4機能一覧的荷姿変更照会 因为【荷姿変更】不是0次和1次的对象。这个照会是不是也是对象外 | 対象外でよいです。
6 | 2023-07-24 | CLOSE | 穆政道 | 14-4機能一覧的在庫移動 在要件定义文件里面，分为【在庫移動（出庫）】【在庫移動（入庫）】两个，并且不是0次1次范围。建绩的机能一览里面合并成了一个【在庫移動】，并且是这次的范围了。这个是咱们这次对应的哈 | ご認識通りに、今回の対象となっております。
7 |  | OPEN | 穆政道 | 商品ラベルの様式 その他：ロケーションラベル、出荷ラベル、箱ラベル、入荷予定一覧、ピッキングリスト（シングル）、納品書 | 橋本さんの連携を待ちおります。
8 |  | OPEN | 穆政道 | 自動引き当てができなければ、欠品は在庫数量により判断となると思いまして、最低限値を設定し、判断処理を追加してもよろしいでしょうか。 2023-8-24 右側により、 ①在庫数量を判断、「欠品伝票照会」画面で商品単位に表示する。 ②引き当て処理に不足を判断、「欠品伝票照会」画面で出荷指示単位に表示する。 どの表示によるのでしょうか？ | 在庫数量：０により小さいOR引き当て処理に不足→欠品 最低限：在庫マスタに発注点を設定があった方がいい
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26