## 14-4機能一覧
14-4）機能一覧
[11 empty] | 57 | 90 | 115 | 123 | 136
| 大分類 | 小分類 | リスト分類 | 機能名 | PC/タブレット | PC完了状況 | PC備考 | スマホ/HHT | SP完了状況 | SP備考 | エンハンス |  |  |  |  | 概要
[11 empty] | 0次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次
| - | - | - | ログイン画面 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ID、パスワードを入力
| - | - | - | メニュー、ホーム（ダッシュボード） | ○ | 完了 | 操作ログ`未完了 | ○ | 完了 | 操作ログ`未完了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 告知内容、担当者操作ログ内容、よく使用する機能を表示
| 出荷 | 出荷指示 | - | 出荷指示データ取込（CSV） | ○ | 完了 |  |  | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムより出荷指示データをCSVにて連携してシステムに取込を行う
| 出荷 | 出荷指示 | - | 出荷指示データ取込（API） | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムより出荷指示データをAPIにて連携してシステムに取込を行う
| 出荷 | 出荷指示 | 出荷 | 出荷指示照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出荷指示データの照会・リスト出力 進捗・取込エラーを含む
| 出荷 | 出荷指示 | - | 出荷指示入力 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出荷指示の登録修正を行う 添付ファイルの登録を可能にする（自社用/取引先公開用） ※引当済、出庫入力、出荷確定済みの明細は修正不可
| 出荷 | 出荷指示 | - | 出荷指示削除 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出荷指示の削除を行う ※引当済、出庫入力、出荷確定済みの明細は削除不可
| 出荷 | 引当 | - | 引当処理 | ○ | 完了 | 出荷指示照会中 | ○ | 完了 | 出荷指示照会中 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | システムで指定した引当方法により、出庫予定に対して現在庫から引き当てを行う
| 出荷 | 引当 | - | 引当修正 | ○ | 今回、要らない |  | ○ | 今回、要らない |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 引当の削除、引当の変更を行う ※出庫入力、出荷確定済みの明細は修正不可
| 出荷 | 欠品 | 出荷 | 欠品明細照会 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 欠品している商品の出荷指示明細リスト 一部引き当て済みでも出荷する場合は出荷指示修正にてステータスを変更して再引当
| 出荷 | 欠品 | 出荷 | 欠品伝票照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠品している商品が含まれる出荷指示伝票のリスト （↓3次） 一部引き当て済みでも出荷する場合は出荷指示修正にてステータスを変更して再引当
| 出荷 | ピッキング | 出荷 | ピッキングリスト（トータル） | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 商品単位に全注文の出荷指示をピッキング 在庫情報Mのルート順に表示
| 出荷 | ピッキング | 出荷 | ピッキングリスト（シングル） | ○ | 完了 | 印刷未完了 | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 伝票単位に出荷指示をピッキング
| 出荷 | 出庫 | - | 出庫入力 | ○ | 完了 | 商品ラベル未完了 | ○ | 完了 | 商品ラベル未完了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ピッキングリストを元に、作業する明細のバーコードをスキャンして、商品を棚からピックして棚のバーコードをスキャンし、数量を入力して出庫検品を行う。 ※システム情報を確認し、マイナス在庫チェックERRの場合は在庫がマイナスになる場合にエラーで登録不可、WRNの場合はワーニングを表示しOKの場合は登録可能、OFFの場合は常に登録可能 ※出荷確定済みの明細は修正不可
| 出荷 | 出庫 | - | 出庫削除 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出庫の取消を行う ※出荷確定済みの明細は削除不可
| 出荷 | 出庫 | 出荷 | 出庫照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出庫データの照会を行う
| 出荷 | 出荷 | - | 出荷検品 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 納品書のバーコードをスキャンし、納品書単位に集めた商品をスキャンして数量を入力する事で出荷検品を行う
| 出荷 | 出荷 | - | 出荷一括検品 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 納品書のバーコードをスキャンし、納品書単位に集めた商品を連続スキャンして数量を入力する事で出荷検品を行う
| 出荷 | 出荷 | 出荷 | 納品書 | ○ | 完了 | 印刷未完了（バーコード待ち） | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注番号単位で納入先と商品明細を出力する ※相手先の注文番号を出力する
| 出荷 | 出荷 | - | 梱包 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 箱に対して商品を紐付ける
| 出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷ラベル | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SCMラベル 箱に貼付（オリコンに差して運用） 発注者(チェーンストア)、取引先(卸・メーカー)、最終納品先（店舗）、直接納品先名称（センター名称）、商品分類などと荷物番号（梱包毎の番号）
| 出荷 | 出荷 | - | 送り状データ取込（CSV） | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 運送会社様送り状システムとCSVにて連携
| 出荷 | 出荷 | - | 送り状データ取込（API） | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 運送会社様送り状システムとAPIにて連携
| 出荷 | 出荷 | - | 送り状データ出力（CSV） | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 運送会社様送り状システムとCSVにて連携
| 出荷 | 出荷 | - | 送り状データ出力（API） | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 運送会社様送り状システムとAPIにて連携
| 出荷 | 確定 | - | 出荷確定 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当日分の出荷指示データに対して出荷確定処理を行う。 出荷確定を行った段階で該当明細の出荷指示入力・出庫入力での修正削除は不可となる。
| 出荷 | 確定 | - | 出荷確定取消 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 出荷確定処理済みのデータに対して取消を行う ※明細単位に取消可能
| 出荷 | 確定 | 出荷 | 出荷確定照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 出荷確定データの照会・リスト出力
| 出荷 | 確定 | - | 出荷確定データ出力（CSV） | ○ | 完了 |  |  | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムに対して、出荷確定データをCSVにて連携する
| 出荷 | 確定 | - | 出荷確定データ出力（API） | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムに対して、出荷確定データをAPIにて連携する
| 出荷 | 取引先 | - | 出荷状況照会（取引先用） | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 | [5 empty] | ○ | 取引先側で出荷状況の照会が可能 また、添付ファイル（取引先公開用）の確認が可能
| 入荷 | 入荷 | - | 入荷予定データ取込（CSV） | ○ | 完了 |  |  | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムより入荷予定データをCSVにて連携してシステムに取込を行う
| 入荷 | 入荷 | - | 入荷予定データ取込（API） | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムより入荷予定データをAPIにて連携してシステムに取込を行う
| 入荷 | 入荷 | 入荷 | 入荷予定照会 | ○ | 完了 | 印刷未完了 | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入荷予定データの照会・リスト出力 進捗・取込エラーを含む
| 入荷 | 入荷 | - | 入荷予定入力 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入荷予定データの登録修正を行う 添付ファイルの登録を可能にする（自社用/取引先公開用） ※引当済、入庫入力済み、入荷確定済みの明細は修正不可
| 入荷 | 入荷 | - | 入荷予定削除 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入荷予定データの削除を行う ※引当済、入庫入力済み、入荷確定済みの明細は削除不可
| 入荷 | 入荷 | - | 入荷検品 | ○ | 完了 | 商品ラベル未完了 | ○ | 完了 | 商品ラベル未完了 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入荷予定リスト（もしくは画面検索）を元に、作業する明細のバーコードをスキャンして、入荷された商品のバーコードをスキャンし、数量を入力して入荷検品を行う。
| 入荷 | 入荷 | - | 入荷一括検品 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 納品ラベル（自社注文番号）を一括でスキャンし、入荷予定データと突合して入荷済とする
| 入荷 | 入庫 | - | 入庫入力 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入荷予定リスト（もしくは画面検索）を元に、作業する明細のバーコードをスキャンし、入荷された商品のバーコードをスキャンし、棚のバーコードをスキャンして数量を入力して棚に商品を入庫する。 ※シリアルNO、賞味期限等、補足情報も入力可能とする ※引当済、出庫入力、出荷確定済み、入荷確定済みの明細は修正不可
| 入荷 | 入庫 | - | 入庫削除 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入庫データの削除を行う ※引当済、出庫入力、出荷確定済み、入荷確定済みの明細は削除不可
| 入荷 | 入庫 | 入荷 | 入庫照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入庫データの照会を行う
| 入荷 | 入庫 | 入荷 | 入庫ラベル | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 商品情報（商品、荷姿、ロケーション、消費期限、ロット、シリアル、注文番号等）の自社ラベル 商品に貼付
| 入荷 | 確定 | - | 入荷確定 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当日分の入荷予定データに対して入荷確定処理を行う ※入荷確定後は入荷入力、入庫入力での修正削除不可
| 入荷 | 確定 | - | 入荷確定取消 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 入荷確定処理済みのデータに対して取消を行う ※明細単位に取消可能
| 入荷 | 確定 | 入荷 | 入荷確定照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 入荷確定データの照会・リスト出力
| 入荷 | 確定 | - | 入荷確定データ出力（CSV） | ○ | 完了 |  |  | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムに対して、入荷確定データをCSVにて連携する
| 入荷 | 確定 | - | 入荷確定データ出力（API） | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムに対して、入荷確定データをAPIにて連携する
| 入荷 | 取引先 | - | 入荷状況照会（取引先用） | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 | [5 empty] | ○ | 取引先側で入荷状況の照会が可能 また、添付ファイル（取引先公開用）の確認が可能
| 在庫 | 在庫 | - | 在庫データ取込（CSV） | ○ | 完了 |  |  | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムより在庫データをCSVにて連携してシステムに取込を行う
| 在庫 | 在庫 | - | 在庫データ取込（API） | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムより在庫データをAPIにて連携してシステムに取込を行う
| 在庫 | 在庫 | 在庫 | 在庫照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現在庫の照会・リスト出力
| 在庫 | 在庫 | - | 在庫照会（取引先用） | ○ | 対象外 |  | - | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○ | 取引先用に現在庫の照会を行う
| 在庫 | 在庫 | - | 在庫照会（取引先用）API | ○ | 対象外 |  | - | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○ | 取引先用に現在庫照会機能のAPIを提供する
| 在庫 | 在庫 | 在庫 | 受払照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 倉庫・年月・商品単位の受払の照会・リスト出力
| 在庫 | 組み立て | - | 商品構成指示入力 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○ | セット品の構成指示を入力する 完了入力も可能とする ラベル印刷が必要
| 在庫 | 組み立て | 在庫 | 商品構成指示書 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○ | セット品の構成指示の照会・リスト出力
| 在庫 | 組み立て | - | 商品構成完了入力 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○ | セット品の構成指示が完了した時に一覧形式で入力を行う
| 在庫 | 返品 | - | 返品入力 | ○ | 完了 | 商品ラベル未完了 | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 返品（出荷返品・入荷返品）の登録修正を行う
| 在庫 | 返品 | - | 返品削除 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 返品（出荷返品・入荷返品）の削除を行う
| 在庫 | 返品 | 在庫 | 返品照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 返品（出荷返品・入荷返品）の照会・リスト出力
| 在庫 | 移動調整 | - | 在庫移動（出庫） | ○ | 完了 | 在庫移動入力画面統合 | ○ | 未完了 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 在庫移動（出庫）の登録修正を行う 倉庫間移動、棚間移動
| 在庫 | 移動調整 | - | 在庫移動（入庫） | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 登録されている在庫移動（出庫）に対して在庫移動（入庫）の登録修正を行う 倉庫間移動、棚間移動
| 在庫 | 移動調整 | 在庫 | 在庫移動指示書 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 在庫移動（出庫）の内容を指示書として出力する
| 在庫 | 移動調整 | - | 在庫調整 | ○ | 完了 | 在庫調整入力 | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 在庫調整の登録修正を行う 指定したロケーションの商品の数量に対して調整を行う
| 在庫 | 移動調整 | - | 荷姿変更 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 指定した商品の荷姿の変更を行う
| 在庫 | 移動調整 | 在庫 | 在庫移動照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 在庫移動データの照会・リスト出力
| 在庫 | 移動調整 | 在庫 | 在庫調整照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 在庫調整データの照会・リスト出力
| 在庫 | 移動調整 | 在庫 | 荷姿変更照会 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 荷姿変更データの照会・リスト出力
| 棚卸 | 棚卸 | - | 棚卸開始処理 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指定した棚卸日・倉庫・商品・ロケーション等の単位でシステム在庫を計算し、棚卸の準備を行う ※同一棚卸日での実行時、既に入力している実棚明細入力の情報は削除される（リセットされる） ※棚卸確定済みの棚卸日は入力不可
| 棚卸 | 棚卸 | 棚卸 | 棚卸記入表 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 棚卸開始処理を行った情報をリスト出力する 明細単位にバーコードを出力
| 棚卸 | 棚卸 | - | 実棚明細入力 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 実棚明細（倉庫・商品・荷姿・ロケーション等の単位）の登録修正を行う 棚のバーコードをスキャン（または棚卸記入表のバーコードをスキャン）し、数量を入力する 棚卸差異事由も入力 ※棚卸確定後は登録更新削除不可
| 棚卸 | 棚卸 | - | 実棚明細削除 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 実棚明細（倉庫・商品・荷姿・ロケーション等の単位）の削除を行う
| 棚卸 | 棚卸 | 棚卸 | 棚卸照会 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 棚卸データ（倉庫・商品単位）の照会・リスト出力 進捗・差異表を含む
| 棚卸 | 棚卸 | - | 棚卸確定処理 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 棚卸開始を行ったデータの確定処理を行う ※棚卸確定後は実棚明細入力の更新削除不可
| 棚卸 | 棚卸 | - | 棚卸確定取消 | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 棚卸確定の取消を行う
| 棚卸 | 棚卸 | - | 棚卸データ出力（CSV） | ○ | 完了 |  |  | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムに対して、棚卸データをCSVにて連携する 倉庫商品単位、または詳細単位を選択
| 棚卸 | 棚卸 | - | 棚卸データ出力（API） | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムに対して、棚卸データをAPIにて連携する 倉庫商品単位、または詳細単位を選択
| 棚卸 | 棚卸 | - | 棚卸仕訳データ出力（CSV） | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 | [5 empty] | ○ | 会計システムに対して、棚卸データ（減耗/評価総益）をCSVにて連携する 倉庫商品単位、または詳細単位を選択
| 棚卸 | 棚卸 | - | 棚卸仕訳データ出力（API） | ○ | 対象外 |  | ○ | 未完了 | [5 empty] | ○ | 会計システムに対して、棚卸データ（減耗/評価総益）をAPIにて連携する 倉庫商品単位、または詳細単位を選択
| 分析 | 分析 | 分析 | ABC分析 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 在庫回転率 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 発注点割れ | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 欠品 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 返品 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 商品追跡照会 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 担当者別ピッキング実績 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 | [5 empty] | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 出荷状況照会 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 | [5 empty] | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 入荷状況照会 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 | [5 empty] | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 棚卸状況照会 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 | [5 empty] | ○
| 分析 | 分析 | 分析 | 商品別予定推移 | ○ | 対象外 |  |  | 対象外 | [5 empty] | ○ | 出荷予定、入荷予定の情報を日別の推移で確認
| ラベル | ラベル | ラベル | 商品ラベル | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 商品情報（商品、荷姿、消費期限、ロット、シリアル等）の自社ラベル 商品に貼付
| ラベル | ラベル | ラベル | ロケーションラベル | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 倉庫情報（倉庫、ロケーション）の自社ラベル 棚に貼付
| ラベル | ラベル | ラベル | 箱ラベル | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 箱（またはオリコン・カゴ車）情報の自社ラベル 箱（またはオリコン・カゴ車）に貼付
※マスタ系は一括取込機能と一括出力機能を付加する（部品化しておく）
| マスタ | 会社 | - | 会社マスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1レコードのみ（複数法人対応は行わない）
| マスタ | 会社 | - | 組織マスタ | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 会社 | - | 従業員マスタ | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 会社 | - | 告知マスタ | ○ | 完了 | メッセージマスタ | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 取引先 | - | 得意先マスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 取引先 | - | 納入先マスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 取引先 | - | 仕入先マスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 取引先 | - | 荷主マスタ | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 取引先 | - | 配送業者マスタ | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 商品 | - | 商品マスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 商品情報を設定 写真・添付ファイルの登録を可能とする
| マスタ | 商品 | - | 商品単価マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 | [5 empty] | ○ | 商品毎の単価を設定する 売上単価：定価、特価1-5 仕入単価：定価、特価1-5 評価単価：標準原価
| マスタ | 商品 | - | 得意先商品マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 得意先の商品情報を設定 写真・添付ファイルの登録を可能とする 出荷系PG（入力系/帳票照会系）で使用する 消費期限管理を行う
| マスタ | 商品 | - | 仕入先別商品マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 仕入先毎の商品情報を設定 写真・添付ファイルの登録を可能とする 入荷系PG（入力系/帳票照会系）で使用する 消費期限管理を行う
| マスタ | 商品 | - | 得意先納入先別商品単価マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 | [5 empty] | ○ | 得意先・納入先別・商品毎の単価を設定する
| マスタ | 商品 | - | 仕入先商品単価マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 | [5 empty] | ○ | 仕入先別・商品毎の単価を設定する
| マスタ | 商品 | - | 商品荷姿マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 商品の荷姿・個数を設定
| マスタ | 商品 | - | 商品構成マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 製品（親商品）に紐付く部品・部材（小商品）の構成を設定
| マスタ | 商品 | - | セット出荷マスタ | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 出荷指示で指定された商品に紐付く付属品の設定 出荷検品時にアラーム
| マスタ | 在庫 | - | 倉庫マスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 在庫 | - | ロケーションマスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | 在庫 | - | 在庫情報マスタ | ○ | 未完了 | 在庫照会とは？ | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 倉庫商品単位のロケ初期値・発注点・ピッキングルート等の在庫情報
| マスタ | 営業日 | - | カレンダーマスタ | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 自社、納入先の休日を設定
| マスタ | カスタマイズ | - | 帳票紐付け | ○ | 未完了 |  | - | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | カスタマイズ | - | メニューマスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | カスタマイズ | - | 多言語マスタ | ○ | 完了 | DB設定ので、画面なし | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | カスタマイズ | - | マスタ編集 | ○ | 対象外 |  | - | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○
| マスタ | カスタマイズ | - | 帳票編集 | ○ | 未完了 |  | - | 対象外 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | カスタマイズ | - | 画面編集 | ○ | 対象外 |  | - | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○
| マスタ | カスタマイズ | - | アイコン編集 | ○ | 対象外 |  | - | 対象外 |  |  |  |  | ○ | ○
| マスタ | システム | - | ログイン情報 | ○ | 完了 | アカウント画面 | ○ | 完了 | アカウント画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 現在のログイン情報を確認
| マスタ | システム | - | リポジトリ | - | ？ |  | - | 対象外 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 各画面帳票の項目を定義 多言語変換
| マスタ | システム | - | 権限マスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | システム | - | メッセージマスタ | ○ | 完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | システム | - | 汎用分類マスタ | ○ | 定義なし |  | ○ | 定義なし |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 汎用的な分類の種類を設定
| マスタ | システム | - | 汎用詳細マスタ | ○ | 定義なし |  | ○ | 定義なし |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 汎用分類マスタで設定した種類に紐付く子コードを設定
| マスタ | システム | - | 採番マスタ | ○ | 完了 | DB設定ので、画面なし | ○ | 完了 | DB設定ので、画面なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 伝票種類、採番KEYで連番管理
| マスタ | システム | - | システムマスタ | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | レスポンシブデザインのブレイクポイントを設定（def：520px・960px） 採番方法（通番、部門毎、担当者毎、）を設定
| マスタ | システム | - | パスワード変更 | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | システム | - | 月次締処理 | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | システム | - | データ繰越処理 | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | システム | - | バックアップ | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | システム | - | リストア | ○ | 未完了 |  | ○ | 未完了 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| マスタ | システム | - | 月次評価単価 | ○ | 対象外 |  | ○ | 対象外 | [5 empty] | ○ | 評価単価の算出を行う 最終仕入原価法 月次先入先出法 月次総平均法 月次移動平均法
■運営側機能 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
| 大分類 | 小分類 | リスト分類 | 機能名 | PC/タブレット |  |  | スマホ/HHT |  |  | エンハンス |  |  |  |  | 概要
[11 empty] | 0次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次
| 運営管理 |  |  | 法人管理 | ○ | 未完了 |  | - | 対象外 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 課金法人管理、ユーザーライセンス管理、明細上限管理
|  |  |  | ライセンス管理 | ○ | 未完了 |  | - | 対象外 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取得ライセンスにより機能制限
|  |  |  | メッセージ管理 | ○ | 未完了 |  | - | 対象外 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プッシュ通知
|  |  |  | 申込機能 | ○ | 未完了 |  | - | 対象外 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新規申し込み、新規環境作成、ライセンス変更
|  |  |  | 解約機能 | ○ | 未完了 |  | - | 対象外 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解約申し込み、解約処理
トラン・サマリ
|  |  |  | システムログ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 各操作ログを出力
|  |  |  | 棚卸 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 棚卸日、倉庫、商品、荷姿単位の棚卸情報
|  |  |  | 棚卸詳細 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 棚卸日、倉庫、商品、荷姿、ロケーション、ロット、期限単位の棚卸情報
|  |  |  | 在庫 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 年月、倉庫、商品、荷姿単位の在庫、評価単価
|  |  |  | 在庫詳細 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 年月、倉庫、商品、荷姿、ロケーション、ロット、期限単位の在庫
|  |  |  | 出荷指示 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムから取込、階層区分で階層を制御
|  |  |  | 出庫 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 入荷予定 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 上位システムから取込、階層区分で階層を制御
|  |  |  | 入庫 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 移動 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 引当 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 梱包 | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | 箱情報
|  |  |  | 梱包詳細 | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | 箱詰めした商品情報
|  |  |  | 送り状 | ○ |  |  | ○

## 画面一覧_back
No | 名称 | 機能 | 機能存在数量 | 画面有無 | 参照画面有無 | デザイン必要 | YOSHIDA デザイン様 | PC完了状況 | PC備考 | SP完了状況 | SP備考 | 備考 | 質問事項 | 1次必須 | BXコメント
0 | ログイン | ログイン | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照1 |  | ○
1 |  | パスワード変更 | 1 |  | 〇 | △ | - | 完了 |  | 完了 |  |  |  | ○
2 |  | パスワード忘れる | 1 |  | 〇 | △ | - | 完了 |  | 完了 |  |  |  | ○
3 | ホーム | ダッシュボード | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照2 |  | ○
5 |  | アカウント | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照3 |  | ○
6 |  | 通知 | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照5 |  | ○
6 | 出荷指示入力 | 出荷指示入力 | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照4 |  | ○
7 |  | 出荷指示データ取込（CSV） | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 対象外 |  | 参照4 |  | ○
8 |  | 出荷指示データ取込（API） | 1 | 〇 |  |  | - | 未完了 |  | 対象外 |  | 参照4 |  | ○
9 |  | 出荷指示削除 | 2 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照4 |  | ○
10 | 出荷指示照会 | 出荷指示照会 | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照6 |  | ○
13 |  | 出荷指示照会＿明細 | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照7 |  | ○
12 |  | 出荷指示削除 | 2 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照6 |  | ○
13 | 欠品伝票照会 | 欠品伝票照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | 出荷指示照会 |  | ○
14 |  | 欠品明細照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | ✕ | 完了 |  | 完了 |  |  |  | ×
15 | 引当処理 | 引当処理 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了、出荷指示照会中 |  | 完了、出荷指示照会中 |  |  |  | ○
16 |  | 引当修正 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 今回、要らない |  | 今回、要らない |  |  |  | ○
17 | ピッキングリスト（シングル） | ピッキングリスト（シングル） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 | 印刷未完了 | 完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
18 |  | ピッキングリスト（トータル） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ×
19 | 出庫入力 | 出庫入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | スキャン入力 |  | ○
20 |  | 出庫削除 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  |  |  | ○
21 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  | ボタン |  | ○
22 | 出庫照会 | 出庫照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
23 | 梱包 | 梱包 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
24 | 納品書 | 納品書 | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 | 印刷未完了（バーコード待ち） | 未完了 |  | 参照8 |  | ○
25 | 出荷検品 | 出荷検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | スキャン入力 |  | ○
26 |  | 出荷一括検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | スキャン入力 |  | ×
27 |  | 出荷ラベル | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  | ボタン |  | ○
28 | 出荷確定 | 出荷確定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 納品書 |  | ○
29 |  | 出荷確定取消 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
30 | 出荷確定照会 | 出荷確定照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
31 |  | 出荷確定データ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 対象外 |  | ボタン |  | ○
32 |  | 出荷確定データ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 対象外 |  |  |  | ○
33 | 出荷状況照会（取引先用） | 出荷状況照会（取引先用） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ×
34 | 送り状データ | 送り状データ取込（CSV） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
35 |  | 送り状データ取込（API） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
36 |  | 送り状データ出力（CSV） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
37 |  | 送り状データ出力（API） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
38 | 入荷予定照会 | 入荷予定照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 | 印刷未完了 | 完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
39 |  | 入荷予定削除 | 2 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  |  |  | ○
40 | 入荷予定入力 | 入荷予定入力 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | 出荷指示入力 |  | ○
41 |  | 入荷予定削除 | 2 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | ボタン |  | ○
42 |  | 入荷予定データ取込（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 対象外 |  |  |  | ○
43 |  | 入荷予定データ取込（API） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 対象外 |  |  |  | ○
44 | 入荷検品 | 入荷検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | スキャン入力 |  | ○
45 |  | 入荷一括検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
46 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
47 | 入庫入力 | 入庫入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | スキャン入力 |  | ○
48 |  | 入庫削除 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | ボタン |  | ○
49 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  | 商品ラベル（入庫ラベル） |  | ○
50 | 入庫照会 | 入庫照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
51 | 入荷確定 | 入荷確定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | 納品書 |  | ○
52 |  | 入荷確定取消 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  |  |  | ○
53 | 入荷確定照会 | 入荷確定照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
54 |  | 入荷確定データ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 対象外 |  | ボタン |  | ○
55 |  | 入荷確定データ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 対象外 |  |  |  | ○
56 | 入荷状況照会（取引先用） | 入荷状況照会（取引先用） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ×
57 | 在庫照会 | 在庫照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
58 |  | 在庫データ取込（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | ボタン |  | ○
59 |  | 在庫データ取込（API） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
60 | 商品構成指示入力 | 商品構成指示入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
61 |  | 商品構成指示書 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
62 |  | 商品構成完了入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ×
63 | 受払照会 | 受払照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
64 | 返品入力 | 返品入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | スキャン入力 |  | ○
65 |  | 返品削除 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | ボタン |  | ○
66 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
67 | 返品照会 | 返品照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面 |  | ○
68 | 在庫照会（取引先用） | 在庫照会（取引先用, CSV） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 対象外 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ×
69 |  | 在庫照会（取引先用, API） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 対象外 |  |  |  | ×
70 | 在庫移動照会 | 在庫移動照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | ✕ | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ×
71 |  | 在庫移動（入庫） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 完了 |  | 未完了 |  |  |  | ×
72 |  | 在庫移動（出庫） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 完了 |  | 未完了 |  |  |  | ×
73 | 在庫調整照会 | 在庫調整照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面，一覧出力 |  | ○
74 |  | 在庫調整 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面 |  | ○
75 | 在庫移動指示書 | 在庫移動指示書 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | 一覧画面 |  | ×
76 | 荷姿変更照会 | 荷姿変更照会 | 1 | ✕ |  | △ | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | 対象外 |  | ×
77 |  | 荷姿変更 | 1 | ✕ |  | △ | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | 対象外 |  | ×
78 | 棚卸開始処理 | 棚卸開始処理 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
79 | 実棚明細入力 | 実棚明細入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
80 |  | 実棚明細削除 | 2 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | ボタン |  | ○
81 | 実棚記入表 | 実棚記入表 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  |  |  | ○
82 | 棚卸照会 | 棚卸照会 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
83 |  | 実棚明細削除 | 2 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  |  |  | ○
84 | 棚卸確定 | 棚卸確定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | 一覧画面 |  | ○
85 |  | 棚卸確定取消 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 未完了 |  | ボタン |  | ○
86 | 棚卸データ出力 | 棚卸データ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 対象外 |  | ボタン |  | ○
87 |  | 棚卸データ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 未完了 |  | 対象外 |  |  |  | ○
88 | 棚卸仕分けデータ出力 | 棚卸仕分けデータ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ✕ | 1回、対象外 |  | 対象外 |  | ボタン |  | ×
89 |  | 棚卸仕分けデータ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ✕ | 1回、対象外 |  | 対象外 |  |  |  | ×
90 | ロケーションラベル | ロケーションラベル | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  | 一覧检索，详细画面 |  | ○
91 | 箱ラベル | 箱ラベル | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  | 一覧检索，详细画面 |  | ○
92 | 分析画面 | それぞれ分析画面 | 1 | ✕ | ✕ | 〇（11個） | ✕ | 1回、対象外 |  | 1回、対象外 |  | 例えば：ABC分析、発注点割れ 11個 参照11 |  | × | 1次では対応しない予定です
93 | マスタデータ画面 | それぞれマスタ画面 | 1 | ✕ | ✕ | 〇（21個） | ✕ | 完了：会社マスタ 得意先マスタ 納入先マスタ 仕入先マスタ 商品マスタ 倉庫マスタ ロケーションマスタ 未完了： 組織マスタ 従業員マスタ 荷主マスタ（対象外？） 配送業者マスタ（対象外？） カレンダーマスタ | 告知マスタ：メッセージマスタ 従業員マスタ：ユーザーライセンス管理待ち（法人管理中） 在庫情報マスタ（在庫照会とは？） 多言語マスタ：DB設定ので、画面なし | 未完了 |  | 例えば：会社マスタ、商品マスタ、ロケーションマスタ 21個 参照9 |  | ○
94 | 設定画面 | それぞれ設定画面 | 1 | ✕ | ✕ | 〇（21個） | ✕ | 完了： メニューマスタ 権限マスタ メッセージマスタ 未完了： 帳票紐付け 帳票編集 | 採番マスタ：DB設定ので、画面なし 種別マスタ：定義なし 名称マスタ：定義なし | 未完了 |  | 例えば：帳票紐付け、帳票編集、マスタ編集 21個 参照10 |  | ○
95 | ヘルプ画面 | 設定ガイド | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ？ |  | ？ |  |  |  | ○ | 操作ガイド？
96 |  | 基本設定 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 完了 | システムマスタ | 未完了 |  |  |  | ○ | 法人情報（会社マスタ）？
97 |  | 在庫回転率 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ？ |  | ？ |  |  |  | ？ | 1次から入れた方が良いですかね？
98 |  | 言語設定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | アカウント中、完了 |  | アカウント中、完了 |  | 参照11 |  | ○
99 |  | お支払い | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ？ |  | ？ |  |  |  | ○ | Stripeに飛ばしたいです
100 | アカウント | 法人管理 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  | 課金法人管理，ユーザーライセンス管理 | 一緒で良い？ | ○ | 【運営側】法人の情報、契約内容、制限事項、ユーザー、利用状況、容量等
101 |  | ライセンス管理 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 未完了 |  | 未完了 |  | ライセンス設定 |  | ○ | 【運営側】契約内容のサブ画面的なイメージでも良いです
102 |  | メッセージ管理 | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 未完了 |  | プッシュ通知 参照5（通知画面）、参照13（通知アイコン） |  | ○ | 【運営側】メールではなくシステムに直接メッセージを出したい場合に使用する想定ですが、No110のメール機能があれば事足りますかね？
103 |  | プロフィール編集 | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照12 |  | ○ | 【ユーザー側】
104 |  | アカウント切替 | 1 | 〇 |  |  | - | 対象外 |  | 対象外 |  | 参照12 |  | ○ | 【ユーザー側】
105 |  | セキュリティ | 1 | 〇 |  |  | - | 完了 |  | 完了 |  | 参照12 |  | ○ | 【ユーザー側】
106 |  | プラン確認 | 1 | 〇 |  |  | - | 対象外 |  | 対象外 |  | 参照12 |  | ○ | 【ユーザー側】プラン変更可能としたいです。変更時は申込機能に連動したいです。
107 |  | ログアウト | 1 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 完了 |  | 完了 |  | 参照12 |  | ○ | 【ユーザー側】
108 | その他画面 | 申込機能 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 未完了 |  | 対象外 |  | 申込，企業向け環境作成，企業マスタ設定，企業自分アカウント追加 | 申し込みはLPなどで行うのでは？ | ○ | 【運営側】複数のLP等（channel別）で申込ボタン押下後に会社情報を入力したり決済画面（Stripe）に遷移したりする共通の画面を想定しています
109 |  | 自動応答機能 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 未完了 |  | 対象外 |  | ライセンスの自動更新，ライセンス変更時の応答 | チャットbot？ 参照14（チャットアイコン） | ○ | 【運営側】イベント毎のメール自動応答の件名・本文等の登録を想定しています
110 |  | 解約機能 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 未完了 |  | 対象外 |  | 解約 | 「アカウント＞プラン確認」 に入れたい | ○ | 【運営側】解約申込された場合に
合計

## 下書き＿画面一覧 (hidden)
メニュー参照（必要な機能はこちらを参照しました）：参照0
追加した箇所 | No | 名称 | 機能 | 機能存在数量 | 画面有無 | 参照画面有無 | デザイン必要 | 備考 | 質問事項
| 1 | ログイン | ログイン | 1 | 〇 |  |  | 参照1
| 2 |  | パスワード変更 | 1 |  | 〇 | △
| 3 |  | パスワード忘れる | 1 |  | 〇 | △
| 4 | ホーム | ダッシュボード | 1 | 〇 |  |  | 参照2
| 5 |  | アカウント | 1 | 〇 |  |  | 参照3
| 6 |  | 通知 | 1 | 〇 |  |  | 参照5
| 7 | 出荷指示入力 | 出荷指示入力 | 1 | 〇 |  |  | 参照4
| 8 |  | 出荷指示データ取込（CSV） | 1 | 〇 |  |  | 参照4
| 9 |  | 出荷指示データ取込（API） | 1 | 〇 |  |  | 参照4
| 10 |  | 出荷指示削除 | 2 | 〇 |  |  | 参照4
| 11 | 出荷指示照会 | 出荷指示照会 | 1 | 〇 |  |  | 参照6
| 13 |  | 出荷指示照会＿明細 | 1 | 〇 |  |  | 参照7
| 13 |  | 出荷指示削除 | 2 | 〇 |  |  | 参照6
| 14 | 欠品伝票照会 | 欠品伝票照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 出荷指示照会
| 15 |  | 欠品明細照会 | 1 | ✕ | 〇 | △
| 16 | 引当処理 | 引当処理 | 1 | ✕ | 〇 | △
| 17 |  | 引当修正 | 1 | ✕ | 〇 | △
| 18 | ピッキングリスト（シングル） | ピッキングリスト（シングル） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 19 |  | ピッキングリスト（トータル） | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 20 | 出庫入力 | 出庫入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | スキャン入力
| 21 |  | 出庫削除 | 1 | ✕ | 〇 | △
| 22 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 23 | 出庫照会 | 出庫照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 24 | 梱包 | 梱包 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 25 | 納品書 | 納品書 | 1 | 〇 |  |  | 参照8
| 26 | 出荷検品 | 出荷検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | スキャン入力
| 27 |  | 出荷一括検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | スキャン入力
| 28 |  | 出荷ラベル | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 29 | 出荷確定 | 出荷確定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 納品書
| 30 |  | 出荷確定取消 | 1 | ✕ | 〇 | △
| 31 | 出荷確定照会 | 出荷確定照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 32 |  | 出荷確定データ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 33 |  | 出荷確定データ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △
| 34 | 出荷状況照会（取引先用） | 出荷状況照会（取引先用） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 一覧画面，一覧出力
| 35 | 送り状データ | 送り状データ取込（CSV） | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 36 |  | 送り状データ取込（API） | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 37 |  | 送り状データ出力（CSV） | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 38 |  | 送り状データ出力（API） | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 39 | 入荷予定照会 | 入荷予定照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 40 |  | 入荷予定削除 | 2 | ✕ | 〇 | △
| 41 | 入荷予定入力 | 入荷予定入力 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 出荷指示入力
| 42 |  | 入荷予定削除 | 2 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 43 |  | 入荷予定データ取込（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △
| 44 |  | 入荷予定データ取込（API） | 1 | ✕ | 〇 | △
| 45 | 入荷検品 | 入荷検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | スキャン入力
| 46 |  | 入荷一括検品 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 47 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △
| 48 | 入庫入力 | 入庫入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | スキャン入力
| 49 |  | 入庫削除 | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 50 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △ | 商品ラベル（入庫ラベル）
| 51 | 入庫照会 | 入庫照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 52 | 入荷確定 | 入荷確定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 納品書
| 53 |  | 入荷確定取消 | 1 | ✕ | 〇 | △
| 54 | 入荷確定照会 | 入荷確定照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 55 |  | 入荷確定データ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 56 |  | 入荷確定データ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △
| 57 | 入荷状況照会（取引先用） | 入荷状況照会（取引先用） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 一覧画面，一覧出力
| 58 | 在庫照会 | 在庫照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 59 |  | 在庫データ取込（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 60 |  | 在庫データ取込（API） | 1 | ✕ | 〇 | △
| 61 | 商品構成指示入力 | 商品構成指示入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 62 |  | 商品構成指示書 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 63 |  | 商品構成完了入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 64 | 受払照会 | 受払照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 65 | 返品入力 | 返品入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | スキャン入力
| 66 |  | 返品削除 | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 67 |  | 商品ラベル | 4 | ✕ | 〇 | △
| 68 | 返品照会 | 返品照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面
| 69 | 在庫照会（取引先用） | 在庫照会（取引先用, CSV） | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 一覧画面，一覧出力
| 70 |  | 在庫照会（取引先用, API） | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 71 | 在庫移動照会 | 在庫移動照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 72 |  | 在庫移動（入庫） | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 73 |  | 在庫移動（出庫） | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 74 | 在庫調整照会 | 在庫調整照会 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面，一覧出力
| 75 |  | 在庫調整 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面
| 76 | 在庫移動指示書 | 在庫移動指示書 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 一覧画面
| 77 | 荷姿変更照会 | 荷姿変更照会 | 1 | ✕ |  | △ | 対象外
| 78 |  | 荷姿変更 | 1 | ✕ |  | △ | 対象外
| 79 | 棚卸開始処理 | 棚卸開始処理 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 80 | 実棚明細入力 | 実棚明細入力 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 81 |  | 実棚明細削除 | 2 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 82 | 実棚記入表 | 実棚記入表 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 83 | 棚卸照会 | 棚卸照会 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 84 |  | 実棚明細削除 | 2 | ✕ | 〇 | △
| 85 | 棚卸確定 | 棚卸確定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 一覧画面
| 86 |  | 棚卸確定取消 | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 87 | 棚卸データ出力 | 棚卸データ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 88 |  | 棚卸データ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △
| 89 | 棚卸仕分けデータ出力 | 棚卸仕分けデータ出力（CSV） | 1 | ✕ | 〇 | △ | ボタン
| 90 |  | 棚卸仕分けデータ出力（API） | 1 | ✕ | 〇 | △
| 91 | ロケーションラベル | ロケーションラベル | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 一覧检索，详细画面
| 92 | 箱ラベル | 箱ラベル | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 一覧检索，详细画面
| 93 | 分析画面 | それぞれ分析画面 | 1 | ✕ | ✕ | 〇（11個） | 例えば：ABC分析、発注点割れ 11個 参照11
| 94 | マスタデータ画面 | それぞれマスタ画面 | 1 | ✕ | ✕ | 〇（21個） | 例えば：会社マスタ、商品マスタ、ロケーションマスタ 21個 参照9
| 95 | 設定画面 | それぞれ設定画面 | 1 | ✕ | ✕ | 〇（21個） | 例えば：帳票紐付け、帳票編集、マスタ編集 21個 参照10
| 96 | ヘルプ画面 | 設定ガイド | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 97 |  | 基本設定 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 98 |  | 在庫回転率 | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 99 |  | 言語設定 | 1 | ✕ | 〇 | △ | 参照11
| 100 |  | お支払い | 1 | ✕ | ✕ | 〇
| 101 | アカウント | 法人管理 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 課金法人管理，ユーザーライセンス管理 | 一緒で良い？
| 102 |  | ライセンス管理 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ライセンス設定
| 103 |  | メッセージ管理 | 1 | 〇 |  |  | プッシュ通知 参照5（通知画面）、参照13（通知アイコン）
| 104 |  | プロフィール編集 | 1 | 〇 |  |  | 参照12
| 105 |  | アカウント切替 | 1 | 〇 |  |  | 参照12
| 106 |  | セキュリティ | 1 | 〇 |  |  | 参照12
| 107 |  | プラン確認 | 1 | 〇 |  |  | 参照12
| 108 |  | ログアウト | 1 | ✕ | 〇 | △ | 参照12
| 109 | その他画面 | 申込機能 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 申込，企業向け環境作成，企業マスタ設定，企業自分アカウント追加 | 申し込みはLPなどで行うのでは？
| 110 |  | 自動応答機能 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | ライセンスの自動更新，ライセンス変更時の応答 | チャットbot？ 参照14（チャットアイコン）
| 111 |  | 解約機能 | 1 | ✕ | ✕ | 〇 | 解約 | 「アカウント＞プラン確認」 に入れたい
合計