## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 462 | 315 | 46.67% | 147 | 168 | 13.97% | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 2 | 96 | 147 | Ver.1.0.1 | 2024-08-13
1 | POTTS-601（商品マスタ管理） | 実施中 | 462 | 315 | 10.61% |  |  | 9.524% |  |  | 44 | 0 | 5 | 2 | 96 | 147
| POTTS-601（商品マスタ管理） | 未着手 | 154 | 81 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
| POTTS-601（商品マスタ管理） | 未着手 | 154 | 81 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
| POTTS-601（商品マスタ管理） | 実施中 | 154 | 153 | 31.82% |  |  | 28.57% |  |  | 44 | 0 | 5 | 2 | 96 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-601（商品マスタ管理）
POTTS-601（商品マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 0 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 44
[7 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Pixel7a | NG | 5
[7 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 2
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 96
[9 empty] | NT | 73 |  |  | NT | 73 |  |  | NT | 1
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること | [8 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録で確認
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄に「会社名」が表示されること | [8 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録で確認
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.商品マスタにデータが存在しないこと | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 一覧タブに全会社の商品マスタデータが表示されないこと | [8 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:「関連データが見つかりません」
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.商品マスタにデータが存在すること | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 一覧タブに全会社の商品マスタデータが表示されること | [8 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:MENU→マスタデータ→商品マスタ
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録で確認
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄に「会社名」が表示されないこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録で確認
7 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.商品マスタに自社で登録したデータが存在しないこと | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 一覧タブに商品マスタデータが表示されないこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:「関連データが見つかりません」
8 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.商品マスタに自社で登録したデータが存在すること | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 一覧タブに自社の商品マスタデータが表示されること（他社のデータは表示されないこと） |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:MENU→マスタデータ→商品マスタ
9 | - | ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | ID欄が表示されないこと | NT | [7 empty] | 保留 | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:ＩＤ欄が表示されている→質問中
10 | - | ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.一覧タブから商品マスタ情報の「…」を選択する 3.「修正」リンクを押下する | ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | NT | [7 empty] | 保留 | 2024-08-13 | AG芹川 |  | SP:ＩＤ欄が表示されている→質問中
11 | - | 商品名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 商品名称欄が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
12 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
13 | - | 商品コード | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 商品コードが入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
14 | - | 商品略称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 商品略称が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
15 | - | JANCD | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | JANCDが入力可能なこと | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG芹川 | 8
16 | - | 大分類 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 大分類が入力可能なこと | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG芹川 | 3 | SP:No3:商品マスタ画面で大、中、小分類の欄にテキスト入力が出来ない
17 | - | 中分類 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 中分類が入力可能なこと | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 3 | SP:No3:商品マスタ画面で大、中、小分類の欄にテキスト入力が出来ない
18 | - | 小分類 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 小分類が入力可能なこと | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 3 | SP:No3:商品マスタ画面で大、中、小分類の欄にテキスト入力が出来ない
19 | - | 規格 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 企画が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
20 | - | 荷姿 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 荷姿が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
21 | - | 入数 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 入数が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
22 | - | 写真1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.写真1を押下する | ファイルモーダルが開くこと | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG芹川 | 5
23 | - | 写真1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.写真1を押下する 3.ファイルモーダルで画像ファイルを選択する | 写真1が設定可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
24 | - | 写真2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.写真2を押下する | ファイルモーダルが開くこと | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 5
25 | - | 写真2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.写真2を押下する 3.ファイルモーダルで画像ファイルを選択する | 写真2が設定可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
26 | - | 社内備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考1が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
27 | - | 社内備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考2が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
28 | - | 注意備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 注意備考1が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
29 | - | 注意備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する | 注意備考2が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
30 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること | [8 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 6
31 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 6
32 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
33 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
34 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
35 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
36 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
37 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
38 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
39 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
40 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
41 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
42 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする SP:No13が理由で手順が実施できない
43 | 登録 | 商品名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品名称に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
44 | 登録 | 会社名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
45 | 登録 | 商品コード | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品コードに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
46 | 登録 | 商品略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
47 | 登録 | JANCD | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.JANCDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
48 | 登録 | 大分類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.大分類に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
49 | 登録 | 中分類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.中分類に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
50 | 登録 | 小分類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.小分類に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
51 | 登録 | 規格 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.規格に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
52 | 登録 | 荷姿 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.荷姿に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
53 | 登録 | 入数 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入数に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 4.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
54 | 登録 | 入数 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入数に全角数字を入力する 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 4.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
55 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
56 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
57 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
58 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
59 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
60 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
61 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
62 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
63 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・荷姿 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
64 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
65 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
66 | 登録 | 商品名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品名称に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
67 | 登録 | 会社名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品コードに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
68 | 登録 | 商品コード | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
69 | 登録 | 商品略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.JANCDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
70 | 登録 | JANCD | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.大分類に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
71 | 登録 | 大分類 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.中分類に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
72 | 登録 | 中分類 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.小分類に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
73 | 登録 | 小分類 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.規格に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
74 | 登録 | 規格 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.荷姿に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
75 | 登録 | 荷姿 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入数に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 4.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
76 | 登録 | 入数 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入数に全角数字を入力する 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 4.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
77 | 登録 | 入数 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入数に半角数字を入力する 3.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
78 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能な項目すべてを入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | [8 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
79 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能な項目すべてを入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
80 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
81 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
82 | - | 商品コード | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 商品コード欄が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
83 | - | 商品名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 商品名称欄が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
84 | - | 商品略称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 商品略称欄が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
85 | - | JANCD | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | JANCD欄が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
86 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名欄が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
87 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名欄が表示されないこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
88 | 検索 | 商品コード | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.商品コード欄に「SELECT * FROM dual」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | AG芹川 | 26
89 | 検索 | 商品名称 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.商品名称欄に「🐀🐄🐅🐰」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
90 | 検索 | 商品略称 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.商品略称欄に「<script>alert('hello word!!')</script>」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
91 | 検索 | JANCD | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.JANCD欄に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
92 | 検索 | 会社名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名欄に「SELECT * FROM dual」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
93 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
94 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
95 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
96 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること |  |  |  |  | NT
97 | - | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 |  |  |  |  | NT
98 | 明細 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した商品明細が表示されること
99 | 明細 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること
100 | 修正 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した商品明細が表示されること |  |  |  |  | NT
101 | 修正 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること |  |  |  |  | NT
102 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
103 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
104 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
105 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
106 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
107 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
108 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
109 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
110 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
111 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
112 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
113 | 修正 | 商品名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.商品名称に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
114 | 修正 | 会社名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.会社名に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
115 | 修正 | 商品コード | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.商品コードに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
116 | 修正 | 商品略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.商品略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
117 | 修正 | JANCD | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.JANCDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
118 | 修正 | 大分類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.大分類に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
119 | 修正 | 中分類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.中分類に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
120 | 修正 | 小分類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.小分類に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
121 | 修正 | 規格 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.規格に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
122 | 修正 | 荷姿 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.荷姿に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
123 | 修正 | 入数 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.入数に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 6.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
124 | 修正 | 入数 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.入数に全角数字を入力する 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・会社名 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 6.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
125 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
126 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
127 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
128 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
129 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
130 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
131 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
132 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
133 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・荷姿 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
134 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
135 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品名称 ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
136 | 修正 | 商品名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.商品名称に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
137 | 修正 | 会社名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.商品コードに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
138 | 修正 | 商品コード | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.商品略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
139 | 修正 | 商品略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.JANCDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
140 | 修正 | JANCD | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.大分類に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
141 | 修正 | 大分類 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.中分類に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
142 | 修正 | 中分類 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.小分類に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
143 | 修正 | 小分類 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.規格に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
144 | 修正 | 規格 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.荷姿に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・入数 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
145 | 修正 | 荷姿 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.入数に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 6.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
146 | 修正 | 入数 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.入数に全角数字を入力する 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 6.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
147 | 修正 | 入数 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.入数に半角数字を入力する 5.下記に値を入力する（下記以外は未入力とする） ・商品コード ・商品略称 ・JANCD ・大分類 ・中分類 ・小分類 ・規格 ・荷姿 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG芹川 | 13 | SP:No13が理由で手順が実施できない
148 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.全ての入力項目の値を修正する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
149 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.全ての入力項目の値を修正する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
150 | 削除 |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | 選択したデータが削除されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG芹川
151 | 削除 |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.商品マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | 選択したデータが削除されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
152 | - | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.商品明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 商品明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
153 | - | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.商品明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 商品明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG芹川
154 | - | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.商品明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて商品明細一覧内の表示データ数が変化すること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-13 | AG芹川 | 18 | SP版は対象外（確認中）

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100