## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 216 | 142 | 51.41% | 73 | 69 | 20.42% | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 24 | 74 | Ver.1.0.1 | 2024-08-13
1 | POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 実施中 | 216 | 142 | 22.69% |  |  | 13.43% |  |  | 29 | 0 | 20 | 0 | 24 | 74
| POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 実施中 | 72 | 35 | 5.556% |  |  | 4.167% |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37
| POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 未着手 | 72 | 37 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
| POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 実施中 | 72 | 70 | 62.5% |  |  | 36.11% |  |  | 26 | 0 | 19 | 0 | 24 | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-602（会社情報マスタ管理）
POTTS-602（会社情報マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 3 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 26
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 19
[7 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 24
[9 empty] | NT | 37 |  |  | NT | 35 |  |  | NT | 2
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 会社マスタにデータが存在しないこと | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社明細一覧が空で表示されること | NT
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 会社マスタにデータが存在すること | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社マスタに登録されているデータが会社明細一覧に表示されていること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
4 | - | 会社ID | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社ID欄が非表示なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
5 | - | 会社ID | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 会社ID欄が非活性で表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
6 | - | 会社名 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
7 | - | 略称 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 略称が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
8 | - | 法人番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 法人番号が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
9 | - | 適格請求登録番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 適格請求登録番号が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
10 | - | 郵便番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
11 | - | 都道府県 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
12 | - | 市区町村 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
13 | - | 住所 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
14 | - | 電話番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
15 | - | FAX番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
16 | - | Webサイト | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | Webサイトが入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
17 | - | E-MAIL | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | E-MAILが入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
18 | - | 状態 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 状態が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
19 | - | 強制出荷 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 強制出荷が入力可能なこと |  |  |  |  | NT |  |  |  | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 最初は入力可能
20 | クリア | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 6
21 | 登録 | 会社ID | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | NT | 2024-08-13 | AG吉田 |  | 会社IDは非活性になっているため、「SELECT * FROM dual」を入力できない
22 | 登録 | 会社名 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
23 | 登録 | 略称 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
24 | 登録 | 法人番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.法人番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
25 | 登録 | 適格請求登録番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.適格請求登録番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
26 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
27 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
28 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
29 | 登録 | 住所 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
30 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
31 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
32 | 登録 | Webサイト | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.Webサイトに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
33 | 登録 | E-MAIL | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.E-MAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
34 | 登録 | 状態 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.状態に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
35 | 登録 | 強制出荷 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.強制出荷に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、登録可能 ・検証手順のみだとエラー表示
36 | 登録 | 略称 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に既に登録済の略称を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージ「会社略称はすでに存在しますので、修正してください」が表示されること | NT | [7 empty] | BK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・他の項目を入力している場合、エラーメッセージ確認 ・検証手順のみだと実施不可
37 | - | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
38 | - | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
39 | 検索 | 会社ID | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社ID欄が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
40 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名欄が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
41 | 検索 | 略称 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 略称欄が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
42 | 検索 | 法人番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 法人番号が入力可能なこと | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
43 | 検索 | 会社ID | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社IDに「Select * from dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 20
44 | 検索 | 会社名 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社IDに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 20
45 | 検索 | 略称 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社IDに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 20
46 | 検索 | 法人番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社IDに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 20
47 | 検索 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
48 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
49 | - | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
50 | 明細 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した会社情報明細が表示されること | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-13 | AG吉田
51 | 明細 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 11
52 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した会社情報明細が表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
53 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
54 | 修正 | 会社ID | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.会社IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-13 | AG吉田 |  | 会社IDは非活性になっているため、「SELECT * FROM dual」を入力できない
55 | 修正 | 会社名 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
56 | 修正 | 略称 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
57 | 修正 | 法人番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.法人番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27
58 | 修正 | 適格請求登録番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.適格請求登録番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27
59 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27
60 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
61 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
62 | 修正 | 住所 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
63 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27
64 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | AG吉田 | 27
65 | 修正 | Webサイト | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.Webサイトに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
66 | 修正 | E-MAIL | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.E-MAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
67 | 修正 | 状態 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.状態に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-13 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | AG吉田 | 23
68 | 修正 | 強制出荷 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.強制出荷に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | AG吉田 | 25
69 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に既に登録済の略称を入力する 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージ「会社略称はすでに存在しますので、修正してください」が表示されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
70 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 会社明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-14 | AG吉田
71 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 会社明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NT | [7 empty] | OK | 2024-08-14 | AG吉田
72 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて会社明細一覧内の表示データ数が変化すること | NT | [7 empty] | NG | 2024-08-14 | AG吉田 | 29

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100