## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 399 | 258 | 92.25% | 238 | 20 | 87.6% | 0 | 0 | 226 | 0 | 10 | 2 | 0 | 141 | Ver.1.0.1 | 2024-08-13
1 | POTTS-606（得意先マスタ管理） | 実施中 | 399 | 258 | 59.15% |  |  | 56.64% |  |  | 226 | 0 | 10 | 2 | 0 | 141
| POTTS-606（得意先マスタ管理） | 実施中 | 133 | 63 | 47.37% |  |  | 46.62% |  |  | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70
| POTTS-606（得意先マスタ管理） | 実施中 | 133 | 66 | 49.62% |  |  | 46.62% |  |  | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67
| POTTS-606（得意先マスタ管理） | 実施中 | 133 | 129 | 80.45% |  |  | 76.69% |  |  | 102 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-606（得意先マスタ管理）
POTTS-606（得意先マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 62 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 62 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 102
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 1 | 端末名 | Pixel Tablet | NG | 4 | 端末名 | SC-56C | NG | 5
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 2
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 70 |  |  | NT | 67 |  |  | NT | 4
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | TB・SP：登録時にて基本情報の初期状態が空白であることを確認しました
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.得意先マスタにデータが存在しない | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 得意先明細一覧が空で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.得意先マスタにデータが存在する | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 得意先明細一覧に全ての得意先データが表示されていること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | TB・SP：登録時にて基本情報の初期状態が空白であることを確認しました
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.得意先マスタにデータが存在する | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 得意先明細一覧に自社の得意先データが表示されていること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
6 | - | 得意先ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 得意先ID欄が表示されないこと | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 10 | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 10
7 | - | 得意先ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.一覧タブから得意先マスタ情報の「…」を選択する 3.「修正」リンクを押下する | 得意先ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
8 | - | 名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
9 | - | カナ名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | カナ名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
10 | - | 略称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 略称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
11 | - | 郵便番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
12 | - | 都道府県 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
13 | - | 市区町村 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
14 | - | 住所 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
15 | - | 電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
16 | - | FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
17 | - | 代表者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 代表者名が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
18 | - | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 担当者名が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
19 | - | 担当者-電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 担当者-電話番号が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
20 | - | 担当者-FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 担当者-FAX番号が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
21 | - | 担当者-EMAIL | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 担当者-EMAILが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
22 | - | 社内備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考1が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
23 | - | 社内備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考2が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
24 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
25 |  | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名のドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
26 |  | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | TB：登録・明細・修正時にて、基本情報の「会社名」が表示されないことを確認しました
27 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 6 | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 6
28 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 6 | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 6
29 | 登録 | 得意先ID | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 「得意先ID」は非活性の項目である為、NTとします
30 | 登録 | 名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
31 | 登録 | カナ名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.カナ名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
32 | 登録 | 略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
33 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
34 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
35 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
36 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
37 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
38 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
39 | 登録 | 代表者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.代表者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
40 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
41 | 登録 | 担当者-電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者-電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
42 | 登録 | 担当者-FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者-FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
43 | 登録 | 担当者-EMAIL | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者-EMAILに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
44 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
45 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
46 | 登録 | 会社名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 15 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 15 | 会社情報マスタに登録されている会社名を入力して確認しました
47 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
48 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
49 | 登録 | 得意先ID | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 「得意先ID」は非活性の項目である為、NTとします
50 | 登録 | 名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
51 | 登録 | カナ名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.カナ名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
52 | 登録 | 略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
53 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
54 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
55 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
56 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
57 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
58 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
59 | 登録 | 代表者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.代表者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
60 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
61 | 登録 | 担当者-電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者-電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
62 | 登録 | 担当者-FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者-FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
63 | 登録 | 担当者-EMAIL | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者-EMAILに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
64 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
65 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
66 | 登録 | 会社名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 15 | NG | 2024-08-13 | DH佐藤 | 15 | 会社管理者権限では「会社名」の項目が表示されない為、admin権限で確認しました 会社情報マスタに登録されている会社名を入力して確認しました
67 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
68 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
69 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
70 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
71 | 検索 | 得意先ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 得意先IDが入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
72 | 検索 | 名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
73 | 検索 | 代表者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 代表者名が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
74 | 検索 | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 担当者名が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
75 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
76 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名ドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
77 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
78 | 検索 | 得意先ID | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.得意先IDに「Select * from dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | 実在する「得意先ID」入力して検索した際、条件に合致するデータが表示されることを確認しました
79 | 検索 | 名称 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.名称に「Select * from dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
80 | 検索 | 代表者名 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.代表者名に「Select * from dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
81 | 検索 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.担当者名に「Select * from dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
82 | 検索 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
83 | 検索 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
84 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
85 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
86 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤
87 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した得意先明細が表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
88 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 保留 |  |  | 22 | SP：「登録」ボタンがグレーアウトではなく非表示になっている為、問い合わせ中
89 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した得意先明細が表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
90 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
91 | 修正 | 得意先ID | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.得意先IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 「得意先ID」は非活性の項目である為、NTとします
92 | 修正 | 名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
93 | 修正 | カナ名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.カナ名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
94 | 修正 | 略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
95 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
96 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
97 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
98 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
99 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
100 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
101 | 修正 | 代表者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.代表者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
102 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
103 | 修正 | 担当者-電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
104 | 修正 | 担当者-FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
105 | 修正 | 担当者-EMAIL | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-EMAILに「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
106 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
107 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
108 | 修正 | 会社名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤 |  | 会社情報マスタに登録されている会社名を入力して確認しました
109 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を空白にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
110 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
111 | 修正 | 得意先ID | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.得意先IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 「得意先ID」は非活性の項目である為、NTとします
112 | 修正 | 名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
113 | 修正 | カナ名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.カナ名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
114 | 修正 | 略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
115 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
116 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
117 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
118 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
119 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
120 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
121 | 修正 | 代表者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.代表者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
122 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
123 | 修正 | 担当者-電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
124 | 修正 | 担当者-FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
125 | 修正 | 担当者-EMAIL | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-EMAILに「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
126 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
127 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
128 | 修正 | 会社名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.得意先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 会社管理者権限では「会社名」の項目が表示されない為、admin権限で確認しました 会社情報マスタに登録されている会社名を入力して確認しました
129 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を空白にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
130 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.得意先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT
131 | - | 得意先明細一覧 | 機能動作 | 1.得意先明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 得意先明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
132 | - | 得意先明細一覧 | 機能動作 | 1.得意先明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 得意先明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH佐藤
133 | - | 得意先明細一覧 | 機能動作 | 1.得意先明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて得意先明細一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-13 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 保留 |  |  | 29 | SP：「1ページあたり」の表示数が無く変更ができない為、問い合わせ中

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100