## 運用方法
ステータス | 内容
起票中 | 起票中に使用（内部用ステータス）
起票済 | 起票完了済のものを表す
対応済 | BX様対応済のものを表す
完了 | 対応完了後確認済のものを表す
申し送り | 本検証では非対応とするものを表す
取り下げ | 起票取り下げを表す
再修正依頼 | 対応後確認したが再確認や再修正が必要な場合を表す
■使い方
1.弊社内で起票が完了したものについて「起票済」のステータスの状態でお渡しいたしますので内容のご確認をお願いいたします。
2.対応（問い合わせの場合は回答）が完了しましたら御社側でステータスを「対応済」に変更ください。本検証では非対応とする場合は「申し送り」にステータスを変更ください。
3.「対応済」のものについて弊社内で確認後、問題なかった場合は「完了」へ再確認などが必要な場合は「再修正依頼」へステータスを変更します。
「再修正依頼」のものについては再度ご確認をお願いいたします。

## 不具合表
弊社記載 | [18 empty] | 御社記載 |  |  |  |  | 弊社記載
No | ステータス | 報告者 | ランク | 分類 | 件名 | 対象画面・機能 | 問題となっている挙動 | テスト項目書/シート名 | テストケースNo | 再現手順 | あるべき挙動（期待する挙動） | 再現率（再現回数/試行回数） | 対象端末 | 試験日時 | 類似不具合No | エビデンス | 影響範囲 | 備考 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 修正Ver. | 横展開 | 確認日 | 記載者 | 確認内容
1 | 起票済 | AG芹川 | C | 問い合わせ | POTTS_設計書-204（入庫入力） | 画面（SP） | 添付されている画像（SP) 仕様書内で添付されている画像が、 （入庫入力）画面ではなく、（出荷指示入力）画面でした。 ※当該仕様書だけでないく、（入荷予定入力）の仕様書のSP画面も 出荷指示入力 画面でした。 各仕様書の画面に沿った画像への差し替えをお願いできますでしょうか。 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-08-09 | ー | ー |  | ー | 2024-08-14 | 穆 | 対応します。
2 | 対応済 | AG芹川 | C | 問い合わせ | 29-1倉庫管理システム - フロー図 | 入荷予定一覧 | シート：フロー-入荷 12行～15行に記載の、入荷予定一覧の下が文字化けしており確信が持てないのですが、 入荷予定一覧から右に伸びる矢印の画面？は、 印刷ボタンを押して出力されるデータを表しているのでしょうか？ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-08-09 | ー |  |  | ー | 2024-08-14 | 穆 | はい、そうです。
3 | 対応済 | AG芹川 | B | 不具合 | SP端末にて、商品マスタ画面の 大分類/中分類/小分類に入力できない | 商品マスタ管理画面 | 商品マスタ画面で大、中、小分類の欄にテキスト入力が出来ない状態でした ※SPの端末間で発生確率が異なり、 Pixel7aでは動画撮影時は再現率100%だったのですが、現在(8/13PM)は再現できなくなりました。 Galaxy S23 Ultraでは、再現率100%でした。 | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目書 POTTS-601（商品マスタ管理） | 16~18 | SPにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録を選択 2.商品マスタ画面で、大分類/中分類/小分類に入力する | 選択した分類(大中小）に、 テキスト入力可能なこと | SP:Pixel7a 5% 1/50 SP:Galaxy S23 Ultra 100% 5/5 | SP:Pixel7a SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-13 | 4 | No3-1（動画）Pixel7a No3-2（動画）Galaxy を格納しました。 |  |  | 2024-08-14 | 穆 | 修正しました。新しappを利用してください。 | 3 (1.0.1)
4 | 完了 | AG吉田 | B | 不具合 | SPアプリの「会社情報マスタ管理」画面にて、項目への入力が出来なくなる | 会社情報マスタ管理画面 | 会社情報マスタ管理画面の登録において、一度目の入力は出来るのですが、入力を削除後、再度入力をしようとすると文字を入力できなくなります。 ※ブラウザでは二度目の入力も問題なく可能でした。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 6~19 | SPにて、 1.会社情報マスタ管理画面で「⊕登録」ボタンを押下する 2.空欄の項目に文字を入力する 3.入力した文字を削除する 4.「完了」を押下し、入力を終える 5.再度、同じ項目を押下し入力する | 文字を削除した後でも再度入力可能であること | 100% | SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-13 |  | No４(動画)を不具合エビデンスに格納しました。 |  |  | 2024-08-14 | 穆 | 修正しました。新しappを利用してください。 | 3 (1.0.1)
5 | 完了 | AG芹川 | B | 不具合 | SP端末にて、商品マスタ画面の写真選択時に表示される、「選択モードを確認してくさい」ダイアログ内で「アルバム冊」と表示されている | 商品マスタ管理画面 | 商品マスタの「選択モードを確認してくさい」ダイアログで「アルバム冊」と表示されていました ※写真1 と 写真2共に発生します | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 22/24 | SPにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録を選択 2.商品マスタ画面で、写真１を選択 →ダイアログが表示される 3.ダイアログの確認を行う | アルバムと表記されること | 100% 3/3 | SP:Pixel7a | 2024-08-13 |  | No5(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-14 | 穆 | 「アルバム冊」->「アルバム」を修正しました。
6 | 完了 | DH佐藤 | B | 不具合 | SPアプリの「得意先マスタ管理」画面にて、「クリア」ボタンが表示されない | 得意先マスタ管理 | SPアプリの「得意先マスタ管理」画面にて、 「クリア」ボタンが表示されません。 ※マスタ管理の画面全般にて、同様の現象が発生しております。 ※ブラウザの「得意先マスタ管理」画面では、「クリア」ボタンは表示されておりました。 | 【BXC-SKS】POTTS-606（得意先マスタ管理）_テスト項目書 | 27~28 | SPまたはTBにて、 1.admin権限又は会社管理者権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→得意先マスタを選択する 3.得意先マスタ画面で、ボタンを確認する | 「クリア」ボタンが表示される | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-13 | - | No.6(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-14 | 穆 | PCとSPの論理が異なり、PCの場合、明細表示、修正、登録されたデータが1つのformに表示されるため、【クレア】ボタンが追加されました。SPは違いますので、SPには【クレア】ボタンはありません |  |  | 2024-08-15 | DH佐藤 | SP版では「クリア」ボタンが表示されない旨、承知しました。
7 | 対応済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | TB端末の「ロールマスタ管理画面」にて、「ロール説明」欄が未入力でも登録可能となっている | ロールマスタ管理画面 | TB端末のロールマスタ管理画面の登録画面にて、 「基本情報」の「ロール説明」欄を未入力で「登録」を押下した際、 エラーメッセージが表示されずに登録可能となっております。 | 【BXC-SKS】POTTS-604（ロールマスタ管理）テスト項目書 | 15 | TBにて、 1.MENU>マスタデータ>ロールマスタ>登録を選択する 2.「ロール名称」に任意の名称を入力し、「ロール説明」を未入力の状態で「登録」を選択する | エラーメッセージが表示され登録できないこと | 100% | TB:d-51C | 2024-08-13 |  | No.7(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-14 | 穆 | 「ロール説明」を未入力の状態で登録可能です。 仕様書も更新しました。
8 | 対応済 | AG芹川 | B | 不具合 | SP端末にて、商品マスタ画面のJANCDに半角数字以外が入力可能になっている | 商品マスタ管理画面 | JANCDに2バイト文字全般が入力可能で、登録可能な文字数もJANCDの規格に合っていませんでした | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目書 POTTS-601（商品マスタ管理） | 15 | SPまたはPCにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録をする 2.商品マスタ画面で、JANCDを選択する 3.2バイト文字を8&13文字以外入力する | JANCDの規格に沿っていること ・半角数字のみ対応していること ・最長文字数は13文字であること | 100% 3/3 | SP:Pixel7a | 2024-08-13 |  | No.8.pngを不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 修正しました。 | 4 (1.0.1)
9 | 対応済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | TB端末の「ロールマスタ管理画面」にて、絞り込み検索フィールドを表示させた後、一度画面外へスライドさせてから戻すと、検索フィールドが非表示となる | ロールマスタ管理画面 | TB端末のロールマスタ管理画面にて、 「絞り込み検索」ボタンを押下した後、 検索フィールドを画面外へスライドさせ、再度画面内へスライドすると 検索フィールドが非表示となっております。 | 【BXC-SKS】POTTS-604（ロールマスタ管理）テスト項目書 | 16 | TBにて、 1.MENU>マスタデータ>ロールマスタを選択する 2.「絞り込み検索」を選択する 3.画面を下へスライドし、検索フィールドを画面外へ送り、 再度上へスライドする | 検索フィールドが非表示とならないこと | 100% | TB:d-51C | 2024-08-13 |  | No.9(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 修正しました。 | 4 (1.0.1)
10 | 対応済 | DH佐藤 | B | 不具合 | 「得意先マスタ管理」画面にて、「得意先ID」の表示条件が設計書と実機で相違している | 得意先マスタ管理 | 「得意先マスタ管理」画面の「基本情報」にて、 「得意先ID」の表示条件が設計書と実機で相違しています。 ■設計書 「POTTS_設計書-606（得意先マスタ管理）」＞シート「画面項目定義」＞セル「10行目」 修正時表示、非活性 ■実機 修正時だけではなく、登録時や明細時にも非活性で表示されております。 | 【BXC-SKS】POTTS-606（得意先マスタ管理）_テスト項目書 | 6 | SPまたはTBにて、 1.admin権限又は会社管理者権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→得意先マスタを選択する 3.得意先マスタ画面にて「登録」ボタンを押下する。または一覧の「…」ボタンから「明細」を選択する 4.基本情報にて「得意先ID」が表示されていることを確認する | 修正時以外では「得意先ID」を表示しない | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-13 | - | No.10(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 仕様書を修正しました。 「非活性、修正の場合、値を表示する」
11 | 対応済 | AG吉田 | B | 不具合 | SPアプリの「会社情報マスタ管理」画面にて、「明細」リンクを押下した後、「登録」ボタンがグレーアウトで表示されない | 会社情報マスタ管理画面 | 会社明細一覧からそれぞれの「明細」画面に遷移し、画面を確認すると「登録」ボタンがグレーアウトされた状態で表示されておりません。 ※ブラウザではグレーアウトされた「登録」ボタンを確認できました。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 51 | SPにて、 1.「会社情報マスタ管理」画面を表示する 2.「…」を押下する 3.「明細」を押下する 4.画面を確認する | 「登録」ボタンがグレーアウトされた状態で表示されること | 100% | SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-13 |  | No.11(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 仕様書を修正しました。SPとPCの論理は少し違います
12 | 対応済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | TB端末の「ロールマスタ管理画面」にて、「明細画面」内に「登録」ボタンが表示されていない | ロールマスタ管理画面 | TB端末の「ロールマスタ管理画面」にて、 「明細画面」内にグレーアウトされた「登録」ボタンが表示されておらず、非表示となっております。 ▼参照設計書 POTTS_設計書-604（ロールマスタ管理）>イベント仕様>セルW12 | 【BXC-SKS】POTTS-604（ロールマスタ管理）テスト項目書 | 28 | TBにて、 1.MENU>マスタデータ>ロールマスタを選択する 2.任意のデータの「…」から「明細」を選択する | グレーアウトされた「登録」ボタンが表示されること | 100% | TB:d-51C | 2024-08-13 |  | No.12(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 仕様書を修正しました。SPとPCの論理は少し違います
13 | 対応済 | AG芹川 | B | 不具合 | SP端末にて、商品マスタ画面の写真が必須項目になっている | 商品マスタ管理画面 | 写真が必須項目になっている POTTS_設計書-601（商品マスタ管理）の記載では必須ではありません | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目書 POTTS-601（商品マスタ管理） | 32 | SPまたはPCにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録を選択 2.商品マスタ画面で、必須項目を入力し写真は入力しない 3.登録を選択 | 写真がなくても商品マスタへの追加登録が出来ること | 100% 3/3 | SP:Pixel7a | 2024-08-13 |  | No.13(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-14 | 穆 | 項目「写真1」「写真２」は必須項目、仕様書は修正しました。 |  |  | 2024-08-16 | AG芹川 | 仕様書が修正されていることを確認致しました。
14 | 対応済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | 「ロールマスタ管理画面」にて、紐付けされているロールの削除を試みた際のエラーメッセージが設計書と相違している | ロールマスタ管理画面 | 「ロールマスタ管理画面」にて、 下記紐付けされているロールの削除を試みた際、 エラーメッセージが設計書と実機で相違しております。 ▼設計書「POTTS_設計書-604（ロールマスタ管理）」>イベント仕様>セルW14 『そのキャラクターは使用されており、削除できません』 ▼実機 ・権限マスタで使用中 『関連テーブル（権限マスタ）にはデータが存在します。の削除に失敗しました』 ・ライセンスで使用中 『関連テーブル（ライセンス・課金管理）にはデータが存在します。の削除に失敗しました』 ・ユーザーライセンスで使用中 『関連テーブル（ユーザーマスタ）にはデータが存在します。の削除に失敗しました』 | 【BXC-SKS】POTTS-604（ロールマスタ管理）テスト項目書 | 36 | ※一例となります。 1.MENU>設定>権限マスタを選択する 2.「ロール名称」に確認するロールを選択し、その他項目は任意で入力する 3.MENU>マスタデータ>ロールマスタを選択する 4.2で選択し紐付けされたロールの「…」>「削除」を選択する | エラーメッセージが設計書と一致すること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-13 |  | No.14_1、No.14_2、No.14_3(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 仕様書とソースを修正しました。 | 4 (1.0.1)
15 | 対応済 | DH佐藤 | B | 不具合 | admin権限にて「得意先マスタ管理」の「登録」をする際、「会社名」が空欄で登録される | 得意先マスタ管理 | admin権限にて、 「得意先マスタ管理」の「登録」をする際、 「会社名」を入力して登録しても、 「会社名」が空欄で登録されます。 ※「修正」する際は「会社名」に入力した値が登録されます。 ※会社管理者権限で「登録」する場合は、自社の「会社名」が登録されます。 | 【BXC-SKS】POTTS-606（得意先マスタ管理）_テスト項目書 | 46 | SPまたはTBにて、 1.admin権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→得意先マスタを選択する 3.得意先マスタ画面にて「登録」ボタンを押下する 4.基本情報にて。「会社名」を含む各項目を入力する 5.「登録」ボタンを押下する 6.登録した内容が一覧に表示されるので、「会社名」を確認する | 入力した内容で「会社名」が登録される | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-13 | - | No.15(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 修正しました。 | 4 (1.0.1)
16 | 対応済 | AG芹川 | B | 不具合 | SP端末にて、商品マスタ画面の写真の上書き操作時、カメラ撮影でキャセンル（×）を行うと、写真がクリアされてことになる（表示上は写真はクリアされていない） | 商品マスタ管理画面 | 写真の上書き操作時、カメラ撮影キャセンルを行うと写真がクリアされてことになる 登録時に写真が無い旨警告が表示されます ※No13の不具合の影響で警告が出るが、内部的に元写真がクリアされている可能性があります ※写真2でも同様の現象が起こります | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目書 POTTS-601（商品マスタ管理） | ー | SPにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ→登録を選択 2.商品マスタ画面で、全ての項目を埋める 3.写真1を再選択し、カメラを選択 4.カメラ撮影画面で、キャンセル（X)を選択 →表示上は写真1はクリアされていない 5.登録ボタンを押す | 内部的に写真1がクリアされていないこと | 100% 3/3 | SP:Pixel7a | 2024-08-13 |  | No.16(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 修正しました。 | 4 (1.0.1)
17 | 対応済 | AG吉田 | C | 問い合わせ | POTTS-602(会社情報マスタ管理)_テスト項目書の、バリデーションの観点を確認するケースにおける、検証手順について | 会社情報マスタ管理画面 | バリデーションの観点を確認するケースにおいて、必須入力チェックがあるが、仕様書に必須入力項目に関する記載がないため、検証手順のみの入力では登録できない。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-08-13 | ー | ー |  |  | 2024-08-14 | 穆 | 承知しました。必須入力項目追加予定
18 | 対応済 | AG芹川 | C | 問い合わせ | SP版、商品マスタ管理画面における、1ページ当たりの表示件数について | 商品マスタ管理画面 | SP版の1ページ当たりの表示件数についてですが、 ・SP版では表示件数の変更は行えない ・SP版では表示件数は10件で固定 上記認識で宜しいでしょうか。 | POTTS_設計書-601（商品マスタ管理） | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-08-13 | ー | ー |  | ー | 2024-08-14 | 穆 | 左記内容通り。SPの画面が小さすぎるので選択件数を提供していますか。検索による絞り込みが可能。 もし必要ならば、後続に追加します |  | * | 2024-08-16 | AG芹川 | 実装の意図理解致しました、反対はございませんので完了と致します。
19 | 対応済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | SP端末の「ロールマスタ管理画面」にて、修正画面で文字が入力できない | ロールマスタ管理画面 | SP端末の「ロールマスタ管理画面」にて、 ロールの修正画面から「ロール名称」欄、及び「ロール説明」欄で文字が入力不可となっております。 ※文字の削除は可能となっております。 ※マスタ管理の画面全般にて、同様の現象が発生する可能性がございます。 | 【BXC-SKS】POTTS-604（ロールマスタ管理）テスト項目書 | 32,33,34 | SPにて、 1.MENU>マスタデータ>ロールマスタを選択する 2.任意のロールの「…」>「修正」を選択する 3.「ロール名称」欄、及び「ロール説明」欄に文字入力を試みる | 修正画面で文字入力が可能となること | 100% | SP:Pixel7 | 2024-08-13 |  | No.19(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | とNo.4同じ問題ですので、修正しました。新しappを利用してください。 | 4 (1.0.1)
20 | 対応済 | AG吉田 | B | 不具合 | SPアプリの「会社情報マスタ管理」画面にて、絞り込み検索の「会社ID」に文字を入力するとエラーメッセージが表示される | 会社情報マスタ管理画面 | SP,PC共に絞り込み検索にて「会社ID」に文字を入力し検索すると「会社ID、数字を入力してください」とエラーメッセージが表示され、検索することが出来ません。 また、「会社ID」は登録する際に自動で割り振られる数字だと思いますので、この挙動を正とする場合、仕様書にて入力可能文字や、エラーが出るケースを明確にしていただけるとありがたいです。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 43~46 | SPまたはPCにて、 1.会社情報マスタ管理画面に遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社IDに文字を入力 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | 100% | SP:Galaxy S23 Ultra PC:windows10 | 2024-08-13 |  | No.20(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 仕様書を修正しました。 |  | 横展開要
21 | 対応済 | DH佐藤 | B | 不具合 | リストボックスに任意の文字列を直接入力できることについて | ー | リストボックスにおきまして、 プルダウンリストから項目を選択せずに、 任意の文字列を直接入力することが可能となっておりますが、 こちらは仕様でしょうか。 ▼確認箇所 得意先マスタ管理画面＞登録＞会社名 仕入先マスタ管理画面＞登録＞会社名 | ー | ー | TBにて、 1.admin権限又は会社管理者権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→仕入先マスタを選択する 3.仕入先マスタ画面にて「登録」ボタンを押下する 4.基本情報にて「会社名」のリストボックスをタップする 5.プルダウンリストから項目を選択せず、キーボードで任意の文字列を直接入力できることを確認する | 仕様が判明する | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-14 | ー | No.21(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 商品コードの規格は半角英数と思います。修正しました。 | 4 (1.0.1)
22 | 対応済 | DH佐藤 | C | 不具合 | SPアプリの「得意先マスタ管理」画面における、明細時の「登録」ボタンについて | 得意先マスタ管理画面 | SPアプリの「得意先マスタ管理」画面におきまして、 明細時に「登録」ボタンが非表示となっております。 資料を参照しますと、 明細時は「登録」ボタンはグレーにするといった旨の記載がありますが、 SPアプリでは非表示にする仕様で問題ないでしょうか。 ※ブラウザ版は資料の通りで、「登録」ボタンがグレーになっておりました。 ■参照資料 「POTTS_設計書-606（得意先マスタ管理）」＞シート「イベント仕様」＞セル「14行目」 | 【BXC-SKS】POTTS-606（得意先マスタ管理）_テスト項目書 | 88 | SPにて、 1.admin権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→得意先マスタを選択する 3.得意先マスタ画面にて、一覧の「…」ボタンから「明細」を選択する 4.基本情報の下部を確認する | 意図した挙動であること | 100% | SP:SC-56C | 2024-08-14 | ー | No.22(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 仕様書を修正しました。SPとPCの論理は少し違います |  | 横展開要
23 | 完了 | AG吉田 | B | 不具合 | SP端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、修正画面の状態項目に文字が入力できない | 会社情報マスタ管理画面 | SP端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、状態項目にドロップダウンボックス以外の文字を入力すると、入力内容が保持されず消えてしまいます。 状態項目はドロップダウンボックス以外の入力内容を受け付けないという仕様で問題ないでしょうか。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 67 | SPにて、 1.「会社情報マスタ管理」画面に遷移する 2.予め登録されているマスタの「…」＞「修正」を押下する 3.状態項目に「①㍉⊿№㏍℡」を入力 4.「完了」を押下し、キーボードを閉じる | 状態項目に文字が入力でき、「修正」ボタンを押下すると入力した内容でマスタを修正出来ること | 100% | SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-14 | ー | No.23(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 状態はプルダウンボックスでのみ選択でき、手動入力はできません
24 | 対応済 | AG芹川 | B | 不具合 | SP端末にて、商品マスタのラベルボタン選択で、画面遷移後エラーが発生 | 商品マスタ管理画面 | 商品マスタのラベルボタンを選択すると、 印刷のプレビュー画面へ遷移しますが、プレビューの生成がされず、 以下エラー画面が表示されます。 ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ エラーです。もう一度お試しください。 再実行 ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目 | ー | SPにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ 2.商品マスタ画面で、任意のマスタに✓をいれる 3.ラベルボタンを選択 | 印刷プレビュー画面でプレビュー表示され、後続の印刷フローでラベルの印刷が可能なこと | 100% | SP:Pixel7 | 2024-08-14 | ー | No.24(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 修正しました。新しappを利用してください。 | 4 (1.0.1)
25 | 完了 | AG吉田 | B | 不具合 | SP端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、修正画面の強制出荷項目に文字が入力できない | ⋆ | SP端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、強制出荷項目にドロップダウンボックス以外の文字を入力すると、入力内容が保持されず消えてしまいます。 強制出荷項目はドロップダウンボックス以外の入力内容を受け付けないという仕様で問題ないでしょうか。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 68 | SPにて、 1.「会社情報マスタ管理」画面に遷移する 2.予め登録されているマスタの「…」＞「修正」を押下する 3.強制出荷項目に「SELECT * FROM dual」を入力 4.「完了」を押下し、キーボードを閉じる | 強制出荷項目に文字が入力でき、「修正」ボタンを押下すると入力した内容でマスタを修正出来ること | 100% | SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-14 | 23 | No.25(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 強制出荷はプルダウンボックスでのみ選択でき、手動入力はできません
26 | 対応済 | AG芹川 | B | 不具合 | 商品マスタの一覧内の「…」に対し、ヘッダー部に「動く」の表記がされているマスタと、されていないマスタが存在する | ー | 各マスタデータの「明細」「修正」等を選択する機能「…」において 「一覧」タブのヘッダーを確認しますと 「…」機能の列に「動く」と記載されているマスタと、 なにも記載のないマスタがあり、挙動が相違しておりますが、 意図的に分けたものでしょうか。 ■「動く」表記があるマスタ ・会社マスタ ・主荷マスタ ・商品マスタ ・得意先マスタ ・仕入先マスタ ・ロケーションマスタ ・納入先マスタ ・配送業者マスタ ・帳票マスタ ■「動く」表記がないマスタ ・倉庫マスタ ・ロールマスタ ・組織マスタ | ー | ー | 例：商品マスタ管理画面 PCにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ 2.一覧のヘッダー部を確認する | 意図した挙動であること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-14 |  | No.26(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 修正しました。新しappを利用してください。 | 4 (1.0.1) |  | 2024-08-16 | AG芹川
27 | 対応済 | DH岡嵜 | A | 不具合 | 入力可能箇所において、文字種の入力制限が機能していない | ー | 各画面の入力可能箇所において、 入力制限及び、一般的な禁止用語の制限が機能しておりません。 ※各設計書に入力制限についての記載がございませんので、 現状の挙動で問題ないか、ご確認をお願いいたします。 ■確認した内容（一例） ▼納入先マスタ管理画面>電話番号/郵便番号 →数字以外の文字（平仮名、絵文字、記号 等）が入力できてしまう ・確認した文字例 「あいうえお」「🐰」「＠」 ▼ロールマスタ管理画面>ロール名称 →禁止用語における制限が機能していない ・確認した文字例 「めくら」「ぎっちょ」 | ー | ー | ※一例となります。 1.MENU>マスタデータ>納入先マスタ>登録画面へ遷移する 2.「電話番号」欄に数字以外の文字を入力し、登録する | 各入力箇所において入力文字制限が機能すること | 100% | PC:Windows10 TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-14 | ー | No.27(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 入力可能箇所において、文字種の入力制限を追加する。対応します。 |  | 横展開要
28 | 完了 | AG芹川 | C | 不具合 | 一部のマスタを除き、各マスタ管理一覧の[...]ボタンのヘッダーが「動く」と表示されている | 倉庫/ロール/組織以外のマスタで発生 | 下記マスタデータの「明細」「修正」等を選択する機能「…」において 「一覧」タブのヘッダーを確認しますと「動く」というヘッダの表記がありますが、 実際の機能と意味合いが結びつかない為、 ヘッダに表記する際は、機能に結びつく文言調整が必要と思われます。 ■「動く」表記があるマスタ ・会社マスタ ・主荷マスタ ・商品マスタ ・得意先マスタ ・仕入先マスタ ・ロケーションマスタ ・納入先マスタ ・配送業者マスタ ・帳票マスタ | ー | ー | 例：商品マスタ管理画面 PCにて、 1.MENU→マスタデータ→商品マスタ 2.一覧のヘッダー部を確認する | 機能に結びつく文言となること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-14 | ー | No.28(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 「動く」を「操作」に修正しました。 （…）ボタンは画面デザインにより、修正不要と思います。 |  |  | 2024-08-16 | AG芹川 | 操作になっていることを確認しました
29 | 対応済 | DH佐藤 | C | 不具合 | SPアプリの「得意先マスタ管理」画面における、「1ページあたりの表示数」について | 得意先マスタ管理画面 | SPアプリの「得意先マスタ管理」画面におきまして、 一覧に「1ページあたりの表示数」が表示されておらず、 表示件数の変更ができません。 その為、SPアプリでは1ページあたりの表示件数は10件で固定となっておりますが、 こちらは仕様で問題ないでしょうか。 ※ブラウザ版では「1ページあたりの表示数」を以下件数へ変更できます。 10、20、30、40、50、100 ※マスタ管理の画面全般にて、同様の現象が発生しております。 | 【BXC-SKS】POTTS-606（得意先マスタ管理）_テスト項目書 | 133 | SPにて、 1.admin権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→得意先マスタを選択する 3.得意先マスタ画面にて、一覧の下部を確認する | 意図した挙動であること | 100% | SP:SC-56C | 2024-08-14 | ー | No.29(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | No.18同じ
30 | 対応済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | 「納入先マスタ管理」画面において、「会社名」を未選択で登録可能となっている |  | 「納入先マスタ管理」画面において、 登録時に「会社名」を未選択で登録可能となっており、 必須項目として定義されておりません。 ※「会社名」におきましては、 admin権限では選択可能に対し、会社管理者権限では選択不可であることから 必須項目ではない可能性がございますが、 設計書にその旨の記載がございませんので、 念の為、ご確認をお願いしたします。 | 【BXC-SKS】POTTS-607（納入先マスタ管理）_テスト項目書 | 40 | 1.admin権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→納入先マスタへ遷移する 3.登録画面にて、「会社名」を未選択状態で登録を行う | 選択必須箇所として設定されること | 100％ | TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-14 | ー | No.30(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 「会社名」は必須項目です、修正しました。
31 | 対応済 | DH佐藤 | B | 不具合 | 「仕入先マスタ管理」画面にて、「仕入先ID」の表示条件が設計書と実機で相違している | 仕入先マスタ管理 | 「仕入先マスタ管理」画面の「基本情報」にて、 「仕入先ID」の表示条件が設計書と実機で相違しています。 ■設計書 「POTTS_設計書-608（仕入先マスタ管理）」＞シート「画面項目定義」＞セル「10行目」 修正時表示、非活性 ■実機 修正時だけではなく、登録時や明細時にも非活性で表示されております。 | 【BXC-SKS】POTTS-608（仕入先マスタ管理）_テスト項目書 | 7 | TBにて、 1.admin権限又は会社管理者権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→仕入先マスタを選択する 3.仕入先マスタ画面にて「登録」ボタンを押下する。または一覧の「…」ボタンから「明細」を選択する 4.基本情報にて「仕入先ID」が表示されていることを確認する | 修正時以外では「仕入先ID」を表示しない | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-14 | 10 | No.31(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 仕様書を修正しました。 「非活性、修正の場合、値を表示する」 |  | 横展開要
32 | 対応済 | DH佐藤 | B | 不具合 | admin権限にて「仕入先マスタ管理」の「登録」をする際、「会社名」が空欄で登録される | 仕入先マスタ管理 | admin権限にて、 「仕入先マスタ管理」の「登録」をする際、 「会社名」を入力して登録しても、 「会社名」が空欄で登録されます。 ※「修正」する際は「会社名」に入力した値が登録されます。 ※会社管理者権限で「登録」する場合は、自社の「会社名」が登録されます。 | 【BXC-SKS】POTTS-608（仕入先マスタ管理）_テスト項目書 | 47 | TBにて、 1.admin権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→仕入先マスタを選択する 3.仕入先マスタ画面にて「登録」ボタンを押下する 4.基本情報にて。「会社名」を含む各項目を入力する 5.「登録」ボタンを押下する 6.登録した内容が一覧に表示されるので、「会社名」を確認する | 入力した内容で「会社名」が登録される | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-14 | 15 | No.32(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 修正しました。 | 4 (1.0.1)
33 | 完了 | AG吉田 | B | 不具合 | PC端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、修正画面の状態項目の文字が認識されない | 会社情報マスタ管理 | PC端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、状態項目にドロップダウンボックス以外の文字を入力し「修正」ボタンを押下すると、「状態を空白にすることはできません」とエラーメッセージが表示されてしまいます。 No.23と同じ確認にはなりますが、状態項目はドロップダウンボックス以外の入力内容を受け付けないという仕様で問題ないでしょうか。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 67 | PCにて、 1.「会社情報マスタ管理」画面に遷移する 2.予め登録されているマスタの「…」＞「修正」を押下する 3.状態項目に「①㍉⊿№㏍℡」を入力 4.Enterで入力を完了し、「修正ボタン」を押下する | 「修正」ボタンを押下すると入力した内容でマスタを修正出来ること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-14 | ー | No.33(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-15 | 穆 | 状態はプルダウンボックスでのみ選択でき、手動入力はできません
34 | 起票済 | AG芹川 | B | 問い合わせ | PC端末の「商品マスタ」にて、マスタ修正中にクリアボタンを選択すると修正状態が解除される | 商品マスタ管理画面 | 「商品マスタ」管理画面にて、「修正」画面へ遷移した際、 「クリア」を押下することで「修正」画面表示から「登録」画面表示となり、 「修正」ボタンが「登録」ボタンへ切り替わっております。 「クリア」ボタン押下により、全てのテキストボックスが空欄となる仕様を考慮しますと、 「修正」画面を維持することにより、「ID」欄の入力が不可となってしまう為、 上記挙動で問題ないかと思われますが、こちら意図した挙動でしょうか。 念の為、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目 | 28 | PCにて、 1.商品マスタ画面に遷移 2.一覧から任意のマスタを修正状態にする 3.修正状態でクリアボタンを選択する | 意図した挙動であること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-14 | ー | No.34(gif)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | formを共有しているので、クリアボッタンを押すと、詳細表示や修正にかかわらずformを登録状態に戻すことができます
35 | 起票済 | AG吉田 | B | 不具合 | PC端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、修正画面の強制出荷項目の文字が認識されない | 会社情報マスタ管理 | PC端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、強制出荷項目にドロップダウンボックス以外の文字を入力し「修正」ボタンを押下すると、「強制出荷を空白にすることはできません」とエラーメッセージが表示されてしまいます。 No.25と同じ確認にはなりますが、強制出荷項目はドロップダウンボックス以外の入力内容を受け付けないという仕様で問題ないでしょうか。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 67 | PCにて、 1.「会社情報マスタ管理」画面に遷移する 2.予め登録されているマスタの「…」＞「修正」を押下する 3.強制出荷項目に「①㍉⊿№㏍℡」を入力 4.Enterで入力を完了し、「修正ボタン」を押下する | 「修正」ボタンを押下すると入力した内容でマスタを修正出来ること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-14 | 33 | No.35(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 強制出荷はプルダウンボックスでのみ選択でき、手動入力はできません
36 | 起票済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | TB・SP端末の各マスタ管理画面にて、入力データの「明細」画面にグレーアウトされた「登録」ボタンが無い | ー | TB・SP端末の各マスタ管理画面にて、 データの「明細」画面内にグレーアウトされた「登録」ボタンが表示されておらず、 非表示となっております。 ※PC端末においては、表示されていることを確認しております。 ▼確認したマスタ管理画面（一例） ・納入先マスタ管理画面 ・ロールマスタ管理画面 ・得意先マスタ管理画面 | ー | ー | ※一例となります。 TB・SP端末にて、 1.MENU>マスタデータ>納入先マスタを選択する 2.任意のデータの「…」から「明細」を選択する | グレーアウトされた「登録」ボタンが表示されること | 100% | TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-13 | 11、12、22 | No.36(動が)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 仕様書を修正しました。SPとPCの論理は少し違います。 SPの場合、「登録」ボタンは表示しない
37 | 起票済 | AG吉田 | B | 不具合 | PC,SP端末の「会社情報マスタ管理」画面にて、既に登録されている略称を入力した際のエラーメッセージが設計書と異なる | 会社情報マスタ管理画面 | PC,SP端末ともに、既に登録されている略称を新規登録、もしくは修正内容として入力した場合、「会社の略称はすでに存在している」とエラーメッセージが表示され、設計書の文言とは異なった表現になっております。 | 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 | 36,69 | PC,SPともに 1,会社情報マスタ管理画面に遷移する 2.略称項目は既に登録されている略称を入力し、他項目は任意の内容を入力する 3「登録」ボタンを押下し、エラーメッセージを確認する または、 1,会社情報マスタ管理画面に遷移する 2,予め登録されているマスタの「…」＞「修正」を押下する 3,略称項目に既に登録されている略称を入力する 4,「修正」ボタンを押下し、エラーメッセージを確認する | 「会社略称はすでに存在しますので、修正してください」とエラーメッセージが表示されること | 100% | PC:windows10 SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-14 | ー | No.37(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 修正しました。
38 | 起票済 | AG芹川 | B | 不具合 | ローケーションマスタの登録時に、同じ権限でもPCとSPで入力可能な項目が異なる | ローケーションマスタ管理画面 | SPとPCで、ロケーションマスタ登録時に入力可能な項目種が、 特定条件下において下記の通り異っております。 ■PC＞区分が空欄 or B or Cの状態 ・倉庫名 ・区分 ・フロア ・社内備考1 ・社内備考2 ※他の項目は非活性で表示 ■PC＞区分がS / SP端末（区分は不問） ・倉庫名 ・区分 ・フロア ・部屋 ・ゾーン ・列 ・棚 ・段 ・開口 ・補完要領 ・エリア ・社内備考1 ・社内備考2 ■補足 ・項目定義に特に記載はありませんが、画面仕様と実機での表示は一致しております。 ・admin/会社管理者の2アカウントで確認しました。 | 【BXC-SKS】POTTS-610（ロケーションマスタ管理）_テスト項目書 | 29～36 | PC 1.ロケーションマスタ管理画面を選択 2.区分を「空欄、B,、C」のいずれかを選択 3.各設定項目の入力欄を確認する SP 1.ロケーションマスタ管理画面で登録を選択 2.各設定項目の入力欄を確認する | ロケーションマスタ登録時の入力可能な設定項目の挙動が、 意図された挙動となること | 100% | PC:windows10 SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.38(静止画、動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 仕様書を修正しました。
39 | 起票済 | AG芹川 | B | 不具合 | ローケーションマスタの登録時、PCでのみ区分がB/Cの場合、フロアの項目がNO.に変わる | ローケーションマスタ管理画面 | PC端末の「ロケーションマスタ管理」にて、 「区分」を「B」または「C」に選択しますと、 設定項目[フロア]の名称が[NO.]に変わります。 ※SPでは本現象発生しておりません。 | 【BXC-SKS】POTTS-610（ロケーションマスタ管理）_テスト項目書 | ー | PC 1.ロケーションマスタ管理画面で、区分を選択 2.区分Bを選択 | ロケーションマスタ登録の区分設定時の挙動が 意図された挙動となること | 100% | PC:windows10 SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.39(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | とPC同じ仕様を修正しました。
40 | 起票済 | AG吉田 | B | 不具合 | SP端末の「倉庫マスタ管理」画面にて、倉庫CD項目を押下するかによって登録の可否が変わる | 倉庫マスタ管理画面 | SP端末の「倉庫マスタ管理」画面にて、倉庫マスタを登録する際に、倉庫CD項目を押下せずに必須項目を入力し、「登録」ボタンを押下すると 「倉庫マスタの作成に失敗しました」と表示され登録が出来ません。 ■補足 ※倉庫CDを1度押下した後、「登録」ボタンを押下すると登録できます。 ※倉庫CDを押下した際、文字を入力してもしなくても登録できます。 ※必須項目は以下の認識です。 ・会社名 ・倉庫名称 ・倉庫略称 | 【BXC-SKS】POTTS-609（倉庫マスタ管理）_テスト項目書 | ー | SPにて、 1.倉庫マスタ管理画面 ＞ 「登録」ボタンを押下する 2.倉庫CD項目を押下せずに、下記項目を入力する ・会社名 ・倉庫名称 ・倉庫略称 3.「登録」ボタンを押下する 4.登録に失敗する為、倉庫CD項目を押下する 5.入力を終え、「登録」ボタンを押下する | 倉庫CD項目を押下せずとも会社名、倉庫名称、倉庫略称の項目を入力するだけで登録が可能であること | 100% | SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-15 | ー | No.40(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 修正しました。 | 5 (1.0.1)
41 | 起票済 | DH岡嵜 | B | 不具合 | PC端末の「メッセージマスタ管理」画面にて、「修正」画面内で「登録」ボタン表示となっている | メッセージマスタ管理画面 | PC端末の「メッセージマスタ管理」画面にて、 「修正」画面内で「修正」ボタンではなく、 「登録」ボタン表示となっております。 ※表示のみの現象となり、「修正」画面の機能として動作することを確認しております。 ※TB/SP端末では「修正」ボタンとなっております。 | 【BXC-SKS】POTTS-611（メッセージマスタ管理）_テスト項目書 | 38 | PC端末にて、 1.MENU>マスタデータ>メッセージマスタへ遷移する 2.未送信の任意のデータの「修正」画面へ遷移する | 「修正」画面では「修正」ボタンが表示されること | 100% | PC:Windows10 | 2024-08-15 | ー | No.41(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 修正しました。
42 | 起票済 | DH佐藤 | B | 不具合 | 「ログイン」画面の「忘れたパスワード」画面にて、「ユーザーID」がメールアドレスの形式になっていない場合に口座番号が間違っている旨のエラーメッセージが表示される | ログイン | 「ログイン」画面の「忘れたパスワード」画面にて、 メールアドレスの形式になっていない「ユーザーID」を入力して送信した際、 ダイアログが表示されますが、 エラーメッセージの内容が状況に合っていません。 ▼エラーメッセージ内容 口座番号が間違っています。再入力してください ■備考 メールアドレスの形式にはなっているが、 存在しないメールアドレスの場合は以下のメッセージが表示され、 こちらは状況に合っていると思われます。 ---------- メールは存在しません、再入力してください | 【BXC-SKS】POTTS-001（ログイン）_テスト項目書 | 11 | SPにて、 1.「ログイン」画面で「パスワードを忘れた方はこちら」のリンクを押下する 2.「忘れたパスワード」画面でユーザーIDに「SELECT * FROM dual」と入力して、「送信」ボタンを押下する 3.ダイアログのエラーメッセージを確認する | 「ユーザーID」が間違っていることが分かるメッセージを表示する | 100% | SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.42(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 修正しました。新しappを利用してください。 | 5 (1.0.1)
43 | 再修正依頼 | AG吉田 | S | 不具合 | SP,PC端末にて、「倉庫マスタ管理」画面に遷移するためのアイコンが表示されない | 倉庫マスタ管理画面 | SP,PC端末にて、会社管理者権限でログインしている場合、「ホーム」画面から「倉庫マスタ管理」画面に遷移するためのアイコンが表示されません。 ※SP,PC端末ともに、admin権限でログインした場合は表示されております。 | 【BXC-SKS】POTTS-609（倉庫マスタ管理）_テスト項目書 | ー | SP,PC端末ともに、 1.会社管理者権限でログイン 2.「ホーム」画面のメニュー欄からマスタデータを押下する | 「倉庫マスタ管理」画面に遷移するためのアイコンが表示されること | 100% | PC:Windows10 SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-15 | ー | No.43(静止画)を不具合エビデンスに格納しました | 【BXC-SKS】POTTS-609（倉庫マスタ管理）_テスト項目書：全件(会社管理者でログインしているケース) |  | 2024-08-19 | 穆 | 会社管理者権限追加して、ソース修正しました。 | 6 (1.0.1) |  | 2024-08-16 | AG吉田 | ご回答いただき、ありがとうございます。 「倉庫マスタ管理」画面の仕様書にて、会社管理者権限とadmin権限とで、ログインした場合の差異が記載されています。 また、倉庫は会社と紐づいている認識なので、倉庫マスタはサービス利用者(会社管理者権限)から作成・修正できるほうが自然だと思います。 再度、会社管理者権限での「倉庫マスタ管理」画面について確認していただけますでしょうか。
44 | 起票済 | DH佐藤 | B | 不具合 | SPアプリの「ログイン」画面にて、「新規登録」ボタンが表示されない | ログイン | SPアプリの「ログイン」画面にて、 「新規登録」ボタンが表示されていません。 ※ブラウザ版では「新規登録」ボタンが表示されておりました。 | 【BXC-SKS】POTTS-001（ログイン）_テスト項目書 | 20 | SPにて、 1.「ログイン」画面にて、「アカウントをお持ちでない場合はこちら」の下部を確認する | 「新規登録」ボタンが表示される | 100% | SP:SC-56C | 2024-08-15 | ー | No.44(静止画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | SPの場合、申込機能なし
45 | 起票済 | DH佐藤 | B | 不具合 | SPアプリの「ログイン」画面にて、「ユーザーID」または「パスワード」が空欄だと、「ログイン」ボタン押下後にボタン表示が「Loading...」のままになる | ログイン | SPアプリの「ログイン」画面にて、 「ユーザーID」または「パスワード」が空欄の状態で「ログイン」ボタンを押下すると、 「ログイン」ボタンの表示が「Loading...」のままになります。 ※「Loading...」状態でもボタンを押下することはでき、 正しい「ユーザーID」と「パスワード」を入力すればログインすることもできました。 ※ブラウザ版では上記現象は発生しませんでした。 | 【BXC-SKS】POTTS-001（ログイン）_テスト項目書 | ー | SPにて、 1.「ログイン」画面にて、「ユーザーID」または「パスワード」を空欄の状態にする 2.「ログイン」ボタンを押下する | ボタンの表示が「ログイン」に戻る | 100% | SP:SC-56C | 2024-08-15 | ー | No.45(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-16 | 穆 | 修正しました。新しappを利用してください。 | 5 (1.0.1)
46 | 起票済 | DH板倉 | A | 不具合 | PC/SP共に、文字入力を行った際、表示されているキーボードを閉じないと入力内容が反映されません | ー | テキストボックスの入力において、 PC/SP共に、以下の条件が一致しますと入力内容が反映されません。 ・テキストボックスで文字入力を確定させた後、キーボードを閉じない ・他のテキストボックスを選択しないまま、登録、検索ボタン等を押下 ■現象を確認した画面 ・「仕入れ先マスタ」＞「登録」＞「基本情報」タブに表示されるの任意ダイアログ ・「メッセージマスタ」＞「絞り込み検索」＞「タイトル/メッセージ」の入力画面 | ー | ー | （一例）PCまたはSPにて、 1.「メッセージマスタ」画面にて、「絞り込み検索」を開く 2.「タイトル」に任意の文字入力後、入力を確定する 3.キーボードが開いている状態で「検索」を押下する | 文字入力を確定する事で、入力が反映されること | 100% | TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.46(動画)を不具合エビデンスに格納しました
47 | 起票済 | AG芹川 | B | 不具合 | 「商品マスタ管理」の修正時に、「会社名」の項目が非活性になっている | 商品マスタ管理画面 | 「商品マスタ管理」画面の修正時にて、 基本情報の「会社名」が非活性になっており、 値を修正できません。 ※PCブラウザ。SPアプリのどちらでも現象が発生します。 ■参照資料 「POTTS_設計書-601（商品マスタ管理」＞シート「画面項目定義」＞セル「12行目」 『admin管理者登録の場合表示』との記載はありますが、 非活性にするといった旨の記載はありません。 | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目書 | 103114 | PCまたはSPにて、 1.Admin権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→商品マスタを選択する 3.一覧の任意データにて、「…」ボタンから「修正」を選択する 4.基本情報の「会社名」を確認する | 「会社名」が活性化しており、値が修正できること | 100% | PC:windows10 SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.47(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
48 | 起票済 | DH佐藤 | C | 不具合 | 「ログイン」画面にて、「ユーザーID」の表記揺れがある | ログイン | 「ログイン」画面にて、 「ユーザーID」と「ユーザID」で表記が混在しております。 ▼テキストボックス ユーザーIDを入力してください ▼「ユーザーID」または「パスワード」違いのエラーメッセージ ユーザIDまたはパスワードエラー | 【BXC-SKS】POTTS-001（ログイン）_テスト項目書 | ー | PCまたはTBにて、 1.「ログイン」画面にて、上のテキストボックスを空欄にした際の文字を確認する 2.上下のテキストボックスに「SELECT * FROM dual」と入力して、「ログイン」ボタンを押下する 3.ダイアログのエラーメッセージを確認する | 表記が統一される | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-15 | ー | No.48(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
49 | 起票済 | AG吉田 | B | 不具合 | SP端末の「倉庫マスタ管理」画面にて、各マスタの明細を表示した際の「登録」ボタンが表示されない | 倉庫マスタ管理画面 | SP端末の「倉庫マスタ管理」画面にて、それぞれのマスタの明細を表示した際、グレーアウトされた「登録」ボタンが表示されていません。 ※本件は「メッセージマスタ」でも同様の現象を確認しましたので、 各類似の画面でも同じ現象が発生している可能性がありますが、調査中の為、一旦上記ご報告とさせていただきます ※PC端末では表示されています。 | 【BXC-SKS】POTTS-609（倉庫マスタ管理）_テスト項目書 | 75 | SPにて、 1.「倉庫マスタ管理」画面に遷移する 2.登録されている倉庫マスタの「…」を押下する 3.「明細」を押下し、画面を確認する | グレーアウトされた「登録」ボタンが表示されること | 100% | SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-15 | 11、12、22、36 | No.49(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
50 | 起票済 | DH板倉 | B | 不具合 | PC/SP共に、絞り込み検索の「全ての選択を解除」ボタン押下後にテキストボックスに表示されている文字が消えておりません | 絞り込み検索画面 | 絞り込み検索画面において、 PC/SP共に「全ての選択を解除」ボタンを押下してもテキストボックスに表示されている文字が消えておりません。 ※プルダウンによる表示は解除されております。 （倉庫マスタ＞絞り込み検索＞会社名等が該当） | ー | ー | （一例）PCまたはSPにて、 1.「倉庫マスタ」画面にて、「絞り込み検索」を開く 2.「倉庫ID」に任意の文字入力後、入力を確定する 3.「全ての選択を解除」を押下する | 確定された文字入力が消去され、未入力になること | 100% | TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.50(動画)を不具合エビデンスに格納しました
51 | 起票済 | AG芹川 | S | 不具合 | 各種マスタ管理画面にて、明細 / 修正時に対象データの値が表示されない | マスタ管理画面全般 | 各種マスタ管理画面の明細 / 修正時にて、 基本情報の項目に対象データの値が表示されておらず、 空欄になっています。 ▼現象を確認したマスタ ・商品マスタ ・会社情報マスタ ・ロールマスタ ・得意先マスタ ・納入先マスタ ・仕入先マスタ ・ロケーション ・営業日マスタ ・組織マスタ ・荷主マスタ ・配送業者マスタ ※多くの項目が上記現象で値が表示されませんが、 一部だけですが値が表示される項目もありました。 ・商品マスタの「画像」 ・ロケーションマスタの「倉庫名」「区分」 | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-602（会社情報マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-604（ロールマスタ管理）テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-606（得意先マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-607（納入先マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-608（仕入先マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-610（ロケーションマスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-613（営業日マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-615（組織マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-616（荷主マスタ管理）_テスト項目書 【BXC-SKS】POTTS-617（配送業者マスタ管理）_テスト項目書 | ー | 1.MENU→マスタデータ→商品マスタを選択する 2..一覧の任意データにて、「…」ボタンから「修正」を選択する 3.基本情報の各項目の値を確認する | 基本情報の各項目に対象データの値が入っていること | 100% | PC:windows10 SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.51(動画)を不具合エビデンスに格納しました | 各マスタ管理の明細/修正に関連する項目 ＋ マスタの指定が必須条件になっている項目 |  | 2024-08-19 | 穆 | 16日以降にこのエラーを修正しました 新しappを利用してください。
52 | 起票済 | DH板倉 | B | 不具合 | PC/SP共に、絞り込み検索の「通信完了区分」のチェックボックスに関する挙動が2件ほど異なっております | メッセージマスタ管理画面 | メッセージマスタ管理画面の「絞り込み検索」にて、 PC/SP共に「通信完了区分」の「完了/未完了」のチェックボックスにチェックが入っている状態で、右記再現手順の実施により、下記2件の現象が発生しております。 ▼現象 A：チェックを適切な方法で解除できない B：チェックが意図しないタイミングで解除される | 【BXC-SKS】POTTS-611（メッセージマスタ管理）_テスト項目書 | ー | 1.「メッセージマスタ」画面にて、「絞り込み検索」を開く 2.「通信完了区分」の「完了/未完了」の何れかを選択して、チェックを入れる 3,チェックを入れた箇所を選択してもチェックが外れていないことを確認（現象A) 4,「タイトル/メッセージ」の何れかのテキストボックス欄を選択する 5,テキストボックス外をクリック/タップし、入力をキャンセルする 6.「通信完了区分」の「完了/未完了」のチェックが外れていることを確認する（現象Ｂ） | Ａ：適切な方法でチェックが解除出来る事 Ｂ：意図しないタイミングでチェックが解除されない事 | 100% | TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.52(動画)を不具合エビデンスに格納しました
53 | 起票済 | DH佐藤 | B | 不具合 | 「ユーザーライセンス管理」画面にて、「クリア」ボタンを押下した際に一部項目の値が消去されない |  | 「ユーザーライセンス管理」画面にて、 「クリア」ボタンを押下した際、 以下項目の値が消去されません。 ▼消去されない項目 ・Email ・パスワード ・ユーザー_名称 ・備考 ※admin権限、会社管理者権限のどちらにおきましても、同様の現象が発生します。 | 【BXC-SKS】POTTS-903（ユーザーライセンス管理）_テスト項目書 | 37~38 | PCまたはTBにて、 1.admin権限または会社管理者権限でログインする 2.MENU→設定→ユーザーライセンス管理を選択する 3.基本情報の各項目に任意の値を入力する 4.「クリア」ボタンを押下する | 全ての項目が消去される | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-15 | ー | No.53(動画)を不具合エビデンスに格納しました | ー
54 | 起票済 | AG芹川 | C | 不具合 | PC版で新規商品マスタを作成後、基本情報に表示されている写真1と2が消える | 商品マスタ管理画面 | PC版の「商品マスタ」において、 写真1と2にデータを添付した状態で 必須項目を入力し、登録処理を進めますと、 写真1と2のデータが消えた状態で登録されてしまいます。 ※他の設定項目の値の表示は保持されております。 ※本件は8/15更新のVer以降で発生しており、 それ以前のVer.では発生していなかった症状となります | 【BXC-SKS】POTTS-601（商品マスタ管理）_テスト項目書 | ー | 1.商品マスタ管理画面で必須項目を入力する 2.写真1と2にデータを添付する 3.入力完了後、登録を選択 | 登録ボタン選択後、基本情報で写真の表示が維持されていること | 100% | PC | 2024-08-15 | ー | No.54(動画)を不具合エビデンスに格納しました
55 | 起票済 | DH板倉 | B | 不具合 | メッセージマスタ管理画面にて、絞り込み検索内の一部表示が「PC」版と「SP」版で異なっております | メッセージマスタ管理画面 | メッセージマスタ管理画面にて、絞り込み検索画面に「PC」版のみ「ID」との項目が表示されておりますが、「SP」版では表示されておらず相違しております。 ※下記資料と「SP」版の「絞り込み検索」の表示が一致しておりますが「PC」版は資料内に「絞り込み検索」画面の表示が無い為、資料と一致しているか不明となります。 ■参考資料 「POTTS_設計書-611（メッセージマスタ管理）」＞画面/画面(SP) | ー | ー | 前提：PCとSPで下記操作を行う 1.「メッセージマスタ」画面にて、「絞り込み検索」を開く 2.絞り込み検索内の表示を確認する | 意図した挙動であること | 100% | TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-15 | ー | No.55(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
56 | 起票済 | AG吉田 | B | 不具合 | PC端末の「倉庫マスタ管理」画面にて、「クリア」ボタンを押下しても情報がクリアされない | 倉庫マスタ管理画面 | PC端末の「倉庫マスタ管理」画面にて、すべての項目を入力後「クリア」ボタンを押下すると下記項目しかクリアされません。 ・会社名 ・郵便番号 | 【BXC-SKS】POTTS-609（倉庫マスタ管理）_テスト項目書 | 25 | PC端末にて、 1.「倉庫マスタ管理」画面に遷移する 2.各項目に情報を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | すべての項目の入力内容がクリアされること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-16 | 53 | No.56(動画)を不具合エビデンスに格納しました
57 | 起票済 | DH佐藤 | S | 不具合 | 「リセットパスワード」のメールから「リセットパスワード」画面へ遷移できない | ログイン | 「忘れたパスワード」画面から送信した「リセットパスワードのメール」にて、 メール内の「Reset Password」のリンクを押下しても、 「リセットパスワード」画面へ遷移せず、「404 Not Found」となります。 ※ブラウザ版、SP版のどちらからメールを送信しても、上記現象が発生します。 ※サイト外の操作が含まれてしまう為、セキュリティの観点によりエビデンスは控えさせていただきます。 | 【BXC-SKS】POTTS-001（ログイン）_テスト項目書 | 13 | PCまたはSPにて、 1.「ログイン」画面で「パスワードを忘れた方はこちら」のリンクを押下する 2.「忘れたパスワード」画面で、ユーザーIDにメールアドレス(ユーザーライセンス管理に登録済)を入力して、「送信」ボタンを押下する 3.受信したメールにて、「Reset Password」のリンクを押下する 4.「リセットパスワード」画面へ遷移しないことを確認する | 「リセットパスワード」画面へ遷移する | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-16 | ー | なし | テスト項目書のNo.14～19がBK(12項目) |  | 2024-08-19 | 穆 | Nginx構成の問題、修正しました
58 | 起票済 | AG吉田 | C | 不具合 | SP端末の「出荷指示照会」画面の絞り込み検索のチェックボックス選択範囲について | 出荷指示照会画面 | SP端末にて、「出荷指示照会」画面の絞り込み検索にある「出力状態」「取込状態」のチェックボックスを押下するとチェックマークが付くのですが、チェックボックス周囲のエリアを押下した際チェックマークが付きません。 SPの端末仕様上、直感的に周辺エリアをタップし、チェックを入れようとするユーザーも想定されますので、操作性のご参考に繋がりますと幸いです。 ※チェックボックス以外のエリア例 ・「全て」「未入力」「出力済」などの文字 ・チェックボックスと文字以外のエリア ※PC端末では直感的に操作できる為、問題ありません | 【BXC-SKS】POTTS-102（出荷指示照会）_テスト項目書 | 7~9 | SP端末にて 1.「出荷指示照会」画面に遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.「出力状態」「取込状態」項目のチェックボックス以外のエリアを押下する | チェックボックス以外のエリアを押下すると、該当する条件のチェックマークが付くこと | ー | SP:Galaxy S23 Ultra | 2024-08-16 | ー | No.58(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
59 | 起票済 | DH杉浦 | A | 不具合 | タブレット端末によるPC版サイトの操作性、視認性の問題 | ー | タブレット端末によるPC版サイトの操作性、視認性に関しまして、 全体的に以下の現象が生じておりますので改善が必要に感じられます。 ▼発生現象 ・テキストボックス選択時、キーボード表示によってテキストボックスが隠れる ・ページ全体の領域が広く、左右スワイプをしないと全体を閲覧できない ・上記理由により、タブレットを縦向き/横向きに切り替えながら表示領域を調整する必要がある | ー | ー | 1.TB端末でPC版サイトを起動する 2.ログインなど、各種操作する | 視認性と操作性をTB端末に合わせて調整すること | ー | TB:d-51C TB:Pixel Tablet | 2024-08-16 | ー | No.59(動画)を不具合エビデンスに格納しました
60 | 起票済 | AG芹川 | B | 不具合 | PCにてお知らせがある状態でログインしてもポップアップ通知されない | ホーム画面 | お知らせがある状態でログインした際に、 ポップアップが発生しておりません。 設計書にはログイン時に未読のお知らせが存在する場合、 ポップアップで最大3件表示される旨の記載があり、挙動が相違しております。 | 【BXC-SKS】POTTS-002（新着通知）_テスト項目書 | 2 | ※予め未読のお知らせが存在するアカウントを用意する 1.上記前提条件のアカウントにログインする | ログイン時にポップアップでお知らせが表示されること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-16 | ー | No.60(動画)を不具合エビデンスに格納しました |  |  | 2024-08-19 | 穆 | 情報アイコンクリックの場合、ポップアップを表示する
61 | 起票済 | DH佐藤 | B | 不具合 | SPアプリの「忘れたパスワード」画面にて、メール送信後に「送信」ボタンの表示が「Loading...」のままになる | ログイン | SPアプリの「忘れたパスワード」画面にて、 メール送信の成功後に「送信」ボタンの表示が「Loading...」のままになっています。 ※メール送信に失敗した場合は、上記現象は発生しませんでした。 ※ブラウザ版では上記現象は発生しませんでした。 | 【BXC-SKS】POTTS-001（ログイン）_テスト項目書 | ー | SPにて、 1.「ログイン」画面で「パスワードを忘れた方はこちら」のリンクを押下する 2.「忘れたパスワード」画面で、ユーザーIDにメールアドレス(ユーザーライセンス管理に登録済)を入力して、「送信」ボタンを押下する 3.送信成功時のダイアログを閉じた後、「送信」ボタンの表示を確認する | ボタンの表示が「送信」に戻る | 100% | SP:SC-56C | 2024-08-16 | ー | No.61(動画)を不具合エビデンスに格納しました
62 | 起票済 | AG芹川 | B | 不具合 | 「出荷指示入力」のCSVで読み込んだ情報が反映されない | 出荷指示入力画面 出荷指示照会画面 | 「出荷指示入力」のCSVで読み込んだ情報が、 ・出荷指示入力画面 ・出荷指示照会画面 に反映されません。 | 【BXC-SKS】POTTS-101（出荷指示入力）_テスト項目書 | 10 | PCにて 1.出荷指示入力画面でCSV取り込みを選択 2.添付のCSVを指定し取り込む →CSV取り込みが成功する 3.出荷指示入力画面 ・基本情報 ・出荷先情報入力 ・一覧を確認 4.出荷指示照会の一覧を確認する | CSV取り込みで成功した情報が反映されること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-16 | ー | No.61(動画) （使用したCSV） を不具合エビデンスに格納しました ※動画内で取り込んだCSVの 出荷指示番号は SF20231116110635126 になります。 動画内21秒以降で 上記番号が表示されていないこと を確認しております。
63 | 起票済 | AG吉田 | B | 不具合 | PC端末の「プロファイル」画面からデフォルト言語を変更後、「登録」ボタンを押下しても言語が変更されない | アカウント | PC端末にてログイン後、「プロファイル」画面からデフォルト言語を変更し、「登録」ボタンを押下しても言語が変わりません。 「HOME」画面に戻らない限り更新されず、変更前の言語で表示され続けます。 | 【BXC-SKS】POTTS-003（アカウント）_テスト項目書 | 13 | PCにて、 1.ログイン後、ナビゲーションバーのユーザー名を押下する 2.「プロフィール」を押下し「プロファイル」画面に遷移する 3.デフォルト言語項目の「編集」を押下する 4.設定されている言語とは異なる言語を選択し、「登録」ボタンを押下する | 「登録」ボタンを押下すると、選択した言語が適応されること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-16 | ー | No.63(動画)を不具合エビデンスに格納しました
64 | 起票済 | DH板倉 | C | 不具合 | PC/SP版にて、メッセージ管理画面のデータを「送信」時に表示されるダイアログのタイトルが「ヒント」となっている | メッセージマスタ管理画面 | PC/SP版にて、メッセージ管理画面でデータを「送信」押下した際、 下記パターン時に表示されるダイアログのタイトルが「ヒント」と表示されており、 ダイアログの内容と「ヒント」という言葉の意味合いが結びついておりません。 ※メッセージ管理画面でデータを「削除」しようとした際のダイアログは「削除確認」と表示されております パターン 1：adminアカウントログイン時：通信完了区分が「完了」のデータを送信 2：会社管理者ログイン時：通信完了区分が「完了/未完了」のデータを送信 | ー |  | PC/SP版にて、 1：会社管理者アカウントでログイン 2：メッセージマスタ画面を開く 3：通信完了区分が「未完了/完了」の「操作」から「送信」を選択 4：表示されるダイアログを確認する ※adminアカウントログイン時は3の「完了」のデータを送信する | 意図した挙動であること | 100% | TB:d-51C SP:Pixel7 | 2024-08-16 | ー | No.64(動画)を不具合エビデンスに格納しました
65 | 起票済 | DH佐藤 | S | 不具合 | 「ユーザーライセンス管理」画面の「絞り込み検索」にて、「会社名」「組織名」がドロップダウンリストになっていない | ユーザーライセンス管理 | 「ユーザーライセンス管理」画面の「絞り込み検索」にて、 「会社名」「組織名」の項目がドロップダウンリストになっておりません。 ※「ロール」は「基本情報」と「絞り込み検索」でドロップダウンリストになっているのに対して、 「会社名」「組織名」は「基本情報」ではドロップダウンリストになっているが、 「絞り込み検索」ではなっていない為、 挙動が統一されていないように見受けられます。 | 【BXC-SKS】POTTS-903（ユーザーライセンス管理）_テスト項目書 | 55,60 | PCまたはTBにて、 1.admin権限でログインする 2.MENU→設定→ユーザーライセンス管理を選択する 3.「絞り込み検索」のボタンを押下する 4.「会社名」と「組織名」がドロップダウンリストになっていないことを確認する | 「絞り込み検索」の「会社名」「組織名」がドロップダウンリストであること | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-16 | ー | No.65(静止画)を不具合エビデンスに格納しました | テスト項目書のNo.56~57,61~63がBK(5項目) |  | 2024-08-19 | 穆 | この位置はファジィクエリであり、ドロップダウンボックスになる予定はありません
66 | 起票済 | DH佐藤 | B | 不具合 | 「ユーザーライセンス管理」画面の「ユーザー明細」にて、基本情報の一部項目が設計書と相違した状態になっている | ユーザーライセンス管理 | 「ユーザーライセンス管理」画面の「ユーザー明細」にて、 基本情報の下記項目が設計書と相違した状態になっています。 ▼相違項目 ※設計書の概要に記載が特に無い場合は、表示枠が活性化して編集が可能である認識です。 ・Email 設計書：概要に記載が無い 実機：表示枠自体が無く、値がテキストだけで表示されている(編集も不可) ・ロール 設計書：表示枠（非活性） 実機：表示枠が活性化して、編集が可能である ・開始日 設計書：概要に記載が無い 実機：表示枠が非活性で、編集が不可能 ・終了日 設計書：概要に記載が無い 実機：表示枠が非活性で、編集が不可能 ■参照資料 「POTTS_設計書-903（ユーザーライセンス管理）」＞シート「画面項目定義」＞セル「43～53行目」 | 【BXC-SKS】POTTS-903（ユーザーライセンス管理）_テスト項目書 | 85,87,97,98 | PCまたはTBにて、 1.admin権限でログインする 2.MENU→設定→ユーザーライセンス管理を選択する 3.一覧の任意データにて、「…」ボタンから「明細」を選択する 4.「Email」「ロール」「開始日」「終了日」の表示枠を確認する |  | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-16 | ー | No.66(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
67 | 起票済 | AG芹川 | A | 問い合わせ | 商品マスタ、JANCDの利用想定について | 商品マスタ管理画面 | 商品マスタのJANCDの使用は、JANCDだけを対象としたものでしょうか。 問い合わせの経緯としましては、 No8の不具合対応で、 JANCDを、 「13桁以下の数字にする」 修正を対応していただいたのですが、 扱う商品が海外からの輸入品を含む場合は、 海外のバーコードが付与されその場合、 13桁以上、アルファベット、記号が含まれる規格等が存在します。 商品マスタのJANCDの使用想定が、 これら海外のバーコードにも柔軟に対応できるものを想定している場合、 今回No8で依頼した改修は問題となってしまう為確認させていただきました。 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-08-16 | ー | ー
68 | 起票済 | DH板倉 | B | 不具合 | TB版にて、ヘッダーに「検索ボックス」「通知」と「言語」が表示されていない | ー | TB端末でPC版サイトを表示した際に、ヘッダーに「検索ボックス」と「通知」と「言語」のアイコンが表示されておりません。 ※PCでの閲覧およびSPアプリのホーム画面にはヘッダーに「通知」と「言語」のアイコンが表示されております。 | ー | ー | TBにて、 1.PC版サイトにログインする 2.ヘッダーの表示を確認する | 意図した挙動となっていること | 100% | TB:d-51C | 2024-08-16 | ー | No.68(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
69 | 起票済 | DH板倉 | B | 不具合 | PC/SP版にて、adminアカウントで「メッセージ管理画面」のメッセージ送信を行う際に一部ユーザーが送信対象に表示されておりません | メッセージマスタ管理画面 | PC/SP版にて、adminアカウントで「メッセージ管理画面」のメッセージ送信を行う際、下記条件を満たすユーザーが 送信ダイアログの一覧に表示されておりません。 条件 ・「課金法人管理」に登録されている会社にて、「管理員」の「ロール」が「普通员工」の場合 | ー | ー | PC版にて、 1：adminアカウントでログインし、「設定」＞「ユーザーライセンス管理」を表示する 2：会社名を「テスト株式会社」にロールを「普通员工」に設定したユーザーを登録する 3：2で作成したユーザーのユーザー明細を開き、状態を「本会員」に変更する 4：「課金法人管理」から会社名を「テスト株式会社」選択し、管理員から2で作成したユーザーを選択し、登録する 5：「メッセージマスタ管理画面」から通信完了区分が「未完了」の「操作」から「送信」を選択 6：表示される送信ダイアログ一覧を確認する ※SP版では上記「1～4」の操作が行えない為、5～6で確認する | 意図した挙動となっていること | 100% | PC:windows10 SP:Pixel7 | 2024-08-16 | ー | No.69(静止画)を不具合エビデンスに格納しました
70 | 起票済 | AG芹川 | B | 不具合 | 「出荷指示入力画面」一覧の出荷明細でバリデーションエラー時にエラーが表示されない | 出荷指示入力画面 | 「出荷明細」において、 ・出荷指示数 ・単価 上記に数値外を入力し「確認」ボタンを押下しても反応がなく、 バリデーションエラー等も発生しません。 | 【BXC-SKS】POTTS-101（出荷指示入力）_テスト項目書 | ー | PCにて 1.出荷指示入力画面へ遷移する 2.一覧の出荷明細を選択する 3.明細内の、指示数と単価に数字以外を入力 ※他の項目は全て入力する 4.確認を選択 | バリデーションエラーが表示されること | 100% | PC:windows10 | 2024-08-16 | ー | No.70(動画画)を不具合エビデンスに格納しました
71 | 起票済 | DH佐藤 | S | 不具合 | ブラウザ版で「出庫照会」画面へ遷移しようとすると、応答が無くページが表示されない | 出庫照会 | ブラウザ版で「出庫照会」画面へ遷移しようとすると、 応答が無くページが表示されません。 ※添付動画では、 00:07付近から「出庫照会」画面への遷移を試みていますが、 01:34付近まで応答が無く、その後はブラウザのエラー画面へ切り替わっています。 ※SPアプリでは、「出庫照会」画面へ遷移可能でした。 | 【BXC-SKS】POTTS-106（出庫照会）_テスト項目書 |  | PCまたはTBにて、 1.admin権限でログインする 2.MENU→マスタデータ→出庫照会を選択する | 「出庫照会」画面へ遷移できること | 100% | TB:Pixel Tablet | 2024-08-16 | ー | No.71(動画)を不具合エビデンスに格納しました | 【BXC-SKS】POTTS-106（出庫照会）_テスト項目書 PC・TBの全項目 |  | 2024-08-19 | 穆 | 修正しました。ちなみに、adminについて、会社がありませんので、ビジネス機能のテストの場合、会社管理者と一般ユーザーを利用してください。 adminアカウントのビジネス機能（入荷、出荷、在庫、棚卸）へのアクセス権限を削除しました。
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197