## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 45 | 29 | 55.17% | 16 | 13 | 55.17% | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-002（新着通知） | 実施中 | 45 | 29 | 35.56% | 16 | 13 | 35.56% |  |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | Ver.1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-002（新着通知） | 完了 | 15 | 15 | 100% | 15 | 0 | 100% |  |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-002（新着通知） | 未着手 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| POTTS-002（新着通知） | 実施中 | 15 | 14 | 6.667% | 1 | 13 | 6.667% |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-002（新着通知）
POTTS-002（新着通知） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 13 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 1
[11 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 2 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 15 |  |  | NT | 1
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | ヘッダーステータス | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.未読メッセージがある | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を確認する | 赤い点が表示されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
2 | 情報アイコンクリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.お知らせがある | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する | ポップアップで最新のお知らせが3件までが表示されていること | NG→OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 60 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-15 | AG芹川 |  | SPはポップアップしない為
3 | 情報アイコンクリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.お知らせがある | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する | 「新着通知」画面に遷移すること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
4 | 新着通知ページの初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.adminユーザーでお知らせを送信している 2.会社管理者でログイン | 1.前提条件のユーザーでログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.「新着通知」画面を確認する | 左側のメッセージ一覧にて青色のデータアイコンが表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
5 | 新着通知ページの初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.会社管理者でお知らせを送信している 2.会社管理者でログインしている | 1.前提条件のユーザーでログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.「新着通知」画面を確認する | 左側のメッセージ一覧にて緑色のデータアイコンが表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
6 | 新着通知ページの初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.ログインしていること 2.未読のお知らせがあること | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.「新着通知」画面の未読のお知らせを確認する | 赤点が表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
7 | 新着通知ページ検索 | お知らせ検索 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.「お知らせ検索」欄に文字を入力する | 文字が入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
8 | 新着通知ページ検索 | お知らせ検索 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.「お知らせ検索」欄に文字を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に見出し又は内容が合致するお知らせが絞り込み検索されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
9 | 新着通知ページ検索 | お知らせ検索 | - | - | - | - | バリデーション | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.「お知らせ検索」欄に以下の文字を入力する ・絵文字（🐀🐄🐅🐰） 5.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に見出し又は内容が合致するお知らせが絞り込み検索されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
10 | 左側のメッセージ一覧クリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.メッセージ一覧のいずれかのメッセージを押下する | 詳細情報が表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
11 | 左側のメッセージ一覧クリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.未読のお知らせがある | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.メッセージ一覧の未読のメッセージを押下する | 赤い点の未読表現がなくなり、既読状態となること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
12 | 左側のメッセージ一覧クリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.メッセージ一覧のメッセージを押下する | 詳細情報が表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
13 | メッセージ削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.メッセージ一覧の未読のメッセージを押下する 5.詳細情報にある、ごみばこのマークを押下する | ヒントモーダルが表示され、以下文章が表示されること 削除を確認しますか | NG→OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 110 | NT
14 | メッセージ削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.メッセージ一覧の未読のメッセージを押下する 5.詳細情報にある、ごみばこのマークを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | ヒントモーダルが閉じること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
15 | メッセージ削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム」画面のヘッダー、情報アイコン（ベルのマーク）を押下する 3.お知らせを押下する 4.メッセージ一覧の未読のメッセージを押下する 5.詳細情報にある、ごみばこのマークを押下する 6.「確認」ボタンを押下する | お知らせが削除されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100