## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 78 | 51 | 94.12% | 48 | 3 | 78.43% | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-003（アカウント） | 実施中 | 78 | 51 | 58.97% | 48 | 3 | 51.28% |  |  | 40 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 | 1.0.1 | 2024-08-13
| POTTS-003（アカウント） | 実施中 | 26 | 26 | 84.62% | 24 | 2 | 84.62% |  |  | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-003（アカウント） | 未着手 | 26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.0.1 | 2024-08-16
| POTTS-003（アカウント） | 実施中 | 26 | 25 | 92.31% | 24 | 1 | 69.23% |  |  | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.0.1 | 2024-08-19
2 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-20
3 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-21
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-003（アカウント）
POTTS-003（アカウント） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 22 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 18
[11 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Galaxy S23 Ultra | NG | 6
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 2 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 26 |  |  | NT | 1
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | ナビゲーション・バーのステータス | 表示名 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーの情報アイコン（ベルマーク）の隣を確認する | ユーザー名が表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田
2 | ナビゲーション・バーのドロップダウン・ボックスをクリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする | ポップアップが表示され、以下の項目が表示されること ・アカウント ・プロフィール ・セキュリティ ・ライセンス ・ログアウト | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
3 | ナビゲーション・バーのドロップダウン・ボックスをクリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する | 「プロファイル画面」に遷移すること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
4 | プロファイル画面 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する | 下記項目が表示されること ・表示名 ・デフォルト言語 ・会社 ・ロール ・状態 | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 「登録名」も表示される
5 | プロファイル画面 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する | 「表示名を変更する」という表示に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
6 | プロファイル画面 | 登録名 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する 5.「表示名を変更する」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「表示名を変更する」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
7 | プロファイル画面 | 登録名 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する 5.「表示名を変更する」欄のテキストボックスに文字を入力する 6.「登録」ボタンを押下する | 入力した「表示名」に更新され、「プロファイル画面」に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | AG吉田 | 76
8 | プロファイル画面 | 登録名 | - | - | - | - | バリデーション | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する 5.「表示名を変更する」欄のテキストボックスに以下の文字を入力する ・<script>alert('hello word!!')</script> 6.「登録」ボタンを押下する | 入力した「表示名」に更新され、「プロファイル画面」に切り替わること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 登録の文字制限がなさそうなため変更できることとしております 「'」を入力することが出来ない
9 | プロファイル画面 | 登録名 | - | - | - | - | バリデーション | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する 5.「表示名を変更する」欄のテキストボックスに文字を入力する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 「表示名」が更新されず、「プロファイル画面」に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | AG吉田 | 77 | 登録の文字制限がなさそうなため変更できることとしております
10 | プロファイル画面 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「デフォルト言語」の「編集」を押下する | 「デフォルト言語を変更する」という表示に切り替わること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
11 | プロファイル画面 | デフォルト言語 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する 5.「デフォルト言語」欄のプルダウンを押下する | 「デフォルト言語を変更する」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 検証手順の4.は 「デフォルト言語」の「編集」を押下する とした場合の実施とする
12 | プロファイル画面 | デフォルト言語 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する 5.「デフォルト言語」欄のプルダウンを押下し、値を変更する 6.「登録」ボタンを押下する | デフォルト言語が変更され、「プロファイル画面」に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | AG吉田 | 63
13 | プロファイル画面 | デフォルト言語 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「表示名」の「編集」を押下する 5.「デフォルト言語」欄のプルダウンを押下し、値を変更する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | デフォルト言語が変更されず、「プロファイル画面」に切り替わること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | AG吉田 | 77
14 | 解約 | - | - | - | - | - | 機能動作 | ・システム管理者以外でログイン | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「プロフィール」を押下する 4.「状態」項目の「解約」を押下する | IDに紐づくメールアドレスに解約メールが送信されること |  |  |  |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | AG吉田 | 78 | 前提条件は「会社管理者権限」アカウントで実行
15 | 解約 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 解約メールが送信されること | 1.解約メールの内容を確認する | 以下の内容のメールが送信されていること --------- アカウント「＄ユーザー_Email」を解約するには、下記リンクをクリックして解約確認をしてください。 xxx.potts.com 不明点などあれば、xxx＠potts.comに連絡頂ければと思います。 |  |  |  |  | NT
16 | ナビゲーション・バーのドロップダウン・ボックスをクリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「セキュリティ」を押下する | 「セキュリティ画面」に遷移すること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
17 | セキュリティ画面 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「セキュリティ」を押下する 4.「パスワード」の「編集」を押下する | 「パスワードを変更する」という表示に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
18 | セキュリティ画面 | パスワード | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「セキュリティ」を押下する 4.「パスワード」の「編集」を押下する 5.「パスワードを変更する」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「パスワードを変更する」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
19 | セキュリティ画面 | パスワード | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「セキュリティ」を押下する 4.「パスワード」の「編集」を押下する 5.「パスワードを変更する」欄のテキストボックスに文字を入力する 6.「登録」ボタンを押下する | 「パスワード」が更新され、「プロファイル画面」に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 期待結果は ・「プロファイル」画面に切り替わること と記載されているが、実際には「ログイン」画面に切り替わる 正確な仕様が不明な為、「OK」とする
20 | セキュリティ画面 | パスワード | - | - | - | - | バリデーション | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「セキュリティ」を押下する 4.「パスワード」の「編集」を押下する 5.「パスワードを変更する」欄のテキストボックスに以下の文字を入力する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「登録」ボタンを押下する | 「パスワード」が更新され、「プロファイル画面」に切り替わること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 登録の文字制限がなさそうなため変更できることとしております 期待結果は 「プロファイル」画面に切り替わること と記載されているが、実際はログイン画面に切り替わる。 正確な仕様が不明な為、「OK」とする 「'」を入力することが出来ない
21 | セキュリティ画面 | パスワード | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「セキュリティ」を押下する 4.「パスワード」の「編集」を押下する 5.「パスワードを変更する」欄のテキストボックスに文字を入力する 5.「キャンセル」ボタンを押下する | 「パスワード」が更新されず、「プロファイル画面」に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | AG吉田 | 77
22 | ナビゲーション・バーのドロップダウン・ボックスをクリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「ライセンス」を押下する | 「ライセンス画面」に遷移すること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
23 | ライセンス画面 | - | - | - | - | - | 機能動作 | ・システム管理者以外でログイン | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「ライセンス」を押下する | ログインユーザーのライセンス情報が表示されていること ライセンスの種類：Y年DD日 運用開始日：YYYY年MM月DD日 運用終了日：YYYY年MM月DD日 支払い状態：支払い済み or 未払 | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
24 | ナビゲーション・バーのドロップダウン・ボックスをクリック | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「ログアウト」を押下する | ログアウトモーダルが表示されること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
25 | ログアウト | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「ログアウト」を押下する 4.「確認」ボタンを押下する | ログアウトし、「ログイン画面」に遷移すること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
26 | ログアウト | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.ナビゲーションバーのユーザー名部分をクリックする 3.「ログアウト」を押下する 4.「キャンセル」ボタンを押下する | ログアウトしないこと | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100