## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 285 | 190 | 66.32% | 126 | 64 | 65.26% | 0 | 0 | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-101（出荷指示入力） | 実施中 | 285 | 190 | 43.86% | 126 | 64 | 43.51% |  |  | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | Ver.1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-101（出荷指示入力） | 実施中 | 95 | 95 | 98.95% | 95 | 0 | 97.89% |  |  | 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver.1.0.1 | 2024-08-16
| POTTS-101（出荷指示入力） | 未着手 | 95 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-101（出荷指示入力） | 実施中 | 95 | 95 | 32.63% | 31 | 64 | 32.63% |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver.1.0.1 | 2024-08-21
2 | [16 empty] | Ver.1.0.1 | 2024-08-26
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-101（出荷指示入力）
POTTS-101（出荷指示入力） | [9 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 91 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 31
[10 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 2 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[10 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Pixel7a | NG | 0
[10 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0
[12 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[12 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 95 |  |  | NT | 0
[12 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する | 画面の項目欄が空白で表示されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
2 | 初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する | 明細一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
3 | 初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する | 基本情報入力タブが選択されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
4 | 初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する | 画面の項目欄に「出荷指示照会」で選択した「出荷指示」データが表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
5 | 初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.選択した出荷指示入力に紐づく出荷明細が存在しない | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する | 明細一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
6 | 初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.選択した出荷指示入力に紐づく出荷明細が存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する | 明細一覧に値が表示されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
7 | 初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する | 基本情報入力タブが選択されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
8 | CSVインポート | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「csv出荷指示取込」ボタンを押下する | アップロードするファイルを選択できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
9 | CSVインポート | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「基本情報入力」を押下する 4.「csv出荷指示取込」ボタンを押下する 5.取込可能なファイルを選択する（備考に参考記載あり） | csvに記入しているデータがインポートされること | NG | 2024-08-16 | AG芹川 | 62 | NT | [7 empty] | 参照ファイル：出荷指示入力テンプレート.csv 8/23:CSVが取り込めなくなっている為、再修正依頼
10 | CSVインポート | - | - | - | - | 機能動作 | 1.CSVファイルの以下を空にしておく ・product_id ・product_price ・ship_num | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「基本情報入力」を押下する 4.「csv出荷指示取込」ボタンを押下する 5.前提条件に沿うファイルを選択する | エラーとなること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | エラーメッセージの記載はありませんでしたのでこのような記載とさせていただいております
11 | - | 出荷指示日 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「基本情報入力」を押下する 5.「出荷指示日」欄のプルダウンを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
12 | - | 納入日 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「基本情報入力」を押下する 5.「納入日」を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
13 | - | 得意先備考 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「基本情報入力」を押下する 5.「得意先備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
14 | - | 社内備考 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「基本情報入力」を押下する 5.「社内備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
15 | - | - | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する | 「出荷先情報入力」画面に切り替わること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
16 | - | 得意先注文番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
17 | - | 得意先名 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先名」欄のプルダウンを押下する | 「得意先名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
18 | - | 得意先ID | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先名」欄のプルダウンを押下する 6.「得意先ID」欄を確認する | 選択した「得意先名」の「得意先ID」が表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
19 | - | 得意先カナ名称 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
20 | - | 得意先郵便番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
21 | - | 得意先都道府県 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
22 | - | 得意先市区町村 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
23 | - | 得意先住所詳細 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
24 | - | 得意先電話番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
25 | - | 得意先FAX番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「得意先FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
26 | - | 納入先名 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先名」欄のプルダウンを押下する | 「納入先名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
27 | - | 納入先ID | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先名」欄のプルダウンを押下する 6.「納入先ID」欄を確認する | 選択した「納入先名」の「納入先ID」が表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
28 | - | 納入先カナ名称 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
29 | - | 納入先郵便番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
30 | - | 納入先都道府県 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
31 | - | 納入先市区町村 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
32 | - | 納入先住所詳細 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
33 | - | 納入先電話番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
34 | - | 納入先_FAX番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先_FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先_FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
35 | - | 納入先担当者 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷先情報入力」を押下する 5.「納入先担当者」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先担当者」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
36 | 登録 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「基本情報」と「出荷先情報」に正しい値をすべて入力する 5.「登録」ボタンを押下する | 登録可能なこと | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
37 | 登録 | - |  |  |  | バリデーションチェック |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「基本情報」と「出荷先情報」に以下の文字をすべて入力する。 ※「出荷指示日」「納入日」は正しい値を入力する ・SELECT * FROM dual 5.「登録」ボタンを押下する | 登録可能なこと | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
38 | - | 出荷指示番号 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷指示入力」に遷移する 7.「基本情報入力」を押下する 8.「出荷指示番号」を確認する | 「出荷指示番号」が表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
39 | - | 出荷指示日 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷指示入力」に遷移する 7.「基本情報入力」を押下する 8.「出荷指示日」を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
40 | - | 納入日 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷指示入力」に遷移する 7.「基本情報入力」を押下する 8.「納入日」を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
41 | - | 得意先備考 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷指示入力」に遷移する 7.「基本情報入力」を押下する 8.「得意先備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
42 | - | 社内備考 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷指示入力」に遷移する 7.「基本情報入力」を押下する 8.「社内備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
43 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する | 「出荷先情報入力」画面に切り替わること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
44 | - | 得意先注文番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
45 | - | 得意先名 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先名」欄のプルダウンを押下する | 「得意先名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
46 | - | 得意先ID | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先名」欄のプルダウンを押下する 8.「得意先ID」欄の表示を確認する | 選択した「得意先名」の「得意先ID」が表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
47 | - | 得意先カナ名称 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
48 | - | 得意先郵便番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
49 | - | 得意先都道府県 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
50 | - | 得意先市区町村 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
51 | - | 得意先住所詳細 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
52 | - | 得意先電話番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
53 | - | 得意先FAX番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「得意先FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
54 | - | 納入先名 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先名」欄のプルダウンを押下する | 「納入先名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
55 | - | 納入先ID | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先名」欄のプルダウンを押下する 8.「納入先ID」欄を確認する | 選択した「納入先名」の「納入先ID」が表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
56 | - | 納入先カナ名称 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
57 | - | 納入先郵便番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
58 | - | 納入先都道府県 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
59 | - | 納入先市区町村 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
60 | - | 納入先住所詳細 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先住所詳細」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
61 | - | 納入先電話番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
62 | - | 納入先_FAX番号 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先_FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先_FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
63 | - | 納入先担当者 | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「出荷先情報入力」を押下する 7.「納入先担当者」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「納入先担当者」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
64 | 修正 | - | 出荷先情報入力 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「基本情報」と「出荷先情報」に正しい値をすべて入力する 7.「修正」ボタンを押下する | 修正可能なこと | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
65 | 修正 | - | 出荷先情報入力 | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「基本情報」と「出荷先情報」に以下の文字をすべて入力する。 ※「出荷指示日」「納入日」は正しい値を入力する ・SELECT * FROM dual 7.「修正」ボタンを押下する | 修正可能なこと | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
66 | 全選択 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「出荷指示入力」がすべて選択されること（チェックが入ること） | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
67 | 全解除 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行を全選択あるいは一部を選択する 7.「全解除」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「出荷指示入力」がすべて解除されること（チェックが外れること） | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
68 | 明細行追加 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行を追加」ボタンを押下する | 出荷明細ダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
69 | 出荷明細 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「出荷明細」ボタンを押下する | 出荷明細ダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
70 | 出荷明細ダイアログ初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.削除する際に指定したデータの出荷指示が引当済ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する | 「出荷明細ダイアログ」が表示され、選択した出荷指示の内容が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 設計書に明細追加には必要な条件が記載されておりませんが、登録が必要となっております。登録をしてから押下してください。
71 | 出荷明細ダイアログ登録/修正 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.削除する際に指定したデータの出荷指示が引当済ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する | 「出荷明細ダイアログ」が表示され右上隅に「登録」「閉じる」ボタンが表示されていること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 73 | NT | [7 empty] | イベント：出荷明細ダイアログ初期化 前提条件：「出荷指示データが存在する事」が正しいです
72 | - | 商品コード | - | - | - | 機能動作 | 1.削除する際に指定したデータの出荷指示が引当済 | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「商品コード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品コード」欄のテキストボックスに文字を入力できること | 保留 | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 商品コード欄は非活性状態で、 選択した商品名に紐づく情報が自動で入力される
73 | - | 商品名 | - | - | - | 機能動作 | 1.削除する際に指定したデータの出荷指示が引当済 | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「商品名」欄のプルダウンを押下する | 「商品名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
74 | - | 単価 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「単価」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「単価」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
75 | - | 出荷指示数 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「出荷指示数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「出荷指示数」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
76 | - | 規格 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「規格」欄の表示を確認する | 「規格」の欄に商品に紐づいたデータが表示がされていること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
77 | - | 得意先明細備考 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「得意先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
78 | - | 社内明細備考 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
79 | 出荷明細ダイアログ登録 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.入力可能欄にすべて正しい値を記入する 6.「登録」ボタンを押下する | 登録が出来て一覧に追加されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
80 | 出荷明細ダイアログ登録 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.入力可能欄に以下の文字を入力する ・SELECT * FROM dua 6.「登録」ボタンを押下する | 登録が出来て一覧に追加されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
81 | 出荷明細ダイアログ初期化 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する | 「出荷明細ダイアログ」が表示され、選択した出荷指示の内容が表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
82 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する | 「出荷明細ダイアログ」が表示され右上隅に「修正」「閉じる」ボタンが表示されていること | NG→OK | 2024-08-16 | AG芹川 | 72 | NT
83 | - | 商品コード | - | - | - | 機能動作 | 1.削除する際に指定したデータの出荷指示が引当済 | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「商品コード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品コード」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
84 | - | 商品名 | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.「商品名」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品名」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
85 | - | 単価 | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.「単価」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「単価」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
86 | - | 出荷指示数 | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.「出荷指示数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「出荷指示数」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
87 | - | 規格 | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.「規格」欄の表示を確認する | 「規格」の欄に商品に紐づいたデータが表示がされていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
88 | - | 得意先明細備考 | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.「得意先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
89 | - | 社内明細備考 | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
90 | 出荷明細ダイアログ修正 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.入力可能欄にすべて正しい値を記入する 7.「修正」ボタンを押下する | 一覧に修正された情報が反映されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
91 | 出荷明細ダイアログ修正 | - | - | - | - | バリデーションチェック | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧より前提条件を踏まえた任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」ボタンを押下する 6.入力可能欄に以下の文字を入力する ・SELECT * FROM dua 7.「修正」ボタンを押下する | 一覧に修正された情報が反映されていること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
92 | 削除 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する（引当済以外のデータを選択する） 5.「削除」リンクを押下する | 削除確認モーダルが表示されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
93 | 削除 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する 2.出荷明細ダイアログ出荷明細修正操作中である | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する（引当済以外のデータを選択する） 5.「削除」リンクを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 削除確認モーダルが閉じること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
94 | 削除 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済以外のデータが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する（引当済以外のデータを選択する） 5.「削除」リンクを押下する 6.「削除」ボタンを押下する | 選択した明細が削除されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
95 | 削除 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.引当済のデータが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する（引当済のデータを選択する） 5.「削除」リンクを押下する | 選択した明細が削除できないこと | NG→OK | 2024-08-21 | AG芹川 | 117 | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100