## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 204 | 136 | 50% | 68 | 68 | 14.71% | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 44 | 68 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-103（欠品伝票照会） | 実施中 | 102 | 68 | 10.78% | 34 | 34 | 9.804% |  |  | 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | 34 | Ver.1.0.1 | 2024-08-16
| POTTS-103（欠品伝票照会） | 実施中 | 34 | 34 | 32.35% | 34 | 0 | 29.41% |  |  | 10 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-103（欠品伝票照会） | 未着手 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Ver.1.0.1 | 2024-08-21
| POTTS-103（欠品伝票照会） | 未着手 | 34 | 34 | 0% | 0 | 34 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-103（欠品伝票照会）
POTTS-103（欠品伝票照会） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 10 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 22 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 34 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する | 画面の項目欄に何も入力されていないこと | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示データが存在しない | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する | 出荷指示一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示データが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する | 出荷指示一覧に値が表示されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 |  | NT
4 | - | 出荷指示番号 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「出荷指示番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
5 | - | 出荷指示日 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示日」欄のfrom(～よりも前)を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
6 | - | 出荷指示日 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示日」欄のto(～よりも後)を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
7 | - | 商品名 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「商品名」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品名」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
8 | 検索 | - | 出荷指示一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | 1.存在する「出荷指示」データの「出荷指示日」を入力していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.前提条件を踏まえ、任意の検索条件を入力する 5.「出荷指示一覧」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態で検索されていること ・出荷状態が引当失敗であること ・未削除であること ・入力した出荷指示日に該当するデータを含んで表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
9 | 検索 | - | 出荷指示一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示されるデータが複数存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.前提条件を踏まえ、任意の検索条件を入力する 5.「出荷指示一覧」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する | 複数表示されている場合、出荷指示日の降順で表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
10 | 検索 | - | 出荷指示一覧タブ | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.以下の文言を「出荷指示番号」と「商品名」に記載する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「出荷指示一覧」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する | 検索できること | 保留 | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 8/21 出荷指示は入力可能で、検索も行えた（検索結果0件） 商品名は検索が正しく機能せず、空欄時と同じ挙動を取った
11 | 検索 | - | 商品一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態に該当する商品があること ※商品一覧で表示される条件 1.在庫が0以下 2.年月は現在 3.自社の商品 | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「出荷指示一覧」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する 7.「商品一覧」タブを確認する | 商品一覧のタブ件数に、該当するデータがあればその件数の数値が表示がされていること | NG | 2024-08-26 | AG芹川 | 132 | NT | [7 empty] | 8/26 再修正依頼
12 | 商品一覧タブに切り替え | - | 商品一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「商品一覧」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する | 表示タブが「出荷指示一覧」タブに切り替わること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
13 | 商品一覧タブに切り替え | - | 商品一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「検索」ボタンを押下する 6.「商品一覧」タブを選択する | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態で検索されていること ・在庫が0以下 ・年月は現在 ・自社の商品 | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT | [7 empty] | 検索結果で表示されたリストの行品が在庫数が０か不明 在庫を０（在庫調整入力で０にした）商品はリストに表示されいなかった。 確認方法が正しいか不明な為保留
14 | 商品一覧タブに切り替え | - | 商品一覧タブ | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.以下の文言を「出荷指示番号」と「商品名」に記載する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「検索」ボタンを押下する 6.「商品一覧」タブを選択する | 検索できること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT | [7 empty] | 「出荷指示番号」と「商品名」に値を入れると、検索対象が０で返ってくる。 商品名のみ入力して検索すると、不正な検索結果（条件に合致しない商品も表示される）
| 出荷指示一覧タブに切り替え | - | 出荷指示一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | 1.存在する「出荷指示」データの「出荷指示日」を入力していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.前提条件を踏まえ、任意の検索条件を入力する 5.「検索」ボタンを押下する 6.「商品一覧」タブを選択する 7.「出荷指示一覧」タブを選択する | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態のデータが表示されていること ・出荷状態が引当失敗であること ・未削除であること ・入力した出荷指示日に該当するデータを含んで表示されていること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
| 出荷指示一覧タブに切り替え | - | 出荷指示一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示されるデータが複数存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「検索」ボタンを押下する 6.「商品一覧」タブを選択する 7.「出荷指示一覧」タブを選択する | 複数表示されている場合、出荷指示日の降順で表示されていること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
17 | 検索 | - | 出荷指示一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態に該当する出荷指示があること 1.出荷状態が引当失敗であること 2.未削除であること 3.存在するデータの出荷指示日を入力していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「検索」ボタンを押下する 6.「商品一覧」タブを選択する 7.「出荷指示一覧」タブを確認する | 「出荷指示一覧」タブ件数に該当するデータの件数が表示されていること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
18 | 明細 | - | 出荷指示一覧タブ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「出荷指示一覧」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する 7.「出荷指示一覧」行のミートボールメニューを押下する 8.「欠品明細」を押下する | 「欠品明細画面」に遷移すること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
19 | 明細 | - | 商品一覧tab | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「検索」ボタンを押下する 6.「商品一覧」タブを選択する 7.「商品一覧」行のミートボールメニューを押下する 8.「欠品明細」を押下する | 「明細ダイアログ」に遷移すること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
20 | 明細 | - | 商品一覧tab | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.任意の検索条件を入力する 5.「検索」ボタンを押下する 6.「商品一覧」タブを選択する 7.「商品一覧」行のミートボールメニューを押下する 8.「欠品明細」を押下する 8.「閉じる」を押下する | 「明細ダイアログ」が閉じることができて「商品一覧」タブに戻ること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
21 | 欠品明細初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「出荷明細」を押下する | 選択した明細の出荷指示IDに紐づいたデータが、ページの上半分の出荷明细に表示されること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
22 | 欠品明細初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「出荷明細」を押下する | 選択した明細の出荷指示IDに紐づいたデータが、が表示されていること ページの下半分は明細行に表示されること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
23 | 戻る | - | 商品一覧tab | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「出荷明細」を押下する 7.「戻る」を押下する | 前の「商品一覧」タブの検索結果画面ページに戻ること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT | [7 empty] | 欠品伝票照会一覧に戻る
24 | 戻る | - | 商品一覧tab | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示数が現在在庫件数より上回っていないこと 2.欠品伝票照会に表示される引当済ではない「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | 引当が実行されること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
25 | 戻る | - | 商品一覧tab | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示数が現在在庫件数より上回っていないこと 2.欠品伝票照会に表示される引当済ではない「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | プロンプトが表示されること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
26 | 戻る | - | 商品一覧tab | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示数が現在在庫件数より上回っていないこと 2.欠品伝票照会に表示される引当済ではない「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | 前のページに戻り、入力していた検索条件の結果が表示されていること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
27 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示される出荷指示数が現在在庫件数より上回っている「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | 引当が実行されないこと | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
28 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示される出荷指示数が現在在庫件数より上回っている「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | プロンプトが表示されること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
29 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示される出荷指示数が現在在庫件数より上回っている「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | 前のページに戻り、入力していた検索条件の結果が表示されていること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
30 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示される引当済「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | 引当が実行されないこと | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
31 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示される引当済「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | プロンプトが表示されること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
32 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.欠品伝票照会に表示される引当済「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する ※前提条件に当てはまるもので実行すること 6.「出荷明細」を押下する 7.「引当」を押下する | 前のページに戻り、入力していた検索条件の結果が表示されていること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
33 | 明細 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「出荷明細」を押下する 7.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 8.「明細」を押下する | 選択した明細のデータが明細ダイアログに表示されていること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT
34 | 明細 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示照会」を押下する 5.「商品一覧」タブに表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「出荷明細」を押下する 7.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 8.「明細」を押下する 9.「閉じる」を押下する | 明細ダイアログが閉じられること | BK | 2024-08-21 | AG芹川 | 132 | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100