## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 66 | 44 | 50% | 22 | 22 | 45.45% | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-104（ピッキングリスト（シングル）） | 実施中 | 66 | 44 | 31.82% | 22 | 22 | 30.3% |  |  | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-104（ピッキングリスト（シングル）） | 実施中 | 22 | 22 | 95.45% | 22 | 0 | 90.91% |  |  | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| POTTS-104（ピッキングリスト（シングル）） | 未着手 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| POTTS-104（ピッキングリスト（シングル）） | 未着手 | 22 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-104（ピッキングリスト（シングル））
POTTS-104（ピッキングリスト（シングル）） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 20 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 1 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 22 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する | 「出荷予定日」欄にデフォルトで当日の値が表示されていること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT | [7 empty] | 出荷指示日と解釈 8/20時点の動作では、 yyyy/mm/ddで表記されていた。
2 | 初期化 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する | 「出力状態」がデフォルトで「未出力」に設定されていること | NG | 2024-08-26 | 芹川 | 181 | NT | [7 empty] | 出荷指示日と解釈 8/20時点の動作は未選択状態でした。
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.出荷指示データが存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する | ピッキングリスト一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.「出荷予定日」が当日かつ「出力状態」が「未出力」の出荷指示が存在すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する | ピッキングリスト一覧に「出荷予定日」が当日で「出力状態」が「未出力」の出荷指示が検索され表示されること | BK | 2024-08-26 | 芹川 | 181 | NT | [7 empty] | すべて の条件でリスト表示されている
5 | - | 出荷指示日 | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.「出荷指示日」欄を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
6 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.「出力状態」の「全て」を押下する | 「全て」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
7 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.「出力状態」の「未出力」を押下する | 「未出力」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
8 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.「出力状態」の「出力済」を押下する | 「出力済」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
9 | 検索 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.「出荷指示日」と「出力状態」を任意の値に設定する 5.「検索」を押下する | 入力した条件で検索が行えること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
10 | 検索 | - | 機能動作 | 1.検索条件で設定される「出荷指示日」よりも前に出荷指示のデータが複数存在していること 2.検索条件で設定される出力状態に該当する出荷指示のデータが複数存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.「出荷指示日」と「出力状態」を任意の値に設定する 5.「検索」を押下する | 入力した検索条件に合致するデータがピッキングリスト一覧に「出荷指示日」の降順で表示されること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
11 | 全選択 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.「全選択」を押下する | 一覧に表示されている行がすべて選択されること（チェックが入ること） | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
12 | 全解除 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.全選択か任意の行を選択する 5.「全解除」を押下する | 一覧に表示されている行がすべて解除されること（チェックが外れること） | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
13 | 印刷 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行を選択する 5.「印刷」を押下する | 選択したデータの一覧ファイルが出力されること | OK | 2024-08-26 | 芹川 |  | NT
14 | 明細 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する | 「ピッキングリスト明細画面」に遷移すること | OK | 2024-08-26 | 芹川 |  | NT
15 | 明細 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する | 選択した行のデータが表示されていること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
16 | 明細 | - | 機能動作 | 「明細」を見るデータに紐づいている出荷指示が10件以上ある場合 | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する | 選択した行のデータが表示されていること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
17 | 明細 | - | 機能動作 | 「明細」を見るデータに紐づいている出荷指示が10件以上ある場合 | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する | 次のページの遷移ボタンが生成されていること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
18 | ピッキングリスト明細初期化 | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた出荷明細データが表示されること | OK | 2024-08-26 | 芹川 |  | NT | [7 empty] | LC-B-202408-00000023002-001 [LC-B-202408-00000023]ここまでが出荷指示の値、どのように継承するかは記載ありませんでした。 ※上記のロジックで継承されていることを確認しました。
19 | ピッキングリスト明細初期化 | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた出荷明細一覧がピッキングリスト明細一覧に表示されること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
20 | 戻る | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する 6.「戻る」を押下する | 前のページに戻ること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
21 | 明細 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する 6.「ピッキングリスト明細」の任意の行のミートボールメニューを押下する 7.「明細」を押下する | 「明細ダイアログ」に遷移すること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT
22 | 明細 | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「ピッキングリスト（シングル）」を押下する 4.任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」を押下する 6.「ピッキングリスト明細」の任意の行のミートボールメニューを押下する 7.「明細」を押下する 8.「閉じる」を押下する | 「明細ダイアログ」が閉じることができて「ピッキングリスト明細」に戻ること | OK | 2024-08-20 | 芹川 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1 | 2024-08-15 | AG石橋 | POTTS-104（ピッキングリスト（シングル）） | No13 | 期待結果 | 選択したデータの一覧ファイルが出力されること | 設計書の文言に相違があったため
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100