## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 96 | 62 | 48.39% | 30 | 32 | 45.16% | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-105（出庫入力） | 実施中 | 96 | 62 | 30.21% | 30 | 32 | 29.17% |  |  | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-105（出庫入力） | 実施中 | 32 | 30 | 90.62% | 30 | 0 | 87.5% |  |  | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2
| POTTS-105（出庫入力） | 未着手 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
| POTTS-105（出庫入力） | 未着手 | 32 | 32 | 0% | 0 | 32 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-105（出庫入力）
POTTS-105（出庫入力） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 22 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 6 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 1 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 2 |  |  | NT | 32 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する | 画面の項目欄に何も入力されていないこと | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する | 出庫入力一覧に表示がされないこと | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出庫入力を一度は実施していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.任意の検索条件で検索を行う 5.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「出庫入力」を押下する | 選択した行のデータが出庫入力画面に表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
4 | ピッキングリストバーコード入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.「ピッキングリストバーコード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「ピッキングリストバーコード」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
5 | ピッキングリストバーコード入力 | ピッキングリストバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在するピッキングリストバーコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「ピッキングリストバーコード」欄に任意の検索条件を入力する | 「ピッキングリストバーコード」と該当する出荷指示番号のデータが出庫入力画面に表示されていること | NG→OK | 2024-08-22 | AG芹川 | 92 | NT
6 | ピッキングリスト明細部のバーコード入力 | 明細部のバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.「ピッキングリスト明細部のバーコード入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「ピッキングリスト明細部のバーコード入力」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
7 | ピッキングリスト明細部のバーコード入力 | 明細部のバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する明細部のバーコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「ピッキングリスト明細部のバーコード入力」欄に任意の検索条件を入力 | 「ピッキングリスト明細部」と該当するデータが出庫入力画面に表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 92 | NT
8 | ピッキングリスト明細部のバーコード入力 | 明細部のバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在しない明細部のバーコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「ピッキングリスト明細部のバーコード入力」欄に任意の検索条件を入力 | エラーメッセージ【正しい明細部のバーコードを入力してください】が表示されること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 89 | NT
9 | ピッキングリスト明細部のバーコード入力 | 明細部のバーコード |  |  |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.「ピッキングリスト明細部のバーコード入力」欄のテキストボックスに下記の文字を入力する ・SELECT * FROM dual | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 89 | NT
10 | ロケーションのバーコード入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.「ロケーションのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「ロケーションのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
11 | ロケーションのバーコード入力 | ロケーションコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在するロケーションコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「ロケーションのバーコード入力」欄に任意の検索条件を入力 | 商品ラベルのバーコードをスキャンし続けること | NT | 2024-08-20 | AG芹川 | 153 | NT | [7 empty] | PCでのバーコード読み込みは対象外となった
12 | ロケーションのバーコード入力 | ロケーションコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在しないロケーションコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「ロケーションのバーコード入力」欄に任意の検索条件を入力 | エラーメッセージ【正しいロケーションバーコードを入力してください】が表示されること | NG→OK | 2024-08-22 | AG芹川 | 106 | NT
13 | 商品ラベルのバーコード入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.「商品ラベルのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品ラベルのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字が入力できること | NG→OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 98 | NT
14 | 商品ラベルのバーコード入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する商品ラベルのバーコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「商品ラベルのバーコード入力」欄に任意の検索条件を入力 | 合計数が加算、または合計数が記入されていること | NG→OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 99 | NT
15 | 商品ラベルのバーコード入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する商品ラベルのバーコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「商品ラベルのバーコード入力」欄に任意の検索条件を入力 | 商品ラベルのバーコードをスキャンし続けること | NT | 2024-08-20 | AG芹川 | 153 | NT | [7 empty] | PCでのバーコード読み込みは対象外となった
16 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品コード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在しない商品コードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「商品ラベルのバーコード入力」欄に任意の検索条件を入力 | エラーメッセージ【正しい商品ラベルバーコードを入力してください】が表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 98 | NT
17 | 合計数入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.「合計数入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「合計数入力 」欄のテキストボックスに文字が入力できること | NG→OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 100 | NT
18 | カゴ車またはオリコンのバーコード入力 | カゴ車またはオリコンのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.「カゴ車またはオリコンのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「カゴ車またはオリコンのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT
19 | ラベル発行ボタン | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.商品ラベルのバーコードが空でない | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「ラベル発行」ボタンを押下する | ラベル発行ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 92 | NT
20 | ラベル発行ボタン | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.商品ラベルのバーコードが空でない | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「ラベル発行」ボタンを押下する 6.発行枚数を入力する 7.「OK」を押下する | 商品ラベルを印刷されること | NG | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 178 | NT
21 | ラベル発行ボタン | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.商品ラベルのバーコードが空でない | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「ラベル発行」ボタンを押下する 6.発行枚数を入力する 7.「キャンセル」を押下する | 商品ラベルを印刷されないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
22 | ラベル発行ボタン | - |  |  |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「ラベル発行」ボタンを押下する 6.発行枚数を下記の文字で入力する ・SELECT * FROM dual 7.「OK」を押下する | エラーメッセージが表示されること | BK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 178 | NT
23 | クリア | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在するピッキングリストバーコードを記入すること 2.存在する商品ラベルのバーコードを記入すること 3.存在するロケーションコードを記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「クリア」ボタンを押下する | ピッキングリストバーコード以外の項目をクリアすること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
24 | 実行 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示」が存在し、かつ出庫待機・出庫中・出庫済みではないピッキングリストバーコードを記入すること 2.存在する商品ラベルのバーコードを記入すること 3.存在するロケーションコードを記入すること 4.合計数と引当数を一致させること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | 更新されないこと | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 92 | NT
25 | 実行 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示」が存在し、かつ出庫待機・出庫中・出庫済みであるピッキングリストバーコードを記入すること 2.存在する商品ラベルのバーコードを記入すること 3.存在するロケーションコードを記入すること 4.合計数と引当数を一致させること 5.「出庫済み」ではないデータが1.にないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | 全て入出庫力が完了すること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
26 | 実行 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示」が存在し、かつ出庫待機・出庫中・出庫済みであるピッキングリストバーコードを記入すること 2.存在する商品ラベルのバーコードを記入すること 3.存在するロケーションコードを記入すること 4.合計数と引当数を一致させること 5.「出庫済み」ではないデータが1.にあること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | 出庫入力一覧が再検索されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
27 | 実行 | - |  |  |  |  | バリデーションチェック | 1.存在し、かつ出庫待機・出庫中であるピッキングリストバーコードを記入すること 2.合計数と引当数を一致させること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件に該当する数値を入力欄に数値を入力する 5.前提条件以外で記入時にエラーとならない箇所に以下の文字を入力する ・SELECT * FROM dual 6.「実行」ボタンを押下する | エラーメッセージ【正しい商品ラベルバーコードを入力してください】が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
28 | 修正 | - |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「出庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「修正」を押下する | 対応するデータが上記に反映すること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
29 | 削除 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.削除するデータが梱包待ちではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「出庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」リンクを押下する | 削除確認モーダルが表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
30 | 削除 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.削除するデータが梱包待ちではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「出庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」リンクを押下する 7.「削除」ボタンを押下する | 選択した明細が削除されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
31 | 削除 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.削除するデータが検品済みであること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「出庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」リンクを押下する 7.「削除」ボタンを押下する | 選択した明細が削除できないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT
32 | 削除 | - |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「出庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」リンクを押下する 7.「キャンセル」ボタンを押下する | 選択した明細が削除されていないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 | 92 | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100