## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 141 | 92 | 50% | 46 | 46 | 48.91% | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-107（納品書） | 実施中 | 141 | 92 | 32.62% | 46 | 46 | 31.91% |  |  | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | Ver.1.01 | 2024-08-22
| POTTS-107（納品書） | 実施中 | 47 | 46 | 97.87% | 46 | 0 | 95.74% |  |  | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver.1.01 | 2024-08-23
| POTTS-107（納品書） | 未着手 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
| POTTS-107（納品書） | 未着手 | 47 | 46 | 0% | 0 | 46 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-107（納品書）
POTTS-107（納品書） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 43 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 2 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 1 |  |  | NT | 47 |  |  | NT | 1
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する | 画面の検索条件の項目欄に何も入力されていないこと | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.タブを確認する | 「一覧」タブがデフォルトで選択されていること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する | 前提条件に該当するデータが「一覧」タブに表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
5 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が展開されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
6 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.絞り込み検索が展開されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が折り畳まれること | NT | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT | 2024-08-23 | AG芹川 |  | No5と重複の為ＮＴ
7 | - | 出力状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出力状態」の「全て」を押下する | 「全て」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
8 | - | 出力状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出力状態」の「未出力」を押下する | 「未出力」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
9 | - | 出力状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出力状態」の「出力済」を押下する | 「出力済」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
10 | - | 出荷指示番号 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出荷指示番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「出荷指示番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
11 | - | 出荷指示日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出荷指示日」欄の「から」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
12 | - | 出荷指示日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出荷指示日」欄の「まで」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
13 | - | 納入日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「納入日」欄の「から」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
14 | - | 納入日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「納入日」欄の「まで」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
15 | - | 得意先注文番号 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
16 | - | 得意先 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「得意先」欄のプルダウンを押下する | 「得意先」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
17 | - | 納入先 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「納入先」欄のプルダウンを押下する | 「納入先」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
18 | - | 担当者 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「担当者」欄のプルダウンを押下する | 「担当者」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
19 | - | 商品名 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「商品名」欄のプルダウンを押下する | 「商品名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
20 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.存在するデータの「納入日」を入力していること 3.存在するデータの「出荷指示日」を入力していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.すべての項目に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「一覧」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態で検索され「一覧」タブに表示されていること ・入力した「納入日」に該当するデータを含んで表示されていること ・入力した「出荷指示日」に該当するデータを含んで表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
21 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.存在するデータの「納入日」を入力していること 3.存在するデータの「出荷指示日」を入力していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.すべての項目に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「一覧」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 「一覧」タブのデータが「出荷指示日」の降順に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
22 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 一覧 |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示番号」と「得意先注文番号」に以下の文字を記入する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「一覧」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する | 検索できること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 検索の実行は出来るが、 任意の文字列をパラメータに指定できない項目の為結果の抽出/表示の確認は不可
23 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 未出力 | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.存在するデータの「納入日」を入力していること 3.存在するデータの「出荷指示日」を入力していること 4.未出力のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.すべての項目に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「未出力」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態で検索され「未出力」タブに表示されていること ・入力した「納入日」に該当するデータを含んで表示されていること ・入力した「出荷指示日」に該当するデータを含んで表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
24 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 未出力 | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.存在するデータの「納入日」を入力していること 3.存在するデータの「出荷指示日」を入力していること 4.未出力のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.すべての項目に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「未出力」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 「未出力」タブのデータが「出荷指示日」の降順に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
25 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 未出力 |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示番号」と「得意先注文番号」に以下の文字を記入する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「未出力」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する | 検索できること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 検索の実行は出来るが、 任意の文字列をパラメータに指定できない項目の為結果の抽出/表示の確認は不可
26 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出力済 | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.存在するデータの「納入日」を入力していること 3.存在するデータの「出荷指示日」を入力していること 4.出力済のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.すべての項目に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「出力済」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 入力した検索条件に加え、以下の条件・状態で検索され「出力済」タブに表示されていること ・入力した「納入日」に該当するデータを含んで表示されていること ・入力した「出荷指示日」に該当するデータを含んで表示されていること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 170 | NT
27 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出力済 | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.存在するデータの「納入日」を入力していること 3.存在するデータの「出荷指示日」を入力していること 4.出力済のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.すべての項目に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「出力済」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 「出力済」タブのデータが「出荷指示日」の降順に表示されていること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 170 | NT
28 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出力済 |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「欠品伝票照会」を押下する 4.「出荷指示番号」と「得意先注文番号」に以下の文字を記入する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「出力済」タブを選択する 6.「検索」ボタンを押下する | 検索できること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 170 | NT
29 | 検索 | - | キーワード検索 | - |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「キーワード検索」欄に文字を入力する | 「キーワード検索」欄に文字を入力できること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
30 | 検索 | - | キーワード検索 | 一覧 |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「キーワード検索」に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 5.「一覧」タブを押下する 6.「検索」を押下する | 入力した検索条件に該当するデータが「一覧」タブに表示されていること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 167 | NT
31 | 検索 | - | キーワード検索 | 一覧 |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「キーワード検索」に以下の文字を入力すること ・<script>alert('hello word!!')</script> 6.「一覧」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 検索できること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 167 | NT
32 | 検索 | - | キーワード検索 | 未出力 |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「キーワード検索」に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「未出力」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 入力した検索条件に該当するデータが「未出力」タブに表示されていること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 167 | NT
33 | 検索 | - | キーワード検索 | 出力済 |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「キーワード検索」に前提条件を踏まえた任意の値を入力すること 6.「出力済」タブを押下する 7.「検索」を押下する | 入力した検索条件に該当するデータが「出力済」タブに表示されていること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 170 | NT
34 | 検索条件全解除 | - | - | - |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.すべての項目に任意の値を入力すること 6.「検索条件全解除」ボタンを押下する | 現在記入されている検索条件をクリアされること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
35 | 全選択 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 一覧に表示されている行がすべて選択されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
36 | 全解除 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.全選択または一部選択されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「全解除」ボタンを押下する | 一覧で選択している行の選択がすべて解除されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
37 | 印刷 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.全選択または一部選択されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「印刷」ボタンを押下する | 現在選択されているデータが出力されること | NG | 2024-08-26 | AG芹川 | 188 | NT
38 | 印刷 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.全選択または一部選択されていること 3.選択したデータに「納品書出力」が「出力済」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.「印刷」ボタンを押下する | 出力されたデータの右上に「再印刷」の記載があること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 170 | NT
39 | 納品明細 | - | table一覧行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する | 「納品明細画面」への遷移すること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
40 | 納品明細初期化 | - | 納品明細 | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた納品明細データがページの上部に表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
41 | 納品明細初期化 | - | 納品明細 | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた納品明細データがページの下部、納品明細一覧に表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
42 | 戻る | - | 納品明細 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する 6.「戻る」を押下する | 前のページに戻ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
43 | 印刷 | - | 納品明細 | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.全選択または一部選択されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する 6.「印刷」ボタンを押下する | 現在選択されているデータが出力されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
44 | 印刷 | - | 納品明細 | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.全選択または一部選択されていること 3.選択したデータに「納品書出力」が「出力済」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する 6.「印刷」ボタンを押下する | 出力されたデータの右上に「再印刷」の記載があること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 170 | NT
45 | 明細 | - | 納品明細-明細行 | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「明細」を押下する | 「明細ダイアログ」が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
46 | - | - | 納品明細-明細行 | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「明細」を押下する | 選択した明細のデータが「明細ダイアログ」に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
47 | - | - | 納品明細-明細行 | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「納品書」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「納品明細」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「明細」を押下する 8.「閉じる」を押下する | 「明細ダイアログ」が閉じられ「納品明細」に戻ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100