## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 120 | 80 | 50% | 40 | 40 | 43.75% | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 40 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-110（出荷確定） | 実施中 | 120 | 80 | 30% | 40 | 40 | 29.17% |  |  | 33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 40 | 1.0.1 | 2024-08-23
| POTTS-110（出荷確定） | 実施中 | 40 | 40 | 90% | 40 | 0 | 87.5% |  |  | 33 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0
| POTTS-110（出荷確定） | 未着手 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| POTTS-110（出荷確定） | 未着手 | 40 | 40 | 0% | 0 | 40 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-110（出荷確定）
POTTS-110（出荷確定） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 33 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 2 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 4 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 40 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する | 「出荷指示日」欄にはデフォルトで当日の値が表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」が当日の「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定待ち」「出荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する | デフォルトの「出荷指示日」値で検索を行なわれ、デフォルトで表示されている「一覧」タブに検索結果が表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | 一覧 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する | デフォルトの「出荷指示日」値で他のタブデータの数も同時に検索され、画面に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
4 | 検索 | 出荷指示日 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「出荷指示日」欄を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
5 | 検索 | 出荷指示日 | - | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」が当日の「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定待ち」「出荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「出荷指示日」欄に前提条件を踏まえた値を入力する 5.「検索」を押下する | 検索されて「一覧」タブに検索結果が表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
6 | 検索 | 出荷指示日 | - | 未確定 | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」が当日の「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定保留」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「出荷指示日」欄に前提条件を踏まえた値を入力する 5.「未確定」タブを押下する 6.「検索」を押下する | 検索されて「未確定」タブに検索結果が表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
7 | 検索 | 出荷指示日 | - | 確定済 | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」が当日の「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「確定済」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「出荷指示日」欄に前提条件を踏まえた値を入力する 5.「確定済」タブを押下する 6.「検索」を押下する | 検索されて「確定済」タブに検索結果が表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
8 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定保留」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「未確定」タブを押下する | 「出荷状態」が「出荷確定保留」のデータが検索され「未確定」タブに検索結果が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
9 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「確定済み」タブを押下する | 「出荷状態」が「出荷済み」のデータが検索され「確定済み」タブに検索結果が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
10 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定待ち」「出荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「一覧」タブを押下する | 「出荷状態」が「出荷確定待ち」「出荷済み」のデータが検索され「一覧」タブに検索結果が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
11 | 全選択 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 表示されている行がすべて選択されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
12 | 全解除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「全選択」または任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する | 選択している行の選択がすべて解除されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
13 | 確定 | - | table上部ボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定保留」以外のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件の「出荷状態」データを選択する 5.table上部の「確定」を押下する | エラーが表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
14 | 確定 | - | table上部ボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定保留」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件の「出荷状態」データのみを選択する 5.table上部の「確定」を押下する | 確定され、出荷状態が「出荷済み」更新されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
15 | 確定 | - | table上部ボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷確定保留」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件の「出荷状態」データのみを選択する 5.table上部の「確定」を押下する | ヒントが表示されること | 保留 | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ヒント内容が設計書に記載されておりませんのでこのような記載としております ヒントではなく「操作が成功したことを確認する」とメッセージが表示される
16 | キャンセル | - | table上部ボタン | 一覧 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する | 「一覧」のタブの上部に「キャンセル」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
17 | キャンセル | - | table上部ボタン | 確定済 |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.「確定済み」タブを押下する | 「確定済」のタブの上部に「キャンセル」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
18 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する | ポップアップが表示されること | NG→OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 175 | NT
19 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する | ポップアップウィンドウに以下の文言が表示されること 「現在選択されている出荷データにはデータが接続されており、出荷確認をキャンセルするかどうか」 | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
20 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | ウィンドウが閉じられ、キャンセル動作を終了すること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
21 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する 6.「確認」ボタンを押下する | 処理が続行すること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
22 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」の以外データが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 「未確定のデータがありますので、キャンセルできない」と表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
23 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」のデータが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 更新完了のヒントが表示されること | 保留 | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ヒント内容が設計書に記載されておりませんのでこのような記載としております ヒントではなく「キャンセル操作は成功しました」とメッセージが表示される
24 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」のデータが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | プロンプトが表示されること | 保留 | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「キャンセル操作は成功しました」とメッセージが表示される
25 | キャンセル | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」のデータが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する 7.タブに表示されているデータを確認する | キャンセルをしたデータの出荷状態が更新されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
26 | 印刷 | - | table上部ボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷確定待ち」「出荷済み」のデータが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.table上部の「印刷」を押下する | 現在選択されているデータの出荷確定一覧ファイル（CSV）を出力する | NG | 2024-08-26 | AG芹川 | 145 | NT | [7 empty] | 再修正依頼中
27 | 明細 | - | table上部ボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.table上部の「出荷明細」を押下する | 「出荷明細画面」へ遷移すること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
28 | 出荷明細初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいたデータが表示されていること 上半分は出荷明细、下半分は明細行が表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
29 | 戻る | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「戻る」を押下する | 前のページに戻ること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
30 | 明細 | - | 出荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「全選択」または任意の行を選択する 7.「明細」ボタンを押下する | 「明細ダイアログ」へ遷移すること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
31 | 明細 | - | 出荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「全選択」または任意の行を選択する 7.「明細」ボタンを押下する | 選択した明細のデータが「明細ダイアログ」に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
32 | 明細 | - | 出荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「全選択」または任意の行を選択する 7.「明細」ボタンを押下する 8.「閉じる」ボタンを押下する | 「明細ダイアログ」が閉じられること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
33 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出庫確定」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する | ポップアップが表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ヒント「キャンセル済みでキャンセルできません」と表示される
34 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する | ポップアップが表示されていること | NG→OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 175 | NT
35 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する | ポップアップウィンドウに以下の文言が表示されること 「現在選択されている出荷データにはデータが接続されており、出荷確認をキャンセルするかどうか」 | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
36 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.「キャンセル」ボタンを押下する | ウィンドウが閉じられ、キャンセル動作を終了すること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
37 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.「確認」ボタンを押下する | 処理が続行すること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
38 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」以外データが存在していること 3.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.「確認」ボタンを押下する | 「出荷状態が正しくない、キャンセルに失敗した」と表示されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
39 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」のデータが存在していること 3.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.「確認」ボタンを押下する | プロンプトが表示されること | 保留 | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「キャンセル操作は成功しました」と表示されます
40 | キャンセル | - | 出荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「出荷指示日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「出荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「出荷状態」が「出荷済み」のデータが存在していること 3.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.「確認」ボタンを押下する | キャンセルをしたデータの出荷状態が更新されていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100