## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 216 | 141 | 48.94% | 69 | 72 | 42.55% | 0 | 0 | 56 | 4 | 1 | 3 | 5 | 75 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-201（入荷予定入力） | 実施中 | 216 | 141 | 28.24% | 69 | 72 | 27.78% |  |  | 56 | 4 | 1 | 3 | 5 | 75 | 1.0.1 | 2024-08-13
| POTTS-201（入荷予定入力） | 実施中 | 72 | 69 | 84.72% | 69 | 0 | 83.33% |  |  | 56 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-201（入荷予定入力） | 未着手 | 72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.0.1 | 2024-08-16
| POTTS-201（入荷予定入力） | 未着手 | 72 | 72 | 0% | 0 | 72 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0.1 | 2024-08-19
2 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-20
3 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-26
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-201（入荷予定入力）
POTTS-201（入荷予定入力） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 56 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 4 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 3 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 5 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 3 |  |  | NT | 72 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する | 画面の検索条件の項目欄に何も入力・表示されていないこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 入荷予定明細にデータが存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する | 入荷商品明細一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 入荷予定明細にデータが存在すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する | 入荷商品明細一覧に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・手順通り検証すると「入荷商品明細」にデータが存在することはない ・「入荷予定照会」画面から遷移した場合、確認可能
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.画面を確認する | 「入荷予定入力」に遷移し、「入荷予定照会」で選択した入荷予定IDに対応する「入荷予定」データを検索し、「基本情報」の対応項目、一覧に表データが示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
5 | CSV 入荷予定取り込み | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「csv入荷予定取込」ボタンを押下する | アップロードするファイルを選択できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
6 | CSV 入荷予定取り込み | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「csv入荷予定取込」ボタンを押下する 5.取込可能なファイルを選択する（備考に参考記載あり） | csvに記入しているデータがインポートされること | NG | 2024-08-21 | AG吉田 | 62 | NT | [7 empty] | 参照ファイル：入荷予定入力テンプレート.csv
7 | CSV 入荷予定取り込み | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.CSVファイルの以下を空にしておく ・product_id ・product_num ・product_price | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「csv入荷予定取込」ボタンを押下する 5.前提条件に沿うファイルを選択する | エラーとなること | BK | 2024-08-21 | AG吉田 | 62 | NT
8 | - | 入出荷予定番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「入出荷予定番号」を確認する | 「入出荷予定番号」が表示されていないこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
9 | - | 入荷予定日 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「入荷予定日」を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
10 | - | 仕入先注文番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「仕入先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「仕入先注文番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
11 | - | 仕入先名 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「仕入先名」欄のプルダウンを押下する | 「仕入先名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | NG→OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 85 | NT
12 | - | 仕入先名 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「仕入先名」欄のプルダウンを押下する | 「カナー名」「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「住所」「電話番号」「FAX番号」が更新されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT
13 | - | カナ名称 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「カナ名称」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
14 | - | 郵便番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「郵便番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
15 | - | 都道府県 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「都道府県」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
16 | - | 市区町村 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「市区町村」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
17 | - | 住所 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「住所」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「住所」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
18 | - | 電話番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「電話番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
19 | - | FAX番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「FAX番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
20 | - | 取込状態 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「取込状態」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「取込状態」欄のテキストボックスに文字が入力できること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 設計書にて「非活性」となっているため
21 | - | 仕入先備考 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「仕入先備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「仕入先備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
22 | - | 社内備考 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「社内備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
23 | 登録 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「基本情報」に正しい値をすべて入力する 5.「登録」ボタンを押下する | 登録可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
24 | 登録 | - | - | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「基本情報」に以下の文字をすべて入力する。 ※「入荷予定日」は正しい値を入力する ・①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙 5.「登録」ボタンを押下する | 登録可能なこと | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋」が郵便番号項目以外に入力できない
25 | - | - | - |  |  |  |  | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する | 一覧で選択した入出荷予定情報が画面に表示されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
26 | - | 入荷予定日 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「入出荷予定番号」を確認する | 「入出荷予定番号」が表示されていること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
27 | - | 入荷予定日 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「入荷予定日」を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
28 | - | 仕入先注文番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「仕入先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「仕入先注文番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | BK | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | NT | [7 empty] | 番号を入力する項目なので、入力制限が必要そうなため
29 | - | 仕入先名 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「仕入先名」欄のプルダウンを押下する | 「仕入先名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | NG→OK | 2024-08-19 | AG吉田 | 85 | NT
30 | - | 仕入先名 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「仕入先名」欄のプルダウンを押下する | 「カナー名」「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「住所」「電話番号」「FAX番号」が更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 | 85 | NT
31 | - | カナ名称 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「カナ名称」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「カナ名称」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
32 | - | 郵便番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「郵便番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「郵便番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | BK | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | NT
33 | - | 都道府県 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「都道府県」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「都道府県」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
34 | - | 市区町村 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「市区町村」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「市区町村」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
35 | - | 住所 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「住所」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「住所」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
36 | - | 電話番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「電話番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「電話番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | BK | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | NT
37 | - | FAX番号 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「FAX番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「FAX番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | BK | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | NT
38 | - | 取込状態 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「取込状態」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「取込状態」欄のテキストボックスに文字が入力できること | NT | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 設計書にて「非活性」となっているため
39 | - | 仕入先備考 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「仕入先備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「仕入先備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
40 | - | 社内備考 | 基本情報 | 基本情報入力 | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「社内備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内備考」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
41 | - | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「基本情報」に正しい値をすべて入力する 7.「修正」ボタンを押下する | 修正可能なこと | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
42 | - | - | - | - | - | - | バリデーションチェック | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.「基本情報」に以下の文字をすべて入力する。 ※「入荷予定日」は正しい値を入力する ・①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙 7.「修正」ボタンを押下する | 修正可能なこと | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
43 | 全選択 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「入荷予定入力」がすべて選択されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
44 | 全解除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行を全選択あるいは一部を選択する 7.「全解除」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「入荷予定入力」がすべて解除されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
45 | 明細行追加 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「基本情報」に正しい値をすべて入力する 5.「登録」ボタンを押下する 6.「明細行を追加」を押下する | 入荷明細ダイアログが表示されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
46 | 入荷明細 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.一覧に明細行があること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」ボタンを押下する | 入荷明細ダイアログが表示されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
47 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 削除する際に指定したデータの入荷予定が検品済以降であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「削除」を押下する | 選択した明細が削除できないこと | NG→OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 87 | NT
48 | 初期化 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「基本情報」に正しい値をすべて入力する 5.「登録」ボタンを押下する | 「入荷明細ダイアログ」が表示され、選択した入荷予定の内容が表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 設計書に明細追加には必要な条件が記載されておりませんが、登録が必要となっております。登録をしてから押下してください。 検証手順に 6.「明細行を追加」ボタンを押下する があるとして、「OK」とする
49 | 初期化 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「基本情報」に正しい値をすべて入力する 5.「登録」ボタンを押下する | 「入荷明細ダイアログ」が表示され右上隅に「登録」「閉じる」ボタンが表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
50 | - | 商品名 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「商品名」欄のプルダウンを押下する | 「商品名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
51 | - | 単価 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「単価」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「単価」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
52 | - | 入荷数量 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「入荷数量」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入荷数量」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
53 | - | 規格 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「規格」欄の表示を確認する | 「規格」の欄に商品に紐づいたデータが表示がされていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
54 | - | 仕入先明細備考 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「仕入先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「仕入先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
55 | - | 社内明細備考 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷明細ダイアログ登録操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
56 | 登録 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.入力可能欄にすべて正しい値を記入する 6.「登録」ボタンを押下する | 登録が出来て一覧に追加されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
57 | 登録 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.「明細行追加」ボタンを押下する 5.入力可能欄に以下の文字を入力する ・①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙 6.「登録」ボタンを押下する | 登録が出来て一覧に追加されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋」が郵便番号項目以外に入力できない
58 | 初期化 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する | 「入荷明細ダイアログ」が表示され、選択した入荷予定の内容が表示されていること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
59 | 初期化 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する | 「入荷明細ダイアログ」が表示され右上隅に「修正」「閉じる」ボタンが表示されていること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
60 | - | 商品名 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.「商品名」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品名」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
61 | - | 単価 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.「単価」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「単価」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
62 | - | 入荷数量 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.「入荷数量」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入荷予定数」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
63 | - | 規格 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.「規格」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「規格」の欄に商品に紐づいたデータが表示がされていること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
64 | - | 仕入先明細備考 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.「仕入先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「仕入先明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
65 | - | 社内明細備考 | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「社内明細備考」欄のテキストボックスに文字を入力できること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
66 | 修正 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.入力可能欄にすべて正しい値を記入する 9.「修正」ボタンを押下する | 一覧に修正された情報が反映されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
67 | 修正 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | バリデーションチェック | 1.入荷予定照会に検品済みではない入荷予定データが存在していること 2.検品済みではないデータを「入荷予定入力」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.入力可能欄に以下の文字を入力する ※「入荷数量」「商品名」「単価」は正常値を入力する ・①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙 9.「修正」ボタンを押下する | 一覧に修正された情報が反映されていること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋」が郵便番号項目以外に入力できない
68 | 修正 | - | 入荷予定明細ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷予定照会に検品済みの入荷予定データが存在していること 2.検品済みのデータを「入荷予定照会」画面で選択すること 3.入荷明細ダイアログ 入荷明細修正操作中であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「入荷明細」ボタンを押下する 8.入力可能欄に以下の文字を入力する ※「入荷数量」「商品名」「単価」は正常値を入力する ・①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙 9.「修正」ボタンを押下する | 修正できないこと | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 131 | NT
69 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 削除する際に指定したデータの入荷予定が検品済以降ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「削除」リンクを押下する | 削除確認モーダルが表示されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
70 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 削除する際に指定したデータの入荷予定が検品済以降ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「削除」リンクを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 削除確認モーダルが閉じること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
71 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 削除する際に指定したデータの入荷予定が検品済以降ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「削除」リンクを押下する 6.「削除」ボタンを押下する | 選択した明細が削除されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
72 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 削除する際に指定したデータの入荷予定が検品済以降であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定入力」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「削除」リンクを押下する | 選択した明細が削除できないこと | NT | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | No.47と重複しているためNT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100