## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 177 | 117 | 49.57% | 58 | 59 | 47.86% | 0 | 0 | 50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 60 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-202（入荷予定照会） | 実施中 | 177 | 117 | 32.2% | 58 | 59 | 31.64% |  |  | 50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 60 | 1.0.1 | 2024-08-13
| POTTS-202（入荷予定照会） | 実施中 | 59 | 58 | 96.61% | 58 | 0 | 94.92% |  |  | 50 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-202（入荷予定照会） | 未着手 | 59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.0.1 | 2024-08-16
| POTTS-202（入荷予定照会） | 未着手 | 59 | 59 | 0% | 0 | 59 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0.1 | 2024-08-19
2 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-20
3 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-26
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-202（入荷予定照会）
POTTS-202（入荷予定照会） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 50 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 6 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 1 |  |  | NT | 59 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する | 画面の検索条件の項目欄に何も入力・表示されていないこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する | すべての「入荷状態」で検索を行なわれ、デフォルトで表示されている「一覧」タブに検索結果が表示されている | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入庫中」 「入庫確定待ち」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 113 | NT | [7 empty] | 「入庫中」タブにデータが表示されない。 「入庫中」タブ以外では確認。
4 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が展開されること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
5 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 絞り込み検索が展開されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が折り畳まれること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
6 | - | 入荷予定番号 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「入荷予定番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入荷予定番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
7 | - | 仕入先注文番号 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「仕入先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「仕入先注文番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
8 | - | 仕入先 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「仕入先」欄のプルダウンを押下する | 「仕入先」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
9 | - | 商品名 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「商品名」欄のプルダウンを押下する | 「商品名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
10 | - | 入荷予定日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「入荷予定日」欄の「から」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
11 | - | 入荷予定日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「入荷予定日」欄の「まで」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
12 | - | 連携状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「連携状態」の「全て」を押下する | 「全て」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
13 | - | 連携状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「連携状態」の「未連携」を押下する | 「未出力」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
14 | - | 連携状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「連携状態」の「連携済」を押下する | 「出力済」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
15 | - | 取込状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「取込状態」の「全て」を押下する | 「全て」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
16 | - | 取込状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「取込状態」の「エラーあり」を押下する | 「エラーあり」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
17 | - | 取込状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「取込状態」の「エラーなし」を押下する | 「エラーなし」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
18 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 一覧 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「一覧」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「一覧」タブ内にて検索が行われていること | NG→OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 96 | NT
19 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 检品待ち | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「检品待ち」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「检品待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
20 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 入庫待ち | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「入庫待ち」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「入庫待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
21 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 入庫中 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「入庫中」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「入庫中」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 113 | NT | [7 empty] | 「入庫中タブ」にデータが表示されないため
22 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 入庫確定待ち | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「入庫確定待ち」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「入庫確定待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
23 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 入荷済み | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「入荷済み」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「入荷済み」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
24 | 検索 | - | 絞り込み検索 | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「入荷予定番号」と「仕入先注文番号」に以下の文字を記入する ・SELECT * FROM dual 6.任意のタブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で選択した任意のタブ内にて検索が行われていること | NG→OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 103 | NT | [7 empty] | 「入荷予定番号」は自動で決められるため、「仕入先注文番号」のみで実施。
25 | - | - | キーワード検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「キーワード検索」欄に文字を入力する | 「キーワード検索」欄に文字を入力できること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
26 | 検索 | - | キーワード検索 | 一覧 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「一覧」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「一覧」タブ内にて検索が行われていること | 保留 | 2024-08-23 | AG吉田 | 96103 | NT | [7 empty] | 検索するのに有効な「キーワード」が不明な為 ・ID ・入荷予定番号 ・入荷予定日 は不可 ・仕入先名 は可
27 | 検索 | - | キーワード検索 | 检品待ち | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「检品待ち」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「检品待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
28 | 検索 | - | キーワード検索 | 入庫待ち | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入庫待ち」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「入庫待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
29 | 検索 | - | キーワード検索 | 入庫中 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入庫中」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「入庫中」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 113 | NT
30 | 検索 | - | キーワード検索 | 入庫確定待ち | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入庫確定待ち」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「入庫確定待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
31 | 検索 | - | キーワード検索 | 入荷済み | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入荷済み」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「入荷済み」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
32 | 検索 | - | キーワード検索 | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.任意のタブを選択する 5.「キーワード検索」欄に以下の文字を入力する ・SELECT * FROM dual 6.Enterを押下する | 入力した条件で選択した任意のタブ内にて検索が行われていること | NG→OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 103 | NT
33 | tab切替 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「检品待ち」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 113 | NT | [7 empty] | 「入庫中」タブにデータが表示されない。 「入庫中」タブ以外では確認。
34 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入庫待ち」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 113 | NT | [7 empty] | 「入庫中」タブにデータが表示されない。 「入庫中」タブ以外では確認。
35 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入庫中 」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 113 | NT | [7 empty] | 「入庫中」タブにデータが表示されないため。
36 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入荷確定待ち 」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 113 | NT | [7 empty] | 「入庫中」タブにデータが表示されない。 「入庫中」タブ以外では確認。
37 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入荷確定待ち」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | No.36と重複しているため
38 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「入荷済み」を押下する | 前提条件のデータが検索され、他のタブに該当件数が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 | 113 | NT | [7 empty] | 「入庫中」タブにデータが表示されない。 「入庫中」タブ以外では確認。
39 | 全選択 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 一覧に表示されている行がすべて選択されること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
40 | 全解除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」「入庫待ち」「入荷作業中 」「入荷済み」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「全選択」または任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する | 選択している行の選択がすべて解除されること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
41 | 印刷 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.任意のタブを選択する 5.任意の行を選択する 6.「印刷」を押下する | 現在選択されているデータが出力されること | NG→OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 107 | NT | [7 empty] | 印刷したバーコードは読み込めない
42 | 印刷 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.任意のタブを選択する 5.任意の行を選択する 6.「印刷」を押下する | 明細データのバーコートがあること | NG→OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 107 | NT | [7 empty] | 印刷したバーコードは読み込めない
43 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する | 削除の確認メッセージボックスのポップアップが表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
44 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.ポップアップの「削除」を押下する | 選択したデータが削除されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
45 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.ポップアップの「キャンセル」を押下する | 削除されないこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
46 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている「检品待ち」以外の行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.ポップアップの「削除」を押下する | 削除されないこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
47 | 入荷明細 | 入荷予定ID | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する | 「入荷明細画面」へ遷移すること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
48 | 修正 | 入荷予定ID | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する | 「入荷予定入力画面」へ遷移すること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
49 | 入荷明細画面初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいたデータが表示されていること 上半分は入荷明細、下半分は明細行が表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
50 | 入荷明細画面初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.選択した「入荷予定ID」のデータが「強制完了」（削除済）の削除区分であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する | エラーメッセージが表示され前のページに戻ること | NG | 2024-08-20 | AG吉田 | 111 | NT | [7 empty] | 下記の手順で実行 1.「入荷予定照会」画面を2つのウィンドウで開く 2.片方でデータを削除 3.もう片方で削除したデータの明細を開く
51 | 戻る | - | 入荷明細画面 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.「戻る」を押下する | 前のページに戻ること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
52 | 修正 | 入荷予定ID | 出荷明細 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.「動く」を押下する 7.「修正」を押下する | 「入荷予定入力画面」への遷移し、選択した明細行「入荷予定ID」に紐づいたデータが表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
53 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「检品待ち」以外のデータのミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する 8.ポップアップの「削除」を押下する | 出荷明細が削除されないこと | NG→OK | 2024-08-23 | AG吉田 | 109 | NT
54 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行で前提条件を踏まえたデータのミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する | 削除の確認メッセージボックスのポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
55 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行で前提条件を踏まえたデータのミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する 8.ポップアップの「キャンセル」を押下する | 出荷明細が削除されないこと | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
56 | 削除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスの「入荷予定」データが存在していること 「检品待ち」 | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する 8.ポップアップの「削除」を押下する | 出荷明細が削除されること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
57 | 明細 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「明細」を押下する | 「明細ダイアログ」へ遷移すること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
58 | 明細 | - | - | - | - | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「明細」を押下する | 選択した明細のデータが「明細ダイアログ」に表示されていること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT
59 | - | - | - | - | - | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「明細」を押下する 7.「閉じる」を押下する | 「明細ダイアログ」が閉じられること | OK | 2024-08-20 | AG吉田 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100