## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 51 | 34 | 50% | 17 | 17 | 32.35% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-203（入荷検品） | 実施中 | 51 | 34 | 21.57% | 17 | 17 | 21.57% |  |  | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1.0.1 | 2024-08-21
| POTTS-203（入荷検品） | 実施中 | 17 | 17 | 64.71% | 17 | 0 | 64.71% |  |  | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.0.1 | 2024-08-22
| POTTS-203（入荷検品） | 未着手 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0.1 | 2024-08-26
| POTTS-203（入荷検品） | 未着手 | 17 | 17 | 0% | 0 | 17 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-203（入荷検品）
POTTS-203（入荷検品） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 11 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 6 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 17 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する | 画面の検索条件の項目欄に何も入力・表示されていないこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
2 | 入荷予定一覧バーコード入力 | 入荷予定一覧バーコード | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する | 「正しいバーコードを入力してください」と表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
3 | 入荷予定一覧バーコード入力 | 入荷予定一覧バーコード | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」以外であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する | エラーメッセージ「このデータは検品できません」が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
4 | 入荷予定一覧バーコード入力 | 入荷予定一覧バーコード | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する | 該当する入荷予定データが画面の項目に表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
5 | 入荷予定明細のバーコード入力 | 入荷予定明細のバーコード | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定明細のバーコード入力」と「入荷予定明細行No」が同じデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定明細のバーコード入力」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定明細のバーコード入力」を入力する 5.Enterを押下する | 入荷予定明細データを検索し、画面に表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
6 | 商品ラベル | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定明細バーコード」に何も入力されていないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「商品ラベル」を押下する | エラーメッセージ「入荷予定明細バーコードを入力してください」が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
7 | 商品ラベル | - | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「商品ラベル」を押下する | 商品ラベルダイアログが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「入荷予定一覧バーコード」 ・「入荷予定明細のバーコード」 を入力した場合、表示される
8 | 商品ラベル | - | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「商品ラベル」を押下する 5.「発行枚数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「発行枚数」欄のテキストボックスに文字が入力できること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「発行枚数」(部数)に文字が入力できない ・数字を入力する箇所なため、仕様の可能性あり
9 | 商品ラベル | - | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「商品ラベル」を押下する 5.「発行枚数」欄のテキストボックスに以下の文字を入力する ・🐀🐄🐅🐰 5.「発行枚数」欄のテキストボックスに有効な数値を入力する 6.「発行」を押下する | 印刷できないこと | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「発行枚数」(部数)に文字が入力できない ・数字を入力する箇所なため、仕様の可能性あり
10 | 商品ラベル | - | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「商品ラベル」を押下する 5.「発行枚数」欄のテキストボックスに有効な数値を入力する 6.「発行」を押下する | 印刷できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
11 | 検品 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること 3.「入出荷予定数」か「検品数」が空であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する 5.「検品」を押下する | 「検品数を確認してください」と表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 設計書にエラーメッセージの記載がありませんでしたのでこのような記載とさせていただいております
12 | 検品 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること 3.「入出荷予定数」か「検品数」の数値が等しくないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する 5.「検品」を押下する | 「現在の検品数と入出荷予定数が一致しないか検品を継続するか」と警告がでること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
13 | 検品 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること 3.「入出荷予定数」か「検品数」の数値が等しくないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する 5.「検品」を押下する 6.表示された警告を確認する | 検品が継続されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
14 | 検品 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること 3.上記の条件に当てはまるデータがないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する 5.「検品」を押下する | 入荷検品完了ダイアログが表示されること | 保留 | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・No.14,15とNo.16,17の前提条件が違うことによる画面の確認をしたところ、表示されるダイアログ、挙動が同じである。 ・仕様かどうか判断できないため「保留」とする。
15 | 検品 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること 3.上記の条件に当てはまるデータがないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する 5.「検品」を押下する 6.「確認」を押下する | 入荷検品画面の検索条件の項目欄に何も入力・表示されていないこと | 保留 | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・No.14,15とNo.16,17の前提条件が違うことによる画面の確認をしたところ、表示されるダイアログ、挙動が同じである。 ・仕様かどうか判断できないため「保留」とする。
16 | 検品 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること 3.上記の条件に当てはまるデータが1件以上あること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する 5.「検品」を押下する | 入荷検品確認ダイアログが表示されること | 保留 | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・No.14,15とNo.16,17の前提条件が違うことによる画面の確認をしたところ、表示されるダイアログ、挙動が同じである。 ・仕様かどうか判断できないため「保留」とする。
17 | 検品 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1の「入荷状態」が「检品待ち」であること 3.上記の条件に当てはまるデータが1件以上あること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード」を入力する 5.「検品」を押下する 6.「確認」を押下する | 入荷検品商品情報がクリアされること | 保留 | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・No.14,15とNo.16,17の前提条件が違うことによる画面の確認をしたところ、表示されるダイアログ、挙動が同じである。 ・仕様かどうか判断できないため「保留」とする。

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1 | 2024-08-14 | AG石橋 | POTTS-203（入荷検品） | No16 | 期待結果 | 正：入荷検品完了ダイアログが表示されること 誤：入荷検品確認ダイアログが表示されること | 設計書ベースの記載になっていなかった為
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100