## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT
- | サマリ | 実施中 | 87 | 57 | 49.12% | 28 | 29 | 43.86% | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | Ver更新履歴
1 | POTTS-204（入庫入力） | 実施中 | 87 | 57 | 28.74% | 28 | 29 | 28.74% |  |  | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | Ver.XX | 日付
| POTTS-204（入庫入力） | 実施中 | 29 | 28 | 86.21% | 28 | 0 | 86.21% |  |  | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.0.1 | 2024-08-22
| POTTS-204（入庫入力） | 未着手 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0.1 | 2024-08-26
| POTTS-204（入庫入力） | 未着手 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-204（入庫入力）
POTTS-204（入庫入力） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 25 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 3 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 1 |  |  | NT | 29 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する | 画面の項目欄が空白で表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | ロケーションマスタにデータが存在しない | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する | 入庫入力一覧に値が表示されないこと | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・実施前からロケーションマスターにデータが登録されていたため
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | ロケーションマスタにデータが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する | 入庫入力一覧に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.任意の検索条件で検索を行う 5.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「入庫入力」を押下する | 選択した行のデータが入庫入力画面に表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
5 | 入荷予定一覧バーコード入力 | - | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入荷予定一覧バーコード入力」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
6 | 入荷予定一覧バーコード入力 | 入荷予定一覧バーコード | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード入力」と「入荷予定番号」が同じデータが存在している存在していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード入力」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード入力」を入力する | 「正しいバーコードを入力してください」と表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
7 | 入荷予定一覧バーコード入力 | 入荷予定一覧バーコード | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード入力」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1のデータの「入荷状態」が「入庫待ち」「入庫中」 「入荷確定待ち」ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷検品」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード入力」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定一覧バーコード入力」を入力する | 「このデータ状態では入庫入力ができない」と表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
8 | 入荷予定一覧バーコード入力 | 入荷予定一覧バーコード | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定一覧バーコード入力」と「入荷予定番号」が同じデータが存在していること 2.1のデータの「入荷状態」が「入庫待ち」「入庫中」 「入荷確定待ち」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「入荷予定一覧バーコード入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入荷予定一覧バーコード入力」と該当する入荷予定番号のデータが入庫入力画面に表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
9 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「商品ラベルのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品ラベルのバーコード入力」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
10 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定明細行No」と「入荷予定明細のバーコード」が同じデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「商品ラベルのバーコード入力」欄に前提条件を踏まえた「商品ラベルのバーコード入力」を入力する 5.Enterを押下する | 「商品ラベルのバーコード入力」と該当する入荷予定明細のデータが入庫入力画面に表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
11 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定明細行No」と「入荷予定明細のバーコード」が同じデータが存在していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「商品ラベルのバーコード入力」欄に前提条件を踏まえた「商品ラベルのバーコード入力」を入力する 5.Enterを押下する | 「入力されたバーコードが正しくありません」と表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
12 | - | 消費期限 | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「消費期限」欄を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
13 | - | ロット番号 | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「ロット番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「ロット番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
14 | - | シリアル番号 | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「シリアル番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「シリアル番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
15 | - | 補足情報 | - |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.「補足情報」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「補足情報」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
16 | 実行 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「商品ラベルのバーコード」と「ロックショーロケーションのバーコード」が空白であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | 「正しい情報を入力してください」と表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「商品ラベルのバーコードを空白にすることはできません」と表示される
17 | 実行 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「商品ラベルのバーコード」と「ロックショーのバーコード」が空白ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄にすべての有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | 「入庫入力完了ダイアログ」が表示されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「消費期限」も必須項目であるため ・設計書では「必須」に印があるが、必須ではない項目にも印が付いており、正確な仕様か判断できないため
18 | 実行 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「商品ラベルのバーコード」と「ロックショーのバーコード」が空白ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄にすべての有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する 6.「入庫入力完了ダイアログ」の枚数欄のテキストボックスに文字を入力する | 枚数欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・「入庫入力完了」ダイアログが表示され、「ラベル発行」を押下する ・半角数字のみ入力可能
19 | 実行 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「商品ラベルのバーコード」と「ロックショーのバーコード」が空白ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄にすべての有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する 6.「入庫入力完了ダイアログ」の枚数欄のテキストボックスに文字を入力する 7.「ラベル発行」ボタンを押下する | ラベルが発行されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
20 | 実行 | - | - |  |  |  | バリデーションチェック | 1.「商品ラベルのバーコード」と「ロックショーのバーコード」が空白ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄にすべての有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する 6.「入庫入力完了ダイアログ」の枚数欄のテキストボックスに以下の文字を入力する ・<script>alert('hello word!!')</script> 7.「ラベル発行」ボタンを押下する | ラベルが発行されないこと | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・テキストボックスに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力できない ・仕様か判断できないため
21 | 実行 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「商品ラベルのバーコード」と「ロックショーのバーコード」が空白ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄にすべての有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する 6.「入庫入力完了ダイアログ」の枚数欄のテキストボックスに有効な数値を入力する 7.「ラベル発行」ボタンを押下する | ラベルが発行されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
22 | 実行 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「商品ラベルのバーコード」と「ロックショーのバーコード」が空白ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄にすべての有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する 6.「入庫入力完了ダイアログ」の枚数欄のテキストボックスに文字を入力する 7.「確認」ボタンを押下する | 一覧データを更新されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
23 | ラベル発行ボタン | - | 入庫入力一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫入力を実行していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「ラベル発行」を押下する | ラベル発行ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
24 | ラベル発行ボタン | - | 入庫入力一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫入力を実行していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「ラベル発行」を押下する 6.枚数欄のテキストボックスに文字を入力する | 枚数欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・半角数字のみ入力可能
25 | ラベル発行ボタン | - | 入庫入力一覧 |  |  |  | バリデーションチェック | 1.入庫入力を実行していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「ラベル発行」を押下する 6.「ラベル発行ポップアップ」枚数欄のテキストボックスに以下の文字を入力する ・<script>alert('hello word!!')</script> 7.「ラベル発行」を押下する | 商品ラベルを印刷されないこと | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・テキストボックスに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力できない ・仕様か判断できないため
26 | ラベル発行ボタン | - | 入庫入力一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫入力を実行していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「ラベル発行」を押下する 6.枚数欄のテキストボックスに有効な数値を入力する 7.「ラベル発行」を押下する | 商品ラベルが発行されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
27 | 修正 | - | 入庫入力一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫入力を実行していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 5.「入庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「修正」を押下する | 対応するデータが上記に反映すること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
28 | 削除 | - | 入庫入力一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫入力を実行していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「入庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する | 削除のヒントが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT
29 | 削除 | - | 入庫入力一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫入力を実行していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「入庫入力」一覧にある任意の行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する | 一覧が更新されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1 | 2024-08-14 | AG石橋 | POTTS-204（入庫入力） | No10 | 期待結果 | 正：「商品ラベルのバーコード入力」と該当する入荷予定明細のデータが入庫入力画面に表示されていること 誤：「商品ラベルのバーコード入力」と該当する入荷予定番号のデータが入庫入力画面に表示されていること | 設計書との文言相違があった為
2 | 2024-08-14 | AG石橋 | POTTS-204（入庫入力） | No11 | 検証手順 | 検証手順追記 5.Enterを押下する | 設計書との文言相違があった為
3 | 2024-08-14 | AG石橋 | POTTS-204（入庫入力） | No30 | 全て | 設計書に相違のある文言の行を削除 | 設計書との文言相違があった為
4 | 2024-08-14 | AG石橋 | POTTS-204（入庫入力） | No28 No29 | 期待結果 | No28 誤：削除確認モーダルが表示されること 正：削除のヒントが表示されること No29 正：一覧が更新されること 誤：選択した明細が削除されていないこと | 設計書との文言相違があった為
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100