## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 132 | 88 | 50% | 44 | 44 | 47.73% | 0 | 0 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-206（入荷確定） | 実施中 | 132 | 88 | 32.58% | 44 | 44 | 31.82% |  |  | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1.0.1 | 2024-08-22
| POTTS-206（入荷確定） | 実施中 | 44 | 44 | 97.73% | 44 | 0 | 95.45% |  |  | 39 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0.1 | 2024-08-26
| POTTS-206（入荷確定） | 未着手 | 44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
| POTTS-206（入荷確定） | 未着手 | 44 | 44 | 0% | 0 | 44 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-206（入荷確定）
POTTS-206（入荷確定） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 39 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 3 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 1 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 44 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する | 「入荷予定日」欄にデフォルトで当日の値が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日の「入荷指示」データが存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する | デフォルトの「入荷予定日」値で検索が行なわれ、デフォルトで表示されている「一覧」タブの入荷確定一覧に検索結果が表示されないこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日の「入荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定待ち」または「入荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する | デフォルトの「入荷予定日」値で検索が行なわれ、デフォルトで表示されている「一覧」タブの入荷確定一覧に検索結果が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
4 | 初期化 | - | - | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日の「入荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定待ち」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する | デフォルトの「入荷予定日」値で「未確定」タブデータの数が検索され、画面に表示されていること（「入荷状態」が「入荷確定待ち」のデータかつ「入荷予定日」が合致するデータ件数だけ表示されること） | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
5 | 初期化 | - | - | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日の「入荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する | デフォルトの「入荷予定日」値で「確定」タブデータの数が検索され、画面に表示されていること（「入荷状態」が「入荷済み」のデータかつ「入荷予定日」が合致するデータ件数だけ表示されること） | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
6 | 検索 | 入荷予定日 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「入荷予定日」欄を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
7 | 検索 | 入荷指示日 | - | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日の「入荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定待ち」「入荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「入荷指示日」欄に前提条件を踏まえた値を入力する 5.「検索」を押下する | 検索された結果が「一覧」タブの入荷確定明細一覧に検索結果が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
8 | 検索 | 入荷指示日 | - | 未確定 | - | - | 機能動作 | 1.「入荷指示日」が当日の「入荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「荷確定待ち」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「入荷指示日」欄に前提条件を踏まえた値を入力する 5.「未確定」タブを押下する 6.「検索」を押下する | 検索された結果が「未確定」タブの入荷確定明細一覧に検索結果が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
9 | 検索 | 入荷指示日 | - | 確定済 | - | - | 機能動作 | 1.「入荷指示日」が当日の「入荷指示」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「入荷指示日」欄に前提条件を踏まえた値を入力する 5.「確定済」タブを押下する 6.「検索」を押下する | 「入荷状態」が「入荷確定保留」「入荷済み」のデータが検索され「未確定」「確定済み」タブの入荷確定明細一覧に検索結果が表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
10 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定保留」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「未確定」タブを押下する | 「入荷状態」が「入荷確定保留」のデータが検索され「未確定」タブの入荷確定明細一覧に検索結果が表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
11 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「確定済み」タブを押下する | 「入荷状態」が「入荷済み」のデータが検索され「確定済み」タブの入荷確定明細一覧に検索結果が表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
12 | tab切替 | - | - | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定待ち」「入荷済み」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「一覧」タブを押下する | 「入荷状態」が「入荷確定待ち」「入荷済み」のデータが検索され「一覧」タブの入荷確定明細一覧に検索結果が表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
13 | 全選択 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 表示されている行がすべて選択されること（チェックが入ること） | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
14 | 全解除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「全選択」または任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する | 選択している行の選択がすべて解除されること（チェックが外れること） | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
15 | 確定 | - | tableトップボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定保留」以外のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件の「入荷状態」データを選択する 5.tableトップの「確定」を押下する | 「データ確定未成功でーたがある」と表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「未確定データがあるため、確定に失敗しました」と表示される
16 | 確定 | - | tableトップボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定保留」以外のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件の「入荷状態」データを選択する 5.tableトップの「確定」を押下する | 選択した「入荷状態」データがスキップされて、次の確定処理に進むこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
17 | 確定 | - | tableトップボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定保留」のデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件の「入荷状態」データのみを選択する 5.tableトップの「確定」を押下する | 選択した「入荷予定」データが確定され、一覧の出荷状態が更新されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
18 | 確定 | - | tableトップボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定保留」のデータが存在していること 3.すべてのデータの更新が完了すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件の「入荷状態」データのみを選択する 5.tableトップの「確定」を押下する | プロンプトが以下のように表示されること メッセージ「確定完了」 | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
19 | キャンセル | - | tableトップボタン | 一覧 | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する | 「一覧」のタブの上部に「キャンセル」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
20 | キャンセル | - | tableトップボタン | 確定済 |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.「確定済み」タブを押下する | 「確定済」のタブの上部に「キャンセル」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
21 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する | 警告メッセージが表示されること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 164 | NT
22 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する | 警告メッセージに以下の文言が表示されること 「現在選択されている入荷データにはすでにデータが接続されており、入荷確認をキャンセルするかどうか」 | NG | 2024-08-26 | AG芹川 | 164 | NT | [7 empty] | 文言が不適切
23 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 警告のダイアログが閉じられ、キャンセル動作を終了すること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 |  | NT
24 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する 6.「確認」ボタンを押下する | 処理が続行すること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 |  | NT
25 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」の以外データが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 「キャンセル失敗のデータがあり」と表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「未確定データがあるため、キャンセルに失敗しました」と表示される
26 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」の以外データが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | 現在のデータがスキップされて、次の確定処理に進むこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
27 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」のデータが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する | キャンセルの完了が表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
28 | キャンセル | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」のデータが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること 4.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「キャンセル」ボタンを押下する 6.「キャンセル」ボタンを押下する 7.タブに表示されているデータを確認する | キャンセルをした「入荷予定」データの入荷状態が更新されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
29 | 印刷 | - | tableトップボタン | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷確定待ち」「入荷済み」のデータが存在していること 3.「一覧」または「確定済」のタブで操作していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.前提条件のデータを選択する 5.tableトップの「印刷」を押下する | 現在選択されている「入荷予定」データのロード確定一覧ファイルを出力する | NG→OK | 2024-08-26 | AG吉田 | 159 | NT
30 | 明細 | - | tableトップボタン | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.tableトップの「入荷明細」を押下する | 「明細画面」へ遷移すること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
31 | 入荷明細初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた「入荷予定」データが入荷明細が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
32 | 入荷明細初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた「入荷予定」データが明細行が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
33 | 戻る | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.「戻る」を押下する | 前のページに戻ること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
34 | 明細 | - | 入荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.「全選択」または任意の行を選択する 7.「明細」ボタンを押下する | 「明細ダイアログ」へ遷移すること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
35 | 明細 | - | 入荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.「全選択」または任意の行を選択する 7.「明細」ボタンを押下する | 選択した「入荷予定」明細のデータが「明細ダイアログ」に表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
36 | 明細 | - | 入荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.「全選択」または任意の行を選択する 7.「明細」ボタンを押下する 8.「閉じる」ボタンを押下する | 「明細ダイアログ」が閉じられること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
37 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷確定」ではないデータが存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する | エラーが表示されること 「キャンセル済みでキャンセルできません」 | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
38 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する | ポップアップが表示されていること | NG→OK | 2024-08-26 | AG吉田 | 164 | NT | [7 empty] | 「キャンセルに成功した」とメッセージが表示される
39 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する | ポップアップウィンドウに以下の文言が表示されること 「この入荷データが連携しているので、入荷確認を取り消すか」 | BK | 2024-08-26 | AG芹川 | 164 | NT
40 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.ポップアップの「キャンセル」ボタンを押下する | ウィンドウが閉じられ、キャンセル動作を終了すること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 164 | NT
41 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「連携済」が存在している | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.ポップアップの「確認」ボタンを押下する | 処理が続行すること | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 164 | NT
42 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定待ち」以外データが存在していること 3.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.ポップアップの「確認」ボタンを押下する | 「入荷状態が正しくない、キャンセルに失敗した」と表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「このデータはキャンセル済みでキャンセルできません」と表示される
43 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」のデータが存在していること 3.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.ポップアップの「確認」ボタンを押下する | プロンプトが表示されること メッセージ「キャンセル完了」 | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 検証手順が 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定待ち」のデータが存在していること とした場合、「OK」とする
44 | キャンセル | - | 入荷明細行データ | - |  |  | 機能動作 | 1.「入荷予定日」がデフォルト値当日か、検索日に該当する「入荷予定」データが存在していること 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷済み」のデータが存在していること 3.1のデータの中に「連携済」が存在している場合ポップアップで確認を押下していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定」を押下する 4.表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「入荷明細」を押下する 6.前提条件のデータを選択する 7.「キャンセル」ボタンを押下する 8.ポップアップの「確認」ボタンを押下する | キャンセルをしたデータの入荷状態が「入荷確定待ち」に更新されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 検証手順が 2.1のデータの中に「入荷状態」が「入荷確定待ち」のデータが存在していること とした場合、「OK」とする

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100