## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 完了 | 22 | 9 | 100% | 9 | 0 | 100% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-207（入荷確定データ出力） | 実施中 | 22 | 9 | 40.91% | 9 | 0 | 40.91% |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0.1 | 2024-08-22
| POTTS-207（入荷確定データ出力） | 実施中 | 11 | 9 | 81.82% | 9 | 0 | 81.82% |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| POTTS-207（入荷確定データ出力） | 未着手 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## POTTS-207（入荷確定データ出力）
POTTS-207（入荷確定データ出力） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 9 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 2 |  |  | NT | 11 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 11
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する | 「入荷予定日」欄にはデフォルトで当日（システム時間）の値が表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日（システム日付）の入荷予定データが存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する | 入荷確定一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日（システム日付）かつ「入荷状態」が「入荷済み」以外の入荷予定データが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する | 入荷確定一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日（システム日付）かつ「連携」が「連携済み」以外の入荷予定データが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する | 入荷確定一覧に値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | No.3の内容と重複する為
5 | 初期化 | 入荷予定日 | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「入荷予定日」が当日（システム日付）かつ「入荷状態」が「連携済み」かつ「連携」が「連携済み」ではない入荷予定データが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する | 入荷確定一覧に該当する入荷予定データが表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
6 | - | 入荷予定日 | - | - |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する 4.「入荷予定日」欄を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
7 | 検索 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「入荷状態」が「連携済み」かつ「連携」が「連携済み」ではない入荷予定データが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する 4.「入荷予定日」欄に前提条件を踏まえた日付を入力する 5.「検索」を押下する | 入力した「入荷決定日」に基づいて「入荷予定」データが入荷確定一覧に表示されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
8 | 検索 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「入荷状態」が「連携済み」かつ「連携」が「連携済み」ではない入荷予定データが存在する | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷確定データ出力」を押下する 4.「入荷予定日」欄に前提条件を踏まえた日付を入力する 5.「検索」を押下する | 選択した入荷決定日に基づいて「入荷予定」データが「入荷予定日」の降順で入荷確定一覧に表示されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同じ「入荷予定日」で検索しているため、「入荷予定日」の降順でデータを確認することが不可能な為
9 | 全選択 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷確定一覧に値が表示されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 入荷確定一覧に表示されている行がすべて選択されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
10 | 全解除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷確定一覧に値が表示されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「全選択」または任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する | 選択している行の選択がすべて解除されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 対象外
11 | CSV | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷確定一覧に値が表示されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入荷予定照会」を押下する 4.「全選択」または任意の行を選択する 5.「CSV」ボタンを押下する | 現在選択されているデータがCSVファイル出力されること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 | 145 | NT |  |  |  | 対象外

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100