## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 60 | 40 | 50% | 20 | 20 | 37.5% | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | Ver.1.0.1 | 2024-08-21
1 | POTTS-304（在庫移動入力） | 実施中 | 60 | 40 | 28.33% | 20 | 20 | 25% |  |  | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | Ver.1.0.1 | 2024-08-22
| POTTS-304（在庫移動入力） | 実施中 | 20 | 20 | 85% | 20 | 0 | 75% |  |  | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
| POTTS-304（在庫移動入力） | 未着手 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| POTTS-304（在庫移動入力） | 未着手 | 20 | 20 | 0% | 0 | 20 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-304（在庫移動入力）
POTTS-304（在庫移動入力） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 15 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 2 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 3 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 20 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する | 画面の項目欄に何も入力されていないこと | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
2 | 移動元ロケーションのバーコード入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「移動元ロケーションのバーコード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「移動元ロケーションのバーコード」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
3 | 移動元ロケーションのバーコード入力 | 移動元ロケーションのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在しない「ロケーションID」を「移動元ロケーションのバーコード」に記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「移動元ロケーションのバーコード」欄に任意の検索条件を入力する | 「正しいロケーションのバーコードを入力してください」と表示されること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
4 | 移動元ロケーションのバーコード入力 | 移動元ロケーションのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する「ロケーションID」を「移動元ロケーションのバーコード」に記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「移動元ロケーションのバーコード」欄に任意の検索条件を入力する | ロケーションコードが保存されていること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
5 | 移動元ロケーションのバーコード入力 | 移動元ロケーションのバーコード |  |  |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「移動元ロケーションのバーコード」欄のテキストボックスに下記の文字を入力する ・🐀🐄🐅🐰 | 「正しいロケーションのバーコードを入力してください」と表示されること | 保留 | 2024-08-21 | DH板倉 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限により「記号」が消えてしまう為、期待結果の文言を確認できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留
6 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「商品ラベルのバーコード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品ラベルのバーコード」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
7 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在しない「商品ID」を「商品ラベルのバーコード入力」に記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「商品ラベルのバーコード」欄に任意の検索条件を入力する | 「入力された商品が正しくないか、該当ロケーションにありません」と表示されること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
8 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する「商品ID」を「商品ラベルのバーコード入力」に記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「商品ラベルのバーコード」欄に任意の検索条件を入力する | 該当したデータを表示すること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
9 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード |  |  |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「商品ラベルのバーコード」欄のテキストボックスに下記の文字を入力する ・🐀🐄🐅🐰 | 「入力された商品が正しくないか、該当ロケーションにありません」と表示されること | 保留 | 2024-08-21 | DH板倉 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限により「記号」が消えてしまう為、期待結果の文言を確認できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留
10 | 移動先ロケーションのバーコード入力 | 移動先ロケーションのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「移動先ロケーションのバーコード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「移動先ロケーションのバーコード」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
11 | 移動先ロケーションのバーコード入力 | 移動先ロケーションのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「移動先ロケーションのバーコード」欄のテキストボックスに以下を入力する 「移動元ロケーションのバーコード」 | エラーメッセージが表示されること 「正しいロケーションのバーコードを入力してください」 | NG | 2024-08-21 | DH板倉 | 137 | NT
12 | 移動先ロケーションのバーコード入力 | 移動先ロケーションのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在しない「ロケーション」を「移動先ロケーションのバーコード」に記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「移動先ロケーションのバーコード」欄に任意の検索条件を入力する | メッセージ【正しいロケーションのバーコードを入力してください】を表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
13 | 移動先ロケーションのバーコード入力 | 移動先ロケーションのバーコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する「ロケーション」を「移動先ロケーションのバーコード」に記入すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえ、「移動先ロケーションのバーコード」欄に任意の検索条件を入力する | ロケーションコードが保存されていること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
14 | - | 移動数 |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「移動数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「移動数」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
15 | - | 移動理由 |  |  |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.「移動理由」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「移動理由」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
16 | 実行 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.記入可能な項目欄で一つ以上空欄にすること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | エラーメッセージを表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | エラーメッセージの詳細が設計書に記載されておりませんのでこのような記載とさせていただいております。
17 | 実行 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する「ロケーションID」を「移動元ロケーションのバーコード」に記入すること 2.存在する「商品ID」を「商品ラベルのバーコード入力」に記入すること 3.存在する「ロケーション」を「移動先ロケーションのバーコード」に記入すること 4.入力する「移動数」を在庫数-ロック数以上にすること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | エラーメッセージを表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | エラーメッセージの詳細が設計書に記載されておりませんのでこのような記載とさせていただいております。
18 | 実行 | - |  |  |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.入力可能な欄すべてに下記の文字を入力する ・🐀🐄🐅🐰 5.「実行」ボタンを押下する | エラーメッセージを表示されること | 保留 | 2024-08-22 | DH佐藤 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限により「記号」が消えてしまう為、期待結果の文言を確認できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留 エラーメッセージの詳細が設計書に記載されておりませんのでこのような記載とさせていただいております。
19 | 実行 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する「ロケーションID」を「移動元ロケーションのバーコード」に記入すること 2.存在する「商品ID」を「商品ラベルのバーコード入力」に記入すること 3.存在する「ロケーション」を「移動先ロケーションのバーコード」に記入すること 4.入力する「移動数」が在庫数-ロック数以上ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | 「移動完了ダイアログ」が表示されること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 141 | NT
20 | 実行 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.存在する「ロケーションID」を「移動元ロケーションのバーコード」に記入すること 2.存在する「商品ID」を「商品ラベルのバーコード入力」に記入すること 3.存在する「ロケーション」を「移動先ロケーションのバーコード」に記入すること 4.入力する「移動数」が在庫数-ロック数以上ではないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移動入力」を押下する 4.前提条件を踏まえて入力欄に有効な数値を入力する 5.「実行」ボタンを押下する | 画面の項目欄の情報がクリアされていること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100