## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 66 | 43 | 48.84% | 21 | 22 | 30.23% | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 23 | Ver.1.0.1 | 2024-08-22
1 | POTTS-306（在庫調整入力） | 実施中 | 66 | 43 | 28.79% | 21 | 22 | 19.7% |  |  | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 23
| POTTS-306（在庫調整入力） | 実施中 | 22 | 21 | 86.36% | 21 | 0 | 59.09% |  |  | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1
| POTTS-306（在庫調整入力） | 未着手 | 22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| POTTS-306（在庫調整入力） | 未着手 | 22 | 22 | 0% | 0 | 22 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-306（在庫調整入力）
POTTS-306（在庫調整入力） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 13 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 6 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 1 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 1 |  |  | NT | 22 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整入力」を押下する | 画面の検索条件の項目欄に何も入力・表示されていないこと | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.現在の年月の在庫データが存在してないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整入力」を押下する | 在庫一覧に値が表示されていないこと | NT |  |  |  | NT | [7 empty] | 在庫データが既に作成されており、削除できない為、NTとさせていただきます
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.現在の年月の在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整入力」を押下する | 前提条件に合致する在庫データが在庫一覧に表示されていること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.現在の年月の在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整入力」を押下する | 「商品ID」ごとにグループ表示されていること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
5 | - | 商品コード | - | - |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.「商品コード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品コード」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
6 | - | 商品名 | - | - |  |  | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.「商品名」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品名」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
7 | - | ロケーションコード |  |  |  |  | 機能動作 | 1.ロケーションデータが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.「ロケーションコード」欄のプルダウンを押下する | 「ロケーションコード」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
8 | 検索 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する | 入力した検索条件に基づいたデータが「在庫調整入力」の在庫一覧に表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
9 | 検索 | - |  |  |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.すべての検索条件に以下の文字を入力する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「検索」を押下する | 入力した検索条件に基づいたデータが「在庫調整入力」の在庫一覧に表示されること | 保留 | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 入力制限により一部「記号」が消えてしまう為、期待結果の文言を確認できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留
10 | 调整 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する | 「在庫調整ダイアログ」が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 検証手順7は「在庫調整」を押下して確認しました
11 | 调整 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する | 「在庫数」が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
12 | 调整 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する | 「ロック数」が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
13 | - | - | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.「閉じる」を押下する | 「在庫調整ダイアログ」が閉じられること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 147 | NT
14 | - | 在庫数 | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.「在庫数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「在庫数」欄のテキストボックスに文字が入力できること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 148 | NT
15 | - | ロック数 | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.「ロック数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「ロック数」欄のテキストボックスに文字が入力できること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 148 | NT
16 | - | 調整後在庫数 | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.「調整後在庫数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「調整後在庫数」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
17 | - | 調整理由 | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行った在庫データが存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.「調整理由」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「調整理由」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
18 | 確認 | - | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を在庫行ったデータが存在していること 2.「調整後在庫数」と「調整理由」に値を入力しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.「確認」を押下する | エラーメッセージが表示されること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 149 | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
19 | 確認 | - | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行ったデータが存在していること 2.「調整後在庫数」と「在庫数」を一緒の数値入力する | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.前提条件を踏まえて入力項目に値をすべて記入する 9.「確認」を押下する | エラーメッセージ「在庫数を調整してください」が表示されること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 149 | NT
20 | 確認 | - | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行ったデータが存在していること 2.「調整後在庫数」よりも「ロック数」が大きい値を入力する | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.前提条件を踏まえて入力項目に値をすべて記入する 9.「確認」を押下する | エラーメッセージ「調整後の在庫数は現在のロック数より小さくできません」が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
21 | 確認 | - | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行ったデータが存在していること 2.「調整後在庫数」と「調整理由」に値を入力していること 3.「調整後在庫数」と「在庫数」を一緒の数値入力しないこと 4.「調整後在庫数」よりも「ロック数」が大きい値を入力しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.前提条件を踏まえて入力項目に値をすべて記入する 9.「確認」を押下する | 調整成功を表示すること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 152 | NT | [7 empty] | ポップアップが表示されると推測されるが仕様書に記載が無い為、左記記載のメッセージ内容のものが表示されることでＯＫとする
22 | 確認 | - | 在庫調整ダイアログ | - | - | - | 機能動作 | 1.「在庫移動入力」を行ったデータが存在していること 2.「調整後在庫数」と「調整理由」に値を入力していること 3.「調整後在庫数」と「在庫数」を一緒の数値入力しないこと 4.「調整後在庫数」よりも「ロック数」が大きい値を入力しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫移在庫調整入力」を押下する 4.前提条件を踏まえた検索条件を入力する 5.「検索」を押下する 6.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 7.「调整」を押下する 8.前提条件を踏まえて入力項目に値をすべて記入する 9.「確認」を押下する | 一覧データが記入した内容で更新されること | BK |  |  | 152 | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100