## 進捗管理表
▼実施進捗（summary）
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 42 | 27 | 48.15% | 13 | 14 | 40.74% | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | Ver.1.0.1 | 2024-08-22
1 | POTTS-307（在庫調整照会） | 実施中 | 42 | 27 | 28.57% | 13 | 14 | 26.19% |  |  | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15
| POTTS-307（在庫調整照会） | 実施中 | 14 | 13 | 85.71% | 13 | 0 | 78.57% |  |  | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| POTTS-307（在庫調整照会） | 未着手 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| POTTS-307（在庫調整照会） | 未着手 | 14 | 14 | 0% | 0 | 14 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-307（在庫調整照会）
POTTS-307（在庫調整照会） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 11 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 1 |  |  | NT | 14 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.在庫データが存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する | 「在庫調整照会」の「一覧」タブの在庫調整照会一覧に値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT | [7 empty] | 在庫データが既に作成されており、削除できない為、NTとさせていただきます
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.在庫データが存在すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する | 「在庫調整照会」の「一覧」タブの在庫調整照会一覧に値が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
3 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が展開されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
4 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.絞り込み検索が展開されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が折り畳まれること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
5 | - | 商品コード | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 3.「商品コード」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品コード」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
6 | - | 商品名 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 3.「商品名」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「商品名」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
7 | - | ロケーションコード | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 3.「ロケーションコード」欄のプルダウンを押下する | 「ロケーションコード」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
8 | - | 移動日付 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 3.「移動日付」を押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 実機の項目名は「調整日付」 入力した日付で在庫調整を行ったデータを一覧から検索する項目である為、問題が無いと判断してOKとさせていただきます
9 | 検索 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.在庫調整を行った在庫データがあること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 4.全ての検索条件に前提条件と合致する任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で検索が行われ、該当する在庫データが在庫調整照会一覧に表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
10 | 検索 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.在庫調整を行った在庫データがあること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 4.全ての検索条件に前提条件と合致する任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 在庫調整照会一覧に検索した条件に該当する在庫データが「移動調整日付」の降順で表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
| 検索 | - | - |  |  |  | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 4.日付項目以外の全ての検索条件に以下の文字を入力する ・<script>alert('hello word!!')</script> 5.「検索」ボタンを押下する | 検索ができること | 保留 | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 入力制限により一部「記号」が消えてしまう為、期待結果の文言を確認できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留
12 | 全選択 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.在庫調整を行った在庫データがあること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 4.全ての検索条件に前提条件と合致する任意の値を入力する 5.「検索」を押下する 6.「全選択」ボタンを押下する | 在庫調整照会一覧に表示されている在庫データがすべて選択されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
13 | 全解除 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.在庫調整を行った在庫データがあること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫調整照会」を押下する 4.全ての検索条件に前提条件と合致する任意の値を入力する 5.「検索」を押下する 6.全選択か任意の行を選択する 7.「全解除」ボタンを押下する | 在庫調整照会一覧に表示されている在庫データのすべての選択が解除されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
14 | 印刷 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.在庫調整を行った在庫データがあること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「在庫指示照会」を押下する 4.全選択か任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する 6.「印刷」を押下する | 現在選択されている選択データに基づいて在庫調整照会一覧ファイルをCSV形式でエクスポートすること | NG | 2024-08-22 | DH佐藤 | 158 | NT | [7 empty] | POTTS_設計書-307（在庫調整照会）を参照すると、該当ボタンは「CSV」ボタンと記載されており、実機も「CSV」ボタンとなっている為、そちらのボタンで確認しました

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100