## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 51 | 34 | 50% | 17 | 17 | 41.18% | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1.0.1 | 2024-08-21
1 | POTTS-401（棚卸開始） | 実施中 | 51 | 34 | 31.37% | 17 | 17 | 27.45% |  |  | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17
| POTTS-401（棚卸開始） | 実施中 | 17 | 17 | 94.12% | 17 | 0 | 82.35% |  |  | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| POTTS-401（棚卸開始） | 未着手 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| POTTS-401（棚卸開始） | 未着手 | 17 | 17 | 0% | 0 | 17 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-401（棚卸開始）
棚卸開始 | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 14 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 2 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 17 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | 棚卸日 | 機能動作 | - | 1.ページ、またはアプリを開く | 空白で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
2 | 初期化 | 倉庫 | 機能動作 | - | 1.ページ、またはアプリを開く | 空白で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
3 | 初期化 | ロケーション一覧 | 機能動作 | - | 1.ページ、またはアプリを開く | ロケーション一覧にデータが表示されないこと | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
4 | - | 棚卸日 | 機能動作 | - | 1.棚卸日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
5 | - | 倉庫 | 機能動作 | 1.倉庫マスタデータが登録されていること | 1.倉庫プルダウンを選択すること | 倉庫マスタに登録された値が一覧で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
6 | 倉庫の選択 | ロケーション一覧 | 機能動作 | 1.倉庫マスタデータが登録されていること 2.ロケーションマスタデータが登録されていること | 1.倉庫プルダウンから倉庫を選択する | 選択した倉庫のロケーションが一覧に表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
7 | 全選択 | ロケーション一覧 | 機能動作 | 1.ロケーション一覧にデータが表示されている 2.表示されているデータのチェックボックスにチェックが入っていない | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示されている全てのロケーションのチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
8 | 全解除 | ロケーション一覧 | 機能動作 | 1.ロケーション一覧にデータが表示されている 2.表示されているデータのチェックボックスにチェックが入っている | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示されている全てのロケーションのチェックボックスのチェックが外れること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
9 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が未入力である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが選択済みである | 1.「登録」ボタンを押下すること | エラーメッセージ「必須入力データを入力してください」が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
10 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が未選択である | 1.「登録」ボタンを押下すること | エラーメッセージ「必須入力データを入力してください」が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
11 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが未選択である | 1.「登録」ボタンを押下すること | エラーメッセージ「必須入力データを入力してください」が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
12 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが選択済である 4.選択したロケーションデータの棚卸日が入力されていない | 1.「登録」ボタンを押下すること | 登録が完了すること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
13 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが選択済である 4.選択したロケーションデータの棚卸日が設定済みであり1で入力した棚卸日以外である | 1.「登録」ボタンを押下すること | エラーメッセージ「未確定の棚卸日が存在するので、登録が失敗する」が表示されること | 保留 | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 保留理由：エラーメッセージが設計書と一致はしているが、メッセージ内容がユーザーに伝わり難い ▼現状の挙動及び、設計書記載 「未確定の棚卸日が存在するので、登録が失敗する」 ▼適切と思われるメッセージ 「未確定の棚卸日が存在するので、登録に失敗しました」
14 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが選択済である 4.選択したロケーションデータの棚卸日が設定済みであり、1で入力した棚卸日と同日である 5.選択したロケーションデータの棚卸が確定済みである | 1.「登録」ボタンを押下すること | エラーメッセージ「現在の棚卸日に対応する倉庫の棚卸が完了しているので、入力内容を確認してください」が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
15 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが選択済である 4.選択したロケーションデータの棚卸日が設定済みであり、1で入力した棚卸日と同日である 5.選択したロケーションデータの棚卸が未確定である | 1.「登録」ボタンを押下すること | メッセージ「入力したデータをクリアしますか」が表示されること | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 121 | NT
16 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが選択済である 4.選択したロケーションデータの棚卸日が設定済みであり、1で入力した棚卸日と同日である 5.選択したロケーションデータの棚卸が未確定である 6.「登録」ボタンを押下すること | 1.「キャンセル」を押下すること | 処理がキャンセルされること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
17 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸日が入力済である 2.倉庫が選択済みである 3.ロケーションデータが選択済である 4.選択したロケーションデータの棚卸日が設定済みであり、1で入力した棚卸日と同日である 5.選択したロケーションデータの棚卸が未確定である 6.「登録」ボタンを押下すること | 1.「確認」ボタンを押下する | 棚卸日が更新されること | NG |  |  | 121 | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100