## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 126 | 78 | 97.44% | 76 | 2 | 83.33% | 0 | 0 | 60 | 5 | 11 | 0 | 0 | 48 | Ver.1.0.1 | 2024-08-13
1 | POTTS-604（ロールマスタ管理） | 実施中 | 126 | 78 | 60.32% | 76 | 2 | 51.59% |  |  | 60 | 5 | 11 | 0 | 0 | 48 | Ver.1.0.1 | 2024-08-19
| POTTS-604（ロールマスタ管理） | 実施中 | 42 | 21 | 47.62% | 20 | 1 | 40.48% |  |  | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21
| POTTS-604（ロールマスタ管理） | 実施中 | 42 | 18 | 42.86% | 18 | 0 | 42.86% |  |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24
| POTTS-604（ロールマスタ管理） | 実施中 | 42 | 39 | 90.48% | 38 | 1 | 71.43% |  |  | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-604（ロールマスタ管理）
POTTS-604（ロールマスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 17 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 15 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 28
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 3 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 2
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 3 | 端末名 | Pixel Tablet | NG | 0 | 端末名 | Pixel7 | NG | 8
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 21 |  |  | NT | 24 |  |  | NT | 3
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
2 | 初期化 | - | 機能動作 | ロールマスタにデータが存在しないこと | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する | ロール明細一覧が空で表示されること |  |  |  |  | NT
3 | 初期化 | - | 機能動作 | ロールマスタにデータが存在すること | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する | ロールマスタに登録されているデータがロール明細一覧に表示されていること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
4 | - | ロールID | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する | ロールIDが表示されないこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
5 | - | ロールID | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | ロールIDが非活性で表示されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
6 | - | ロール名称 | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する | ロール名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
7 | - | ロール説明 | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する | ロール説明が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
8 | クリア | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能項目すべてに任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 6
9 | 登録 | ロールID | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロールIDに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | 資料記載通り非活性となっており、「登録」押下でＩＤが生成されることを確認
10 | 登録 | ロール名称 | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
11 | 登録 | ロール説明 | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール説明に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | HTML要素として認識されないことを確認
12 | 登録 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロールIDに全角数字を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 仕様として非活性の為、対象外
13 | 登録 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロールIDに半角数字を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 仕様として非活性の為、対象外
14 | 登録 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能項目すべてに任意の値を入力すること 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
15 | 登録 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能項目すべてに任意の値を入力しないこと 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 7 | NG→OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 7 | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
16 | - | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 9 | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 9
17 | - | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
18 | 検索 | ロールID | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ロールIDが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
19 | 検索 | ロール名称 | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ロール名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
20 | 検索 | ロール説明 | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ロール説明が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
21 | 検索 | ロールID | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロールIDに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | 数字以外が入力不可であることを確認 自動生成されたIDを検索し、合致するデータが表示されることを確認 確認したID：10
22 | 検索 | ロール名称 | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
23 | 検索 | ロール説明 | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール説明に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
24 | 検索 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.検索項目全てに任意の値を入力すること 3.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
25 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.検索項目全てに任意の値を入力すること 3.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
26 | - | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | 検証手順において、 「会社情報マスタ」→「ロールマスタ」と読み替えて実施しております。
27 | 明細 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択したロール明細が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
28 | 明細 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 12 | NG→OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 12 | SP：登録ボタンは非表示となっており、登録できないことを確認
29 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択したロール明細が表示されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
30 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
31 | 修正 | ロールID | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ロールIDに「SELECT * FROM dual」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 仕様として非活性の為、対象外
32 | 修正 | ロール名称 | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ロール名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 19
33 | 修正 | ロール説明 | バリデーション | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ロール説明に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 19 | HTML要素として認識されないことを確認
34 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.入力可能項目すべてに任意の値を入力すること 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 19
35 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.入力可能項目すべての値を空白にする 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする 下記エラーメッセージが表示されることを確認 「ロール名称を空白にすることはできません」
36 | 削除 | - | 機能動作 | 1.選択したロールが権限マスタで使われていること | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | エラーメッセージ「そのキャラクターは使用されており、削除できません」が表示されること | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 14 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 14
37 | 削除 | - | 機能動作 | 1.選択したロールがライセンスで使われていること | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | エラーメッセージ「そのキャラクターは使用されており、削除できません」が表示されること | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 14 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 14
38 | 削除 | - | 機能動作 | 1.選択したロールがユーザーライセンスで使われていること | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | エラーメッセージ「そのキャラクターは使用されており、削除できません」が表示されること | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 14 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | DH岡嵜 | 14
39 | 削除 | - | 機能動作 | 1.以下全ての条件を満たすこと ・選択したロールが権限マスタで使われていないこと ・選択したロールがライセンスで使われていないこと ・選択したロールがユーザーライセンスで使われていないこと | 1.ロールマスタ管理画面へ遷移する 2.ロール明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | ロールが削除されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
40 | - | 得意先明細一覧 | 機能動作 | 1.ロール明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | ロール明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
41 | - | 得意先明細一覧 | 機能動作 | 1.ロール明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | ロール明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
42 | - | 得意先明細一覧 | 機能動作 | 1.ロール明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてロール明細一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | SP：「1ページあたり」の入力箇所がございませんが、 下記設計書を確認し、SP端末は「1ページあたり」の入力箇所が存在しないのを正としOKとしております。 ■参照設計書 POTTS_設計書-604（ロールマスタ管理）>画面（SP）

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100