## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 345 | 224 | 98.21% | 220 | 4 | 45.54% | 0 | 0 | 102 | 0 | 118 | 0 | 0 | 121 | Ver.1.0.1 | 2024-08-19
1 | POTTS-607（納入先マスタ管理） | 実施中 | 345 | 224 | 63.77% | 220 | 4 | 29.57% |  |  | 102 | 0 | 118 | 0 | 0 | 121
| POTTS-607（納入先マスタ管理） | 実施中 | 115 | 57 | 47.83% | 55 | 2 | 25.22% |  |  | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58
| POTTS-607（納入先マスタ管理） | 実施中 | 115 | 55 | 47.83% | 55 | 0 | 20% |  |  | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 60
| POTTS-607（納入先マスタ管理） | 実施中 | 115 | 112 | 95.65% | 110 | 2 | 43.48% |  |  | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-607（納入先マスタ管理）
POTTS-607（納入先マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 29 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 23 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 50
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 26 | 端末名 | Pixel Tablet | NG | 32 | 端末名 | Pixel7 | NG | 60
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 58 |  |  | NT | 60 |  |  | NT | 3
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.納入先マスタにデータが存在しないこと | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 納入先明細一覧が空で表示されること |  |  |  |  | NT
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.納入先マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 納入先明細一覧に全ての納入先データが表示されていること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.納入先マスタに自社のデータが存在しない | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 納入先明細一覧が空で表示されること |  |  |  |  | NT
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.納入先マスタに自社のデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 納入先明細一覧に自社の納入先データが表示されていること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
7 | - | 納入先ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.一覧タブから納入先マスタ情報の「…」を選択する 3.「修正」リンクを押下する | 納入先ID欄が表示されないこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | 期待結果：下記の様に読み替えてOKとしております。 誤：納入先ID欄が表示されないこと 正：納入先ID欄が非活性で表示され入力不可なこと
8 | - | 納入先ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 納入先ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | 「登録」画面で確認
9 | - | 名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
10 | - | カナ名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | カナ名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
11 | - | 略称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 略称が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
12 | - | 郵便番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | DH岡嵜
13 | - | 都道府県 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
14 | - | 市区町村 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
15 | - | 住所 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
16 | - | 電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
17 | - | FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
18 | - | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 担当者名が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
19 | - | 社内備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考1が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
20 | - | 社内備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考2が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
21 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
22 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名のドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
23 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
24 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 6
25 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 6
26 | 登録 | 納入先ID | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先IDに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | IDは入力出来ない仕様の為、対象外
27 | 登録 | 名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
28 | 登録 | カナ名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.カナ名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
29 | 登録 | 略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
30 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
31 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
32 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
33 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
34 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
35 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
36 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
37 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
38 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
39 | 登録 | 会社名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
40 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 30 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 30
41 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
42 | 登録 | 納入先ID | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先IDに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
43 | 登録 | 名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
44 | 登録 | カナ名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.カナ名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
45 | 登録 | 略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
46 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
47 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
48 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
49 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
50 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
51 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
52 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
53 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
54 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
55 | 登録 | 会社名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | プルダウン機能箇所となる為、対象外
56 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
57 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
58 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
59 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
60 | 検索 | 納入先ID | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 納入先IDが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
61 | 検索 | 名称 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
62 | 検索 | 略称 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 略称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
63 | 検索 | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 担当者名が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
64 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
65 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
66 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名ドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
67 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
68 | 検索 | 納入先ID | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.納入先IDに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | 数字のみの入力制限が設定されており、絵文字が入力不可であることを確認
69 | 検索 | 名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
70 | 検索 | 略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
71 | 検索 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.担当者名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
72 | 検索 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
73 | 検索 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
74 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
75 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
76 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | 前提条件：下記の様に読み替えて実施しております。 会社マスタ→納入先マスタ
77 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した納入先明細が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
78 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 36 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 36
79 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した納入先明細が表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
80 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
81 | 修正 | 納入先ID | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.納入先IDに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | IDは修正不可の為、対象外
82 | 修正 | 名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
83 | 修正 | カナ名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.カナ名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
84 | 修正 | 略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
85 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
86 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
87 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
88 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
89 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
90 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
91 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
92 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
93 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
94 | 修正 | 会社名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | 検証手順：下記の様に読み替えて実施しております。 誤：担当者-FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 正： 項目① 担当者に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 項目② FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する
95 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を空白にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
96 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
97 | 修正 | 納入先ID | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.納入先IDに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
98 | 修正 | 名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
99 | 修正 | カナ名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.カナ名称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
100 | 修正 | 略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
101 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
102 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
103 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
104 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
105 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
106 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
107 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
108 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
109 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
110 | 修正 | 会社名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.納入先明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者-FAX番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27 | NG | 2024-08-14 | DH岡嵜 | 27
111 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を空白にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
112 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.納入先マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
113 | - | 納入先明細一覧 | 機能動作 | 1.納入先明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 納入先明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
114 | - | 納入先明細一覧 | 機能動作 | 1.納入先明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 納入先明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜
115 | - | 納入先明細一覧 | 機能動作 | 1.納入先明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて納入先明細一覧内の表示データ数が変化すること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | OK | 2024-08-14 | DH岡嵜 |  | SP：「1ページあたり」の入力箇所がございませんが、 下記設計書を確認し、SP端末は「1ページあたり」の入力箇所が存在しないのを正としOKとしております。 ■参照設計書 POTTS_設計書-607（納入先マスタ管理）>画面（SP）

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100