## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 384 | 254 | 92.91% | 236 | 18 | 90.94% | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-610（ロケーションマスタ管理） | 実施中 | 384 | 254 | 60.16% | 236 | 18 | 60.16% |  |  | 231 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 | Ver.1.0.1 | 2024-08-13
| POTTS-610（ロケーションマスタ管理） | 実施中 | 128 | 128 | 91.41% | 122 | 6 | 91.41% |  |  | 117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ver.1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-610（ロケーションマスタ管理） | 未着手 | 128 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-610（ロケーションマスタ管理） | 実施中 | 128 | 126 | 89.06% | 114 | 12 | 89.06% |  |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver.1.0.1 | 2024-08-21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-610（ロケーションマスタ管理）
POTTS-610（ロケーションマスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 117 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 114
[7 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Pixel7a | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 5 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 128 |  |  | NT | 2
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること |  |  |  |  | NT
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロケーションマスタにデータが存在しない | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | ロケーション明細一覧が空で表示されること |  |  |  |  | NT
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロケーションマスタにデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | ロケーション明細一覧に全てのロケーションデータが表示されること |  |  |  |  | NT
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること |  |  |  |  | NT
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ロケーションマスタに自社のデータが存在しない | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | ロケーション明細一覧が空で表示されること |  |  |  |  | NT
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ロケーションマスタに自社のデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 自社のロケーションデータが表示されること（他社のデータが表示されないこと） |  |  |  |  | NT
7 | - | ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | ID欄が表示されないこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
8 | - | ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.一覧タブからロケーションマスタ情報の「…」を選択する 3.「修正」リンクを押下する | ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
9 | - | 倉庫名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 倉庫名がドロップダウンで選択可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
| - | 倉庫名 | 機能動作 | 1.admin権限又でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫名ドロップダウンを押下する | 全ての倉庫データがドロップダウンで選択可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
| - | 倉庫名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫名ドロップダウンを押下する | 自社の倉庫データのみドロップダウンで選択可能なこと（他社の倉庫データが表示されないこと） | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
12 | - | ロケーションコード | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | ロケーションコードが非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
13 | - | 区分 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 区分がドロップダウンで選択可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
14 | - | 区分 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.区分ドロップダウンを押下する | 選択可能な項目が下記のみであること ・棚(S) ・カゴ車またはオリコン(C) ・箱（段ボール）(B) | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
15 | - | フロア | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | フロアが入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PCでは区分Sで実施
16 | - | 部屋 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 部屋が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
17 | - | ゾーン | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | ゾーンが入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
18 | - | 列 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 列が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
19 | - | 棚 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 棚が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
20 | - | 段 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 段が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
21 | - | 間口 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 間口が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
22 | - | 保管容量 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 保管容量が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
23 | - | エリア | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | エリアが入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
24 | - | 社内備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 社内備考1が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
25 | - | 社内備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.会社マスタのデータが1件以上存在している | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する | 社内備考2が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
26 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | ６
27 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | ６
28 | 登録 | フロア | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.フロアに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
29 | 登録 | 部屋 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.部屋に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
30 | 登録 | ゾーン | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ゾーンに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
31 | 登録 | 列 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.列に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
32 | 登録 | 棚 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.棚に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
33 | 登録 | 段 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.段に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
34 | 登録 | 間口 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.間口に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
35 | 登録 | 保管容量 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.保管容量に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-16 | AG芹川 | ６ | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-26 | AG芹川 | ６ | PC区分Sで実施
36 | 登録 | エリア | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  | 38 | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
37 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
38 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
39 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値を未入力のままにする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
40 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
41 | 登録 | フロア | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.フロアに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
42 | 登録 | 部屋 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.部屋に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
43 | 登録 | ゾーン | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ゾーンに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
44 | 登録 | 列 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.列に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
45 | 登録 | 棚 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.棚に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
46 | 登録 | 段 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.段に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
47 | 登録 | 間口 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.間口に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
48 | 登録 | 保管容量 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.保管容量に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 保存容量は数値のみの対応になっており、仕様通りの為OKとしました。
49 | 登録 | エリア | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
50 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
51 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
52 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値を未入力のままにする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
53 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG芹川
54 | ロケーションコード自動生成 | 倉庫名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
55 | ロケーションコード自動生成 | 区分 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.区分の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
56 | ロケーションコード自動生成 | ゾーン | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ゾーンの値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
57 | ロケーションコード自動生成 | 列 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.列の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
58 | ロケーションコード自動生成 | 棚 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.棚の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
59 | ロケーションコード自動生成 | 段 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.段の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
60 | ロケーションコード自動生成 | 倉庫名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
61 | ロケーションコード自動生成 | 区分 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.区分の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-26 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PCでは区分の変更S→Bで フロア以外クリアされた 関連不具合No38 区分変更でフロアはNoに変わった ↑上記は仕様として追加されました。
62 | ロケーションコード自動生成 | ゾーン | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ゾーンの値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
63 | ロケーションコード自動生成 | 列 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.列の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
64 | ロケーションコード自動生成 | 棚 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.棚の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
65 | ロケーションコード自動生成 | 段 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.段の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
66 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
67 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
68 | - | ロケーションコード | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 倉庫IDが入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
69 | - | 倉庫 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 倉庫名がドロップダウンで選択可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
70 | - | 倉庫 | 機能動作 | 1.admin権限又でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 全ての倉庫データがドロップダウンで選択可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
71 | - | 倉庫 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在する | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 自社の倉庫データのみドロップダウンで選択可能なこと（他社の倉庫データが表示されないこと） | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
72 | - | 区分 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 区分がドロップダウンで選択可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
73 | - | 区分 |  | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 選択可能な項目が下記のみであること ・棚(S) ・カゴ車またはオリコン(C) ・箱（段ボール）(B) | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
74 | - | ゾーン | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 倉庫区分が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | PC区分Sで実施
75 | 検索 | ロケーションコード | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ロケーションコード欄に「SELECT * FROM dual」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | NT |  |  |  | ロケーションコードは自動入力の為、検索条件に入力できることを確認した
76 | 検索 | ゾーン | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ゾーン欄に「🐀🐄🐅🐰」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
77 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
78 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
79 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
80 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
81 | - | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
82 | 明細 | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択したロケーション明細が表示されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
83 | 明細 | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT
84 | 修正 | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択したロケーション明細が表示されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
85 | 修正 | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
86 | 修正 | フロア | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.フロアに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
87 | 修正 | 部屋 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.部屋に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
88 | 修正 | ゾーン | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ゾーンに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
89 | 修正 | 列 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.列に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
90 | 修正 | 棚 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.棚に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
91 | 修正 | 段 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.段に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
92 | 修正 | 間口 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.間口に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
93 | 修正 | 保管容量 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.保管容量に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 27 | NT | [7 empty] | 8/20時点の仕様で、 保存容量に条件の文字列を入力して保存できないのは仕様
94 | 修正 | エリア | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
95 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
96 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
97 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て空にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
98 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て任意の値で更新する 3.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
99 | 修正 | フロア | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.フロアに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | 8/21 2バイトの記号が除外されて入力される
100 | 修正 | 部屋 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.部屋に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
101 | 修正 | ゾーン | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ゾーンに下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | 8/21 2バイトの記号が除外されて入力される
102 | 修正 | 列 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.列に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | 8/21 ' の記号が除外されて入力される
103 | 修正 | 棚 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.棚に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | 8/21 2バイトの記号が除外されて入力される
104 | 修正 | 段 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.段に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
105 | 修正 | 間口 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.間口に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | 8/21 絵文字入力不可
106 | 修正 | 保管容量 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.保管容量に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 27 | NT | [7 empty] | 8/20時点の仕様で、 保存容量に条件の文字列を入力して保存できないのは仕様
107 | 修正 | エリア | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 27 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
108 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 27 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
109 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 27 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
110 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て空にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 27 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
111 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て任意の値で更新する 3.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 | 27 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
112 | ロケーションコード自動生成 | 倉庫名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
113 | ロケーションコード自動生成 | 区分 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.区分の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
114 | ロケーションコード自動生成 | ゾーン | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ゾーンの値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
115 | ロケーションコード自動生成 | 列 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.列の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
116 | ロケーションコード自動生成 | 棚 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.棚の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
117 | ロケーションコード自動生成 | 段 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.段の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
118 | ロケーションコード自動生成 | 倉庫名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
119 | ロケーションコード自動生成 | 区分 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.区分の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川 |  | 8/20 S以外の区分に変更すると値がクリアされる →仕様
120 | ロケーションコード自動生成 | ゾーン | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ゾーンの値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
121 | ロケーションコード自動生成 | 列 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.列の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
122 | ロケーションコード自動生成 | 棚 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.棚の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
123 | ロケーションコード自動生成 | 段 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.段の値を変更する | 下記の命名規則に従ってロケーションコードの値が変更されること 倉庫略称+'-'+区分+'-'+ゾーン+'-'+列+'-'+棚+'-'+段 | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
124 | 削除 |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | 選択したデータが削除されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
125 | 削除 |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ロケーションマスタ管理画面へ遷移する 2.ロケーション明細一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | 選択したデータが削除されること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
126 | - | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ロケーション明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | ロケーション明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
127 | - | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ロケーション明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | ロケーション明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG芹川
128 | - | ロケーション明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ロケーション明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてロケーション明細一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-20 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-15 | AG芹川 | 18 | SP版は対象外

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100