## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 93 | 58 | 100% | 58 | 0 | 93.1% | 0 | 0 | 52 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-612（運用基本情報管理） | 実施中 | 93 | 58 | 60.22% | 58 | 0 | 58.06% |  |  | 52 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | 1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-612（運用基本情報管理） | 実施中 | 31 | 29 | 90.32% | 29 | 0 | 87.1% |  |  | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0.1 | 2024-08-23
| POTTS-612（運用基本情報管理） | 未着手 | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
| POTTS-612（運用基本情報管理） | 実施中 | 31 | 29 | 90.32% | 29 | 0 | 87.1% |  |  | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-612（運用基本情報管理）
POTTS-612（運用基本情報管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 25 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 27
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 2 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Pixel7 | NG | 1
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 1
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 2 |  |  | NT | 31 |  |  | NT | 2
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 運用基本情報が存在しないこと | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | NT | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-23 | DH板倉 |  | マスタ「ytb_base_info」の初期化が必要な為、項目を「NT」とさせていただきます。
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 運用基本情報が存在すること | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 入力可能項目が運用基本情報の値で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
3 | - | 会社ID | 機能動作 | 運用基本情報が存在しないこと | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 会社ID欄が非表示なこと | NT | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-23 | DH板倉 |  | マスタ「ytb_base_info」の初期化が必要な為、項目を「NT」とさせていただきます。
4 | - | 会社ID | 機能動作 | 運用基本情報が存在すること | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 会社ID欄が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
5 | - | 会社名 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 会社名が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
6 | - | 法人番号 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 法人番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
7 | - | 適格請求登録番号 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 適格請求登録番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
8 | - | 郵便番号 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
9 | - | 都道府県 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
10 | - | 市区町村 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
11 | - | 住所 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
12 | - | 電話番号 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
13 | - | FAX番号 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
14 | - | Webサイト | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | Webサイトが入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
15 | - | 自動応答用メール | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 自動応答用メールが入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
16 | - | 営業時間 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 営業時間が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
17 | - | 無料時間 | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する | 無料時間が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
18 | 登録 | 会社名 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
19 | 登録 | 法人番号 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.法人番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
20 | 登録 | 適格請求登録番号 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.適格請求登録番号に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
21 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 27 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-23 | DH板倉 | 27
22 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.都道府県に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
23 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.市区町村に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
24 | 登録 | 住所 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.住所に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
25 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
26 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
27 | 登録 | Webサイト | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.Webサイトに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | NG→OK | 2024-08-23 | DH板倉 | 112 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
28 | 登録 | 自動応答用メール | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.自動応答用メールに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | NG→OK | 2024-08-23 | DH板倉 | 93 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
29 | 登録 | 営業時間 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.営業時間に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
30 | 登録 | 無料時間 | バリデーション | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.無料時間に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | 保留 | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 無料時間の入力欄を選択するとカレンダーが表示され、該当文言の入力が行えないことを確認している為、保留とさせていただきます。
31 | 登録 | - | 機能動作 | なし | 1.運用基本情報管理画面へ遷移する 2.全ての入力可能項目に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること（既にデータが存在する場合は値が更新されること） | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100