## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 120 | 80 | 100% | 80 | 0 | 90% | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 | 2 | 0 | 40 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-613（営業日マスタ管理） | 実施中 | 120 | 80 | 65% | 80 | 0 | 60% |  |  | 72 | 0 | 6 | 2 | 0 | 40 | 1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-613（営業日マスタ管理） | 実施中 | 40 | 40 | 97.5% | 40 | 0 | 90% |  |  | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0.1 | 2024-08-23
| POTTS-613（営業日マスタ管理） | 未着手 | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| POTTS-613（営業日マスタ管理） | 実施中 | 40 | 40 | 97.5% | 40 | 0 | 90% |  |  | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-613（営業日マスタ管理）
POTTS-613（営業日マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 36 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 36
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 3 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Pixel7 | NG | 3
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 1
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 40 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.営業日マスタに自社のデータが存在しない | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する | 会社明細一覧が空で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.営業日マスタに自社のデータが存在する | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する | 会社明細一覧に自社の営業日データが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
4 | - | 営業ID | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する | 営業ID欄が表示されないこと | 保留 | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 営業ID欄が非活性で表示され、入力不可能となっている為、保留とさせていただきます。 ※類似の現象、不具合No.31
5 | - | 営業ID | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.一覧タブから営業日マスタ情報の「…」を選択する 3.「修正」リンクを押下する | 営業ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
6 | - | 営業日 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.営業日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
7 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.自社休日のチェックボックスにチェックを入れる | 自社休日のチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
8 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.自社休日のチェックボックスにチェックを外す | 自社休日のチェックボックスのチェックが外れること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 入力必須のチェックボックスで他のチェックボックスを選択するとチェックが外れる為、項目をOKとさせていただきます。
9 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.納品先休日のチェックボックスにチェックを入れる | 納品先休日のチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
10 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.納品先休日のチェックボックスにチェックを外す | 納品先休日のチェックボックスのチェックが外れること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 入力必須のチェックボックスで他のチェックボックスを選択するとチェックが外れる為、項目をOKとさせていただきます。
11 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.仕入先休日のチェックボックスにチェックを入れる | 仕入先休日のチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
12 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.仕入先休日のチェックボックスにチェックを外す | 仕入先休日のチェックボックスのチェックが外れること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 入力必須のチェックボックスで他のチェックボックスを選択するとチェックが外れる為、項目をOKとさせていただきます。
13 | - | 営業備考 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する | 営業備考が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
14 | 登録 | 営業備考 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.営業備考に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
15 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値を未入力のままにする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
16 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
17 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | 登録されたデータがメニュー画面のカレンダーに表示されること （それぞれ 自社休日：赤 納品先休日：緑 仕入先休日：青 の■のアイコンで表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
18 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する 4.ホーム画面に表示される「■」アイコンにマウスオーバー | ポップアップが表示され、登録された内容が出力されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
19 | - | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
20 | - | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
21 | - | 営業日 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.営業日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
22 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.自社休日のチェックボックスにチェックを入れる | 自社休日のチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
23 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.自社休日のチェックボックスのチェックを外す | 自社休日のチェックボックスのチェックが外れること | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 177 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-23 | DH板倉 | 177
24 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.納品先休日のチェックボックスにチェックを入れる | 納品先休日のチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
25 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.納品先休日のチェックボックスのチェックを外す | 納品先休日のチェックボックスのチェックが外れること | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 177 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-23 | DH板倉 | 177
26 | - | 営業类型 |  | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.仕入先休日のチェックボックスにチェックを入れる | 仕入先休日のチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
27 | - | 営業类型 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.仕入先休日のチェックボックスのチェックを外す | 仕入先休日のチェックボックスのチェックが外れること | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 177 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-23 | DH板倉 | 177
28 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
29 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
30 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 「削除」ボタンも表示されており、資料と内容が一致しておりますので項目を「OK」とさせていただきます。
31 | 明細 | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した会社明細が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
32 | 明細 | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 | 22
33 | 修正 | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した会社明細が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
34 | 修正 | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
35 | 修正 | 営業備考 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.フロアに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
36 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て空にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
37 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.営業日マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て任意の値で更新する 3.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
38 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.会社明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 会社明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
39 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.会社明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 会社明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
40 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.会社明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて会社明細一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100