## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 216 | 140 | 100% | 140 | 0 | 97.14% | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 1.0.1 | 2024-08-19
1 | POTTS-615（組織マスタ管理） | 実施中 | 216 | 140 | 62.96% | 140 | 0 | 62.96% |  |  | 136 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 1.0.1 | 2024-08-23
| POTTS-615（組織マスタ管理） | 実施中 | 72 | 34 | 44.44% | 34 | 0 | 44.44% |  |  | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38
| POTTS-615（組織マスタ管理） | 実施中 | 72 | 36 | 50% | 36 | 0 | 50% |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
| POTTS-615（組織マスタ管理） | 実施中 | 72 | 70 | 94.44% | 70 | 0 | 94.44% |  |  | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-615（組織マスタ管理）
POTTS-615（組織マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 32 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 36 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 68
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 0 | 端末名 | d-51C | NG | 0 | 端末名 | Pixel7 | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 2 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 2
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 38 |  |  | NT | 36 |  |  | NT | 2
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.組織マスタにデータが存在しない | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 組織マスタ一覧が空で表示されること | NT | 2024-08-23 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 組織マスタのデータを削除できない為、項目を「NT」とさせていただきます。
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.組織マスタにデータが存在する | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 組織マスタ一覧に全ての組織データが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社のデータが存在しない | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 組織マスタ一覧が空で表示されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 組織マスタのデータを削除できない為、項目を「NT」とさせていただきます。
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社のデータが存在する | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 自社の組織データが表示されること（他社のデータが表示されないこと） | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
7 | - | ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
8 | - | 親ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 親IDが入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
9 | - | 組織コード | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 組織コードが入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
10 | - | 組織名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 組織名が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
11 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
12 |  | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名ドロップダウンを押下すること | 会社マスタに登録されたデータが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
13 |  | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
14 | - | 説明 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する | 説明が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
15 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 | 6
16 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉 | 6
17 | 登録 | 親ID | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.親IDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 親IDには、数字のみ登録可能な為、該当の文字で登録できないければOKとする
18 | 登録 | 組織コード | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織コードに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
19 | 登録 | 組織名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織名に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
20 | 登録 | 説明 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.説明に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
21 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値を未入力のままにする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
22 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
23 | 登録 | 親ID | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.親IDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉 |  | 親IDには、数字のみ登録可能な為、該当の文字で登録できないければOKとする
24 | 登録 | 組織コード | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織コードに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
25 | 登録 | 組織名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織名に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | 入力制限により、一部内容が消えてしまう為、登録できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留
26 | 登録 | 説明 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.説明に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
27 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値を未入力のままにする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
28 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
29 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
30 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
31 | - | 親ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 親IDが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
32 | - | 組織コード | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 組織コードが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
33 | - | 組織名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 組織名が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
34 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
35 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.「会社名」ドロップダウンを押下する | 会社マスタに登録されたデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
36 | - | 会社名 |  | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
37 | 検索 | 親ID | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.親ID欄に「SELECT * FROM dual」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 親IDには、数字のみ登録可能な為、該当の文字で検索できないければOKとする
38 | 検索 | 組織コード | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.組織コード欄に「🐀🐄🐅🐰」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
39 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
40 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
41 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
42 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
43 | - | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
44 | 明細 | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した組織明細が表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
45 | 明細 | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 | 22
46 | 修正 | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した組織明細が表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
47 | 修正 | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
48 | 修正 | 親ID | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.親IDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 親IDには、数字のみ登録可能な為、該当の文字で登録できないければOKとする
49 | 修正 | 組織コード | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.組織コードに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
50 | 修正 | 組織名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.組織名に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
51 | 修正 | 説明 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.説明に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
52 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.親IDを自身の組織より下位にあたるIDに変更する 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
53 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て空にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
54 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.親IDを自身の組織以上にあたるIDに変更する 3.各入力項目の値を全て任意の値で更新する 4.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-23 | DH板倉
55 | 修正 | 親ID | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.親IDに下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉 |  | 親IDには、数字のみ登録可能な為、該当の文字で登録できないければOKとする
56 | 修正 | 組織コード | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.組織コードに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
57 | 修正 | 組織名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.組織名に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | 入力制限により、一部内容が消えてしまう為、登録できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留
58 | 修正 | 説明 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.説明に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
59 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.親IDを自身の組織より下位にあたるIDに変更する 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
60 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て空にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
61 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.親IDを自身の組織以上にあたるIDに変更する 3.各入力項目の値を全て任意の値で更新する 4.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
62 | 削除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | 削除確認のポップアップが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
63 | 削除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する 4.「キャンセル」ボタンを押下する | 削除確認のポップアップが閉じること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
64 | 削除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタで削除予定のデータが使用されていること | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する 4.「削除」ボタンを押下する | 選択したデータが削除されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
65 | 削除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタで削除予定のデータが使用されていないこと | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する 4.「削除」ボタンを押下する | 選択したデータが削除されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
66 | 削除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する | 削除確認のポップアップが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
67 | 削除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する 4.「キャンセル」ボタンを押下する | 削除確認のポップアップが閉じること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
68 | 削除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタで削除予定のデータが使用されていること | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する 4.「削除」ボタンを押下する | 選択したデータが削除されないこと | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
69 | 削除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタで削除予定のデータが使用されていないこと | 1.組織マスタ管理画面へ遷移する 2.組織マスタ一覧の「…」を押下する 3.「削除」リンクを押下する 4.「削除」ボタンを押下する | 選択したデータが削除されること | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
70 | - | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタ一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 組織マスタ一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
71 | - | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタ一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 組織マスタ一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉
72 | - | 組織マスタ一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタ一覧に表示されるデータが11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて組織マスタ一覧内の表示データ数が変化すること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH板倉 |  | OK | 2024-08-26 | DH板倉 | 18

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100