## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 370 | 170 | 100% | 170 | 0 | 98.82% | 0 | 0 | 162 | 6 | 2 | 0 | 0 | 200 | Ver.1.0.1 | 2024-08-15
1 | template | 実施中 | 370 | 170 | 45.95% | 170 | 0 | 45.41% |  |  | 162 | 6 | 2 | 0 | 0 | 200 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
| POTTS-903（ユーザーライセンス管理） | 実施中 | 185 | 125 | 67.57% | 125 | 0 | 67.03% |  |  | 119 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | Ver.1.0.1 | 2024-08-23
| POTTS-903（ユーザーライセンス管理） | 実施中 | 185 | 45 | 24.32% | 45 | 0 | 23.78% |  |  | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | Ver.1.0.1 | 2024-08-26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-903（ユーザーライセンス管理）
POTTS-903（ユーザーライセンス管理） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 119 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 43 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 5 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 1 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 1 | 端末名 | Pixel Tablet | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 60 |  |  | NT | 140 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 185
No. | イベント | 画面名 | 画面項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
2 | 初期化 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタにデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 一覧が空で表示されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ユーザーデータが既に複数作成されており、全て削除してしまうとテスト全体への影響が大きい為、NTとさせていただきます
3 | 初期化 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタにデータが存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 一覧に全てのユーザーマスタデータが表示されていること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
4 | 初期化 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
5 | 初期化 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタに自社のデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 一覧が空で表示されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ユーザーデータが既に複数作成されており、全て削除してしまうとテスト全体への影響が大きい為、NTとさせていただきます
6 | 初期化 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタに自社のデータが存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 一覧に自社のユーザーマスタデータが表示されていること | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
7 | - | ユーザーライセンス一覧 | Email |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | Emailが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
8 | - | ユーザーライセンス一覧 | パスワード |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | パスワードが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
9 | - | ユーザーライセンス一覧 | ユーザー_名称 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | ユーザー_名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
10 | - | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | ロールがドロップダウンかつ活性状態で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
11 | - | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタに値が存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.ロールドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
12 | - | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタに値が存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.ロールドロップダウンを押下する | ドロップダウンにロールマスタの値が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
13 | - | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | ロールがドロップダウンかつ非活性状態で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 表示ボックスが非活性であることを確認しました
14 | - | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | ロールに「使用者」が表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 | 86 | NT |  |  |  | 対象外
15 | - | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンかつ活性状態で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
16 | - | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.会社名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
17 | - | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.会社名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに会社名マスタの値が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
18 | - | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンかつ非活性状態で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
19 | - | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 会社名に「自社名」が表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
20 | - | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 組織名がドロップダウンで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
21 | - | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.会社を選択せず組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
22 | 会社名選択 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する 3.組織マスタに選択する会社マスタのデータに紐づくデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.会社を選択する 3.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
23 | 会社名選択 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する 3.組織マスタに選択する会社マスタのデータに紐づくデータが存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.会社を選択する 3.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | DH佐藤 |  | 対象外
24 | 会社名選択 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社に紐づくデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.会社を選択する 3.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
25 | 会社名選択 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社に紐づくデータが存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.会社を選択する 3.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
26 | - | ユーザーライセンス一覧 | 状態 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 状態が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
27 | - | ユーザーライセンス一覧 | 状態 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 状態に「仮会員」と表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
28 | - | ユーザーライセンス一覧 | 状態 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.状態ドロップダウンを押下する | 下記が表示されること ・会員 ・仮会員 | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 非活性が正でドロップダウンリストは無いので、NTとさせていただきます
29 | - | ユーザーライセンス一覧 | 開始日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.開始日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
30 | - | ユーザーライセンス一覧 | 終了日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.終了日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
31 | - | ユーザーライセンス一覧 | 言語 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 言語がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
32 | - | ユーザーライセンス一覧 | 言語 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.言語ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
33 | - | ユーザーライセンス一覧 | アイコン |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.アイコンを押下する | ファイルアップロードポップアップが開くこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーが開くことを確認しました
34 | - | ユーザーライセンス一覧 | アイコン |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.アイコンを押下する 3.ファイルアップロードポップアップからキャンセルを押下する | ファイルアップロードポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーのキャンセルボタンで確認しました
35 | - | ユーザーライセンス一覧 | アイコン |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.アイコンを押下する 3.ファイルアップロードポップアップから画像ファイルを選択する | 選択した画像ファイルがアイコンに表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーから画像ファイルを選択して確認しました
36 | - | ユーザーライセンス一覧 | 備考 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する | 備考が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
37 | クリア | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-23 | DH佐藤 | 53 | 対象外
38 | クリア | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | NG→OK | 2024-08-23 | DH佐藤 | 53 | NT |  |  |  | 対象外
39 | 登録 | ユーザーライセンス一覧 | Email |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.Emailに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データ登録が可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外 |  |  |  | メールアドレス形式の値を入力して確認しました
40 | 登録 | ユーザーライセンス一覧 | パスワード |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.パスワードに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データ登録が可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
41 | 登録 | ユーザーライセンス一覧 | ユーザー_名称 |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.ユーザー_名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データ登録が可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
42 | 登録 | ユーザーライセンス一覧 | 備考 |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.備考に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データ登録が可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
43 | 登録 | ユーザーライセンス一覧 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタに登録済みのデータがある | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.Emailに既に登録済みのEmailを入力する 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
44 | 登録 | ユーザーライセンス一覧 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.各項目の値を記入しない（空のままとする） 3.「登録」ボタンを押下する | データ登録が可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 必須項目が空の場合は登録できないこと、必須項目以外は空でも登録できることを確認しました
45 | 登録 | ユーザーライセンス一覧 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.各項目に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データ登録が可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 必須項目以外を含む全ての項目に値を記入して登録できることを確認しました
46 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | [5 empty] | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
47 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | [5 empty] | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
48 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | Email |  |  |  |  | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | Emailが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
49 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | ユーザー_名称 |  |  |  |  | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ユーザー_名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
50 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  |  | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ロールがドロップダウンかつ活性状態で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
51 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  |  | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタに値が存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ロールドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ロールデータが既に複数作成されており、全て削除してしまうとテスト全体への影響が大きい為、NTとさせていただきます
52 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  |  | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタに値が存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ロールドロップダウンを押下する | ドロップダウンにロールマスタの値が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
53 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  |  | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ロールがドロップダウンかつ非活性状態で表示されること ---------- ロールがドロップダウンかつ活性状態で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/20 POTTS_設計書-903（ユーザーライセンス管理）を参考にして期待結果を修正しました
54 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | ロール |  |  |  |  | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ロールに「使用者」が表示されていること ---------- ドロップダウンにロールマスタの値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/20 POTTS_設計書-903（ユーザーライセンス管理）を参考にして期待結果を修正しました
55 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンかつ活性状態で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 65 | 対象外 |  |  |  | 不具合No.65により、ドロップダウンリストを使用しないと回答をいただいたので、その挙動且つ活性状態であることを確認してOKとしています
56 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT |  |  | 65 | 対象外 |  |  |  | 不具合No.65により、ドロップダウンリストを使用しないと回答をいただいた為、当項目は不要となったのでNTとします
57 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに会社名マスタの値が表示されること | NT |  |  |  | NT |  |  | 65 | 対象外 |  |  |  | 同上
58 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンかつ非活性状態で表示されること | NG→OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 91 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 不具合No.91により、会社管理者権限の場合は「会社名」の項目を非表示にする対応がされましたので、その挙動であることを確認してOKとしています
59 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名に「自社名」が表示されていること | NT |  |  | 91 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 不具合No.91により、会社管理者権限の場合は「会社名」の項目を非表示にする対応がされた為、当項目は不要となったのでNTとします
60 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 組織名がドロップダウンで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 65 | 対象外 |  |  |  | 不具合No.65により、ドロップダウンリストを使用しないと回答をいただいたので、その挙動且つ活性状態であることを確認してOKとしています
61 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社を選択せず組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT |  |  | 65 | 対象外 |  |  |  | 不具合No.65により、ドロップダウンリストを使用しないと回答をいただいた為、当項目は不要となったのでNTとします
62 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する 3.組織マスタに選択する会社マスタのデータに紐づくデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社を選択する 4.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT |  |  | 65 | 対象外 |  |  |  | 同上
63 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する 3.組織マスタに選択する会社マスタのデータに紐づくデータが存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社を選択する 4.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | NT |  |  |  | NT |  |  | 65 | 対象外 |  |  |  | 同上
64 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社に紐づくデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社を選択する 4.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  | 65 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
65 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社に紐づくデータが存在する | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社を選択する 4.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | NT |  |  | 65 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
66 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 状態 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 状態がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
67 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 状態 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.状態ドロップダウンを押下する | 下記が表示されること ・会員 ・仮会員 | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 下記が表示されることを確認しました ・本会員 ・仮会員 ・退会 ・削除
68 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 開始日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.開始日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
69 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | 終了日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.終了日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
70 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | Email |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.Emailに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外 |  |  |  | メールアドレス形式の値を入力して確認しました
71 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | ユーザー_名称 |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ユーザー_名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
72 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-26 | DH佐藤 | 186 | 対象外
73 | 検索 | ユーザーライセンス一覧 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NG | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 186 | NT |  |  |  | 対象外
74 | - | ユーザーライセンス一覧 | 一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタにデータが存在する | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
75 | 明細 | ユーザーライセンス一覧 | 一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタにデータが存在する | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | ユーザー明細画面へ遷移すること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
76 | - | ユーザーライセンス一覧 | 一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
77 | - | ユーザーライセンス一覧 | 一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
78 | - | ユーザーライセンス一覧 | 一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
79 | ユーザー明細初期化 | ユーザー明細 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 入力可能項目に明細データが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
80 | ユーザー明細初期化 | ユーザー明細 | [5 empty] | 1.admin権限でログイン済 2.運用会社ユーザー管理にデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | ライセンスが空で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外 |  |  |  | ライセンス追加を一度もしていない状態で、ライセンス一覧にデータが表示されないことを確認しました
81 | ユーザー明細初期化 | ユーザー明細 | [5 empty] | 1.admin権限でログイン済 2.運用会社ユーザー管理にデータが存在する | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | ライセンスに全てのユーザーマスタデータが表示されていること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外 |  |  |  | ライセンス追加をした状態で、ライセンス一覧に追加したデータが全て表示されることを確認しました
82 | ユーザー明細初期化 | ユーザー明細 | [5 empty] | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 登録時に入力した項目には入力した値、登録時に空白の項目には空白で表示されることを確認しました
83 | ユーザー明細初期化 | ユーザー明細 | [5 empty] | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタに自社のデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 一覧が空で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ライセンス追加を一度もしていない状態で、ライセンス一覧にデータが表示されないことを確認しました
84 | ユーザー明細初期化 | ユーザー明細 | [5 empty] | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ユーザーマスタに自社のデータが存在する | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 一覧に自社のユーザーマスタデータが表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ライセンス追加をした状態で、ライセンス一覧に追加したデータが全て表示されることを確認しました
85 | - | ユーザー明細 | Email |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | Emailが入力可能なこと ---------- Emailが非活性、枠線なしで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 66 | 対象外 |  |  |  | 2024/08/26 不具合No.66で設計書が修正されたので、期待結果を修正しました
86 | - | ユーザー明細 | ユーザー_名称 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | ユーザー_名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
87 | - | ユーザー明細 | ロール |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | ロールが非活性状態で表示されること ---------- ロールがドロップダウンボックスで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 66 | 対象外 |  |  |  | 2024/08/26 不具合No.66で設計書が修正されたので、期待結果を修正しました
88 | - | ユーザー明細 | 会社名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 会社名が非活性状態で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
89 | - | ユーザー明細 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 組織名がドロップダウンで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
90 | - | ユーザー明細 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.会社を選択せず組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 「会社名」は登録時に必須且つ、ユーザー明細では項目が非活性で編集できず、検証手順4が実行できない為、NTとさせていただきます
91 | - | ユーザー明細 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する 3.組織マスタに選択する会社マスタのデータに紐づくデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.会社を選択する 5.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
92 | - | ユーザー明細 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタに値が存在する 3.組織マスタに選択する会社マスタのデータに紐づくデータが存在する | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.会社を選択する 5.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
93 | - | ユーザー明細 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社に紐づくデータが存在しない | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.会社を選択する 5.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
94 | - | ユーザー明細 | 組織名 |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.組織マスタに自社に紐づくデータが存在する | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.会社を選択する 5.組織名ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
95 | - | ユーザー明細 | 状態 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 状態が非活性で表示されること ---------- 状態がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/16 POTTS_設計書-903（ユーザーライセンス管理）を参考にして期待結果を修正しました
96 | - | ユーザー明細 | 状態 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 下記が表示されること ・会員 ・仮会員 | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 下記が表示されることを確認しました ・本会員 ・仮会員 ・退会 ・削除
97 | - | ユーザー明細 | 開始日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.開始日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること ---------- 開始日が非活性で表示されること | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 66 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/26 不具合No.66で設計書が修正されたので、期待結果を修正しました
98 | - | ユーザー明細 | 終了日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.終了日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること ---------- 終了日が非活性で表示されること | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 66 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/26 不具合No.66で設計書が修正されたので、期待結果を修正しました
99 | - | ユーザー明細 | 言語 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 言語がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
100 | - | ユーザー明細 | 言語 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.言語ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
101 | - | ユーザー明細 | アイコン |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.アイコンを押下する | ファイルアップロードポップアップが開くこと | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーが開くことを確認しました
102 | - | ユーザー明細 | アイコン |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.アイコンを押下する 5.ファイルアップロードポップアップからキャンセルを押下する | ファイルアップロードポップアップが閉じること | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーのキャンセルボタンで確認しました
103 | - | ユーザー明細 | アイコン |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.アイコンを押下する 5.ファイルアップロードポップアップから画像ファイルを選択する | 選択した画像ファイルがアイコンに表示されること | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーから画像ファイルを選択して確認しました
104 | - | ユーザー明細 | 備考 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 備考が入力可能なこと | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
105 | - | ユーザー明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「動く」ボタンを押下する | 下記が表示されること ・修正 ・パスワードリセット | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外 |  |  |  | 「動く」ボタン→「操作」ボタンへ読み替えて確認しました
106 | 戻る | ユーザー明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「戻る」ボタンを押下する | ユーザー一覧画面へ遷移すること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
107 | - | ユーザー明細 | Email |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.Emailに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「動く」ボタンを押下する 6.「修正」リンクを押下する | データが更新されること | NT |  |  |  | NT |  |  | 66 | 対象外 |  |  |  | 不具合No.66により設計書が修正され、Emailは非活性で値が入力できない仕様となった為、当項目は不要となったのでNTとします
108 | - | ユーザー明細 | ユーザー_名称 |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ユーザー_名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「動く」ボタンを押下する 6.「修正」リンクを押下する | データが更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
109 | - | ユーザー明細 | 備考 |  |  |  | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.備考に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「動く」ボタンを押下する 6.「修正」リンクを押下する | データが更新されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-16 | DH佐藤 |  | 対象外
110 | - | ユーザー明細 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.各項目に任意の値を入力する 5.「動く」ボタンを押下する 6.「修正」リンクを押下する | データが更新されること | NG→OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 97 | NT |  |  |  | 対象外
111 | パスワードリセット | ユーザー明細 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「動く」ボタンを押下する 6.「パスワードリセット」リンクを押下する | パスワードリセットボックスが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
112 | パスワードリセット | ユーザー明細 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「動く」ボタンを押下する 5.「パスワードリセット」リンクを押下する 6.パスワードに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 7.「確認」ボタンを押下する | パスワードがリセットされ、設定した内容に更新されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
113 | リフレッシュ | ユーザー明細 | ライセンス |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「♲」ボタンを押下する | 最新の情報がライセンスに表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
114 | 追加 | ユーザー明細 | ライセンス |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | ライセンス追加ダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
115 | 追加 | ユーザー明細 | ライセンス |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
116 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | ライセンスの種類ドロップダウンが活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
117 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在しないこと | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | NT |  |  |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | ライセンス・課金データが既に複数作成されており、全て削除してしまうとテスト全体への影響が大きい為、NTとさせていただきます
118 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンを押下する | ドロップダウンにライセンス・課金管理の値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
119 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 金額 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 金額が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
120 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | サポート内容 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | サポート内容が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
121 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(年) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 有効期間(年)が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
122 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(月) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 有効期間(月)が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
123 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(日) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 有効期間(日)が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
124 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 運用開始日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 運用開始日が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
125 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 運用終了日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 運用終了日が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
126 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 小計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 小計が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
127 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 消費税（10％） |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 消費税（10％）が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
128 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 合計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する | 合計が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
129 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 金額 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 金額に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
130 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | サポート内容 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | サポート内容に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
131 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(年) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 有効期間（年）に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
132 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(月) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 有効期間（月）に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
133 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(日) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 有効期間（日）に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
134 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 運用開始日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 運用開始日に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 104 | NT |  |  |  | 対象外
135 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 運用終了日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 運用終了日に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
136 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 小計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 小計に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
137 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 消費税（10％） |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 消費税に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること（金額の10%) | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
138 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | 合計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 合計に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること（金額の110%） | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
139 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
140 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
141 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する 7.「OK」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
142 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する | 決済画面へ遷移する | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
143 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する 7.決済画面で決済をキャンセルする | ライセンス追加/修正ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
144 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する 7.決済画面で決済をキャンセルする 8.「OK」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
145 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する 7.決済画面で決済をキャンセルする 8.「OK」ボタンを押下する | データが登録され、支払い状態が「未支払」になること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
146 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する 7.決済画面で決済を実行する | ライセンス追加/修正ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
147 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する 7.決済画面で決済を実行する 8.「OK」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
148 | 追加 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「登録」ボタンを押下する 7.決済画面で決済を実行する 8.「OK」ボタンを押下する | データが登録され、支払い状態が「支払済み」になること | NG→OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 108 | NT |  |  |  | 対象外
149 | 閉じる | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.「閉じる」ボタンを押下する | ライセンス追加ダイアログが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
150 | 修正 | ユーザー明細 | ライセンス |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ---------- ・修正 | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/20 POTTS_設計書-903（ユーザーライセンス管理）を参考にして期待結果を修正しました
151 | 修正 | ユーザー明細 | ライセンス |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | ライセンス追加ダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
152 | 修正 | ユーザー明細 | ライセンス |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 入力可能項目に明細の値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
153 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | ライセンスの種類ドロップダウンが活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
154 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在しないこと | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
155 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンを押下する | ドロップダウンにライセンス・課金管理の値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
156 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 金額 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 金額が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
157 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | サポート内容 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | サポート内容が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
158 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(年) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 有効期間(年)が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
159 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(月) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 有効期間(月)が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
160 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(日) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 有効期間(日)が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
161 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 運用開始日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 運用開始日が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
162 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 運用終了日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 運用終了日が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
163 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 小計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 小計が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
164 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 消費税（10％） |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 消費税（10％）が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
165 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 合計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する | 合計が非活性で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
166 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 金額 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 金額に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
167 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | サポート内容 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | サポート内容に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
168 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(年) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 有効期間（年）に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
169 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(月) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 有効期間（月）に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
170 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 有効期間(日) |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 有効期間（日）に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
171 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 運用開始日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 運用開始日に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 104 | NT |  |  |  | 対象外
172 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 運用終了日 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 運用終了日に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
173 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 小計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 小計に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
174 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 消費税（10％） |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 消費税に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること（金額の10%) | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
175 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | 合計 |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する | 合計に選択したライセンスの種類に応じた値が表示されること（金額の110%） | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
176 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.ライセンスの「…」を押下する 5.「明細」リンクを押下する 6.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 7.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
177 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
178 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する 7.「OK」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
179 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する | 決済画面へ遷移する | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
180 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する 7.決済画面で決済をキャンセルする | ライセンス追加/修正ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
181 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する 7.決済画面で決済をキャンセルする 8.「OK」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
182 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する 7.決済画面で決済をキャンセルする 8.「OK」ボタンを押下する | データが登録され、支払い状態が「未支払」になること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
183 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する 7.決済画面で決済を実行する | ライセンス追加/修正ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
184 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する 7.決済画面で決済を実行する 8.「OK」ボタンを押下する | ライセンス追加/修正ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
185 | 修正 | ライセンス追加ダイアログ | - |  |  |  | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.ユーザーライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「追加」ボタンを押下する 5.ライセンスの種類ドロップダウンから値を選択する 6.「修正」ボタンを押下する 7.決済画面で決済を実行する 8.「OK」ボタンを押下する | データが登録され、支払い状態が「支払済み」になること | NG→OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 108 | NT |  |  |  | 対象外

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100