## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 12 | 8 | 100% | 8 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
1 | POTTS-004（ホーム） | 実施中 | 12 | 8 | 66.67% | 8 | 0 | 25% |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | Ver.1.0.1 | 2024-08-27
| POTTS-004（ホーム） | 中断中 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 50% |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| POTTS-004（ホーム） | 未着手 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| POTTS-004（ホーム） | 中断中 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 25% |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-004（ホーム）
POTTS-004（ホーム） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 2 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 1
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 2 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | SC-56C | NG | 3
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver | 14 | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 4 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「ホーム画面」を確認する | 以下を検索して表示されていること ・当日出荷進捗の件数 ・入荷予定一覧データ ・出荷指示一覧データ ・操作log一覧データ | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-27 | DH佐藤
2 | 一覧を見る | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「入荷予定」の「一覧を見る」を押下する | 「入荷予定照会」画面を表示すること | NG | 2024-08-27 | DH佐藤 | 201 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-27 | DH佐藤 | 201
3 | 一覧を見る | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「出荷指示」の「一覧を見る」を押下する | 「出荷指示照会」画面を表示すること | NG | 2024-08-27 | DH佐藤 | 201 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-27 | DH佐藤 | 201
4 | 一覧を見る | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「操作ログ」の「一覧を見る」を押下する | 「操作log」画面を表示すること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-27 | DH佐藤 | 198

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100