## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 207 | 134 | 57.46% | 77 | 57 | 55.22% | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-102（出荷指示照会） | 実施中 | 207 | 134 | 35.75% | 77 | 57 | 35.75% |  |  | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-102（出荷指示照会） | 実施中 | 69 | 65 | 89.86% | 65 | 0 | 89.86% |  |  | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.0.1 | 2024-08-23
| POTTS-102（出荷指示照会） | 未着手 | 69 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
| POTTS-102（出荷指示照会） | 実施中 | 69 | 69 | 17.39% | 12 | 57 | 17.39% |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-102（出荷指示照会）
POTTS-102（出荷指示照会） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 62 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 12
[11 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Galaxy S23 Ultra | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 3 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 4 |  |  | NT | 69 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する | 画面の検索条件の項目欄に何も入力・表示されていないこと | 保留 |  |  |  | NT | [7 empty] | テスト実施前に出荷指示データが存在していた為
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する | 出荷指示一覧に値が表示されないこと | 保留 |  |  |  | NT | [7 empty] | テスト実施前に出荷指示データが存在していた為
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する | 出荷指示一覧に値が表示されること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.任意の文字でキーワード検索を行う 5.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 6.「出荷明細」を押下する 7.「戻る」を押下する | 任意の文字で検索を行った条件が保存され、その検索が行われた状態が表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
5 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が展開されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
6 | - | - | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.絞り込み検索が展開されていること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する | 絞り込み検索条件が折り畳まれること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
7 | - | 出力状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出力状態」の「全て」を押下する | 「全て」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
8 | - | 出力状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出力状態」の「未出力」を押下する | 「未出力」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
9 | - | 出力状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出力状態」の「出力済」を押下する | 「出力済」にチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
10 | - | 出荷指示番号 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出荷指示番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「出荷指示番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
11 | - | 出荷指示日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出荷指示日」欄の「から」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
12 | - | 出荷指示日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出荷指示日」欄の「まで」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
13 | - | 納入日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「納入日」欄の「から」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
14 | - | 納入日 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「納入日」欄の「まで」の前のエリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
15 | - | 得意先注文番号 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「得意先注文番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
16 | - | 得意先 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「得意先」欄のプルダウンを押下する | 「得意先」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
17 | - | 納入先 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「納入先」欄のプルダウンを押下する | 「納入先」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
18 | - | 担当者 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「担当者」欄のプルダウンを押下する | 「担当者」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
19 | - | 商品名 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「商品名」欄のプルダウンを押下する | 「商品名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
20 | - | 取込状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「取込状態」の「全て」を押下する | 「全て」のみにチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
21 | - | 取込状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「取込状態」の「エラーあり」を押下する | 「エラーあり」のみにチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
22 | - | 取込状態 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「取込状態」の「エラーなし」を押下する | 「エラーなし」のみにチェックがつくこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
23 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「一覧」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「一覧」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
24 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「一覧」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 絞り込み検索で指定した検索条件が、長い条件の場合折り返して全文が表示されるようになっていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
25 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 引当待ち | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「引当待ち」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「引当待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
26 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 引当待ち | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「引当待ち」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 「一覧タブ」に戻ること | NT | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 絞り込み検索後は指定したタブを保持した
27 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出荷待ち | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「出荷待ち」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「出荷待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
28 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出荷待ち | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「出荷待ち」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 「一覧タブ」に戻ること | NT | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 絞り込み検索後は指定したタブを保持した
29 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出荷作業中 | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「出荷作業中」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「出荷作業中」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
30 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出荷作業中 | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「出荷作業中」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 「一覧タブ」に戻ること | NT | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 絞り込み検索後は指定したタブを保持した
31 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出荷済み | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「出荷済み」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で「出荷済み」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
32 | 検索 | - | 絞り込み検索 | 出荷済み | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.全ての検索条件に任意の値を入力する 6.「出荷済み」タブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 「一覧タブ」に戻ること | NT | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 絞り込み検索後は指定したタブを保持した
33 | 検索 | - | 絞り込み検索 | - | - | - | バリデーションチェック | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「絞り込み検索」を押下する 5.「出荷指示番号」と「得意先注文番号」に以下の文字を記入する ・🐀🐄🐅🐰 6.任意のタブを選択する 7.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で検索が行われていること | 保留 | 2024-08-16 | AG吉田 | 27 | NT | [7 empty] | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
34 | 検索 | - | キーワード検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「キーワード検索」欄に文字を入力する | 「キーワード検索」欄に文字を入力できること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
35 | 検索 | - | キーワード検索 | 一覧 | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「一覧」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「一覧」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
36 | 検索 | - | キーワード検索 | 引当待ち | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「引当待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
37 | 検索 | - | キーワード検索 | 出荷待ち | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「出荷待ち」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「出荷待ち」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
38 | 検索 | - | キーワード検索 | 出荷作業中 | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「出荷作業中」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「出荷作業中」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
39 | 検索 | - | キーワード検索 | 出荷済み | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「出荷済み」タブを選択する 5.「キーワード検索」欄に文字を入力する 6.Enterを押下する | 入力した条件で「出荷済み」タブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
40 | 検索 | - | キーワード検索 | - | - | - | バリデーションチェック | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.任意のタブを選択する 5.「キーワード検索」欄に以下の文字を入力する ・🐀🐄🐅🐰 6.Enterを押下する | 入力した条件で選択した任意のタブ内にて検索が行われていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
41 | 全選択 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 一覧に表示されている行がすべて選択されること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
42 | 全解除 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「全選択」または任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する | 一覧で選択している行の選択がすべて解除されること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
43 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.任意の行を選択する 6.「引当」を押下する | 引当完了、というプロンプトのメッセージが表示され、引当を行った行は「引当待ち」タブから「出庫待ち」へ移動していること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
44 | 引当 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示数が現在在庫件数よりも多い出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.前提条件を踏まえた任意の行を選択する 6.「引当」を押下する | 引当が行えないこと | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT
45 | 印刷 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.任意のタブを選択する 5.任意の行を選択する 6.「印刷」を押下する | 現在選択されているデータが出荷指示一覧（CSV）に出力されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
46 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ち以外の出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する | 削除の確認メッセージボックスのポップアップが表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
47 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ち以外の出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.「削除」を押下する | 削除できないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 引当済み以降の商品を含む集荷指示で確認
48 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.「キャンセル」を押下する | 削除されないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
49 | 削除 | - | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.「引当待ち」タブを選択する 5.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.「削除」を押下する | 「引当待ち」タブから選択したデータが削除されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
50 | 出荷明细 | 出荷指示ID | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する | 「出荷明細画面」へ遷移すること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
51 | 出荷明細初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた出荷明細データがページ上部に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
52 | 出荷明細初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する | 選択した明細の出指示IDに紐づいた出荷明細一覧がページ下部の出荷指示明細一覧に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
53 | 戻る | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「戻る」を押下する | 前のページに戻ること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
54 | 出荷明細 | - | 引当 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「動く」を押下する 7.「引当」を押下する | 引当が実行されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
55 | 修正 | 出荷指示ID | table一覧行データ | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「修正」を押下する | 「出荷指示入力画面」への遷移し、選択した明細行「出荷指示ID」に紐づいたデータが表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
56 | 出荷明細 | 出荷指示ID | 修正 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「動く」を押下する 7.「修正」を押下する | 「出荷指示入力画面」への遷移し、選択した明細行「出荷指示ID」に紐づいたデータが表示されていること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
57 | 出荷明細 | - | 削除 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する | 削除の確認メッセージボックスのポップアップが表示されること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
58 | 出荷明細 | - | 削除 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ち以外の出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する 8.ポップアップの「キャンセル」を押下する | 出荷明細が削除できないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
59 | 出荷明細 | - | 削除 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ち以外の出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する 8.ポップアップの「削除」を押下する | 出荷明細が削除されないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 引当済み以降の商品を含む集荷指示で確認
60 | 出荷明細 | - | 削除 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する 8.ポップアップの「キャンセル」を押下する | 出荷明細が削除されないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
61 | 出荷明細 | - | 削除 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえた行のミートボールメニューを押下する 5.「出荷明細」を押下する 6.「出荷明細」の「動く」を押下する 7.「出荷明細」の「削除」を押下する 8.ポップアップの「削除」を押下する | 出荷明細が削除されること | OK | 2024-08-16 | AG吉田 |  | NT
62 | 明細行 | - | 明細 | - | - | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「明細」を押下する | 「明細ダイアログ」へ遷移すること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
63 | 明細行 | - | 明細 | - | - | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「明細」を押下する | 選択した明細のデータが「明細ダイアログ」に表示されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
64 | 明細行 | - | 明細 | - | - | - | 機能動作 |  | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「明細」を押下する 7.「閉じる」を押下する | 「明細ダイアログ」が閉じられること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
65 | 削除 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている行のミートボールメニューを押下する 5.「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する | 削除の確認メッセージボックスのポップアップが表示されること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
66 | 削除 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ち以外の出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえたデータが存在している行のミートボールメニューを押下する 5.前提条件に該当する「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.ポップアップの「削除」を押下する | 選択した明細行が削除されないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 引当済み以降の商品を含む集荷指示で確認
67 | 削除 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえたデータが存在している行のミートボールメニューを押下する 5.前提条件に該当する「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.ポップアップの「キャンセル」を押下する | 選択した明細行が削除されないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
68 | 削除 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえたデータが存在している行のミートボールメニューを押下する 5.前提条件に該当する「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.ポップアップの「キャンセル」を押下する | 選択した明細行が削除されないこと | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT
69 | 削除 | - | 明細行 | - | - | - | 機能動作 | 1.出荷状態が引当待ちの出荷指示が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出荷指示照会」を押下する 4.一覧に表示されている、前提条件を踏まえたデータが存在している行のミートボールメニューを押下する 5.前提条件に該当する「明細行」のミートボールメニューを押下する 6.「削除」を押下する 7.ポップアップの「削除」を押下する | 選択した明細行が削除されていること | OK | 2024-08-23 | AG芹川 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100