## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 57 | 38 | 50% | 19 | 19 | 50% | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-106（出庫照会） | 実施中 | 57 | 38 | 33.33% | 19 | 19 | 33.33% |  |  | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | Ver1.01 | 2024-08-21
| POTTS-106（出庫照会） | 完了 | 19 | 19 | 100% | 19 | 0 | 100% |  |  | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver1.01 | 2024-08-22
| POTTS-106（出庫照会） | 未着手 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
| POTTS-106（出庫照会） | 未着手 | 19 | 19 | 0% | 0 | 19 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-106（出庫照会）
POTTS-106（出庫照会） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 15 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver |  | NG→OK | 4 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 19 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する | 検索条件はなにも表示されていないこと | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する | 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済みのデータが検索され「出庫照会」の「一覧」タブに表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する | 「出荷指示日」の降順に、検索された「出庫照会」の「一覧」タブのデータが表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する | 他のタブ件数に、該当するデータがあればその件数の数値が表示がされていること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT | [7 empty] | 他タブは実機、設計書「画面」シート画像にもありませんが設計書に記載があるためそのまま記載しております
5 | - | 出荷指示番号 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出荷指示番号」欄のプルダウンを押下する | 「出荷指示番号」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 150 | NT | [7 empty] | プルダウンではなく、テキスト入力欄で実装されています。 項目の期待値、画面仕様もプルダウンです。
6 | - | 出荷指示日 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出荷指示日」エリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
7 | 検索 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.全ての検索条件に任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で検索が行われていること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
8 | 検索 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.全ての検索条件に任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 「出荷指示日」の降順に、検索された「出庫照会」の「一覧」タブのデータが表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG芹川 |  | NT
9 | 検索 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.全ての検索条件に任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する 6.他のタブを確認する | 他のタブ件数に、該当するデータがあればその件数の数値が表示がされていること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 151 | NT | [7 empty] | 他タブは実機、設計書「画面」シート画像にもありませんが設計書に記載があるためそのまま記載しております
10 | 全選択 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「出庫照会」がすべて選択されること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
11 | 全解除 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.全選択か任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「出庫照会」がすべての選択が解除されること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
12 | 出庫入力 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「出庫一覧」に表示されているデータを何も選択していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出庫入力」ボタンを押下する | 「出庫入力画面」に遷移すること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
13 | 出庫入力 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.「出庫一覧」に表示されているデータを何も選択していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出庫入力」ボタンを押下する | 「出庫入力画面」の画面には「出荷指示ID」の表示がないこと | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
14 | 出庫入力 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.「出庫一覧」に表示されているデータを1件のみ選択していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出庫入力」ボタンを押下する | 「出庫入力画面」に遷移する | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
15 | 出庫入力 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.「出庫一覧」に表示されているデータを1件のみ選択していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.前提条件を踏まえた行数を選択する 5.「出庫入力」ボタンを押下する | 「出庫入力画面」の画面には選択したデータの「出荷指示ID」の表示があること 選択した出荷指示IDに紐づくデータが出庫入力画面で表示されること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
16 | 出庫入力 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み 2.「出庫一覧」に表示されているデータを2件以上選択していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.前提条件を踏まえた行数を選択する 5.「出庫入力」ボタンを押下する | 「出庫入力画面」に遷移しないこと | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 135 | NT | [7 empty] | エラーメッセージが表示
17 | 印刷 | - | - |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出庫一覧」に表示されているデータを選択する 5.「印刷」ボタンを押下する | 現在選択されているデータを出庫一覧ファイルとして出力されること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 143 | NT
18 | 出庫入力 | - | table一覧行データ |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出庫一覧」に表示されている任意のデータのミートボールメニューを押下する 5.「出庫入力」を押下する | 「出庫入力画面」の画面に遷移すること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT
19 | 出庫入力 | - | table一覧行データ |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかであるデータが存在していること 出庫待ち/出庫中/検品待ち/梱包待ち/出荷確定待ち/出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「出荷」を押下する 3.「出庫照会」を押下する 4.「出庫一覧」に表示されている任意のデータのミートボールメニューを押下する 5.「出庫入力」を押下する | 「出庫入力画面」の画面には選択したデータの「出荷指示ID」の表示があること 選択した出荷指示IDに紐づくデータが出庫入力画面で表示されること | OK | 2024-08-22 | AG芹川 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100