## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 54 | 35 | 48.57% | 17 | 18 | 42.86% | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-205（入庫照会） | 実施中 | 54 | 35 | 29.63% | 17 | 18 | 27.78% |  |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1.0.1 | 2024-08-22
| POTTS-205（入庫照会） | 実施中 | 18 | 17 | 88.89% | 17 | 0 | 83.33% |  |  | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| POTTS-205（入庫照会） | 未着手 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| POTTS-205（入庫照会） | 未着手 | 18 | 18 | 0% | 0 | 18 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-205（入庫照会）
POTTS-205（入庫照会） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 15 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 |  | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 1 |  |  | NT | 18 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する | 検索条件に値が入力されていないこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.入荷データが存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する | 入庫照会一覧に値が表示されないこと | NT | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | ・検証前に入荷データが存在していた為
3 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する | 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済みのデータが検索され入庫照会一覧に表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
4 | 初期化 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する | 「荷重予定日」の降順に、検索された入庫照会一覧のデータが表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
5 | - | 入荷予定番号 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.「入荷予定番号」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入荷予定番号」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
6 | - | 入荷予定日 | - | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.「入荷予定日」エリアを押下する | 押下時にカレンダーが表示され、値が設定出来ること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
7 | 検索 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.全ての検索条件に任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で検索が行われていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
8 | 検索 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.全ての検索条件に任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 「入荷指示日」の降順に、検索された入庫照会一覧のデータが表示されていること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
9 | 検索 | - | - | - | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.「入荷予定番号」に以下の文字を入力する ・①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙 5.「入荷予定日」に有効な任意の日付を入力する 6.「検索」ボタンを押下する | 検索できること | 保留 | 2024-08-22 | AG吉田 | 27 | NT | [7 empty] | 8/27時点では、左記記号を受け付けておりません。 No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
10 | 全選択 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.「全選択」ボタンを押下する | 入庫照会一覧に表示されている「入庫照会」がすべて選択されること（チェックが入ること） | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
11 | 全解除 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.全選択か任意の行を選択する 5.「全解除」ボタンを押下する | 入庫照会一覧に表示されている「入庫照会」がすべての選択が解除されること（チェックが外れること） | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
12 | 入庫入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫照会一覧に表示されているデータを何も選択していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.「入庫入力」ボタンを押下する | 「入庫入力画面」に遷移すること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
13 | 入庫入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.入庫照会一覧に表示されているデータを何も選択していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.「入庫入力」ボタンを押下する | 「入庫入力画面」の画面には「入荷指示ID」の表示がないこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
14 | 入庫入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み 2.入庫照会一覧に表示されているデータを1件のみ選択していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.前提条件を踏まえた行数を選択する 5.「入庫入力」ボタンを押下する | 「入庫入力画面」に遷移する | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
15 | 入庫入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み 2.入庫照会一覧に表示されているデータを1件のみ選択していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.前提条件を踏まえた行数を選択する 5.「入庫入力」ボタンを押下する | 「入庫入力画面」の画面には選択したデータの「入荷指示ID」の表示があること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「入庫指示ID」は表示されないが、選択した「入荷予定番号」は表示される
16 | 入庫入力 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み 2.入庫照会一覧に表示されているデータを2件以上選択していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.前提条件を踏まえた行数を選択する 5.「入庫入力」ボタンを押下する | 「入庫入力画面」に遷移しないこと | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT
17 | 印刷 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.入庫照会一覧に表示されているデータを選択する 5.「印刷」ボタンを押下する | 現在選択されているデータが入庫一覧ファイルとしてCSVファイル形式で出力されること | NG | 2024-08-26 | AG吉田 | 145 | NT | [7 empty] | 再修正依頼中 AG芹川
18 | 入庫入力 | - | 入庫照会一覧 |  |  |  | 機能動作 | 1.下記ステータスのいずれかである入荷予定データが存在していること 入庫待ち/入庫中/入荷確定待ち/入出荷済み | 1.ログインする 2.「MENU」より「入荷」を押下する 3.「入庫照会」を押下する 4.入庫照会一覧に表示されている任意のデータのミートボールメニューを押下する 5.「入庫入力」を押下する | 「入庫入力画面」の画面には選択したデータの「入荷指示ID」の表示があること | OK | 2024-08-22 | AG吉田 |  | NT | [7 empty] | 「入庫指示ID」は表示されないが、選択した「入荷予定番号」は表示される

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100