## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 45 | 29 | 48.28% | 14 | 15 | 34.48% | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | Ver.1.0.1 | 2024-08-26
1 | POTTS-302（受払照会） | 実施中 | 45 | 29 | 28.89% | 14 | 15 | 22.22% |  |  | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16
| POTTS-302（受払照会） | 実施中 | 15 | 14 | 86.67% | 14 | 0 | 66.67% |  |  | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1
| POTTS-302（受払照会） | 未着手 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
| POTTS-302（受払照会） | 未着手 | 15 | 15 | 0% | 0 | 15 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-302（受払照会）
POTTS-302（受払照会） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 10 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 3 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 1 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 1 |  |  | NT | 15 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | 倉庫名称 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.受払明細にデータが存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する | 受払照会一覧に値が表示されないこと | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
2 | 初期化 | 倉庫名称 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.受払明細にデータが存在すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する | 受払照会一覧に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
3 | - | 倉庫名称 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.倉庫マスタに値が存在しないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.「倉庫名称」欄のプルダウンを押下する | 「倉庫名称」欄のプルダウン押下時に値が表示されないこと | NT | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 倉庫マスタのデータを削除できない為、項目を「NT」とさせていただきます。
4 | - | 倉庫名称 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | 1.倉庫マスタに値が存在すること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.「倉庫名称」欄のプルダウンを押下する | 「倉庫名称」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
5 | - | アクション | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 3.「アクション」欄のプルダウンを押下する | 「アクション」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
6 | - | 商品名 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 3.「商品名」欄のプルダウンを押下する | 「商品名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | NG | 2024-08-21 | DH板倉 | 119 | NT | [7 empty] | 「POTTS_設計書-302（受払照会）」にて、検索欄をプルダウンボックスで表示するとの記載が無い為、テキストボックスの表示になっていることを確認し、OKとさせていただきます。
7 | - | 年月 | 絞り込み検索 | - | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 3.「年月」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「年月」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
8 | 検索 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.全ての検索条件に任意の値を入力する 5.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で検索が行われていること | NG | 2024-08-21 | DH板倉 | 125 | NT
9 | 検索 | - | - | - | - | - | バリテーションチェック | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.以下の文字を全ての検索条件に入力する。 ・①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙 5.「検索」ボタンを押下する | 入力した条件で検索が行われていること | 保留 | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 入力制限により「記号」が消えてしまう為、検索できない状態になっているが、不具合27の修正後に対応される可能性がある為、保留
10 | 全選択 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.前提条件を踏まえ、該当する検索条件を設定し「検索」を押下する 5.「全選択」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「受払照会」がすべて選択されること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
11 | 全解除 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.前提条件を踏まえ、該当する検索条件を設定し「検索」を押下する 5.全選択か任意の行を選択する 6.「全解除」ボタンを押下する | 一覧に表示されている「受払照会」がすべての選択が解除されること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
12 | 印刷 | - | - | - | - | - | 機能動作 | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.前提条件を踏まえ、該当する検索条件を設定し「検索」を押下する 5.全選択か任意の行を選択する 6.「印刷」を押下する | 現在選択されている選択データに基づいて受払一覧に印刷されること | NG | 2024-08-21 | DH板倉 | 120 | NT
13 | 明細 | - | table一覧行データ |  |  |  | 機能動作 | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.一覧にある行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」ボタンを押下する | 「明細ダイアログ」に遷移すること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
14 | 明細 | - | 明細ダイアログ |  |  |  | 機能動作 | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.一覧にある行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」ボタンを押下する | 選択した明細のデータが「明細ダイアログ」に表示されていること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT
15 | 明細 | - | 明細ダイアログ |  |  |  | 機能動作 | 1.「アクション」のプルダウン値にある動きを行った商品が存在していること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「受払照会」を押下する 4.一覧にある行のミートボールメニューを押下する 5.「明細」ボタンを押下する 6.「閉じる」を押下する | 「明細ダイアログ」が閉じられること | OK | 2024-08-21 | DH板倉 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100