## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 69 | 46 | 50% | 23 | 23 | 45.65% | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1.0.1 | 2024-08-21
1 | POTTS-303（返品入力） | 実施中 | 69 | 46 | 33.33% | 23 | 23 | 30.43% |  |  | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1.0.1 | 2024-08-22
| POTTS-303（返品入力） | 中断中 | 23 | 23 | 100% | 23 | 0 | 91.3% |  |  | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0.1 | 2024-08-23
| POTTS-303（返品入力） | 未着手 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.0.1 | 2024-08-27
| POTTS-303（返品入力） | 未着手 | 23 | 23 | 0% | 0 | 23 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-303（返品入力）
POTTS-303（返品入力） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 17 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 4 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 2 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
|  | ※「在庫予定一覧バーコード」→「出荷指示番号」or「入荷予定番号」に読み替えてテスト実施 | [10 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
|  | ※検証手順で「出荷指示番号」or「入荷予定番号」を入力した後は、「検索」ボタンを押下する方針でテスト実施 | [10 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 23 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 対象 | 操作中tab | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | - | 売上返品tab | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する | 画面の検索条件の項目欄に何も入力・表示されていないこと | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
2 | 初期化 | - | - | 売上返品tab | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する | デフォルトのタブは「売上返品」が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
3 | 検索 | 出荷指示番号 | - | 売上返品tab | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「出荷指示番号」欄に何も記入しない 5.「検索」を押下する | 空白かどうかのチェックがかかり、エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
4 | 検索 | 出荷指示番号 | - | 売上返品tab | - | - | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「出荷指示番号」欄に前提条件を踏まえた「出荷指示番号」を入力する | 「正しい出荷指示番号を入力してください」と表示されること | NG→OK | 2024-08-27 | DH佐藤 | 162 | NT
5 | 検索 | 在庫予定一覧バーコード | - | 売上返品tab | - | - | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「商品名」を確認する | 「出荷指示番号」に該当するデータの「出荷指示明細」データにある商品名が表示されていること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 「商品名」のドロップダウンリスト内が期待結果の表示であることを確認しました
6 | 検索 | 在庫予定一覧バーコード | - | 売上返品tab | - | - | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する | 「返品する商品を選び続けてください」と表示されること | NG | 2024-08-27 | DH佐藤 | 163 | NT
7 | 検索 | 在庫予定一覧バーコード | - | 売上返品tab | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に以下の文字を記入する ・SELECT * FROM dual | 「正しい出荷指示番号を入力してください」と表示されること | NG→OK | 2024-08-27 | DH佐藤 | 162 | NT
8 | - | 商品名 | - | 売上返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「商品名」欄のプルダウンを押下する | 「商品名」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
9 | - | 返品数量 | - | 売上返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「返品数量」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「返品数量」欄のテキストボックスに文字が入力できること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
10 | - | ロケーションのバーコード | - | 売上返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「ロケーションのバーコード」欄のプルダウンを押下する | 「ロケーションのバーコード」欄のプルダウン押下時に値が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
11 | 実行 | - | 売上返品tab | 売上返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 6.「実行」を押下する | 「返品完了ダイアログ」が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
12 | 実行 | - | 売上返品tab | 売上返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 6.「実行」を押下する 7.「入力枚数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入力枚数」が記入できること ---------- 「入力枚数」が表示されないこと | OK | 2024-08-27 | DH佐藤 | 166 | NT
13 | 実行 | - | 売上返品tab | 売上返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 6.「実行」を押下する 7.「入力枚数」欄のテキストボックスに任意の数値を入力する 8.「ラベル発行」を押下する | 商品ラベル印刷が可能なこと | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
14 | 実行 | - | 売上返品tab | 売上返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「出荷指示番号」データが存在していること 2.1の「出荷指示」のデータの「出荷状態」が「出荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 5.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 6.「実行」を押下する 7.「確認」を押下する | 画面の項目欄に何も入力・表示されていないこと | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
15 | 検索 | 入荷予定 | 仕入返品tab | 仕入返品tab | - | - | 機能動作 | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「入荷予定番号」欄に何も記入しない 6.「検索」を押下する | 空白かどうかのチェックがかかり、エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-22 | DH佐藤 |  | NT
16 | 検索 | 入荷予定 | 仕入返品tab | 仕入返品tab | - | - | 機能動作 | 1.入力された「入荷予定番号」データが存在していないこと | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「入荷予定番号」欄に前提条件を踏まえた「入荷予定番号」を入力する | 「正しい入荷予定番号を入力してください」と表示されること | NG→OK | 2024-08-27 | DH佐藤 | 168 | NT
17 | 検索 | 在庫予定一覧バーコード | 仕入返品tab | 仕入返品tab | - | - | 機能動作 | 1.入力された「入荷予定番号」データが存在していること 2.1の「入荷予定」のデータの「入荷状態」が「入荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 6.「商品名」を確認する | 「入荷予定番号」に該当するデータの「入荷予定明細」データにある商品名が表示されていること | OK | 2024-08-23 | DH佐藤 |  | NT | [7 empty] | 「商品名」のドロップダウンリスト内が期待結果の表示であることを確認しました
18 | 検索 | 在庫予定一覧バーコード | 仕入返品tab | 仕入返品tab | - | - | 機能動作 | 1.入力された「入荷予定番号」データが存在していること 2.1の「入荷予定」のデータの「入荷状態」が「入荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する | 「返品する商品を選び続けてください」と表示されること | NG | 2024-08-27 | DH佐藤 | 169 | NT
19 | 検索 | 在庫予定一覧バーコード | 仕入返品tab | 仕入返品tab | - | - | バリデーションチェック | - | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「在庫予定一覧バーコード」欄に以下の文字を記入する ・SELECT * FROM dual | 「正しい入入荷予定番号を入力してください」と表示されること | NG→OK | 2024-08-27 | DH佐藤 | 168 | NT
20 | 実行 | - | 仕入返品tab | 仕入返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「入荷予定番号」データが存在していること 2.1の「入荷予定」のデータの「入荷状態」が「入荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 6.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 7.「実行」を押下する | 「返品完了ダイアログ」が表示されること | OK | 2024-08-23 | DH佐藤 |  | NT
21 | 実行 | - | 仕入返品tab | 仕入返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「入荷予定番号」データが存在していること 2.1の「入荷予定」のデータの「入荷状態」が「入荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 6.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 7.「実行」を押下する 8.「入力枚数」欄のテキストボックスに文字を入力する | 「入力枚数」が記入できること ---------- 「入力枚数」が表示されないこと | OK | 2024-08-27 | DH佐藤 | 166 | NT
22 | 実行 | - | 仕入返品tab | 仕入返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「入荷予定番号」データが存在していること 2.1の「入荷予定」のデータの「入荷状態」が「入荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 6.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 7.「実行」を押下する 8.「入力枚数」欄のテキストボックスに任意の数値を入力する 8.「ラベル発行」を押下する | 商品ラベル印刷が可能なこと | OK | 2024-08-23 | DH佐藤 |  | NT
23 | 実行 | - | 仕入返品tab | 仕入返品tab |  |  | 機能動作 | 1.入力された「入荷予定番号」データが存在していること 2.1の「入荷予定」のデータの「入荷状態」が「入荷済み」であること | 1.ログインする 2.「MENU」より「在庫」を押下する 3.「返品入力」を押下する 4.「仕入返品」を押下する 5.「在庫予定一覧バーコード」欄に前提条件を踏まえた「在庫予定一覧バーコード」を入力する 6.「商品名」「返品数量」「ロケーションのバーコード」に有効な任意の値を入力・選択する 7.「実行」を押下する 8.「確認」を押下する | 画面の項目欄に何も入力・表示されていないこと | OK | 2024-08-23 | DH佐藤 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1 | 2024-08-15 | AG石橋 | POTTS-303（返品入力） | No3,15 | 期待結果 | 誤：チェックがかかること 新：空白かどうかのチェックがかかり、エラーメッセージが表示されること | チェック内容の記載がなかったため質問をしていた。 質問への解答をいただき、それをもとに詳細な内容に変更した為
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100