## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 84 | 56 | 50% | 28 | 28 | 44.64% | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | Ver.1.0.1 | 2024-08-26
1 | POTTS-402（実棚明細入力） | 実施中 | 84 | 56 | 33.33% | 28 | 28 | 29.76% |  |  | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28
| POTTS-402（実棚明細入力） | 中断中 | 28 | 28 | 100% | 28 | 0 | 89.29% |  |  | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| POTTS-402（実棚明細入力） | 未着手 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
| POTTS-402（実棚明細入力） | 未着手 | 28 | 28 | 0% | 0 | 28 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-402（実棚明細入力）
POTTS-402（実棚明細入力） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 25 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 3 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 28 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 |  | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する | 画面の各種入力パラメータが空白で表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
2 | 初期化 | - | 機能動作 |  | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する | 進捗パラメータが明細の入力数/合計数で％形式で表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.明細の値が入力済 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 画面の各種入力パラメータが以前入力したもので表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.明細の値が入力済 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 進捗パラメータが明細の入力数/合計数で％形式で表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
5 | ロケーションのバーコード入力 | ロケーションのバーコード | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.商品ラベルのバーコードが未入力である | 1.ロケーションのバーコードを入力する | ロケーションのバーコードが入力可能であること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
6 | ロケーションのバーコード入力 | ロケーションのバーコード | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.存在しないロケーションのバーコードを入力する | エラーメッセージ「正しいロケーションのバーコードと商品ラベルのバーコードを入力してください」が表示されること | NG | 2024-08-26 | DH岡嵜 | 196 | NT
7 | ロケーションのバーコード入力 | ロケーションのバーコード | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.存在するロケーションのバーコードを入力する | 下記の表示が更新されること ・商品名 ・消費期限 ・ロット番号 ・商品画像 ・在庫数量 | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
8 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.ロケーションのバーコードが未入力である | 1.商品ラベルのバーコードを入力する | 商品ラベルのバーコードが入力可能であること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
9 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである | 1.存在しない商品ラベルのバーコードを入力する | エラーメッセージ「正しいロケーションのバーコードと商品ラベルのバーコードを入力してください」が表示されること | NG | 2024-08-26 | DH岡嵜 | 196 | NT
10 | 商品ラベルのバーコード入力 | 商品ラベルのバーコード | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである | 1.存在する商品ラベルのバーコードを入力する | 下記の表示が更新されること ・商品名 ・消費期限 ・ロット番号 ・商品画像 ・在庫数量 | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
11 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量を未入力する 2.差異理由に任意の値を入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
12 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に数値以外を入力する 2.差異理由に任意の値を入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする 入力制限により、数値以外が入力不可であることを確認
13 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に全角数字を入力する 2.差異理由に任意の値を入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする 入力制限により、数値以外が入力不可であることを確認
14 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0以外になる様にする 2.差異理由を未入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
15 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0になる様にする 2.差異理由を未入力にする 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
16 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0になる様にする 2.差異理由に任意の値を入力する 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
17 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0以外になる様にする 2.差異理由に任意の値を入力する 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | NG | 2024-08-26 | DH岡嵜 | 205 | NT
18 | 登録 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0以外になる様にする 2.差異理由に任意の値を入力する 3.登録ボタンを押下する 4.ポップアップメッセージの「確認」ボタンを押下する | メッセージが閉じられること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT
19 | 登録 | - | バリデーション | 1.棚卸照会の「実棚明細入力」から遷移する 2.存在するロケーションのバーコードが入力済みである 3.存在する商品ラベルのバーコードが入力済みである | 1.棚卸数量に半角数字を入力する 2.差異理由に①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙と入力する 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 入力制限により、環境依存文字は入力不可であることを確認
20 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量を未入力する 2.差異理由に任意の値を入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
21 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に数値以外を入力する 2.差異理由に任意の値を入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする 入力制限により、半角数字以外は入力不可であることを確認
22 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に全角数字を入力する 2.差異理由に任意の値を入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする 入力制限により、全角数字は入力不可であることを確認
23 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0以外になる様にする 2.差異理由を未入力にする 3.登録ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
24 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0になる様にする 2.差異理由を未入力にする 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT
25 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0になる様にする 2.差異理由に任意の値を入力する 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT
26 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0以外になる様にする 2.差異理由に任意の値を入力する 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT
27 | 修正 | - | 機能動作 | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に半角数字を入力し、差異数量が0以外になる様にする 2.差異理由に任意の値を入力する 3.登録ボタンを押下する 4.ポップアップメッセージの「確認」ボタンを押下する | 棚卸照会画面に遷移すること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT
28 | 修正 | - | バリデーション | 1.棚卸照会の「修正」から遷移する | 1.棚卸数量に半角数字を入力する 2.差異理由にSELECT * FROM dualと入力する 3.登録ボタンを押下する | メッセージ「（商品名）は実棚明細入力完了しました」と表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100