## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 216 | 144 | 50% | 72 | 72 | 49.31% | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | ver.1.0.1 | 2024-08-26
1 | POTTS-403（棚卸照会） | 実施中 | 216 | 144 | 33.33% | 72 | 72 | 32.87% |  |  | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72
| POTTS-403（棚卸照会） | 中断中 | 72 | 72 | 100% | 72 | 0 | 98.61% |  |  | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| POTTS-403（棚卸照会） | 未着手 | 72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
| POTTS-403（棚卸照会） | 未着手 | 72 | 72 | 0% | 0 | 72 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-403（棚卸照会）
POTTS-403（棚卸照会） | [7 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 71 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[8 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[8 empty] | 端末名 | PC | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[8 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[10 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[10 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 72 |  |  | NT | 0
[10 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面名 | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | - | 1.棚卸照会画面に遷移する | 下記が空白で表示されること ・棚卸日（From） ・棚卸日（To） ・倉庫 | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
2 | 初期化 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | - | 1.棚卸照会画面に遷移する | 初期選択されているタブが「棚卸中」のタブであること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
3 | 初期化 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 状態が「未確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸照会画面に遷移する | 「棚卸中」のタブ内に状態が「未確定」の棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
4 | 初期化 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 状態が「未確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸照会画面に遷移する | 「棚卸中」タブに「未確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
5 | 初期化 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 状態が「確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸照会画面に遷移する | 「確定」タブ内に「確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
6 | 初期化 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 棚卸データが存在する | 1.棚卸照会画面に遷移する | 「全て」タブ内に全ての棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
7 | - | 棚卸照会 | 棚卸日（From） | 機能動作 | - | 棚卸日（From）を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
8 | - | 棚卸照会 | 棚卸日（To） | 機能動作 | - | 棚卸日（To）を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
9 | - | 棚卸照会 | 倉庫 | 機能動作 | 倉庫データが存在すること | 倉庫プルダウンを押下する | 登録されている倉庫データがプルダウンで表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
10 | 棚卸開始ボタン | 棚卸照会 | - | 機能動作 | - | 1.「棚卸開始」ボタンを押下する | 棚卸開始画面へ遷移すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
11 | 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸中」タブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降の「未確定」棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
12 | 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸中」タブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の「未確定」棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
[5 empty] | 1.「棚卸中」タブを選択している 2.状態が「確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の「確定」棚卸データ件数が「棚卸確定」タブに表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
[5 empty] | 1.「棚卸中」タブを選択している 2.状態が「未確定」「確定」の両方の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の棚卸データ件数が「全て」タブに表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
15 | Tab切替 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」以外のタブを選択している | 1.「棚卸確定」タブを選択する | 「棚卸確定」タブが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
16 | Tab切替 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」以外のタブを選択している 2.状態が「確定」の棚卸データが存在する | 1.「棚卸確定」タブを選択する | 「棚卸確定」のタブ内に状態が「確定」の棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
17 | 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」タブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の「確定」棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
18 | 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」タブを選択している 2.状態が「確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の「未確定」棚卸データ件数が「棚卸中」タブに表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
19 | 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」タブを選択している 2.棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の棚卸データ件数が「全て」タブに表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
20 | Tab切替 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」以外のタブを選択している | 1.「全て」タブを選択する | 「全て」タブが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
21 | Tab切替 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」以外のタブを選択している 2.状態が「未確定」「確定」両方の棚卸データが存在する | 1.「全て」タブを選択する | 「全て」のタブ内に状態が「未確定」「確定」問わず全ての棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
22 | 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」タブを選択している 2.棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の「未確定」または「確定」棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
| 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」タブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の「未確定」棚卸データ件数が「棚卸中」タブに表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
| 検索 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」タブを選択している 2.状態が「確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸日（From）を入力する 2.棚卸日（To）を入力する 3.倉庫を選択する 4.検索ボタンを押下する | 棚卸日が棚卸日（From）以降かつ棚卸日（To）以前かつ選択した倉庫の棚卸データ件数が「確定」タブに表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
25 | Tab切替 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸中」以外のタブを選択している | 1.「棚卸中」タブを選択する | 「棚卸中」タブが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
26 | Tab切替 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸中」以外のタブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが存在する | 1.「棚卸中」タブを選択する | 「棚卸中」のタブ内に状態が「未確定」の棚卸データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
27 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸中」タブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降（次ページが存在する状態）である | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
28 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸中」タブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降（前ページが存在する状態）である | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
29 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸中」タブを選択している 2.状態が「未確定」の棚卸データが11件以上存在する | 1.「1ページ辺り」の表示を変更する（初期表示の10件以外） | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
30 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」タブを選択している 2.棚卸データが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降（次ページが存在する状態）である | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
31 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」タブを選択している 2.状棚卸データが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降（前ページが存在する状態）である | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
32 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「全て」タブを選択している 2.棚卸データが11件以上存在する | 1.「1ページ辺り」の表示を変更する（初期表示の10件以外） | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
33 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」タブを選択している 2.状態が「確定」の棚卸データが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降（次ページが存在する状態）である | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
34 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」タブを選択している 2.状態が「確定」の棚卸データが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降（前ページが存在する状態）である | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
35 | - | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.「棚卸確定」タブを選択している 2.状態が「確定」の棚卸データが11件以上存在する | 1.「1ページ辺り」の表示を変更する（初期表示の10件以外） | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
36 | - | 棚卸照会 | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する | 1.「…」を押下すること | 下記の2リンクが表示されること ・明細 ・削除 | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
37 | 明細 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する | 1.「明細」リンクを押下する | 棚卸明細画面へ遷移すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
38 | 明細 | 棚卸照会 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する | 1.「削除」リンクを押下する | 棚卸データが削除されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
39 | 明細画面初期化 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する | 1.「明細」リンクを押下する | 棚卸データに紐づく下記が表示されること ・棚卸ID ・倉庫 ・棚卸日 ・状態 ・進捗 ・棚卸量 ・在庫数量 ・差異数量 | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
40 | 明細画面初期化 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する 2.棚卸データに紐づく棚卸明細データが存在する | 1.「明細」リンクを押下する | 実棚明細一覧に棚卸データに棚卸明細データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
41 | 戻る | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する | 1.「戻る」ボタンを押下する | 棚卸照会画面へ遷移すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
42 | 実棚明細入力 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する 2.選択した棚卸データの状態が「確定」である | 1.「明細」リンクを押下する | 「実棚明細入力」ボタンが非活性であること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
43 | 実棚明細入力 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する 2.選択した棚卸データの状態が「未確定」である | 1.「明細」リンクを押下する | 「実棚明細入力」ボタンが活性であること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
44 | 実棚明細入力 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在する 2.選択した棚卸データの状態が「未確定」である | 1.「明細」リンクを押下する 2.「実棚明細入力」ボタンを押下すること | 「実棚明細入力」画面に遷移すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
45 | 実棚明細入力 | 棚卸明細 | 実棚明細一覧 | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「…」を押下すること | 下記の2リンクが表示されること ・修正 ・削除 | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
46 | 修正 | 棚卸明細 | 実棚明細一覧 | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「修正」リンクを押下すること | 「実棚明細入力」画面に遷移すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
47 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.ロケーションデータが存在する | 1.「ロケーションコード」を選択する | ロケーションコードが選択できること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
48 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「商品コード」を入力する | 商品コード欄に値が入力できること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
49 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「商品名」を入力する | 商品名欄に値が入力できること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
50 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「差異ステータス」で「差異あり」をチェックする | 差異ステータス「差異あり」がチェックされること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
51 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.「差異ステータス」で「差異あり」がチェック済みであること | 1.「差異ステータス」で「差異あり」のチェックを外す | 差異ステータス「差異あり」のチェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
52 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「差異ステータス」で「なし」をチェックする | 差異ステータス「なし」がチェックされること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
53 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「差異ステータス」で「なし」のチェックを外す | 差異ステータス「なし」のチェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 選択することでチェックボックスは外れませんが、 「全て」のチェックボックスが代替で存在し、問題ないと判断しＯＫとしております。
54 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「差異ステータス」で「全て」をチェックする | 差異ステータス「全て」がチェックされること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
55 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「差異ステータス」で「全て」のチェックを外す | 差異ステータス「全て」のチェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 選択することでチェックボックスは外れませんが、 「全て」のチェックボックスが代替で存在し、問題ないと判断しＯＫとしております。
56 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「完了ステータス」で「完了」をチェックする | 完了ステータス「完了」がチェックされること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
57 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「完了ステータス」で「完了」のチェックを外す | 完了ステータス「完了」のチェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 選択することでチェックボックスは外れませんが、 「全て」のチェックボックスが代替で存在し、問題ないと判断しＯＫとしております。
58 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「完了ステータス」で「未完了」をチェックする | 完了ステータス「未完了」がチェックされること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
59 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「完了ステータス」で「未完了」のチェックを外す | 完了ステータス「未完了」のチェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
60 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「完了ステータス」で「全て」をチェックする | 完了ステータス「完了」がチェックされること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
61 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.「完了ステータス」で「全て」のチェックを外す | 完了ステータス「完了」のチェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
62 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | なし | 1.全ての検索条件に何らかの値が入力・設定されている 2.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 全ての検索条件の入力条件が削除・チェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 「差異ステータス」と「完了ステータス」はデフォルトとなる「全て」にチェックが入ることを確認
63 | 検索 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.全ての検索条件に何らかの値が入力・設定されている | 1.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致する棚卸明細データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
64 | 検索 | 棚卸明細 | - | バリデーション | 1.棚卸明細データが存在する | 1.任意のテキスト検索欄に「SELECT * FROM dual」を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致する棚卸明細データが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
65 | 全選択 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.棚卸明細一覧のチェックボックスのチェックが外れていること | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示されている棚卸明細一覧のすべてのチェックボックスにチェックがされること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
66 | 全解除 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.棚卸明細一覧のチェックボックスのチェックがされていること | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示されている棚卸明細一覧のすべてのチェックボックスのチェックが外れること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
67 | 印刷 | 棚卸明細 | - | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する | 1.棚卸明細一覧のチェックボックスにチェックを入れる 2.「印刷」ボタンを押下する | 棚卸一覧が印刷されること | NG | 2024-08-26 | DH岡嵜 | 191 | NT | [7 empty] | ファイル形式はCSV 印刷内容は不明（仕様書に記載なし）
68 | 修正 | 棚卸明細 | 実棚明細一覧 | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.状態が「確定」である | 1.「修正」リンクを押下すること | 「実棚明細入力」画面に遷移しないこと | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 遷移不可能以外の挙動（エラーメッセージの表示など）があった場合は要確認（仕様書に記載なし）
69 | 修正 | 棚卸明細 | 実棚明細一覧 | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.状態が「未確定」である | 1.「修正」リンクを押下すること | 「実棚明細入力」画面に遷移すること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
70 | 削除 | 棚卸明細 | 実棚明細一覧 | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.明細データの状態が「確定」である | 1.「削除」リンクを押下すること | エラーメッセージが表示される | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
71 | 削除 | 棚卸明細 | 実棚明細一覧 | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.明細データの状態が「未確定」である 3.明細データの完了チェックがOFFである | 1.「削除」リンクを押下すること | エラーメッセージ「入力されていないデータは消去できません」が表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT
72 | 削除 | 棚卸明細 | 実棚明細一覧 | 機能動作 | 1.棚卸明細データが存在する 2.明細データの状態が「未確定」である 3.明細データの完了チェックがONである | 1.「削除」リンクを押下すること | 棚卸明細データが削除されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100