## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 207 | 138 | 50% | 69 | 69 | 33.33% | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 11 | 69 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-404（棚卸確定） | 実施中 | 207 | 138 | 28.02% | 69 | 69 | 22.22% |  |  | 46 | 0 | 12 | 0 | 11 | 69
| POTTS-404（棚卸確定） | 実施中 | 69 | 69 | 84.06% | 69 | 0 | 66.67% |  |  | 46 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0
| POTTS-404（棚卸確定） | 未着手 | 69 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
| POTTS-404（棚卸確定） | 未着手 | 69 | 69 | 0% | 0 | 69 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-404（棚卸確定）
POTTS-404（棚卸確定） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 46 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 12 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 11 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 69 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 |  | 機能動作 | なし | 1.棚卸確定画面へ遷移する | 下記が空白で表示されること ・棚卸日（From） ・棚卸日（To） ・倉庫 | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
2 | 初期化 |  | 機能動作 | なし | 1.棚卸確定画面へ遷移する | 初期に選択されているタブが「一覧」であること | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 122 | NT
3 | 初期化 |  | 機能動作 | 1.棚卸データが存在しないこと | 1.棚卸確定画面へ遷移する | 「一覧」タブ内が空白で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
4 | 初期化 |  | 機能動作 | 1.棚卸データが存在すること | 1.棚卸確定画面へ遷移する | 「一覧」タブ内に棚卸データが下記の順でソートされて表示されること ・状態：確定＞未確定 ・棚卸日：降順 | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 128 | NT
5 | 初期化 |  | 機能動作 | 1.棚卸データが存在すること | 1.棚卸確定画面へ遷移する | 「一覧」タブに表示中の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
6 | 初期化 |  | 機能動作 | 1.状態が「未確定」の棚卸データが存在すること | 1.棚卸確定画面へ遷移する | 「未確定」タブに「未確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
7 | 初期化 |  | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在すること | 1.棚卸確定画面へ遷移する | 「確定」タブに「確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
8 | - | 棚卸日（From） | 機能動作 | なし | 1.棚卸日（From）を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
9 |  | 棚卸日（To） | 機能動作 | なし | 1.棚卸日（To）を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
10 |  | 倉庫 | 機能動作 | 1.倉庫マスタデータが登録されていること | 1.倉庫プルダウンを選択すること | 倉庫マスタに登録された値が一覧で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
11 | 検索 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「一覧」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 一覧内タブ内に検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
12 | 検索 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「一覧」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「一覧」タブに検索条件に合致する棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
13 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「未確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「一覧」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「未確定」タブに検索条件に合致する状態が「未確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
14 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「一覧」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「確定」タブに検索条件に合致する状態が「確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
15 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未確定」以外であること | 1.「未確定」タブを押下すること | 「未確定」タブが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
16 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未確定」以外であること 2.状態が「未確定」の棚卸データが存在すること | 1.「未確定」タブを押下すること | 「未確定タブ」内に表示されるデータが状態が「未確定」のデータのみであること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
17 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未確定」以外であること 2.状態が「未確定」の棚卸データが存在すること | 1.「未確定」タブを押下すること | 表示されたデータのソート順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
18 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「未確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「未確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「未確定」内タブ内に検索条件に合致する状態が「未確定」の棚卸データのみが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
19 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「未確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「未確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 表示されたデータのソート順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
20 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「未確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「未確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「未確定」タブに検索条件に合致する「未確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
21 | 検索 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「未確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「一覧」内タブに検索条件に合致する棚卸データの件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 前提条件：下記のように読み替えて実施しております。 「2.表示中のタブが「未確定」であること」 →「2.表示中のタブが「一覧」であること」
22 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「未確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 一覧内タブ内に検索条件に合致する状態が「確定」のデータ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 前提条件：下記のように読み替えて実施しております。 「2.表示中のタブが「未確定」であること」 →「2.表示中のタブが「一覧」であること」
23 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「確定」以外であること | 1.「確定」タブを押下すること | 「確定」タブが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
24 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「確定」以外であること 2.状態が「確定」の棚卸データが存在すること | 1.「確定」タブを押下すること | 「確定タブ」内に表示されるデータが状態が「確定」のデータのみであること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
25 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「確定」以外であること 2.状態が「確定」の棚卸データが存在すること | 1.「確定」タブを押下すること | 表示されたデータのソート順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
26 | 検索 | - | 機能動作 | 1.「確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 一覧内タブ内に検索条件に合致する状態が「確定」のデータのみが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
27 | 検索 | - | 機能動作 | 1.「確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 表示されたデータのソート順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
28 | 検索 | - | 機能動作 | 1.「確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「確定」タブに検索条件に合致する「未確定」の棚卸データ件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 期待結果：下記の様に読み替えて実施しております。 「確定」タブに～ →「未確定」タブに～
29 | 検索 | - | 機能動作 | 1.棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 「一覧」内タブに検索条件に合致する棚卸データの件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
30 | 検索 | - | 機能動作 | 1.「未確定」の棚卸データが存在すること 2.表示中のタブが「確定」であること | 1.全ての検索条件に任意の値を入力する 2.「検索」ボタンを押下する | 一覧内タブ内に検索条件に合致する状態が「未確定」のデータの件数が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
31 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」以外であること | 1.「一覧」タブを押下すること | 「一覧」タブが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
32 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」以外であること 2.状態が「確定」及び「未確定」の棚卸データが存在すること | 1.「一覧」タブを押下すること | 「一覧タブ」内に表示されるデータが「確定」「未確定」問わず表示されること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
33 | tab切替 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」以外であること 2.状態が「確定」及び「未確定」の棚卸データが存在すること | 1.「一覧」タブを押下すること | 表示されたデータが下記の順でソートされて表示されること ・状態：確定＞未確定 ・棚卸日：降順 | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 128 | NT
34 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（「＞」リンクが押下可能な状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
35 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（「<」リンクが押下可能な状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
36 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-21 | DH岡嵜 |  | NT
37 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未確定」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（「＞」リンクが押下可能な状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 134 | NT
38 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未確定」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（「<」リンクが押下可能な状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 134 | NT
39 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未確定」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 134 | NT
40 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「確定」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 134 | NT
41 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「確定」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 134 | NT
42 | - | 棚卸一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「確定」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | NG | 2024-08-21 | DH岡嵜 | 134 | NT
43 | - | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.表示されている棚卸データのチェックボックスのチェックが外れていること | 1.一覧内のデータのチェックボックスにチェックを入れること | 選択したデータのチェックボックスにチェックが入ること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
44 | - | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.表示されている棚卸データのチェックボックスのチェックがチェック済みであること | 1.一覧内のデータのチェックボックスにチェックを外すこと | 選択したデータのチェックボックスにチェックが外れること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
45 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「一覧」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「一覧」タブを選択していること 3.「一覧」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックが外れていること | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスが全てチェック済みになること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
46 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「一覧」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「一覧」タブを選択していること 3.「一覧」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックがチェック済みであること | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスのチェックが全て外れること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
47 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「確定」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「確定」タブを選択していること 3.「確定」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックが外れていること | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスが全てチェック済みになること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
48 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「確定」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「確定」タブを選択していること 3.「確定」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックがチェック済みであること | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスのチェックが全て外れること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
49 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「未確定」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「未確定」タブを選択していること 3.「未確定」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックが外れていること | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスが全てチェック済みになること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
50 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「未確定」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「未確定」タブを選択していること 3.「未確定」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックがチェック済みであること | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスのチェックが全て外れること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
51 | - | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること | 1.「…」を押下する | ポップアップが表示され、ポップアップ内に下記の2つのリンクが表示されること ・確定 ・キャンセル | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 139 | NT
52 | 確定 | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「確定」であること | 1.「…」を押下する 2.「確定」リンクを押下する | エラーメッセージ「状態が間違っていて確認できない」が表示されること | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 140 | NT
53 | 確定 | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「未確定」であること 3.選択した棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在すること | 1.「…」を押下する 2.「確定」リンクを押下する | エラーメッセージ「未完了棚卸入力があり、確認できない」が表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 「棚卸照会」画面にデータが表示されないため、不具合票No.121で確認中
54 | 確定 | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「未確定」であること 3.選択した棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在しないこと 4.棚卸明細データに差異数量が1以上のデータが存在する 4.倉庫内の在庫数とロック数を比べた際に在庫数<在庫ロック数であること | 1.「…」を押下する 2.「確定」リンクを押下する | エラーメッセージ「現在のシステム実在庫数＜在庫ロック数、ご確認ください」が表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 「棚卸照会」画面にデータが表示されないため、不具合票No.121で確認中
55 | 確定 | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「未確定」であること 3.選択した棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在しないこと 4.棚卸明細データに差異数量が1以上のデータが存在する 4.倉庫内の在庫数とロック数を比べた際に在庫数>=在庫ロック数であること | 1.「…」を押下する 2.「確定」リンクを押下する | 棚卸が確定され完了プロンプトが表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 「棚卸照会」画面にデータが表示されないため、不具合票No.121で確認中 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
56 | 確定 | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「未確定」であること 3.選択した棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在しないこと 4.棚卸明細データに差異数量が1以上のデータが存在する 4.倉庫内の在庫数とロック数を比べた際に在庫数>=在庫ロック数であること | 1.「…」を押下する 2.「確定」リンクを押下する 3.完了プロンプトを閉じる | 棚卸確定一覧が更新され最新化されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 「棚卸照会」画面にデータが表示されないため、不具合票No.121で確認中
57 | キャンセル | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「未確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在すること | 1.「…」を押下する 2.「キャンセル」リンクを押下する | エラーメッセージ「現在倉庫に未確認のデータが存在し、キャンセル操作はできません」が表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 不具合票No121返答後に確認
58 | キャンセル | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在すること | 1.「…」を押下する 2.「キャンセル」リンクを押下する | エラーメッセージ「現在選択されているデータは最新のデータではありません」が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 前提条件：「棚卸日が最新のデータ」について、状態を「確定済」にした後に確認
59 | キャンセル | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在しないこと（自身が最新のデータであること） | 1.「…」を押下する 2.「キャンセル」リンクを押下する | 棚卸がキャンセルされ完了プロンプトが表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にメッセージの記載が無い為表示された内容がイベント内容と乖離している場合はご報告ください
60 | キャンセル | 棚卸確定一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.選択した棚卸データの状態が「確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在しないこと（自身が最新のデータであること） | 1.「…」を押下する 2.「キャンセル」リンクを押下する 3.完了プロンプトを閉じる | 棚卸確定一覧が更新され最新化されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT
61 | 確定 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態に「確定」であるものが含まれていること | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「確定」ボタンを押下する | エラーメッセージ「状態が間違っていて確認できない」が表示されること | NG | 2024-08-26 | DH岡嵜 | 138 | NT
62 | 確定 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が全て「未確定」であること 3.チェック予定の棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在すること | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「確定」ボタンを押下する | エラーメッセージ「未完了棚卸入力があり、確認できない」が表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 「棚卸照会」画面にデータが表示されないため、不具合票No.121で確認中
63 | 確定 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が全て「未確定」であること 3.チェック予定の棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在しないこと 4.棚卸明細データに差異数量が1以上のデータが存在する 4.倉庫内の在庫数とロック数を比べた際に在庫数<在庫ロック数であること | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「確定」ボタンを押下する | エラーメッセージ「現在のシステム実在庫数＜在庫ロック数、ご確認ください」が表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 同上
64 | 確定 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が全て「未確定」であること 3.チェック予定の棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在しないこと 4.棚卸明細データに差異数量が1以上のデータが存在する 4.倉庫内の在庫数とロック数を比べた際に在庫数>=在庫ロック数であること | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「確定」ボタンを押下する | 棚卸が確定され完了プロンプトが表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 同上
65 | 確定 | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が全て「未確定」であること 3.チェック予定の棚卸データに紐づく棚卸明細データの完了チェックに「未完了」が存在しないこと 4.棚卸明細データに差異数量が1以上のデータが存在する 4.倉庫内の在庫数とロック数を比べた際に在庫数>=在庫ロック数であること | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「確定」ボタンを押下する 3.完了プロンプトを閉じる | 棚卸確定一覧が更新され最新化されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 同上
66 | キャンセル | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が「未確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在すること | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「キャンセル」ボタンを押下する | エラーメッセージ「現在倉庫に未確認のデータが存在し、キャンセル操作はできません」が表示されること | BK | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 121 | NT | [7 empty] | 不具合票No121返答後に確認
67 | キャンセル | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が「確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在すること | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「キャンセル」ボタンを押下する | エラーメッセージ「現在選択されているデータは最新のデータではありません」が表示されること | BK | 2024-08-26 | DH岡嵜 | 121、138 | NT | [7 empty] | 不具合票No121返答後に確認
68 | キャンセル | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が「確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在しないこと（自身が最新のデータであること） | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「キャンセル」ボタンを押下する | 棚卸がキャンセルされ完了プロンプトが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 不具合No138の対応より、 複数のデータをチェックした状態で「キャンセル」を行うと、 下記エラーメッセージが表示され、実行できない対応となった為、 該当手順では「実行できないこと」を確認 ------------------ 最大で1つのデータを選択してください ------------------
69 | キャンセル | - | 機能動作 | 1.表示中のタブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.チェック予定の棚卸データの状態が「確定」であること 3.選択している棚卸日より棚卸日が最新のデータが存在しないこと（自身が最新のデータであること） | 1.棚卸確定一覧からデータを数件チェックする 2.「キャンセル」ボタンを押下する 3.完了プロンプトを閉じる | 棚卸確定一覧が更新され最新化されること | OK | 2024-08-26 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 不具合No138の対応より、 複数のデータをチェックした状態で「キャンセル」を行うと、 下記エラーメッセージが表示され、実行できない対応となった為、 該当手順では「実行できないこと」を確認 ------------------ 最大で1つのデータを選択してください ------------------

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100