## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 94 | 47 | 100% | 47 | 0 | 78.72% | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 1.0.1 | 2024-08-22
1 | POTTS-405（棚卸データ出力） | 実施中 | 94 | 47 | 50% | 47 | 0 | 39.36% |  |  | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47
| POTTS-405（棚卸データ出力） | 中断中 | 47 | 47 | 100% | 47 | 0 | 78.72% |  |  | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| POTTS-405（棚卸データ出力） | 未着手 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-405（棚卸データ出力）
POTTS-405（棚卸データ出力） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 37 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 10 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 47 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 47
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | なし | 1.棚卸データ出力画面に遷移する | 棚卸日が空白で表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 期待結果：下記設計書より、本日の日付が表示されることを正とし、OKとしております。 ▼参照設計書 「POTTS_設計書-405（棚卸データ出力）」＞イベント仕様＞セルW7 →『検索条件「棚卸日」デフォルト当日時間検索』と記載
2 | 初期化 | - | 機能動作 | なし | 1.棚卸データ出力画面に遷移する | 「一覧」タブが表示されていること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 状態が「確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸データ出力画面に遷移する | 「一覧」タブの棚卸データ出力一覧に下記の条件を全て満たすデータが表示されること ・棚卸日がテスト実施日と合致する ・状態が「確定」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 状態が「確定」の棚卸データが存在する | 1.棚卸データ出力画面に遷移する | 一覧タブに表示されているデータの件数が表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 状態が「確定」かつ連携状態が「未連携」の棚卸データが存在する | 1.棚卸データ出力画面に遷移する | 「未連携」タブに下記の条件に合致するデータ件数が表示されること ・棚卸日がテスト実施日と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「未連携」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 状態が「確定」かつ連携状態が「連携済」の棚卸データが存在する | 1.棚卸データ出力画面に遷移する | 「連携済」タブに下記の条件に合致するデータ件数が表示されること ・棚卸日がテスト実施日と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「連携済」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
7 | - | 棚卸日 | 機能動作 | なし | 1.棚卸日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
8 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「一覧」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 「一覧」タブの棚卸データ出力一覧に下記の条件を全て満たすデータが表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
9 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「一覧」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 表示順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 検証手順：棚卸日のソート観点の項目の為、棚卸日の入力は空欄として検証しております。
10 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「一覧」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 一覧タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
11 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「未連携」の棚卸データが存在する 2.「一覧」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 未連携タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「未連携」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
12 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「連携済」の棚卸データが存在する 2.「一覧」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 未連携タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「連携済」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
13 | tab切替 | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「未連携」タブ以外を選択している | 1.「未連携」タブを選択する | 「一覧」タブの棚卸データ出力一覧に下記の条件を全て満たすデータが表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する（未入力の場合テスト実施日） ・状態が「確定」 ・連携状態が「未連携」 | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 157 | NT |  |  |  | 対象外
14 | tab切替 | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「未連携」タブ以外を選択している | 1.「未連携」タブを選択する | 表示順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
15 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「未連携」の棚卸データが存在する 2.「未連携」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 「未連携」タブの棚卸データ出力未連携に下記の条件を全て満たすデータが表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「未連携」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
16 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「未連携」の棚卸データが存在する 2.「未連携」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 表示順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 検証手順：棚卸日のソート観点の項目の為、棚卸日の入力は空欄として検証しております。
17 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「未連携」の棚卸データが存在する 2.「未連携」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 「未連携」タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「未連携」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
18 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「未連携」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 一覧タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
19 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「連携済」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 連携済タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「連携済」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
20 | tab切替 | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブ以外を選択している | 1.「連携済」タブを選択する | 「一覧」タブの棚卸データ出力一覧に下記の条件を全て満たすデータが表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する（未入力の場合テスト実施日） ・状態が「確定」 ・連携状態が「連携済」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
21 | tab切替 | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブ以外を選択している | 1.「連携済」タブを選択する | 表示順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
22 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「連携済」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 「連携済」タブの棚卸データ出力連携に下記の条件を全て満たすデータが表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「連携済」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
23 | 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「連携済」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 表示順が棚卸日の降順であること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 検証手順：棚卸日のソート観点の項目の為、棚卸日の入力は空欄として検証しております。
| 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「連携済」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 「未連携」タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「未連携」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
| 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 一覧タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
| 検索 | - | 機能動作 | 1.状態が「確定」かつ連携状態が「未連携」の棚卸データが存在する 2.「連携済」タブを選択している | 1.棚卸日を設定する 2.「検索」ボタンを押下する | 未連携タブに下記の条件に合致するデータの件数が表示されること ・棚卸日が入力した日付と合致する ・状態が「確定」 ・連携状態が「未連携」 | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
27 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
28 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
29 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「一覧」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
30 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未連携」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
31 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未連携」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
32 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「未連携」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
33 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「連携済」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
34 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「連携済」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | タブ内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
35 | - | 棚卸データ出力一覧 | 機能動作 | 1.表示中のタブが「連携済」であること 2.表示中のタブ内に表示される棚卸データ11件以上存在すること | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてタブ内の表示データ数が変化すること | NG | 2024-08-22 | DH岡嵜 | 161 | NT |  |  |  | 対象外
36 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「一覧」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「一覧」タブを選択していること 3.「一覧」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックが外れていること | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスが全てチェック済みになること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
37 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「一覧」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「一覧」タブを選択していること 3.「一覧」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックがチェック済みであること | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスのチェックが全て外れること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
38 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「未連携」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「未連携」タブを選択していること 3.「未連携」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックが外れていること | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスが全てチェック済みになること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
39 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「未連携」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「未連携」タブを選択していること 3.「未連携」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックがチェック済みであること | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスのチェックが全て外れること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
40 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「連携済」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「連携済」タブを選択していること 3.「連携済」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックが外れていること | 1.「全選択」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスが全てチェック済みになること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
41 | 全選択/全解除 | - | 機能動作 | 1.「連携済」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「連携済」タブを選択していること 3.「連携済」タブの棚卸データのチェックボックスのチェックがチェック済みであること | 1.「全解除」ボタンを押下する | 表示中の棚卸データのチェックボックスのチェックが全て外れること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外
42 | CSVデータ出力 | - | 機能動作 | 1.「一覧」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「一覧」タブを選択していること | 1.現在表示されている棚卸データを選択していないこと 2.「CSV」ボタンを押下すること | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 設計書にエラーメッセージの記載が無い為、メッセージ内容が乖離していなければOKとする
43 | CSVデータ出力 | - | 機能動作 | 1.「一覧」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「一覧」タブを選択していること | 1.現在表示されている棚卸データを選択していること 2.「CSV」ボタンを押下すること | CSVファイルが出力されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 出力される内容などの記載が無い為、テスト実施時はファイルが出力され出力されたデータがチェックしたデータであればOKとする
44 | CSVデータ出力 | - | 機能動作 | 1.「未連携」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「未連携」タブを選択していること | 1.現在表示されている棚卸データを選択していないこと 2.「CSV」ボタンを押下すること | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 設計書にエラーメッセージの記載が無い為、メッセージ内容が乖離していなければOKとする
45 | CSVデータ出力 | - | 機能動作 | 1.「未連携」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「未連携」タブを選択していること | 1.現在表示されている棚卸データを選択していること 2.「CSV」ボタンを押下すること | CSVファイルが出力されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 出力される内容などの記載が無い為、テスト実施時はファイルが出力され出力されたデータがチェックしたデータであればOKとする
46 | CSVデータ出力 | - | 機能動作 | 1.「連携済」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「連携済」タブを選択していること | 1.現在表示されている棚卸データを選択していないこと 2.「CSV」ボタンを押下すること | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 設計書にエラーメッセージの記載が無い為、メッセージ内容が乖離していなければOKとする
47 | CSVデータ出力 | - | 機能動作 | 1.「連携済」タブ内に表示される棚卸データが存在すること 2.「連携済」タブを選択していること | 1.現在表示されている棚卸データを選択していること 2.「CSV」ボタンを押下すること | CSVファイルが出力されること | OK | 2024-08-22 | DH岡嵜 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 出力される内容などの記載が無い為、テスト実施時はファイルが出力され出力されたデータがチェックしたデータであればOKとする

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100