## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 216 | 121 | 100% | 121 | 0 | 76.03% | 0 | 0 | 89 | 3 | 15 | 14 | 0 | 95 | 1.0.1 | 2024-08-13
1 | POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 実施中 | 216 | 121 | 49.54% | 121 | 0 | 42.59% |  |  | 89 | 3 | 15 | 14 | 0 | 95 | 1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 実施中 | 72 | 52 | 54.17% | 52 | 0 | 54.17% |  |  | 38 | 1 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1.0.1 | 2024-08-16
| POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 未着手 | 72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1.0.1 | 2024-08-19
| POTTS-602（会社情報マスタ管理） | 実施中 | 72 | 69 | 94.44% | 69 | 0 | 73.61% |  |  | 51 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1.0.1 | 2024-08-20
2 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-21
3 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-26
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-602（会社情報マスタ管理）
POTTS-602（会社情報マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 38 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 51
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 1 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 2
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Galaxy S23 Ultra | NG | 15
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 13 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 1
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 20 |  |  | NT | 72 |  |  | NT | 3
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 会社マスタにデータが存在しないこと | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社明細一覧が空で表示されること | 保留 |  |  |  | NT |  |  |  | 保留 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 会社マスタにデータが存在すること | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社マスタに登録されているデータが会社明細一覧に表示されていること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
4 | - | 会社ID | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社ID欄が非表示なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
5 | - | 会社ID | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 会社ID欄が非活性で表示されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
6 | - | 会社名 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
7 | - | 略称 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 略称が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
8 | - | 法人番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 法人番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
9 | - | 適格請求登録番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 適格請求登録番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
10 | - | 郵便番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
11 | - | 都道府県 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
12 | - | 市区町村 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
13 | - | 住所 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
14 | - | 電話番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
15 | - | FAX番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
16 | - | Webサイト | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | Webサイトが入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
17 | - | E-MAIL | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | E-MAILが入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
18 | - | 状態 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 状態が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
19 | - | 強制出荷 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する | 強制出荷が入力可能なこと | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 4 | 文字の削除を行わず、1度目の入力で項目の情報を記入すれば可能
20 | クリア | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-13 | AG吉田 | 6
21 | 登録 | 会社ID | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-13 | AG吉田 |  | 会社IDは非活性になっているため、「SELECT * FROM dual」を入力できない
22 | 登録 | 会社名 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 | 17114 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17114 | ・必須項目を入力した場合、登録可能 ・admin権限の場合可能
23 | 登録 | 略称 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・A～Z、1～4文字が有効値な為
24 | 登録 | 法人番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.法人番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・半角数字のみ入力可能な為
25 | 登録 | 適格請求登録番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.適格請求登録番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・半角英数字のみ入力可能な為
26 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・半角数字のみ入力可能な為
27 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・「🐀🐄🐅🐰」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
28 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・「'」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
29 | 登録 | 住所 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
30 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・半角数字、ハイフンのみ入力可能な為
31 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 17,27 | ・半角数字、ハイフンのみ入力可能な為
32 | 登録 | Webサイト | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.Webサイトに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・「🐀🐄🐅🐰」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
33 | 登録 | E-MAIL | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.E-MAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・「'」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
34 | 登録 | 状態 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.状態に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・ドロップダウンボックスの値のみ有効な為
35 | 登録 | 強制出荷 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.強制出荷に「SELECT * FROM dual」を入力する 3.略称を入力する 4.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 | 17 | ・ドロップダウンボックスの値のみ有効な為
36 | 登録 | 略称 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に既に登録済の略称を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージ「会社略称はすでに存在しますので、修正してください」が表示されること | NG→OK | 2024-08-26 | AG芹川 | 37 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 37
37 | - | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
38 | - | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
39 | 検索 | 会社ID | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社ID欄が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
40 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名欄が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
41 | 検索 | 略称 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 略称欄が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
42 | 検索 | 法人番号 | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 法人番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
43 | 検索 | 会社ID | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社IDに「Select * from dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27 | ・数字のみ入力可能な為
44 | 検索 | 会社名 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | 保留 | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | ・「🐀🐄🐅🐰」は入力不可。仕様なのか判断できないため。
45 | 検索 | 略称 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.略称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | 保留 | 2024-08-14 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | ・「'」は入力不可。仕様なのか判断できないため ・略称はA～Zの4桁のみ登録できるため、入力制限が必要そう
46 | 検索 | 法人番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.法人番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | 数字のみ入力可能な為
47 | 検索 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
48 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
49 | - | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
50 | 明細 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した会社情報明細が表示されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
51 | 明細 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 11
52 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した会社情報明細が表示されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
53 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
54 | 修正 | 会社ID | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.会社IDに「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-13 | AG吉田 |  | 会社IDは非活性になっているため、「SELECT * FROM dual」を入力できない
55 | 修正 | 会社名 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.会社名に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田
56 | 修正 | 略称 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | ・A～Z、1～4文字が有効値な為
57 | 修正 | 法人番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.法人番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27 | ・13桁の半角数字のみ入力可能な為
58 | 修正 | 適格請求登録番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.適格請求登録番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27 | ・半角英数字のみ入力可能な為
59 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27 | ・半角数字のみ入力可能な為
60 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | ・「🐀🐄🐅🐰」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
61 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | ・「'」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
62 | 修正 | 住所 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-13 | AG吉田 |  | ・「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
63 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-13 | AG吉田 | 27 | ・半角数字、ハイフンのみ入力可能な為
64 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | AG吉田 | 27 | ・半角数字、ハイフンのみ入力可能な為
65 | 修正 | Webサイト | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.Webサイトに「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | ・「🐀🐄🐅🐰」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため
66 | 修正 | E-MAIL | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.E-MAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | ・「'」は郵便番号項目以外、入力不可。仕様なのか判断できないため。
67 | 修正 | 状態 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.状態に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-14 | AG吉田 | 23 | ・ドロップダウンボックスの値のみ有効な為
68 | 修正 | 強制出荷 | バリデーション | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.会社明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.強制出荷に「SELECT * FROM dual」を入力する 5.略称を入力する 6.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-14 | AG吉田 | 25 | ・ドロップダウンボックスの値のみ有効な為
69 | 修正 | - | 機能動作 | なし | 1.会社情報マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に既に登録済の略称を入力する 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージ「会社略称はすでに存在しますので、修正してください」が表示されること | OK | 2024-08-26 | AG吉田 | AG芹川 | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | AG吉田 | 37
70 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 会社明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
71 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 会社明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
72 | - | 会社明細一覧 | 機能動作 | 1.会社明細一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて会社明細一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-14 | AG吉田 | 29

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100