## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 330 | 178 | 100% | 178 | 0 | 88.2% | 0 | 0 | 152 | 5 | 1 | 20 | 0 | 152 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-609（倉庫マスタ管理） | 実施中 | 330 | 178 | 47.88% | 178 | 0 | 47.58% |  |  | 152 | 5 | 1 | 20 | 0 | 152 | 1.0.1 | 2024-08-13
| POTTS-609（倉庫マスタ管理） | 実施中 | 110 | 90 | 72.73% | 90 | 0 | 72.73% |  |  | 77 | 3 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1.0.1 | 2024-08-15
| POTTS-609（倉庫マスタ管理） | 未着手 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1.0.1 | 2024-08-16
| POTTS-609（倉庫マスタ管理） | 実施中 | 110 | 88 | 70.91% | 88 | 0 | 70% |  |  | 75 | 2 | 1 | 10 | 0 | 22 | 1.0.1 | 2024-08-19
2 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-20
3 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-21
4 | [16 empty] | 1.0.1 | 2024-08-26
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-609（倉庫マスタ管理）
POTTS-609（倉庫マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 77 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 75
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 3 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 2
[7 empty] | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 | Galaxy S23 Ultra | NG | 1
[7 empty] | OS.Ver |  | 保留 | 10 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 10
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 20 |  |  | NT | 110 |  |  | NT | 22
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄に「会社名」が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在しない | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫明細一覧が空で表示されること | 保留 |  |  |  | NT |  |  |  | 保留 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.倉庫マスタにデータが存在する | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫明細一覧に全ての倉庫データが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄が全て未入力で表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 基本情報の入力欄に「会社名」が表示されないこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
7 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理権限でログイン済 2.倉庫マスタに自社のデータが存在しない | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫明細一覧が空で表示されること | 保留 |  |  |  | NT |  |  |  | 保留 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
8 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理権限でログイン済 2.倉庫マスタに自社のデータが存在する | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫明細一覧に自社の倉庫データが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
9 | - | 倉庫ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫ID欄が表示されないこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | この項目で確認する「倉庫ID欄」は「一覧」ではなく「基本情報」に表示されているものとしています。
10 | - | 倉庫ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.一覧タブから倉庫マスタ情報の「…」を選択する 3.「修正」リンクを押下する | 倉庫ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
11 | - | 倉庫CD | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫CDが入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
12 | - | 倉庫名称 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
13 | - | 倉庫略称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫略称が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
14 | - | 倉庫区分 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 倉庫区分が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
15 | - | エリア | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | エリアが入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
16 | - | 郵便番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
17 | - | 都道府県 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
18 | - | 市区町村 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
19 | - | 住所 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
20 | - | 電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
21 | - | FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
22 | - | 社内備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考1が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
23 | - | 社内備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考2が入力可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田
24 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.会社マスタのデータが1件以上存在している | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する | 会社名のドロップダウンが選択可能なこと | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | ・「会社情報マスタ管理」画面にて、状態を「申し込み」「存続」で登録している会社名が選択可能。
25 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること | NG→OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田
26 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.入力可能なすべての入力項目に値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 入力欄が全て未入力になること | OK | 2024-08-14 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田
27 | 登録 | 倉庫CD | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫CDに下記の値を入力する「Select * from dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 「倉庫CD」は半角英数字のみ入力可能なため
28 | 登録 | 倉庫名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫名称に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
29 | 登録 | 倉庫略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 「倉庫略称」は半角英数字のみの入力可能な為
30 | 登録 | 倉庫区分 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫区分に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
31 | 登録 | エリア | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-14 | AG吉田 | 17,40 | 下記項目を入力している場合、登録可能 ・会社名 ・倉庫CD ・倉庫名称 ・倉庫略称
32 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 「郵便番号」は半角数字、ハイフンのみ入力可能なため
33 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田 | 17,40
34 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
35 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田 | 17,40 | 下記項目を入力している場合、登録可能 ・会社名 ・倉庫CD ・倉庫名称 ・倉庫略称
36 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 「電話番号」は半角数字、ハイフンのみ入力可能な為
37 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 「FAX番号」は半角数字、ハイフンのみ入力可能な為
38 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田 | 17,40 | 下記項目を入力している場合、登録可能 ・会社名 ・倉庫CD ・倉庫名称 ・倉庫略称
39 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 | 17,40 | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。"
40 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値を未入力のままにする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
41 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
42 | 登録 | 倉庫CD | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫CDに下記の値を入力する「Select * from dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 「倉庫CD」は半角英数字のみ有効な為
43 | 登録 | 倉庫名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫名称に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
44 | 登録 | 倉庫略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 「倉庫略称」は半角英数字のみ入力可能な為
45 | 登録 | 倉庫区分 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.倉庫区分に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
46 | 登録 | エリア | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
47 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | 「郵便番号」は半角数字のみ有効な為
48 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
49 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
50 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
51 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | 「電話番号」は半角数字、ハイフンのみ有効な為
52 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | 「FAX番号」は半角数字、ハイフンのみ有効な為
53 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
54 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
55 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値を未入力のままにする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
56 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各項目の値に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
57 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
58 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
59 | - | 倉庫ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 倉庫IDが入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
60 | - | 倉庫CD | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 倉庫CDが入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
61 | - | 倉庫名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 倉庫名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
62 | - | 倉庫区分 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 倉庫区分が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
63 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
64 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
65 | 検索 | 倉庫ID | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.倉庫ID欄に「SELECT * FROM dual」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-15 | AG吉田 | 27 | 「倉庫ID」は数字のみ有効な為
66 | 検索 | 倉庫CD | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.倉庫CD欄に「🐀🐄🐅🐰」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-15 | AG吉田 |  | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
67 | 検索 | 倉庫名称 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.倉庫名称欄に「<script>alert('hello word!!')</script>」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
68 | 検索 | 倉庫区分 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.倉庫区分欄に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
69 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
70 | 検索 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
71 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
72 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG | 2024-08-26 | AG芹川 | 81 | 8/26再修正依頼
73 | - | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
74 | 明細 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した商品明細が表示されること | NG→OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
75 | 明細 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-19 | AG吉田
76 | 修正 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した商品明細が表示されること | NG→OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
77 | 修正 | 商品明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
78 | 修正 | 倉庫CD | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫CDに下記の値を入力する「Select * from dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
79 | 修正 | 倉庫名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫名称に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
80 | 修正 | 倉庫略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-19 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | 「倉庫略称」は英数字のみの入力可能な為
81 | 修正 | 倉庫区分 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫区分に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
82 | 修正 | エリア | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
83 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-23 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-15 | AG吉田 | 27 | 「郵便番号」は半角数字のみ有効な為
84 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
85 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
86 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
87 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | 「電話番号」は半角数字、ハイフンのみ有効な為
88 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | 「FAX番号」は半角数字、ハイフンのみ有効な為
89 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
90 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
91 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て空にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田 |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
92 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て任意の値で更新する 3.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-19 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
93 | 修正 | 倉庫CD | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫CDに下記の値を入力する「Select * from dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 |  | 「倉庫CD」は半角英数字のみ入力可能なため
94 | 修正 | 倉庫名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫名称に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK |  | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
95 | 修正 | 倉庫略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫略称に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | 「倉庫略称」は半角英数字のみ入力可能な為
96 | 修正 | 倉庫区分 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.倉庫区分に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
97 | 修正 | エリア | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.エリアに下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-23 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
98 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | 「郵便番号」は半角数字、ハイフンのみ入力可能な為
99 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script>」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
100 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に下記の値を入力する「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-19 | AG吉田 |  | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
101 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-27 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
102 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | 「電話番号」は半角数字、ハイフンのみ入力可能なため
103 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に下記の値を入力する「<script>alert('hello word!!')</script> 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | NT | 2024-08-21 | AG吉田 | 27 | NT |  |  |  | NT | 2024-08-27 | AG吉田 | 27 | 「FAX番号」は半角数字、ハイフンのみ入力可能なため
104 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に下記の値を入力する「SELECT * FROM dual」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
105 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.商品明細一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に下記の値を入力する「🐀🐄🐅🐰」 5.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | 保留 | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-27 | AG吉田 |  | 8/27時点で左記の記号を受け付けていません。 不具合票No27の修正による意図的な挙動であるかご確認ください。
106 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て空にする 3.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
107 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.倉庫マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目の値を全て任意の値で更新する 3.「修正」ボタンを押下する | 入力した値でデータが更新されること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | AG吉田
108 | - | 倉庫明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.倉庫明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 倉庫明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
109 | - | 倉庫明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.倉庫明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 3.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 倉庫明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | OK | 2024-08-15 | AG吉田
110 | - | 倉庫明細一覧 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 2.倉庫明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて倉庫明細一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-21 | AG吉田 |  | NT |  |  |  | NG→OK | 2024-08-19 | AG吉田

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100