## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 102 | 68 | 52.94% | 36 | 32 | 45.59% | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
1 | POTTS-614（操作ログ） | 実施中 | 102 | 68 | 30.39% | 36 | 32 | 30.39% |  |  | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34
| POTTS-614（操作ログ） | 実施中 | 34 | 34 | 91.18% | 34 | 0 | 91.18% |  |  | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| POTTS-614（操作ログ） | 未着手 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
| POTTS-614（操作ログ） | 未着手 | 34 | 34 | 0% | 2 | 32 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-614（操作ログ）
POTTS-614（操作ログ） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 31 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 3 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 2
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 34 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 2.操作ログマスタにデータが存在しない | 1.操作ログ画面へ遷移する | 操作ログ明細一覧が空で表示されること | 保留 |  |  |  | NT |  |  |  | 保留 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
2 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 2.操作ログマスタにデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する | 操作ログ明細一覧に全ての操作ログデータが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
3 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 2.操作ログマスタにデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する | 操作ログ明細一覧に会社名が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
4 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.操作ログマスタに自社のデータが存在しない | 1.操作ログ画面へ遷移する | 操作ログ明細一覧が空で表示されること | 保留 |  |  |  | NT |  |  |  | 保留 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
5 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.操作ログマスタに自社のデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する | 自社の操作ログデータが表示されること（他社のデータが表示されないこと） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
6 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.操作ログマスタに自社のデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する | 操作ログ明細一覧に会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
7 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.一般ユーザ権限でログイン済 2.操作ログマスタに自社のデータが存在しない | 1.操作ログ画面へ遷移する | 操作ログ明細一覧が空で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
8 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.一般ユーザ権限でログイン済 2.操作ログマスタにログイン中のユーザのデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する | 自社の操作ログデータが表示されること（他社のデータが表示されないこと） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
9 | 初期化 | - | 動作機能 | 1.一般ユーザ権限でログイン済 2.操作ログマスタにログイン中のユーザのデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する | 操作ログ明細一覧に会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
10 | - | - | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
11 | - | - | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
12 | - | 操作内容 | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 操作内容が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
13 | - | ログレベル | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ログレベルがドロップダウンで選択可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
14 | - | ログレベル | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.「ログレベル」ドロップダウンを押下する | 下記がドロップダウンに表示されること ・INFO ・ERROR ・WARN | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
15 | - | 会社名 | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
16 |  | 会社名 | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.「会社名」ドロップダウンを押下する | 会社マスタに登録されたデータがドロップダウンに表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
17 |  | 会社名 | 動作機能 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
18 |  | 会社名 | 動作機能 | 1.一般ユーザ権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
19 | 検索 | 操作内容 | バリデーション | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.操作ログコード欄に「SELECT * FROM dual」と入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 保留理由：仕様書未記載、不具合票No.27修正待ち 「操作内容」欄で実際に使用されている記号（「：」「-」等が入力制限により入力不可となっております。）
20 | 検索 | 検索条件 | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
21 | 検索 | 検索条件 | 動作機能 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
22 | 検索 | 検索条件 | 動作機能 | 1.一般ユーザ権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した内容で検索されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
23 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
24 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 動作機能 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
25 | 検索条件全解除 | 検索条件 | 動作機能 | 1.一般ユーザ権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.各入力項目に任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
26 | - | 操作ログ明細一覧 | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.操作ログ明細一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
27 | 明細 | 操作ログ明細一覧 | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.操作ログ明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した操作ログ明細がポップアップで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
28 | 明細 | - | 動作機能 | 1.admin権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.操作ログ明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 操作ログ明細ポップアップ内に会社名が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
29 | 明細 | - | 動作機能 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.操作ログ明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 操作ログ明細ポップアップ内に会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
30 | 明細 | - | 動作機能 | 1.一般ユーザ権限でログイン済 | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.操作ログ明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 操作ログ明細ポップアップ内に会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
31 | 明細 | - | 動作機能 | なし | 1.操作ログ画面へ遷移する 2.操作ログ明細一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「閉じる」を押下する | 操作ログ明細ポップアップが閉じられること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
32 | - | 操作ログ明細一覧 | 動作機能 | 1.操作ログ明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 操作ログ明細一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
33 | - | 操作ログ明細一覧 | 動作機能 | 1.操作ログ明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する 2.現在の表示ページが2ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 操作ログ明細一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
34 | - | 操作ログ明細一覧 | 動作機能 | 1.操作ログ明細一覧に表示されるデータが11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて操作ログ明細一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100