## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 387 | 258 | 50% | 129 | 129 | 37.6% | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 | 20 | 0 | 129 | Ver.XX | 日付
1 | POTTS-616（荷主マスタ管理） | 実施中 | 387 | 258 | 28.17% | 129 | 129 | 25.06% |  |  | 97 | 0 | 12 | 20 | 0 | 129
| POTTS-616（荷主マスタ管理） | 実施中 | 129 | 88 | 55.04% | 88 | 0 | 48.84% |  |  | 63 | 0 | 8 | 17 | 0 | 41
| POTTS-616（荷主マスタ管理） | 実施中 | 129 | 41 | 29.46% | 41 | 0 | 26.36% |  |  | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 | 88
| POTTS-616（荷主マスタ管理） | 未着手 | 129 | 129 | 0% | 0 | 129 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-616（荷主マスタ管理）
POTTS-616（荷主マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 63 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 34 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 8 | 端末名 | Pixel Tablet | NG | 4 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 17 | OS.Ver | 14 | 保留 | 3 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 41 |  |  | NT | 88 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.荷主マスタにデータが存在しない | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | マスタ一覧が空で表示されること | 保留 |  |  |  | NT | [7 empty] | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.荷主マスタにデータが存在する | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | マスタ一覧に全ての荷主データが表示されていること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.荷主マスタに自社のデータが存在しない | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | マスタ一覧が空で表示されること | NT |  |  |  | 保留 | [7 empty] | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.荷主マスタに自社のデータが存在する | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | マスタ一覧に自社の荷主データが表示されていること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 84
7 | - | 荷主ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 荷主ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
8 | - | 荷主名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 荷主名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
9 | - | カナ名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | カナ名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
10 | - | 略称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 略称が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
11 | - | 郵便番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
12 | - | 都道府県 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
13 | - | 市区町村 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
14 | - | 住所 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
15 | - | 電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
16 | - | FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
17 | - | 代表者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 代表者名が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
18 | - | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 担当者名が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
19 | - | 担当者電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 担当者電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
20 | - | 担当者FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 担当者FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
21 | - | 担当者EMAIL | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 担当者EMAILが入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
22 | - | 適用開始日 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.適用開始日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
23 | - | 適用終了日 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.適用終了日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
24 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
25 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名のドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
26 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
27 | - | 社内備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考1が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
28 | - | 社内備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考2が入力可能なこと | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
29 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
30 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
31 | 登録 | 荷主名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.荷主名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
32 | 登録 | カナ名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.カナ名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 |  |  |  |  | 入力制限がされておらず、カナ以外の入力が可能となっております。
33 | 登録 | 略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
34 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | [5 empty] | 半角数字のみの入力制限となっていることを確認
35 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
36 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
37 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
38 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | [5 empty] | 半角数字のみの入力制限となっていることを確認
39 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 |  |  |  |  | 入力制限がされておらず、半角数字以外の文字が入力可能となっております。
40 | 登録 | 代表者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.代表者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
41 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
42 | 登録 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | [5 empty] | 半角数字のみの入力制限となっていることを確認
43 | 登録 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 |  |  |  |  | 入力制限がされておらず、半角数字以外の文字が入力可能となっております。
44 | 登録 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者EMAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
45 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-19 | DH岡嵜 | [5 empty] | 保留理由：仕様書に記載のない入力必須箇所として設定されております。
46 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | 保留 | 2024-08-19 | DH岡嵜 | [5 empty] | 保留理由：仕様書に記載のない入力必須箇所として設定されております。
47 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
48 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
49 | 登録 | 荷主名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.荷主名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
50 | 登録 | カナ名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.カナ名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限がされておらず、カナ以外の入力が可能となっております。
51 | 登録 | 略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.略称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
52 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 半角数字のみの入力制限となっていることを確認
53 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
54 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
55 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
56 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 半角数字のみの入力制限となっていることを確認
57 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限がされておらず、半角数字以外の文字が入力可能となっております。
58 | 登録 | 代表者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.代表者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
59 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
60 | 登録 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 半角数字のみの入力制限となっていることを確認
61 | 登録 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限がされておらず、半角数字以外の文字が入力可能となっております。
62 | 登録 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者EMAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
63 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 保留理由：仕様書に記載のない入力必須箇所として設定されております。
64 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 保留理由：仕様書に記載のない入力必須箇所として設定されております。
65 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
66 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
67 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
68 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
69 | 検索 | 荷主ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 荷主IDが入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
70 | 検索 | 荷主名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 荷主名称が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
71 | 検索 | 代表者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 代表者名が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
72 | 検索 | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 担当者名が入力可能なこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
73 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
74 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名ドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
75 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
76 | 検索 | 荷主ID | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.荷主IDに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 | [5 empty] | 入力制限がされており、半角数字以外が入力できないことを確認
77 | 検索 | 荷主名称 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.荷主名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
78 | 検索 | 代表者名 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.代表者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
79 | 検索 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.担当者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
80 | 検索 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
81 | 検索 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
82 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
83 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
84 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
85 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した荷主明細が表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
86 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | NT |  |  |  | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜
87 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した荷主明細が表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
88 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
89 | 修正 | 荷主名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.荷主名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
90 | 修正 | カナ名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.カナ名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限がされておらず、カナ以外の入力が可能となっております。
91 | 修正 | 略称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
92 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 入力制限がされており、半角数字以外が入力できないことを確認
93 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
94 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
95 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
96 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 入力制限がされており、半角数字以外が入力できないことを確認
97 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限がされておらず、半角数字以外の文字が入力可能となっております。
98 | 修正 | 代表者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.代表者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
99 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
100 | 修正 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 入力制限がされており、半角数字以外が入力できないことを確認
101 | 修正 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-19 | DH岡嵜 | 27 | NT | [7 empty] | 入力制限がされておらず、半角数字以外の文字が入力可能となっております。
102 | 修正 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者EMAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
103 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
104 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
105 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄に値を空白にする 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
106 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄の値を変更する 5.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-19 | DH岡嵜 |  | NT
107 | 修正 | 荷主名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.荷主名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 不具合票No.27にて改修中となる為、修正後に確認
108 | 修正 | カナ名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.カナ名称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
109 | 修正 | 略称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.略称に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
110 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-20 | DH岡嵜 | 27 | NT
111 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 不具合票No.27にて改修中となる為、修正後に確認
112 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
113 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
114 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
115 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
116 | 修正 | 代表者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.代表者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
117 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
118 | 修正 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者電話番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
119 | 修正 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者FAX番号に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
120 | 修正 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者EMAILに「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-20 | DH岡嵜 | 93 | NT
121 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [6 empty] | 不具合票No.27にて改修中となる為、修正後に確認
122 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「<script>alert('hello word!!')</script>」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [6 empty] | 同上
123 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄に値を空白にする 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
124 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.マスタ一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄の値を変更する 5.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
125 | 削除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「削除」ボタンを押下する | データが削除されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
126 | 削除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.荷主マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「削除」ボタンを押下する | データが削除されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
127 | - | マスタ一覧 | 機能動作 | 1.マスタ一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | マスタ一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
128 | - | マスタ一覧 | 機能動作 | 1.マスタ一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | マスタ一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
129 | - | マスタ一覧 | 機能動作 | 1.マスタ一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせてマスタ一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100