## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 336 | 224 | 50% | 112 | 112 | 27.23% | 0 | 0 | 57 | 4 | 4 | 47 | 0 | 112 | 1.0.1 | 2024-08-20
1 | POTTS-617（配送業者マスタ管理） | 実施中 | 336 | 224 | 19.35% | 112 | 112 | 18.15% |  |  | 57 | 4 | 4 | 47 | 0 | 112
| POTTS-617（配送業者マスタ管理） | 実施中 | 112 | 112 | 58.04% | 112 | 0 | 54.46% |  |  | 57 | 4 | 4 | 47 | 0 | 0
| POTTS-617（配送業者マスタ管理） | 未着手 | 112 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
| POTTS-617（配送業者マスタ管理） | 未着手 | 112 | 112 | 0% | 0 | 112 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-617（配送業者マスタ管理）
POTTS-617（配送業者マスタ管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 57 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 4 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 4 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 47 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 112 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.運送会社マスタにデータが存在しない | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 運送会社一覧が空で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.運送会社マスタにデータが存在する | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 運送会社一覧に全ての配送業者データが表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
4 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
5 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.運送会社マスタに自社のデータが存在しない | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 運送会社一覧が空で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
6 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 2.運送会社マスタに自社のデータが存在する | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 運送会社一覧に自社の配送業者データが表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
7 | - | 配送業者ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 配送業者ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
8 | - | 配送業者名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 配送業者名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
9 | - | 郵便番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
10 | - | 都道府県 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
11 | - | 市区町村 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
12 | - | 住所 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
13 | - | 電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
14 | - | FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
15 | - | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 担当者名が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
16 | - | 担当者電話番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 担当者電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
17 | - | 担当者FAX番号 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 担当者FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
18 | - | 担当者EMAIL | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 担当者EMAILが入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
|  | 社内備考1 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考1が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
|  | 社内備考2 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 社内備考2が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
21 | - | 適用開始日 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.適用開始日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
22 | - | 適用終了日 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.適用終了日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
23 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
24 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.会社マスタにデータが存在する | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.会社名のドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
25 | - | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
26 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
27 | クリア | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
28 | 登録 | 配送業者名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.配送業者名称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
29 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 27 | NT
30 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
31 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
32 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
33 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
34 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
35 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
36 | 登録 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
37 | 登録 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
38 | 登録 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者EMAILに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG→OK | 2024-08-26 | DH板倉 | 93 | NT
39 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
40 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
41 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT
42 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT
43 | 登録 | 配送業者名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.配送業者名称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
44 | 登録 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.郵便番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 27 | NT
45 | 登録 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.都道府県に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
46 | 登録 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.市区町村に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
47 | 登録 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
48 | 登録 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
49 | 登録 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
50 | 登録 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者名に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
51 | 登録 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
52 | 登録 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
53 | 登録 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.担当者EMAILに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | NG→OK | 2024-08-26 | DH板倉 | 93 | NT
54 | 登録 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考1に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
55 | 登録 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.社内備考2に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
56 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力しない 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
57 | 登録 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄に値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
58 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
59 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
60 | 検索 | 運送会社ID | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 配送業者IDが入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
61 | 検索 | 運送会社名称 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 配送業者名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
62 | 検索 | 担当者名 | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 担当者名が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
63 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
64 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名ドロップダウンを選択する | 会社マスタに登録済の値がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
65 | 検索 | 会社名 | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名が表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
66 | 検索 | 運送会社ID | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.運送会社IDに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 入力した検索条件に合致するデータが表示されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
67 | 検索 | 運送会社名称 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.運送会社名称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
68 | 検索 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.担当者名に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
69 | 検索 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
70 | 検索 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
71 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
72 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
73 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 ・削除 | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
74 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した配送業者明細が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
75 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
76 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した配送業者明細が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
77 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限又は会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
78 | 修正 | 配送業者名称 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.配送業者名称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
79 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 27 | NT
80 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
81 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
82 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
83 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
84 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
85 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
86 | 修正 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
87 | 修正 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
88 | 修正 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者EMAILに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG→OK | 2024-08-26 | DH板倉 | 93 | NT
89 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
90 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
91 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄に値を空白にする 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
92 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄の値を変更する 5.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
93 | 修正 | 配送業者名称 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.配送業者名称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
94 | 修正 | 郵便番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.郵便番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG | 2024-08-20 | DH板倉 | 27 | NT
95 | 修正 | 都道府県 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.都道府県に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
96 | 修正 | 市区町村 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.市区町村に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
97 | 修正 | 住所 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
98 | 修正 | 電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
99 | 修正 | FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
100 | 修正 | 担当者名 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者名に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
101 | 修正 | 担当者電話番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
102 | 修正 | 担当者FAX番号 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
103 | 修正 | 担当者EMAIL | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.担当者EMAILに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | NG→OK | 2024-08-26 | DH板倉 | 93 | NT
104 | 修正 | 社内備考1 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考1に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
105 | 修正 | 社内備考2 | バリデーション | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.社内備考2に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが修正した内容で更新されること | 保留 | 2024-08-26 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 8/26時点では、左記記号を受け付けておりません。No.27の不具合対応による意図的な挙動であるかご確認ください。
106 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄に値を空白にする 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
107 | 修正 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄の値を変更する 5.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
108 | 削除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「削除」ボタンを押下する | データが削除されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
109 | 削除 | - | 機能動作 | 1.会社管理者権限でログイン済 | 1.配送業者マスタ管理画面へ遷移する 2.各入力欄の値を変更する 3.「削除」ボタンを押下する | データが削除されること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
110 | - | 運送会社一覧 | 機能動作 | 1.運送会社一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 運送会社一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
111 | - | 運送会社一覧 | 機能動作 | 1.運送会社一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 2.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 運送会社一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT
112 | - | 運送会社一覧 | 機能動作 | 1.運送会社一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて運送会社一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-20 | DH板倉 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100