## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 実施中 | 153 | 102 | 50% | 51 | 51 | 45.1% | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 51 | Ver.1.01 | 2024-08-20
1 | POTTS-902（ライセンス管理） | 実施中 | 153 | 102 | 30.72% | 51 | 51 | 30.07% |  |  | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 51
| POTTS-902（ライセンス管理） | 実施中 | 51 | 51 | 92.16% | 51 | 0 | 90.2% |  |  | 46 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
| POTTS-902（ライセンス管理） | 未着手 | 51 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
| POTTS-902（ライセンス管理） | 未着手 | 51 | 51 | 0% | 0 | 51 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-902（ライセンス管理）
POTTS-902（ライセンス管理） | [6 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 46 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[7 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[7 empty] | 端末名 | PC | NG | 1 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[7 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 4 | OS.Ver |  | 保留 | 0 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[9 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[9 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 51 |  |  | NT | 0
[9 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0
No. | イベント | 画面項目 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-27 | DH岡嵜 |  | NT
2 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.運用会社管理にデータが存在しない | 1.ライセンス管理画面へ遷移する | 一覧が空で表示されること | 保留 |  |  |  | NT | [7 empty] | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
3 | 初期化 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.運用会社管理にデータが存在する | 1.ライセンス管理画面へ遷移する | 一覧に全ての配送業者データが表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
4 | - | ID | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する | 配送業者ID欄が非活性で表示され入力不可なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
5 | - | ロール | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 期待結果：下記の様に読み替えて実施しております。 「会社名」→「ロール」
6 |  | ロール | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタにデータが存在しない | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.ロールのドロップダウンを選択する | ドロップダウンに値が表示されないこと | 保留 |  |  |  | NT | [7 empty] | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
7 | - | ロール | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタにデータが存在する | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.ロールのドロップダウンを選択する | ロールマスタに登録済の値がドロップダウンに表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
8 | - | ライセンスの種類 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.適用開始日を押下する | ライセンスの種類が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 検証手順におきましては、期待結果に沿うよう読み替えて実施しております。
9 | - | サポート内容 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.適用終了日を押下する | サポート内容が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
10 | - | 金額 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する | 金額が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
11 |  | 有効期間(年) | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタに値が存在しない | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.会社ドロップダウンから会社を選択する | 有効期間(年)が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
12 |  | 有効期間(月) | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタに値が存在しない（選択する会社の「本会員」ユーザーデータが存在しない） | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.会社ドロップダウンから会社を選択する 3.管理員のドロップダウンを選択する | 有効期間(月)が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
13 |  | 有効期間(日) | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタに値が存在する | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.会社ドロップダウンから会社を選択する | 有効期間(日)が入力可能なこと | 保留 | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 保留理由：設計書未記載 現在の日付より過去日が設定可能となっております。
14 |  | 開始日 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ユーザーマスタに値が存在する（選択する会社の「本会員」ユーザーデータが存在する） | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.会社ドロップダウンから会社を選択する 3.管理員のドロップダウンを選択する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
15 | - | 終了日 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
16 | クリア | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.各入力項目に任意の値を入力する 3.「クリア」ボタンを押下する | 各入力項目の値が削除され空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
17 | 登録 | ライセンスの種類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.ライセンスの種類に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 入力制限される挙動を正とし、該当の絵文字が入力できないことを確認
18 | 登録 | サポート内容 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.サポート内容に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
19 | 登録 | 金額 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.金額に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
20 | 登録 | 有効期間(年) | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.有効期間（年）に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
21 | 登録 | 有効期間(月) | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.有効期間（月）に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
22 | 登録 | 有効期間(日) | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.有効期間（日）に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
23 | 登録 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.運用会社管理に値が存在する | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.全ての入力項目を未入力にする 3.「登録」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
24 | 登録 |  | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「登録」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
25 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
26 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
27 | 検索 | ロール | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名がドロップダウンで表示されていること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 期待結果：下記の様に読み替えて実施しております。 「会社名」→「ロール」
28 | 検索 | ロール | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタに値が存在しない | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ロールドロップダウンを選択する | ドロップダウンに値が表示されないこと | 保留 |  |  |  | NT | [7 empty] | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
29 | 検索 | ロール | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.ロールマスタに値が存在する | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ロールドロップダウンを選択する | ロールマスタに登録済の値がドロップダウンに表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
30 | 検索 | ライセンスの種類 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する |  | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 期待結果におきまして、「ライセンスの種類が入力可能なこと」として実施しております。
31 | 検索 | 開始日 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.運用開始日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
32 | 検索 | 終了日 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.運用終了日を押下する | カレンダーダイアログが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
33 | 検索 | ライセンスの種類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ライセンスの種類に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 入力制限により、絵文字が入力できないことを確認
34 | 検索 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
35 | 検索条件全解除 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「全ての選択を解除」ボタンを押下する | 検索項目内の全ての入力項目の値が未入力になること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
36 | - | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.一覧の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 ・修正 | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
37 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 選択した配送業者明細が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 期待結果：下記の様に読み替えて実施しております。 「配送業者明細」→「ライセンス明細」
38 | 明細 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 「登録」ボタンがグレーアウトで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
39 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 選択した配送業者明細が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
40 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する | 「登録」ボタンではなく「修正」ボタンが表示されること | NG | 2024-08-20 | DH岡嵜 | 105 | NT
41 | 修正 | ライセンスの種類 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.ライセンスの種類に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが更新されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 入力制限される挙動を正とし、該当の絵文字が入力できないことを確認
42 | 修正 | サポート内容 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.サポート内容に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが更新されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
43 | 修正 | 金額 | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.金額に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが更新されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
44 | 修正 | 有効期間(年) | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.有効期間（年）に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが更新されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
45 | 修正 | 有効期間(月) | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.有効期間（月）に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが更新されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
46 | 修正 | 有効期間(日) | バリデーション | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.有効期間（日）に「🐀🐄🐅🐰」を入力する 5.「修正」ボタンを押下する | データが更新されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 同上
| 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄の値を未入力にする 5.「修正」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT | [7 empty] | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
48 | 修正 | - | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 | 1.ライセンス管理画面へ遷移する 2.運送会社一覧の「…」を押下する 3.「修正」リンクを押下する 4.各入力欄の値を変更する 5.「修正」ボタンを押下する | データが登録されること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
49 | - | 一覧 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 一覧内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
50 | - | 一覧 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 一覧内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT
51 | - | 一覧 | 機能動作 | 1.admin権限でログイン済 2.一覧に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて一覧内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-20 | DH岡嵜 |  | NT

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100