## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 134 | 71 | 100% | 71 | 0 | 66.2% | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | Ver.1.0.1 | 2024-08-20
1 | template | 中断中 | 134 | 71 | 100% | 71 | 0 | 66.2% |  |  | 47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | Ver.1.0.1 | 2024-08-21
| POTTS-904（申込） | 中断中 | 67 | 67 | 100% | 67 | 0 | 70.15% |  |  | 47 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Ver.1.0.1 | 2024-08-26
| POTTS-904（申込） | 未着手 | 67 | 4 | 0% | 4 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-904（申込）
POTTS-904（申込） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 47 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 20 | OS.Ver |  | 保留 | 4 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 63 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 67
No. | イベント | 画面項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 入力可能項目が空白で表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
2 | - | Email（ユーザー情報） |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | Email（ユーザー情報）が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
3 | - | パスワード |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | パスワードが入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
4 | - | ユーザー名称 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | ユーザー名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
5 | - | 電話番号（ユーザー情報） |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 電話番号（ユーザー情報）が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
6 | - | アイコン |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.アイコンを押下する | ファイルアップロードポップアップが開くこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーが開くことを確認しました
7 | - | アイコン |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.アイコンを押下する 3.ファイルアップロードポップアップからキャンセルを押下する | ファイルアップロードポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーのキャンセルボタンで確認しました
8 | - | アイコン |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.アイコンを押下する 3.ファイルアップロードポップアップから画像ファイルを選択する | 選択した画像ファイルがアイコンに表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | エクスプローラーから画像ファイルを選択して確認しました
9 | - | 言語 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 言語がドロップダウンで表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
10 | - | 言語 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.言語ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
11 | - | 会社名名称 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 会社名名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
12 | - | 会社名略称 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 会社名略称が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
13 | - | 法人番号 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 法人番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
14 | - | 適格請求登録番号 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 適格請求登録番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
15 | - | 郵便番号 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 郵便番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
16 | - | 都道府県 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 都道府県が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
17 | - | 市区町村 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 市区町村が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
18 | - | 住所 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 住所が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
19 | - | 電話番号 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
20 | - | FAX番号 |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | FAX番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
21 | - | Webサイト |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | Webサイトが入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
22 | - | E-MAIL |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する | E-MAILが入力可能なこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
23 | - | ライセンスの種類 |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在しないこと | 1.申込画面へ遷移する | ライセンスの種類が表示されないこと | 保留 |  |  |  | 保留 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
24 | - | ライセンスの種類 |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.申込画面へ遷移する | ライセンスの種類が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
25 | - | サポート内容 |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在しないこと | 1.申込画面へ遷移する | サポート内容が表示されないこと | 保留 |  |  |  | 保留 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
26 | - | サポート内容 |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.申込画面へ遷移する | サポート内容が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
27 | - | 金額（円） |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在しないこと | 1.申込画面へ遷移する | 金額（円）が表示されないこと | 保留 |  |  |  | 保留 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
28 | - | 金額（円） |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.申込画面へ遷移する | 金額（円）が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
29 | - | 有効時間 |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在しないこと | 1.申込画面へ遷移する | 有効時間が表示されないこと | 保留 |  |  |  | 保留 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
30 | - | 有効時間 |  |  |  |  | 機能動作 | ライセンス・課金管理にデータが存在すること | 1.申込画面へ遷移する | 有効時間が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
31 | 申込確認 | Email |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.Emailに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する | 申込確認ポップアップが表示されること | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 記号を入力してフォーカスアウトすると、全角記号は消去 され、半角記号は消去されない挙動になっていました。 指定された記号の代わりに任意の半角記号を入力して「申込確認」ボタンを押下すると、申込確認ポップアップが表示されることを確認しました。
32 | 申込確認 | パスワード |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.パスワードに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する | 申込確認ポップアップが表示されること | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
33 | 申込確認 | ユーザー名称 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.ユーザー名称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する | 申込確認ポップアップが表示されること | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
34 | 申込確認 | 電話番号（ユーザー情報） |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.電話番号（ユーザー情報）に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する | 申込確認ポップアップが表示されること | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
35 | 申込確認 | 会社名名称 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.会社名名称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
36 | 申込確認 | 会社名略称 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.会社名略称に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
37 | 申込確認 | 法人番号 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.法人番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
38 | 申込確認 | 適格請求登録番号 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.適格請求登録番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
39 | 申込確認 | 郵便番号 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.郵便番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
40 | 申込確認 | 都道府県 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.都道府県に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
41 | 申込確認 | 市区町村 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.市区町村に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
42 | 申込確認 | 住所 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.住所に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
43 | 申込確認 | 電話番号 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.電話番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
44 | 申込確認 | FAX番号 |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.FAX番号に「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
45 | 申込確認 | Webサイト |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.Webサイトに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
46 | 申込確認 | E-MAIL |  |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.E-MAILに「①㍉⊿№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻№㏍℡ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ𠀋髙」を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する |  | 保留 | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 同上
47 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | 申込一時管理にデータが存在する | 1.申込画面へ遷移する 2.Email（ユーザー情報）に既に申込済みの値を入力する 3.その他項目に任意の値を入力する 4.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージ「このメールは既に申請済みですので、ご確認ください」が表示されること | OK | 2024-08-26 | DH佐藤 | 93 | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 実機は以下メッセージが表示され期待結果と相違していますが、 意味合いが同じである為，OKとさせていただきます ---------- このメールは申請済みですので、確認してください
48 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.Email（ユーザー情報）以外に任意の値を入力する（Email（ユーザー情報）は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
49 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.パスワード以外に任意の値を入力する（パスワードは未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
50 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.ユーザー名称以外に任意の値を入力する（ユーザー名称は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
51 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.電話番号（ユーザー情報）以外に任意の値を入力する（電話番号（ユーザー情報）は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
52 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.会社名名称以外に任意の値を入力する（会社名名称は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
53 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.会社名略称以外に任意の値を入力する（会社名略称は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
54 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.法人番号以外に任意の値を入力する（法人番号は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
55 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.郵便番号以外に任意の値を入力する（郵便番号は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
56 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.都道府県以外に任意の値を入力する（都道府県は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
57 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.市区町村以外に任意の値を入力する（市区町村は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
58 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.住所以外に任意の値を入力する（住所は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 仕様書にエラーメッセージの記載が無い為エラーメッセージがチェック内容と乖離していなければOKとする
59 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.電話番号以外に任意の値を入力する（電話番号は未入力） 3.「申込確認」ボタンを押下する | エラーメッセージが表示されること ----- エラーメッセージが表示されないこと | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/20 POTTS_設計書-904（申込）を参考にすると、「電話番号」は必須項目ではない為、期待結果を修正しました
60 | 申込確認 | - |  |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「申込確認」ボタンを押下する | 申込確認ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
61 | 申込確認 | [5 empty] | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「申込確認」ボタンを押下する 4.「キャンセル」ボタンを押下する | 申込確認ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
62 | 申込確認 | [5 empty] | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「申込確認」ボタンを押下する 4.「申込」ボタンを押下する | 別ウィンドウが開き、決済画面が表示されること | OK | 2024-08-20 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
63 | 申込確認 | [5 empty] | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「申込確認」ボタンを押下する 4.「申込」ボタンを押下する 5.別ウィンドウで支払い処理を完了する | 決済画面が閉じること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | POTTS_設計書-904（申込）を参照しても、決済画面を自動で閉じる記載は無いので、支払い成功時の画面まで遷移する事を確認してOKとしています
64 | 申込確認 | [5 empty] | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「申込確認」ボタンを押下する 4.「申込」ボタンを押下する 5.別ウィンドウで支払い処理を完了する | ヒントポップアップが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
65 | 申込確認 | [5 empty] | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「申込確認」ボタンを押下する 4.「申込」ボタンを押下する 5.別ウィンドウで支払い処理を完了する 6.「閉じる」ボタンを押下する | ヒントポップアップが閉じること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
66 | 申込確認 | [5 empty] | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.全ての入力項目に任意の値を入力する 3.「申込確認」ボタンを押下する 4.「申込」ボタンを押下する 5.別ウィンドウで支払い処理を完了する 6.「閉じる」ボタンを押下する | ログイン画面へ遷移すること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
67 | 閉じる | [5 empty] | 機能動作 | なし | 1.申込画面へ遷移する 2.「閉じる」ボタンを押下する | ログイン画面へ遷移すること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 「申込」画面にて「戻る」ボタンを押下して、ログイン画面へ遷移する事を確認しました

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100