## 進捗管理表
▼実施進捗（summary） | [5 empty] | a | a |  | a | a
No. | 項目 | 状態 | 総項目数 | 対象件数 | 着手率 | 着手 | 未着手 | 完了率 | 完了 | 未完了 | OK | NG→OK | NG | 保留 | BK | NT | Ver更新履歴
- | サマリ | 中断中 | 78 | 41 | 100% | 41 | 0 | 85.37% | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37 | Ver.1.0.1 | 2024-08-21
1 | template | 実施中 | 78 | 41 | 47.44% | 41 | 0 | 44.87% |  |  | 35 | 0 | 2 | 4 | 0 | 37
| POTTS-905（申込受付） | 実施中 | 39 | 39 | 94.87% | 39 | 0 | 89.74% |  |  | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| POTTS-905（申込受付） | 未着手 | 39 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## POTTS-905（申込受付）
POTTS-905（申込受付） | [10 empty] | 検証環境 | Windows10 | OK | 35 | 検証環境 | Android(TB) | OK | 0 | 検証環境 | Android(SP) | OK | 0
[11 empty] | アプリ.Ver | 1.0.1 | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0 | アプリ.Ver |  | NG→OK | 0
[11 empty] | 端末名 | PC | NG | 2 | 端末名 |  | NG | 0 | 端末名 |  | NG | 0
[11 empty] | OS.Ver | Windows10 | 保留 | 2 | OS.Ver |  | 保留 | 2 | OS.Ver |  | 保留 | 0
[13 empty] | BK | 0 |  |  | BK | 0 |  |  | BK | 0
[13 empty] | NT | 0 |  |  | NT | 37 |  |  | NT | 0
[13 empty] | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 0 |  |  | 対象外 | 39
No. | イベント | 画面名 | 画面項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | 備考
1 | 初期化 | 申込受付 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在しない | 1.申込受付画面へ遷移する | 一覧情報が空で表示されること | 保留 |  |  |  | 保留 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
2 | 初期化 | 申込受付 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する | 1.申込受付画面へ遷移する | 一覧情報に全ての申込一時管理データが表示されていること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
3 | 検索 | 申込受付 | - |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 検索フィールドが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
4 | 検索 | 申込受付 | - |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 各検索項目が空欄で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
5 | 検索 | 申込受付 | Email |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | Emailが入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
6 | 検索 | 申込受付 | ユーザー名称 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ユーザー名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
7 | 検索 | 申込受付 | 電話番号 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 電話番号が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
8 | 検索 | 申込受付 | 会社名名称 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名名称が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
9 | 検索 | 申込受付 | 会社名略称 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 会社名略称が入力可能なこと | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
10 | 検索 | 申込受付 | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | ロールの種類がドロップダウンかつ活性状態で表示されること ---------- ライセンスの種類がドロップダウンかつ活性状態で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 2024/08/21 POTTS_設計書-905（申込受付）を参考にして、「ロール」→「ライセンスの種類」へ、期待結果を修正しました
11 | 検索 | 申込受付 | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.ライセンス・課金管理にデータが存在しない | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ライセンスの種類ドロップダウンを押下する | ドロップダウンに値が表示されないこと | 保留 |  |  |  | 保留 |  |  |  | 対象外 |  |  |  | 保留理由：テスト実施前からデータ登録済みのため
12 | 検索 | 申込受付 | ライセンスの種類 |  |  |  | 機能動作 | 1.ライセンス・課金管理にデータが存在する | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ライセンスの種類ドロップダウンを押下する | ドロップダウンにライセンス・課金管理の値が表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
13 | 検索 | 申込受付 | 支払状態 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 支払状態がドロップダウンかつ活性状態で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
14 | 検索 | 申込受付 | 支払状態 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.支払状態ドロップダウンを押下する | 下記が表示されること ・支払い済み ・未支払 | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
15 | 検索 | 申込受付 | 申込状態 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する | 申込状態がドロップダウンかつ活性状態で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
16 | 検索 | 申込受付 | 申込状態 |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.申込状態ドロップダウンを押下する | 下記が表示されること ・未受付 ・受付済み ・却下 | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
17 | 検索 | 申込受付 | Email |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.Emailに「SELECT * FROM dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
18 | 検索 | 申込受付 | ユーザー名称 |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.ユーザー名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
19 | 検索 | 申込受付 | 電話番号 |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.電話番号に「SELECT * FROM dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
20 | 検索 | 申込受付 | 会社名名称 |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名名称に「SELECT * FROM dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
21 | 検索 | 申込受付 | 会社名略称 |  |  |  | バリデーション | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.会社名略称に「SELECT * FROM dual」を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
22 | 検索 | 申込受付 | - |  |  |  | 機能動作 | なし | 1.申込受付画面へ遷移する 2.「絞り込み検索」ボタンを押下する 3.検索項目すべてに任意の値を入力する 4.「検索」ボタンを押下する | 検索条件に合致するデータが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
23 | - | 申込受付 | 一覧情報 |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する | 下記が表示されること ・明細 | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
24 | 明細 | 申込受付 | 一覧情報 |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 申込明細画面へ遷移すること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
25 | - | 申込受付 | 一覧情報 |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.一覧情報に表示されるデータ数が11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（次ページが存在する状態であること） | 1.「>」リンクを押下する | 一覧情報内でページ遷移されること（11件目以降のデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
26 | - | 申込受付 | 一覧情報 |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.一覧情報に表示されるデータ数が11件以上存在する 3.現在の表示ページが1ページ目以降であること（前ページが存在する状態であること） | 1.「<」リンクを押下する | 一覧情報内でページ遷移されること（前ページのデータが表示されること） | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
27 | - | 申込受付 | 一覧情報 |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.一覧情報に表示されるデータ数が11件以上存在する | 1.「1ページあたり」の表示数を変更する | 選択した表示数に合わせて一覧情報内の表示データ数が変化すること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
28 | 明細画面初期化 | 申込明細 |  |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 明細データが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
29 | 明細画面初期化 | 申込明細 | [5 empty] | 1.申込一時管理にデータが存在する | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する | 全ての画面項目が非活性で表示されること（データの書き換え操作が不可能なこと） | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
30 | 戻る | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「戻る」ボタンを押下する | 申込画面へ遷移すること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
31 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「受付済み」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する | エラーメッセージ「受付済みまたは却下のデータは操作できない」を表示する | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
32 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「却下」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する | エラーメッセージ「受付済みまたは却下のデータは操作できない」を表示する | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
33 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「未受付」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する | 受付確認ポップアップが表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
34 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「未受付」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する | ドロップダウンが空白で表示されること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
35 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「未受付」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する 5.「キャンセル」を押下する | 受付確認ポップアップが閉じること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
36 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「未受付」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する 5.ドロップダウンを押下する | 下記が表示されること ・受付済み ・却下 | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
37 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「未受付」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する 5.「受付済み」を選択する 6.「確認」ボタンを押下する | 申込受付画面へ遷移すること | OK | 2024-08-21 | DH佐藤 |  | NT |  |  |  | 対象外
38 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「未受付」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する 5.「受付済み」を選択する 6.「確認」ボタンを押下する | 申込者のメールアドレスに下記の内容のメールが送信されること 「おめでとうございます、お申し込み「＄ユーザー_Email」はパスされました。 下記URLをログインしてください。 xxx.potts.com なお、このメールは自動メールとなっております。 このメールに返信を頂いても回答出来ませんのでご了承下さい。 不明点などあれば、xxx＠potts.comに連絡頂ければと思います。」 | NG | 2024-08-21 | DH佐藤 | 129 | NT |  |  |  | 対象外
39 | 確定 | 申込明細 | - |  |  |  | 機能動作 | 1.申込一時管理にデータが存在する 2.申込状態が「未受付」である | 1.申込受付管理画面へ遷移する 2.一覧情報の「…」を押下する 3.「明細」リンクを押下する 4.「受付」ボタンを押下する 5.「却下」を選択する 6.「確認」ボタンを押下する | 申込者のメールアドレスに下記の内容のメールが送信されること 「残念なお知らせですが、お申し込み「＄ユーザー_Email」はパスされませんでした。 なお、このメールは自動メールとなっております。 このメールに返信を頂いても回答出来ませんのでご了承下さい。 不明点などあれば、xxx＠potts.comに連絡頂ければと思います。」 | NG | 2024-08-21 | DH佐藤 | 129 | NT |  |  |  | 対象外

## 変更履歴
No. | 更新日 | 更新者 | 対象シート | 項番 | 列 | 更新内容 | 更新事由
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## template (hidden)
template | [10 empty] | 結果集計
[11 empty] | 対象件数 | 99 | OK | 1
| 検証環境 | [9 empty] | 着手率 | 4.04% | NG→OK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了率 | 2.02% | NG | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 完了 | 2 | BK | 1
| 自動表示 | [9 empty] | 未完了 | 97 | NT | 1
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細目1 | 細目2 | 細目3 | 観点 | 前提条件 | 検証手順 | 期待結果 | 結果 | 実施日 | 担当者 | 不具合No. | ブラウザ Ver. | 備考
1 | [10 empty] | OK
2 | [10 empty] | NG
3 | [10 empty] | NT
4 | [10 empty] | NG→OK
5 | [10 empty] | BK
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100