## 運用方法
ステータス | 内容
起票中 | 起票中に使用（内部用ステータス）
起票済 | 起票完了済のものを表す
対応済 | BX様対応済のものを表す
完了 | 対応完了後確認済のものを表す
申し送り | 本検証では非対応とするものを表す
取り下げ | 起票取り下げを表す
再修正依頼 | 対応後確認したが再確認や再修正が必要な場合を表す
■使い方
1.弊社内で起票が完了したものについて「起票済」のステータスの状態でお渡しいたしますので内容のご確認をお願いいたします。
2.対応（問い合わせの場合は回答）が完了しましたら御社側でステータスを「対応済」に変更ください。本検証では非対応とする場合は「申し送り」にステータスを変更ください。
3.「対応済」のものについて弊社内で確認後、問題なかった場合は「完了」へ再確認などが必要な場合は「再修正依頼」へステータスを変更します。
「再修正依頼」のものについては再度ご確認をお願いいたします。

## 不具合表
品質管理表
弊社記載 | [18 empty] | 御社記載 |  |  |  |  | 弊社記載
No | ステータス | 報告者 | ランク | 分類 | 件名 | 対象画面・機能 | 問題となっている挙動 | テスト項目書/シート名 | テストケースNo | 再現手順 | あるべき挙動（期待する挙動） | 再現率（再現回数/試行回数） | 対象端末 | 試験日時 | 類似不具合No | エビデンス | 希望納期 | 備考 | 回答日 | 回答者 | 回答内容 | 修正Ver. | 横展開 | 確認日 | 記載者 | 確認内容
1 | 起票済 | 伊藤 | C | 不具合 | 画面遷移の際、ロゴが出ず矢印回転 | あらゆる画面遷移時 | 本来であれば画面遷移時回転するロゴが出るはずだが出ずに回転する矢印が出ており、実装すべき機能と異なる。 | - | - | ※以下、一例です。 Top→右上「テスト担当5」→プロフィール | 画面遷移の際、ロゴが回転してほしい | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 13:58 | - |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 要確認 デザイン改善ですので、しばらく対応不要で良いかと思います。
2 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | アカウントのアイコン変更可能か迷う | プロフィール、セキュリティ、ライセンスのどれかの「アカウント」下のアイコン | 何のために「ファイルを選択して開く」画面が出るのか分かりづらい | - | - | ※以下一例 top→テスト担当05→プロフィール、セキュリティ、ライセンスのどれか→「アカウント」下のアイコンをクリックすると「ファイルを指定して開く」画面になるが、これでは何がどうなるのかわかりづらい | アイコン画像を任意のものに変更できるのであれば、アイコンにマウスをポイントした際「画像変更はダブルクリックして任意の画像を選択します」等文言がほしい。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 14:12 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 説明言葉を追記します。
3 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | ロールの「普通員工」（「員」は簡体字と思われます）」は日本語ではない | プロフィール画面内「ロール」 | ログイン画面右上に「日本語」とあるが、メニューに日本語にない文言が出る | - | - | topテスト担当5→プロフィール→ロール | 「一般ユーザー」「ユーザー」「利用者」といった日本語にある言葉が使用されていたら違和感無い | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 14:37 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 ロールは、下記の三つですので、今回は、一般ユーザーに修正します。 ・admin（運用管理用アカウント）、システム設定関するものとなります。 ・会社管理者、会社の管理のため、アカウント情報などの管理のためのユーザーになります。 ・一般ユーザー、業務操作関するユーザーです。現在には、アカウント未提供、新規追加必要です。
4 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | ブラウザでBIZ-X POTTS画面を開いた際（ログイン前から）ブラウザのタブ、サイトのURLが出る。 | 全画面 （ログイン画面も含む） | タブやアドレスバーが出ること | - | - | ブラウザでhttps://potts.biz-x.app/を 開いた時からずっと | タブやアドレスバーは出ずにBIZ-X POTTS画面を表示させること | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 14:37 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 要確認 ブラウザの「←」と「→」の制御で、操作不可にしてほしいです。
5 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | プロフィール＞セキュリティ画面でログイン[変更]が画面内に収まっていないのでパスワード変更ができる画面とは認識できない | セキュリティ画面内 [パスワード] | プロフィール＞セキュリティ画面で[変更]が画面内に収まっていないのでパスワード変更ができる画面とは認識できない | - | - | top→テスト担当5→セキュリティ | [セキュリティ]画面を開いたときに[変更]まで画面に収まり、パスワード変更ができる画面と認識できるようになること | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 14:37 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 要確認 理解できておりませんので、詳しいまでに教えていただけますでしょうか。 パスワード変更というものは、別画面で作るということですか。
6 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 画面内にスクロールバーが無いので、右側に隠れている入力箇所が分からない | 入荷予定入力など | 画面内にスクロールバーが無いので、右側に隠れている入力箇所が分からない | - | - | top→入荷→入荷予定入力画面 | ・入力すべき項目が画面を開いた際に 一覧で表示 ・画面下部にスクロールバーを付け右側に画面がスクロールできるように見せる ・画面右端にスクロールバーを付け、画面上部から下にかけスクロールし入力できるよう促す | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 15:19 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 スクロールバーを設定できるように調整します。
7 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 枠が入力可能（アクティブ）かグレイアウトか色がほとんど見分けがつきにくい | 入荷予定入力など | よくよく考えれば[取込状態]は入力項目ではないが、操作に慣れていないと入力項目なのかと思い入力しようとしてしまう。しかしグレイアウトしているので入力できない。グレイアウトの「グレイ」（灰色）が薄くてアクティブ項目と見分けがつかない | - | - | top＞入荷＞入荷予定入力など | グレイアウト（入力不可）項目の塗りつぶしの色をもう1段階黒くしたらアクティブかグレイアウトか判別しやすいと思われる | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 15:28 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-02 | 張 | 対応要 １段階黒い色に設定します。
8 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | [入荷明細]画面を開いた際、画面左側が隠れておりタイトル（入荷明細）が見えないので何の画面を開いたかパッと見わからない | 入荷明細 | [入荷明細]画面を開いた際、画面左側が隠れておりタイトル（入荷明細）が見えないので何の画面を開いたかパッと見わからない | - | - | top＞入荷＞入荷予定照会＞入荷明細 | 入荷明細画面が開くときは、まずは左端のタイトル名（入荷明細）、入荷予定番号を表示する。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 15:53 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 メニューを隠して、画面を開くということですか。 タイトルを表示するのは、左上に表示しているタイトル「入荷明細」は「top＞入荷＞入荷予定照会＞入荷明細」にしてほしいですか。
9 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | [入荷明細]画面を開き、[修正]を押下すると[入荷予定入力]画面になるが、画面左側が隠れてしまっている為、何の画面を開いているのか本当に自分が選択した入荷予定番号の情報なのかわかりづらい | 入荷明細→入荷予定入力 | [入荷明細]画面を開き、[修正]を押下すると[入荷予定入力]画面になるが、画面左側が隠れてしまっている為、何の画面を開いているのか本当に自分が選択した入荷予定番号の情報なのかわかりづらい | - | - | top＞入荷＞入荷予定照会＞ 入荷予定入力 | 入荷予定入力画面が開くときは、まずは左端のタイトル名（入荷予定入力）、入荷予定番号を表示する。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 16:12 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 ↑と同じです。
10 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | [入荷][出荷][在庫][棚卸]のスワイプで出るメニューとメニューの間が一定ではない。 |  | ハンバーガーメニュー＞[入荷][出荷][在庫][棚卸]のスワイプで出るメニューとメニューの間が一定ではなく、極端に狭かったり広かったりする。 | - | - | top>menu>[入荷][出荷][在庫][棚卸] | 例えば[入荷]であれば[入荷予定入力]と[入荷予定照会]の間は、[入荷予定照会]と【入荷検品】の間に比べずっと広い。津べればスワイプする回数が少なくなり、目的のメニューまで早くたどり着けるのではないか。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/12 16:38 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 対応要 メニューとメニューの間が一定に設定します。 メニューのクローズボタンは左側にして、メニューは一番左側にして、マウスを移動すると、表示するように調整してほしいです。
11 | 完了 | 伊藤 | - | 問い合わせ | [入荷予定入力]画面に明細行を追加→「明細」画面＞「商品_写真1」「商品_写真2」がデフォルトのまま変更できない。なのでどの注文でも商品画像は「いらすと屋」にしかならない。 | [商品_写真1][商品_写真2] | 商品写真が変更できない。写真の上でタップしても何も動かない。 | - | - | 入荷予定照会→任意の入荷予定番号を選択し[修正]→[明細行を追加]→明細＞[商品_写真1][商品_写真2] | 写真の枠の上でタップすると画像を選択する画面が出て、画像を変更できること | 100% | ChromeOS128.0.6613.118 解像度：1080×675 | 2024/09/13 14:29 |  |  | -
12 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | アプリのアイコンがシステム内どこにも使われていない画像になっている。 | - | アプリのアイコンがシステム内どこにも使われていない画像になっている。 | - | - | - | 本来であればTOPページなどに使用されているロゴマークを使うべきではないか。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 | 2024/09/13 14:44 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 アイコンはどこに設定のを要確認です。 要らないかと思います。
13 | 完了 | 伊藤 | A | 問い合わせ | 「入荷予定一覧バーコード」「入荷予定明細のバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | 入荷検品 | 「入荷予定一覧バーコード」「入荷予定明細のバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | - | - | - | カメラが起動し、バーコードを読み込んで何かしら枠内に反映がされるのでは？ ⇒「商品名」のプルダウンで商品名を選択すると、予め設定されていると見られる商品画像が出てきました。 なので手作業で画像を登録することはできないようです。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 | 2024/09/13 15:02 |  |  | -
14 | 完了 | 伊藤 | A | 不具合 | 「入荷予定一覧バーコード」「商品ラベルのバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | 入庫入力 | 「入荷予定一覧バーコード」「入荷予定明細のバーコード」枠内右端のアイコンをタップしても何も起動しない | - | - | - | カメラが起動し、バーコードを読み込んで何かしら枠内に反映がされるのでは？ ⇒「商品名」のプルダウンで商品名を選択すると、予め設定されていると見られる商品画像が出てきました。 なので手作業で画像を登録することはできないようです。 | 1 | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 | 2024/09/13 15:02 |  |  | -
15 | 起票済 | 伊藤 | A | 問い合わせ | 入荷検品の際、商品ラベルを印刷し忘れた。後から商品ラベルを印刷するには？ | - | 入荷検品の際、商品ラベルを印刷し忘れた。入庫入力の際、商品ラベルのバーコードが必要なので商品ラベルを後から印刷したいが、どこから印刷できるのか分からない | - | - | - | 検品入力の際、商品ラベルの印刷忘れをしても大丈夫なように後から印刷できるようにしてほしい。既に対応策があるのであればすぐに分かるようにしてほしい ↓2024/9/19橋本 商品ラベル印刷で可能 ※今はメニューにないので修正が必要 | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 | 2024/09/13 15:26 |  |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 商品ポータルという画面を追加する予定で、そこに印刷できることように調整してもよろしいでしょうか。 ・メニューの追加（レベルに商品レベ ル印刷可能）
16 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 入力項目に説明を入れてほしい | 入庫入力 | [入荷予定入力]→[入荷予定照会]→[入荷検品］と順々に画面を進めてきたが、それまで出てこなかった[ロケーションのバーコード]をどこから探して入力（登録）するのか分からない。 | - | - | - | 入力項目（今回の場合は[ロケーションのバーコード]）で何を入力するのか分からないユーザーのためにヘルプ（説明機能）があること ↓2024/9/19橋本 利用方法はチャットボットで対応可能 ラベルはロケーションラベル印刷で可能 ※今はメニューに無いので修正が必要 | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 | 2024/09/13 17:04 |  |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 ロケーションのバーコードのヘルプ説明の増加は可能ですが、橋本さんからのメニューにないので、修正必要なことはなんでしょうか。
17 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | TOP画面に「告知内容」（お知らせ？）が無い。（タブレット） | TOP画面 | タブレット（ChromeBook）で見たとき、TOP画面に「告知内容」（お知らせ？）が無い。 （PCで見るとTOP画面右上にベルのアイコンがあり、クリックすると新着や既存のお知らせを確認できるが、タブレットではベルのアイコンが無い） | - | - | - | 機能一覧にある通りタブレットで見たときも「告知内容」がTOP画面に表示されていること | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 | 2024/09/13 17:41 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 あるべきですので、チャプチャーをご提供していただければと思います。
18 | 起票済 | 伊藤 | - | 問い合わせ | 添付ファイルの登録項目が見当たらない。 （PC、ChromeBook共に） | 出荷指示入力 | 添付ファイルの登録項目が見当たらない。 （PC、ChromeBook共に） | - | - | - | 機能一覧に「添付ファイルの登録を可能にする（自社用/取引先公開用）」とあるのでファイル添付の項目があり、ファイル添付出来ること | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024/09/13 18:07 |  |  | 保留 | オプションの開発
19 | 起票済 | 伊藤 | B | 不具合 | 「納入日」が「出荷指示日」より前でも出荷指示入力画面は登録できてしまう | 出荷指示入力 | 納入日：2024-09-11 出荷指示日：2024-09-13 上記内容で登録出来てしまった。通常、出荷指示があって納入となるはずなので、納入日のほうが古いのはありえないのではないか。 | - | - | TOP＞出荷＞出荷指示入力 | 出荷指示日よりも納入日が先（古い）場合は「登録できません」等アラートを出し登録できないのではないか。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024/09/13 18:38 |  |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 対応要 出荷指示日よりも納入日が先（古い）場合、チェック処理を追加します。
20 | 起票済 | 伊藤 | A | 問い合わせ | [出荷指示入力]画面＞[得意先備考]、[社内備考]欄共に入力不可 | 出荷指示入力 | 両方の欄内でクリックするとカーソルは出るが実際入力不可。 | - | - | TOP＞出荷＞出荷指示入力 | 両方の項目共に枠内は[出荷指示日」、「納入日」と同じ色なので本来は入力できるのではないか。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024/09/13 18:43 |  |  | 10月中 |  | 2024-10-04 | 張 | 要確認 カレンダーを表示しべきですが、表示していなかったんですか。チャプチャーをご提供していただければと思います。 こちらのエビデンスは別ファイル「No.20」をご参照ください。
21 | 起票済 | 伊藤 | - | 問い合わせ | 一時保存ボタンが欲しい | 全画面 （ログイン画面も含む） | 入力途中で電話がかかってきた場合、放置していた時間が長ければタイムアウトになり、せっかく入力したデータが消えてしまうのではないか。 | - | - | - | 一時保存ボタンがあれば、入力したところまで保存ができ、時間が経過しても後ほど続きが入力できる。 ↓2024/9/19橋本 今回は対応しない | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024/09/13 18:52 |  |  | 検討 | 該当機能が必要か検討
22 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 「納入先カナ名称」を出荷指示入力画面では直せない。 | 出荷指示入力 | マスタにて「納入先カナ名称」が漢字ひらがな記号混じりで登録されているので、出荷指示入力画面では直せない。 | - | - | - | 「納入先カナ名称マスタ」登録の際、カタカナ以外で登録しようとした際、アラートを出すなり、カタカナしか入力できないようにする | 100% | ChromeOS128.0.6613.133 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024/09/13 18:56 |  |  | 11月中 | 全体的に画面項目の見直し | 2024-10-04 | 張 | 対応要 横展開で、洗い出して、チェックおよび入力転換処理を追加します。
23 | 起票済 | 橋本 | C | 問い合わせ | レスポンシブデザイン | 全画面 | 画面サイズで調整されていない部分がある | - | - | - | [6 empty] | 11月中 | 全体的にデザインの見直し | 2024-10-04 | 張 | 要確認
24 | 起票済 | 橋本 | C | 問い合わせ | デザイン | メニュー | figmaの通りになっていない | - | - | - | [6 empty] | 11月中 | 全体的にデザインの見直し ・デザインと同じにしてほしい、なおお、クリックによりマウスを移動したら、メニューを表示してほしいです。 | 2024-10-04 | 張 | 要確認
25 | 起票済 | 橋本 | C | 問い合わせ | デザイン | メニュー | 画面サイズが小さい場合にメニューの表示を検討する必要がある SP版も | - | - | - | [6 empty] | 11月中 | 全体的にデザインの見直し | 2024-10-04 | 張 | 要確認 ↓2024/10/04 橋本さん 後に検討
26 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | CSVファイルでアップロード可否 | 商品マスタ | 商品を登録する場合、商品マスタ画面から1つずつしないといけない | - | - | - | 複数の商品登録が必要な場合、CSVファイルに入力、アップロードすることで登録できること ↓2024/9/19橋本 ※マスタ系はCSVでの一括取込・一括出力の機能が必須です | 100% | Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024/09/17 18:56 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 マスタデータの一括導入機能は理解できました、対応します。
27 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 組織コードの重複 | 組織マスタ | 同じ組織コードを使って新組織の登録が出来てしまう。 | - | - | - | 「組織コード」はユニークの重複不可な番号ではないか。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 |  |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 マスタデータの一括導入機能は理解できました、対応します。
28 | 起票済 | 橋本 | C | 問い合わせ | ログインID、PASS | ログイン画面 | 前回の情報が残っている | - | - | - | 「ID、Passwordを保存する」のチェックボックス（デフォルトOFF）でONにした場合のみ残すようにしてください | [5 empty] | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 保存しないとき、ログイン情報を保持しないようにします。
29 | 起票済 | 橋本 | A | 不具合 | マスタ系画面動作 | マスタ系全画面 | 明細部で修正を選択しないと全項目確認できない | - | - | - | 【現状】 上部：基本情報 下部：一覧 ↓ 【変更仕様】 初期画面は一覧のみ 明細を選択した時に詳細（基本情報）を表示する 初期画面に登録ボタンを配置し、登録ボタン押下時は詳細（基本情報）画面を表示して登録する。実行後は一覧画面に戻る。 |  |  | 2024-09-18 |  |  | 10月中 | 全体的にデザインの見直し | 2024-10-05 | 張 | 要確認 ↓2024/10/04 橋本さんからの指示 入荷出荷などの機能画面はまず修正不要(修正時期再検討)で、まずマスタ画面の修正を実施します。
30 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 従業員マスタがない | 従業員マスタ | 従業員マスタがない | - | - | - | [6 empty] | 10月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 要確認 ライセンス管理に含めておりますので、仕様書をご添付して、もし不足がありましたら、ご指摘ください。 POTTS_設計書-902（ライセンス管理）.xlsx
31 | 起票済 | 橋本 | A | 不具合 | 階層 | 組織マスタ | 4階層以上登録できる | - | - | - | 3階層までとしてください |  |  | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 組織コードは三階層までに制御するように対応します。
32 | 起票済 | 橋本 | A | 不具合 | 明細ソート順 | 組織マスタ | 組織コード順となっていない | - | - | - | デフォルトは組織コード順としてください ※他画面も同様、明細表示はデフォルトのソート順を設定してください ※他画面も同様、明細表示している箇所は動的にソート順を変更できるようにしてください |  |  | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 組織コード順で設定するように修正します。横展開で、ほかの画面も同様に対応します。 ※横展開一覧のNo.１をご参照すること。
33 | 起票済 | 橋本 | A | 不具合 | ブラウザの戻るボタン | 共通 | ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻る | - | - | - | ブラウザの戻る・進むのボタンは無効にしてください キーボード入力（バックスペース等）も同様 スマホも同様 |  |  | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 ブラウザの「←」と「→」の制御で、操作不可にしてほしいです。
34 | 起票済 | 橋本 | A | 不具合 | 必要項目 | 得意先マスタ | 項目が足りない | - | - | - | 大分類、中分類、小分類、住所詳細1（住所→住所詳細1）、住所詳細2、適用開始日、適用終了日 ※基準日（各画面で基準が異なる）が適用開始日～適用終了日の範囲外の場合は表示しない。全部表示する場合だけ全部表示する。 （追加） 国、地域、法人番号 |  |  | 2024-09-18 |  |  | 10月中 |  | 2024-10-05 | 張 | 対応要 追加した内容で対応します。
35 | 起票済 | 伊藤 | C | 不具合 | 一覧の動き | 画面下部の一覧 | 縦横スクロールができない | - | - | - | 縦横スクロールができるようになってほしい ↓2024/9/19橋本 スクロールバーを表示 |  | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 対応要 No.6と重複、スクロールバーを追加します。
36 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 明細部の会社名が見える | 得意先マスタ | 利用者側に見えると混乱する。 テナント側だけで見えれば良いのではないか | - | - | - | 「得意先マスタ＞会社名」項目が見えないこと ↓2024/9/19橋本 明細部の項目を全て精査してください |  | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 要確認 こちら側のPC端で確認すると、表示できているとなっておりますが、見えないエビデンスをご提供ください。
37 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 文字入力（カナ名称） | 納入先マスタ、仕入先マスタ＞「カナ名称」「郵便番号」 | 「カナ名称」欄にカタカナ以外の文字が入力できてしまう。 | - | - | - | [登録」ボタン押下の際、「カナ名称はカナでなくてはなりません」とメッセージが出てくるが、そもそもカナ入力の状態になってほしい ↓2024/9/19橋本 カナ名称がある全ての画面を精査してください IMEで半角カナを設定してください チェックは半角以外はエラーとしてください（半角英数字記号はOK） | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 | テナントの国による制御を意識してください | 2024-10-06 | 張 | 対応要 カナチェックおよびIME等の設定を追加します。 ※横展開一覧のNo.2を参照すること。
38 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 文字入力（郵便番号、電話番号） | 納入先マスタ＞「郵便番号」「電話番号」 | 「郵便番号」「電話番号」欄に全角数字が入力できてしまう | - | - | - | [登録」ボタン押下の際、「郵便番号（電話番号）は半角数字、ハイフンでなくてはなりません」とメッセージが出てくるが、そもそも「直接入力」状態に入力モードを自動で切り替えてほしい ↓2024/9/19橋本 IMEを設定してください | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 対応要 No.37と重複、合わせて横展開で対応します。
39 | 完了 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 担当者名に数字と記号 | 仕入先マスタ＞「担当者名」 | 数字とハイフン（電話番号を途中まで）で入力できてしまう | - | - | - | 担当者名が数字とハイフンで構成されている場合もあるのでしょうか？ ↓2024/9/19橋本 対応しない方針とします | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | 2024-09-18 |  |  | 12月中
40 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 郵便番号 | 全画面 | 日本の郵便番号は「3桁ハイフン4桁」の構成だが、「3桁ハイフン3桁」で登録出来てしまった。都道府県や市区町村の名称にチェックはかからないのか？ | - | - | - | 正しい形式（3桁ハイフン4桁）で郵便番号が登録されていなければメッセージを出し知らせてほしい 都道府県や市区町村名称がひらがなだけということはありえない | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 | ※全機能においてテナントの国による制御（チェック等を含む）を意識してください | 2024-10-06 | 張 | 対応要 No.37と類似、合わせて横展開で対応します。
41 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 郵便番号 | 全画面 | 郵便番号を入力し、enterを押下しても途中までしか住所が出てこない | - | - | 郵便番号欄に「106-0031」を入力しEnter＞ 「都道府県」名に「東京都」、「市区町村」欄に「港区」しか出てこない。 | 郵便番号データダウンロード（https://www.post.japanpost.jp/zipcode/download.html）よりCSVダウンロード⇒あらかじめシステムに仕込んで置き、正しく郵便番号を入力した場合は途中までの住所が出てくるようになると登録作業が楽になる。 「住所」欄に地名（106-0031の場合「西麻布」）まで出ること ↓2024/9/19橋本 DBにダウンロードしなくて良いです。今まで通りAPIで良いです。 | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 | ※今回のシステムで使用するAPIやライブラリ、ライセンス形態の一覧を作成してください | 2024-10-06 | 張 | 対応要 Ajaxの形で、外に向けのAPIを提供します。 ※おそらく、flutterには該当になるようなライブラリがあるかもしれませんので、まず調査必要。
42 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | JANコードが手打ち | 商品マスタ | JANコードが手打ち | - | - | - | 登録したい商品のJANコードをスキャンすることで「JANCD」欄に入力できること | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 対応要 スキャンできるように対応します。
43 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 絞り込み検索の後、元の画面に戻れない | 全画面 | 「絞り込み検索」で「該当なし」表示が出た後、検索前（元の一覧が表示される画面）に戻りたくても戻れない。 「ログアウト⇒再ログイン」もしくは再度「絞り込み検索」⇒「全ての選択を解除」と進まないと戻れない。 ※商品マスタで事象発覚したので再度商品マスタを開きなおしても「該当なし」のまま。 | - | - | 絞り込み検索⇒該当なし | 「戻る」ボタンなどで戻れるなど、感覚的に操作出来て元の戻りたい画面に戻れること | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
44 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 「1ページあたり□本」とある | 明細部分すべて | 「1ページあたり□本」とある | - | - | 明細部分すべて | 「1ページあたり□行」もしくは 「1ページあたり□明細」ではないか。 ↓2024/9/19橋本 言語による項目の制御はプロパティファイルで行うと聞きましたが、運営のメニューに編集画面を用意してください（リポジトリの予定でしたがプロパティに変更） | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 要確認 行⇒明細の修正は対応します。 言語の項目は、プロパティに設定しておりますが、編集画面に対応可能かどうかをご検討します。
45 | 起票済 | 伊藤 | B | 不具合 | 「写真1」「写真2」をタップしても「ファイルを選択して開く」しか出てこない。 | 商品マスタ | 「写真1」「写真2」をタップしても「ファイルを選択して開く」しか出てこない。 | - | - | 商品マスタ＞「写真1」もしくは「写真2」をタップ | 「ファイルを選択して開く」か、カメラを起動し撮影、撮影した画像を使うかが選べる | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 要確認 PC：ファイルを選択して開くになりますが、ＳＰ側はカメラを起動して、撮影するはずかと思いまして、エビデンスをご提供ください。
46 | 起票済 | 伊藤 | B | 不具合 | ファイルが添付できない | 商品マスタ | ファイルを添付するためのメニューがない | - | - | - | ファイルを添付するためのメニューがある | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 | 2024-09-18 |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
47 | 起票済 | 伊藤 | C | 問い合わせ | 「カレンダー」の「納入先休日」「仕入先休日」営業備考 |  | TOP＞「カレンダー」の「納入先休日」「仕入先休日」が表示されるが、カレンダーマスタの「営業備考」欄に企業名入力済にも関わらず営業備考欄の内容は表示されないので、営業備考欄に企業名を入力していたとしても、どこの企業の休日なのか分からない。 | - | - | TOP＞カレンダーで緑ポッチ、青ポッチの日付をタップ | タップすると表示される吹き出しの中に「営業備考」で入力した情報が出てくること | 100% | ChromeOS128.0.6613.161 解像度：1080×675 Windows10Pro 22H2 解像度：1920×1080 |  |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
48 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 商品単価マスタ |  | 商品単価マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 商品単価マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
49 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 得意先商品マスタ | 得意先商品マスタ | 得意先商品マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 得意先商品マスタは2次開発対象で、今回の対象ではありません。
50 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 仕入先別商品マスタ | 仕入先別商品マスタ | 仕入先別商品マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 仕入先別商品マスタは2次開発対象で、今回の対象ではありません。
51 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 得意先納入先別 | 得意先納入先別 | 得意先納入先別が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 14-4機能一覧には、該当機能はありませんので、新規追加対象になりますか。
52 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 得意先納入先別商品単価マスタ | 得意先納入先別商品単価マスタ | 得意先納入先別商品単価マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 得意先納入先別商品単価マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
53 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 仕入先商品単価マスタ | 仕入先商品単価マスタ | 仕入先商品単価マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 仕入先商品単価マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
54 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 商品荷姿マスタ | 商品荷姿マスタ | 商品荷姿マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 商品荷姿マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
55 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 商品構成マスタ | 商品構成マスタ | 商品構成マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 商品構成マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
56 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | セット出荷マスタ | セット出荷マスタ | セット出荷マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 セット出荷マスタは４次開発対象で、今回の対象ではありません。
57 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 在庫情報マスタ | 在庫情報マスタ | 在庫情報マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
58 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | メッセージマスタ | メッセージマスタ | メッセージマスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 あると思いますが、仕様書は下記のファイルをご参照ください。 No.58_POTTS_設計書-611（メッセージマスタ管理）.xlsx
59 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | リポジトリ | リポジトリ | リポジトリが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
60 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 汎用分類マスタ | 汎用分類マスタ | 汎用分類マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
61 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 汎用詳細マスタ | 汎用詳細マスタ | 汎用詳細マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
62 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 採番マスタ | 採番マスタ | 採番マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 採番は、自動採番ですが、ご添付資料の「No.62_マスタコード体系／一覧.xlsx」のシート「コード体系」に記載されて内容はマスタ化にすることですか。
63 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | システムマスタ | システムマスタ | システムマスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
64 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 月次締処理 | 月次締処理 | 月次締処理が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
65 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | データ繰越処理 | データ繰越処理 | データ繰越処理が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
66 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | バックアップ | バックアップ | バックアップが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
67 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | リストア | リストア | リストアが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
68 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 月次評価単価 | 月次評価単価 | 月次評価単価が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 月次評価単価は４次開発対象で、今回の対象ではありません。
69 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 帳票紐付け | 帳票紐付け | 帳票紐付けが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
70 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | メニューマスタ | メニューマスタ | メニューマスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 見積書および機能一覧に含めておりますが、仕様の確認必要です。
71 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 多言語マスタ | 多言語マスタ | 多言語マスタが無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 No.59と同じ、開発環境で確認して、別途回答します。
72 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | マスタ編集 | マスタ編集 | マスタ編集が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 マスタ編集は３次開発対象で、今回の対象ではありません。
73 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 帳票編集 | 帳票編集 | 帳票編集が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 帳票編集は画面により対応可能ですが、開発環境で確認して、別途回答します。
74 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 画面編集 | 画面編集 | 画面編集が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 画面編集は３次開発対象で、今回の対象ではありません。
75 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | アイコン編集 | アイコン編集 | アイコン編集が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 アイコン編集は３次開発対象で、今回の対象ではありません。
76 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 法人管理 | 法人管理 | 法人管理が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張 | 要確認 運営と関する処理はあるんですが、10月には橋本さんとの打ち合わせにより、再度調整することは必要になります。 パス：https://potts.biz-x.app/loginRegister
77 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | ライセンス管理 | ライセンス管理 | ライセンス管理が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張
78 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | メッセージ管理 | メッセージ管理 | メッセージ管理が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張
79 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 申込機能 | 申込機能 | 申込機能が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張
80 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 解約機能 | 解約機能 | 解約機能が無い | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 | - | 2024-10-06 | 張
81 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | 帳票 | 帳票 | 出力されたCSVファイルの項目が英語で表示される。 | - | - | - | 本来であれば「会社マスタ」で設定した言語で帳票類の項目は表示される。 | 100% | - |  |  |  | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 別途回答 開発環境で確認して、別途回答します。
82 | 起票済 | 伊藤 | A | 不具合 | デザインは全体的に要見直し | 全画面 | デザインは全体的に要見直し | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 要確認 No.23と重複していると認識しておりますが、具体的な内容をご教示ください。
83 | 起票済 | 橋本 | C | 不具合 | 項目追加 | 商品マスタ | 汎用区分1-5、出庫WRN1-3、入庫WRN1-3 が無い | - | - | - | 汎用区分1-5、出庫WRN1-3、入庫WRN1-3 （追加） 原産国、温度区分、メーカーを追加 | - | - | - | - | - | 10月中 |  | 2024-10-06 | 張 | 対応要 追加内容で対応します。
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Note on E4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 業務に支障が出る：A 出ないけどまあまあひどい：B 業務に支障は出ないしひどくないけどどうなの？：C